МБОУ «Маломеминская основная общеобразовательная школа Кайбицкого муниципального района РТ»

Проект

Школьный сад – одна из форм внешкольной работы.

Руководитель проекта:

Шихова Мария Сергеевна

2017 г.

Описание проекта.

Описание организации:

Маломеминская школа открыта в октябре 1906 года, как начальная. С  1948 года стала семилетней школой. С 1958 года школа стала восьмилетней, а с 1983 года средней. К сожалению, в 2011 году она вновь стала основной.

Цель и задача организации: обучение и воспитание детей.

В последующие 2 года она продолжит обучать и воспитывать детей из села Малые Меми и деревень Именле Буртасы , Малалла.

Постановка проблемы:

Наша деревня издревле славилась своими яблоневыми садами. Каждую весну она одевалась в белое платье, а ближе к осени всех улицах стоял запах яблок. Нам бы очень хотелось восстановить сад, хотя бы в школе.

А главное  в саду будут заняты дети. Летом в деревне очень много приезжих детей, которые проводят основное время праздно. От безделья они разводят костры,  разоряют птичьи гнезда. Выращивая сад, они станут  ближе к природе. Девочки и мальчики научатся, бережно относится ко всему живому.

Привлечение детей и подростков к занятиям по уходу за садом  решает одну из острейших социальных проблем, исключая возможность пребывания детей «на улице».

Для руководителей и преподавателей школы,  и  ООО «Кайбицы 1»,  привлечение детей к созданию сада и ухаживанию за ним -  средство нравственного воспитания и формирования личности. Для учащихся - это возможность проявления творческих способностей и формирования умения жить и работать в коллективе.

Работа в саду, в этом смысле, как нельзя лучше, может помочь реализовать задуманное.  Ведь получение хорошего урожая и содержание сада в идеальном состоянии, требует  слаженной работы всего коллектива. Сад не создаётся  одним человеком, а многими участниками творческого процесса – землемер, садовник, агроном,  ландшафтный дизайнер, механизатор, дворник, руководитель -  каждый вкладывает свою долю творческого труда в общее дело, Поэтому подлинным творцом в создании и содержании является не отдельный человек, а коллектив.

И так, по опросу  отряды «Лучики» и «Радуга»  выбрали  выращивание земляники, коллектив отряда «Солнечные лучики» – выращивание малины,  отряды «Алые паруса» и «Дружба» - выращивание смородины,  а отряды «Россияне», «Класс» и «Искра»– выращивание плодовых деревьев.

Слабые  стороны
Недостаточность собственных средств  для самостоятельной реализации большей части проекта.
 Использование привлеченного капитала (гранта) для реализации проекта позволит обновить сад и получать стабильный урожай

| Угрозы | Комментарий |
| --- | --- |
| Резкое снижение количества детей | Спад рождаемости в деревне. |

Привлечение приезжающих на каникулы  детей, которые и в данное время приходят поработать в школьном саду - выход из данной ситуации.

| Код | Сильные стороны | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| S 1 | Новизна проекта для МБОУ «Маломеминская основная общеобразовательная школа» Кайбицкого муниципального района РТ | Идея известна, но не реализована ранее в таком масштабе. Данная школа идеально подходит для осуществления данного проекта |
| S 2 | Практическая значимость проекта | Разработка предполагает реализацию проекта на всех ступенях образования |
| S 3 | Наличие социальных партнеров в разработке и реализации | Проект разработан и реализуется под руководством ООО «Кайбицы 1». |
| S 4 | Эффективность | Мониторинговые исследования подтверждают эффективность использования проекта внутри школы. (грамоты, дипломы |
| S 5 | Востребованность | Имеется обоснованный анализ потребительского спроса на проект (анкета) |
| S 6 | Возможность использования в массовой практике | Использование проекта возможно в любом образовательном учреждении |
| S 7 | Высокий потенциал кадров | Руководители школы и ООО «Кайбицы 1» заинтересованные в проекте. |
| S 8 | Близость школы к саду | Расположение школы удобно для содержания сада и получения хорошего урожая |
| S 9 | Наличие первоначальной базы для реализации проекта | В школе имеется старый сад и площади для заложения новых участков. |

Цель и задачи

Цель:

Создание сада, который украшал бы деревню и давал ежегодный обильный урожай. Задачи:

Развитие творческих способностей учащихся (создание ландшафтного дизайна)

2.     Воспитание чувства коллективизма, чувства прекрасного.

3.    Формировать коммуникативные навыки,  создавать свою «формулу успеха».

4.     Занятия всех звеньев школы после уроков работой в саду.

5.      Передача опыта работы другим

Задача на первое полугодие:

а) Организовать детей;

б) Распланировать сад на местности;

в) Закупить оборудование;

г) Посадить имеющие саженцы

| Создать рабочую группу по разработке плана действий | Март |
| --- | --- |
| Провести обобщение работы | Апрель |
| Обратиться к специалистам за консультацией | Апрель |
| Обращение к учителям- предметникам, классным руководителям, директору школы за поддержкой | Апрель |
| Подготовка площадок для создания сада | Июнь-август |
| Разработка техники безопасности | август |
| Заложение сада | Сентябрь |

Задачи на второе полугодие:

а) Обновить состав учащихся;

б) Закупить недостающие саженцы и  посадить их.

| Обращение к учителям-предметникам, классным руководителям, директору школы за поддержкой | Август-сентябрь |
| --- | --- |
| Проведение инструктажа по технике безопасности | Август-сентябрь |
| Посадка саженцев | Август-октябрь |

Задачи на третье полугодие:

а) обновить состав учащихся;

б) закупить новые саженцы вместо погибших и заменить их

| Обращение к учителям- предметникам, классным руководителям, директору школы за поддержкой | апрель |
| --- | --- |
| Проведение инструктажа по технике безопасности | апрель |
| Посадка саженцев | Апрель-май начало июня |

Рабочий план реализации:

| Этапы реализации проекта | План реализации проекта | Сроки | ответственные | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Первое полугодие | Сбор информации по выявлению проблемы | март | Руководители проекта | Не требуется |
|  | Создание рабочей группы по реализации проекта | апрель | Директор школы | Не требуется |
|  | Обобщение работы | апрель | Руководители проекта | Не требуется |
|  | Обратиться к специалистам за консультацией | апрель | Руководители проекта | Из местного бюджета |
|  | Обращение к учителям- предметникам, классным руководителям, директору школы за поддержкой | апрель | Директор школы | Не требуется |
|  | Подготовка площадки для сада | апрель | Руководители проекта и управляющий Ворожейкин Василий Сергеевич | ООО «Кайбицы1» |
|  | Разработка техники безопасности | апрель | Руководители проекта | Не требуется |
|  | Создание графика работы | апрель | Руководители проекта | Не требуется |
|  | Приобретение инвентаря и | апрель | Руководство проекта | Деньги полученные на грант |
|  | Посадка имеющихся саженцев | Апрель-май | Руководство проекта, директор школы, классные руководители, координатор пришкольного участка | Из школьного фонда |
|  | Обновление графика работ | август | Руководители проекта | Не требуется |
| Второе полугодие | Приобретение саженцев | Август- сентябрь | Руководители проекта | Деньги, полученные на грант |
|  | Обновление графика работ | август | Руководители проекта | Не требуется |
|  | Инструктаж по технике безопасности | август | Директор школы, классные руководители | Не требуется |
|  | Заложение сада | Август-октябрь | Руководители сада | ООО «Кайбицы1» |
| Третье полугодие | Приобретение саженцев | апрель | Руководители проекта | Деньги, полученные на грант и школьный фонд |
|  | Инструктаж по технике безопасности | август | Директор школы, классные руководители | Не требуется |
|  | Обновление графика работ | август | Руководители проекта | Не требуется |
|  | Замена погибших саженцев | Август-октябрь | Руководители проекта | ООО «Кайбицы1» |
| Итоги |  |  |  | Школьный сад |

Управления проектом

| Лица | Обязанности | Образование |
| --- | --- | --- |
| Директор школы | Помогать в организационных вопросах | КГГПУ, Курсы менеджмента |
| Руководители проекта | Организовать и реализовать проект | КГГПУ. Курс менеджмента |
| Бухгалтер проекта | Подсчет | КГГПУ учитель математики и информатики |
| Партнер «ООО Кайбицы 1» | Вспашка, транспорт, удобрение Консультации агронома и экономиста | - |
| Руководитель пришкольного участка | Консультации по выращиванию, составление графиков работы | КГПИ учитель химии и биологии |
| Классные руководители | Организация детей | Высшее педагогическое |
| Дети | Уход за садом | - |

Резюме

| №п.п | Фамилия | Имя | Отчество | Дата рождения | Домашний адрес | Телефон | Эл.почта | Образование | Место работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Старшова | Людмила | Ивановна | 21.03 | РТ Кайбицкий район село Малые Меми улица Новоозерская дом 11 | 88437034516 | 2115000003@edu.tatar.ru | Высшее педагогическое и менеджмент | Маломеминская ООШ |
| 2 | Насыбуллина | Земфира | Мусалимовна | 06.02.1974 | РТ Кайбицкий район деревня Имянле Буртас улица Такташа дом10 | 89375297038 | 2115000018@edu.tatar.ru | Высшее педагогическое и менеджмент | Маломеминская ООШ |
| 3 | Шихова | Мария | Сергеевна | 14.06.1966 | РТ Кайбицкий район деревня Малалла улица Коммуны дом 15 | 89377786887 | 2115000003@edu.tatar.ru | Высшее педагогическое | Маломеминская ООШ |
| 4 | Самарская | Татьяна | Ивановна | 28.08.1967 | РТ Кайбицкий район село Малые Меми улица Новоозерская дом 7 | 88437034551 | 2115000028@edu.tatar.ru | Высшее педагогическое | Маломеминская ООШ |
| 5 | Киселев | Аркадий | Яковлевич | 03.12.1952 | РТ Кайбицкий район село Малые Меми улица Староозерская дом 14 | 88437034549 | 2115000003@edu.tatar.ru | Высшее педагогическое | Маломеминская ООШ |
| 6 | Ворожейкин | Василий | Сергеевич | 10 марта 1969г.р, | РТ Кайбицкий район село Малые Меми улица Староозерская дом 28 | 88437034501 | vorozheikin.vasilij@mail.ru | высшее образование "Казанская государственная сельскохозяйственная академия | ООО «Кайбицы1» |
| 7 | Федотова | Тамара | Петровна | 10.10.1964 | РТ Кайбицкий район деревня Малалла улица Коммуны дом 13 | 89179281491 | нет | Высшее экономист | Маломеминская ООШ |
| 8 | Токсаров | Петр | Ильич | .14.07.1949 | РТ Кайбицкий район село Малые Меми улица Староозерская дом 8 | 88437034523 | нет | Средне специальное агроном | ООО «Кайбицы1» |
| 9 | Ворожейкина | Татьяна | Петровна | 27.05.1976 | РТ Кайбицкий район село Малые Меми улица Староозерская дом 28 | 88437034501 | vorozhieikina76@mail.ru | Высшее юридическое | Маломеминский с.с |
| 10 | Алексеева | Тамара | Александровна | 05.08.1966 | РТ Кайбицкий район село Малые Меми улица Молодежная дом 5 | 88437034512 | alexceevatoma@mail.ru | Высшее педагогическое менеджмент | Маломеминский с.с |

Конкретные ожидаемые результаты

Структура садового  хозяйства:

Клубника  (отряды «Лучики» и «Радуга» )-на площади 750 кв.м

Малина (отряд «Солнечные лучики»)- на площади 500 кв.м

Вишня (отряды «Алые паруса» и «Дружба»)- на площади 600 кв.м

Смородина отряд («Россияне»  ) - на площади 500кв.м

Плодовые деревья (отряды «Класс» и «Искра» ) - на площади 3000 кв.м

\

Имеющиеся средства

| Наименование | Количество | Цена | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- |
| Мотоблок | 1 | 37623 | 37623 |
| Земляника | 100 | 25 | 2500 |
| Малина | 30 | 150 | 4500 |
| Вишня | 10 | 150 | 1500 |
| Лопата штыковая | 6 | 500 | 3000 |
| Ведра | 7 | 70 | 490 |
| Грабли садовые | 7 | 500 | 3500 |
| Ножовки садовые | 30 | 300 | 9000 |
| Транспортные услуги |  |  | 20000 |
| Лейка | 7 | 500 | 3500 |
| Итого |  |  | 85613 |

Запрашиваемые средства:

| Наименование | Количество | Цена | Стоимость |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Клубника | 500 | 25 | 12500 |  |
| Малина | 50 | 150 | 7500 |  |
| Вишня | 20 | 150 | 3000 |  |
| Смородина | 20 | 150 | 3000 |  |
| Яблоня | 15 | 500 | 7500 |  |
| Груша | 15 | 600 | 9000 |  |
| Тележка для мотоблока | 1 | 13700 | 13700 |  |
| секатор садовый | 6 | 420 | 2520 |  |
| Садовая тележка | 3 | 4850 | 14550 |  |
| Лопата штыковая | 12 | 500 | 6000 |  |
| шланг | 120 | 44,93 | 5391,6 |  |
| Лопата совковая | 2 | 500 | 1000 |  |
| Ведра | 10 | 150 | 1500 |  |
| Бак для мусора | 2 | 5000 | 10000 |  |
| Прочие расходы |  |  | 2838,4 |  |
| Итого: |  |  | 100000 |  |

Приложение 1. Бюджет проекта

УТВЕРЖДАЮ

Шихова Мария Сергеевна

(руководитель проекта)

«__2__» апреля 2015 г.

М.П.

Школьный сад, как одна из форм воспитательной работы

(название проекта)

МБОУ «Маломеминская основная общеобразовательная школа Кайбицкого района РТ»

(наименование организации / имя физического лица)

| Наименование статьи | Запрашиваемые средства |  | Имеющиеся средства 30% | Всего | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оплата труда |  |  |  |  |  |
| Оплата труда штатных сотрудников | – |  |  |  |  |
| Начисления на оплату труда штатным сотрудникам | – |  |  |  |  |
| Оплата труда внештатных сотрудников (экспертов, консультантов и др.) за предоставляемые услуги | – |  |  |  |  |
| Начисления на оплату труда внештатным сотрудникам | – |  |  |  |  |
| Волонтерский труд | – |  |  |  |  |
| Всего по оплате труда | – |  |  |  |  |
| Прямые расходы |  |  |  |  |  |
| Оплата коммунальных услуг |  | – |  |  |  |
| Приобретение расходных материалов |  | - | 45323 | 45323 | Собственные средства |
| Расходы на служебные командировки |  |  |  |  |  |
| Оплата транспортных услуг |  |  | 20 000 | 20 000 | Собственные средства |
| Оплата услуг связи (почтовые, телефонные переговоры, эл. почта) |  |  |  |  |  |
| Приобретение оборудования и предметов длительного пользования |  | 100000 | 17451,6 | 117451,6 | Средства гранта, собственные средства |
| Всего прямых расходов |  | 100000 | 82 774,6 | 182 774,6 |  |
| Прочие расходы |  |  |  |  |  |
| Непредвиденнее расходные материалы и садовый инвентарь |  |  | 2 838,4 | 2 838,4 | Собственные средства |
| Всего прочих расходов |  |  | 2 838,4 | 2 838,4 |  |
| Всего расходов по проекту |  | 100000 | 85613 | 185613 |  |

Полная стоимость проекта: 185613| рублей.

Имеющиеся средства: |85613| рублей (не менее 30% от запрашиваемой суммы).

Запрашиваемые средства: |100 000| рублей

Бюджет составил бухгалтер: Шихова Мария Сергеевна (Ф И О, подпись)