                                        УТВЕРЖДЕНО

                                             Приказом № 60 по
                                                            МБОУ “Тлякеевская ООШ”
                                                       от 08.10.2018 года

__________Г.Ф.Газизов
ДОРОЖНАЯ КАРТА

по подготовке к государственной 
(итоговой) аттестации 
обучающихся 9 класса
МБОУ “Тлякеевская ООШ” Актанышского МР РТ

на 2018 - 2019 учебный год

Цели: 1. Эффективная организация работы школы по подготовке к      государственной     итоговой аттестации выпускников в форме ОГЭ.

2. Формирование базы данных по данному направлению.
3. Обеспечение учащихся, их родителей и учителей своевременной    информацией.

	№

п/п
	Содержание 

	Сроки 
	Ответственные 

	1.
	Анализ результатов ГИА 2017-2018 учебного года. Выработка основных направлений работы школы по подготовке  к ГИА в 2018 - 2019 учебном году.

	Август,
 2018 г


	Газизов Г.Ф.
Хабирова М.Ф.
Руководители ШМО 



	2.
	Утверждение «Дорожной карты” школы по подготовке и проведению ГИА в 2019 г. “Дорожные карты» по предметам

	Сентябрь, 2018 г
	Газизов Г.Ф.
Учителя - предметники

	3.
	Поддержание в актуальном состоянии раздела «ГИА» сайта  ОУ

	В течение года
	Администратор сайта

	4.
	Проведение пробных ОГЭ по русскому языку, математике и по выборочным предметам на основе демоверсий. Анализ работы.

	В течение года
	Хабирова М.Ф.
Учителя - предметники

	5.
	Родительское собрание в 9 - классе. Знакомство родителей с порядками сдачи ГИА.

	Октябрь, 2018 г
	Газизов Г.Ф.
Хабирова М.Ф.
Гиздатуллин И.М.

	6.
	Организация консультаций для учащихся по подготовке к ГИА. Размещение графика консультативных часов.

	Сентябрь-октябрь, 2018 г
	Хабирова М.Ф.


	7
	Подготовка списков по документам личности для формирования электронной базы данных выпускников

	ноябрь, 
2018 г
	Хабирова М.Ф.
Гиздатуллин И.М.

	8
	Организация работы учителей-предметников по подготовке выпускников к ГИА (подготовка справочных, информационных и учебно-тренировочных материалов, оформление стендов, составление графика консультаций, обучение заполнению бланка ответов).

	В течение года
	Газизов Г.Ф.
Хабирова М.Ф.
Учителя - предметники

	9
	Контроль деятельности учителей-предметников по подготовке учащихся к ГИА. Посещение уроков с целью мониторинга системы повторения учебного материала.

	В течение года
	 Газизов Г.Ф.
Хабирова М.Ф.


	10
	Подготовка и обновление справочных, информационных и учебно-тренировочных материалов по ГИА-2019.

	В течение года
	Учителя - предметники

	11
	Проведение родительского собрания - практикума  по вопросу подготовки к ГИА. Основные нормативно – правовые документы. 

	Ноябрь, 2018
Январь,
март, 
май, 2019 г
	Газизов Г.Ф.
Хабирова М.Ф.
Гиздатуллин И.М.

	12
	Оформление стенда (уголка) “ГИА - 2019” в кабинетах русского языка, математики, татарского языка и др. Периодическое обновление по мере появления новой информации.

	В течение года
	 Учителя-предметники


	13
	Мониторинг развития каждого ученика (выпускника) по предметам ГИА.

	В течение года
	Хабирова М.Ф.
Учителя-предметники.

	14
	Прием заявлений учащихся 9 класса на участие в ОГЭ.

	Февраль, 2019 г
	Хабирова М.Ф.
Гиздатуллин И.М.

	15
	Аналитическая справка по итогам подготовки к ГИА 
	Апрель, 
2019 г
	Газизов Г.Ф.
Хабирова М.Ф.


	16
	Проведение собрания выпускников и их  родителей:

- о порядке окончания учебного года;

- об учёте результатов ГИА при выставлении итоговых отметок;

- об организации приёма и рассмотрения апелляций по результатам ГИА в 2019 г.

	Апрель, 
2019 г
	Газизов Г.Ф.
Хабирова М.Ф.
Гиздатуллин И.М.

	17
	Проведение педагогического совета по допуску выпускников к итоговой аттестации.

	Май, 2019 г
	Газизов Г.Ф.

	18
	Оформление личных дел учеников, подготовка отчетов по итогам ОГЭ.

	Май - июнь, 2019 г
	Хабирова М.Ф.
Гиздатуллин И.М.

	19
	Проведение педагогического совета по результатам ГИА.
	Июнь, 2019 г
	Газизов Г.Ф.
Хабирова М.Ф.



