МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Республиканский конкурс профессионального мастерства работников сферы воспитания и дополнительного образования «Воспитать человека»

Номинация

«Воспитательные траектории детских общественных организаций, объединений»

ПАСПОРТ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ
«Проектная школа для подростков»

название

Автор воспитательной практики: педагог-организатор

МБОУ «Гимназия №1 г. Лаишево»

Мордовская Динара Василовна

г. Лаишево

2025

| Полное название воспитательной практики | Проектная школа для подростков «От идеи к проекту» (далее – Школа) |
| --- | --- |
| ФИО, должность и наименование образовательной организации авторов воспитательной практики | Мордовская Динара Василовна, педагог-организатор МБОУ «Гимназия №1 г. Лаишево» |
| Аннотация воспитательной практики | Цикл образовательных мероприятий по развитию навыков проектной деятельности у школьников 12-17 лет |
| Ключевые слова воспитательной практики | Проектная деятельность, проект, социальное проектирование |
| Актуальность внедрения воспитательной практики | Сегодня в России существует большое количество программ, проектов, конкурсов, грантов, направленных на поддержку талантливых детей и молодежи. Для участия в большинстве из них необходимо обладать навыками социального проектирования. Эта тема на первый взгляд очень сложна и часто ребята просто боятся принимать участие в подобных конкурсах. Но если им на понятном языке объяснить и показать, на каких принципах основано социальное проектирование, многие решатся попробовать свои силы, станут более уверенными и в дальнейшем смогут реализоваться в общественной и социальной деятельности. |
| Цель и задачи воспитательной практики | Цель: разработка проектных идей для дальнейшего участия школьников 12-17 лет в конкурсах Задачи: 1. Проанализировать имеющиеся у школьников навыки. 2. Рассказать простым. что проектная деятельность – это легко и интересно. 3. Продемонстрировать ребятам возможности, которые открываются перед теми, кто умеет разрабатывать проекты. 4. Обеспечить участие в ключевых конкурсах, подразумевающих владение навыками социального проектирования. |
| Целевая аудитория воспитательной практики | Школьники 12-17 лет |
| Краткий анализ воспитательной практики | Представлен в приложении № 1 к Паспорту воспитательной практики |
| Технологии и методы реализации воспитательной практики | Тренинговое занятие, мастер-класс, майнд-сессии, психологические тренинги, лекции |
| Ресурсы, необходимые для реализации воспитательной практики | Человеческие: тренеры и эксперты для проведения обучающих мероприятий. Материальные: помещение, мебель, световое и звуковое оборудование (проектор, колонки, столы, стулья). Финансовые: денежные средства на расходные материалы (пишущие принадлежности, блокноты для флипчарта, бумага для печати). Информационные: официальные онлайн-ресурсы образовательной организации |
| Период реализации воспитательной практики | Период: август – декабрь 2025 В приложении № 2 к Паспорту воспитательной практики представлен план-график реализации воспитательной практики по Диаграмме Ганта |
| Ожидаемые результаты воспитательной практики | Количественный: 5 тщательно проработанных социальных проектов для дальнейшего представления на всероссийские конкурсы и гранты. Качественный: повышение уровня навыков социального проектирования у школьников, повышение уверенности в собственных возможностях. |
| Описание воспитательной практики Воспитательная практика будет состоять из трех смысловых блоков. 1. Знакомство с возможностями участников, обладающих навыками проектной деятельности: обзор крупных и престижных всероссийских конкурсов, где пригодятся полученные в ходе Школы знания. На этом этапе также проводится входная диагностика для оценки текущих навыков участников Школы. 2. Образовательный блок. Каждое занятие включает в себя теоретический и практический блок. Занятия проводятся по таким основным темам: - основы социального проектирования: с чего начать, к чему стремиться? - что такое актуальность и какие инструменты позволяют ее обосновать; - определяем целевую аудиторию проекта; - SMART-целеполагание; - составление календарного плана (методики и особенности); - все о ресурсах (типы ресурсов, фандрайзинг, софинансирование, краудфандинг) - количественные и качественные результаты проектной активности. 3. Большая защита проектов в командах, вручение сертификатов участникам, планирование дальнейшей деятельности по участию в конкурсах и реализации проектов. К защите возможно привлечение экспертов разного уровня. |  |

Приложение № 1

к Паспорту воспитательной практики

Краткий анализ воспитательной практики

«Проектная школа для подростков «От идеи к проекту»

название практики

| Внутренние факторы | Внешние факторы |
| --- | --- |
| Сильные стороны | Возможности |
| 1. Развитие навыков проектной деятельности у учеников 2. Лояльная целевая аудитория. 3. Заинтересованность со стороны учителей-предметников. | 1. Дальнейшее развитие учеников за счет участия в ключевых проектных конкурсах региона и страны 2. Масштабирование методических материалов Школы на другие муниципалитеты. |
| Слабые стороны | Риски |
| 1. Низкий уровень мотивации участников 2. Неопределенность результата – зависит от уровня включенности участника на всех этапах | 1. Минимальный риск сокращения финансирования программ грантовой и иной поддержки проектной деятельности. В масштабах количества существующих сегодня конкурсов – риск минимален. |

Приложение № 2

к Паспорту воспитательной практики

План-график реализации воспитательной практики

«Проектная школа для подростков «От идеи к проекту»

название практики

| № | Наименование этапа | Длительность | Временные рамки проекта (может указываться в днях, месяцах) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Август | Сентябрь |  | Октябрь | Ноябрь |  |  | Декабрь |
| 1. | Разработка программы Школы | 1 месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Информирование потенциальных участников, набор в школу | 1 неделя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Первый смысловой блок «Знакомство с возможностями» | 1 месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Второй смысловой блок «Проектная деятельность – это просто» | 1 месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Третий смысловой блок «Большая защита» | 1 неделя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Подведение итогов Школы | 1 неделя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Перспективное планирование с участниками Школы | 2 недели |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Подготовка методических материалов по итогам работы Школы | 1 месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к Паспорту воспитательной практики

Входное анкетирование для участников Школы

1. Слышали ли Вы о таких всероссийских конкурсах, где участники-школьники получают финансирование для реализации собственных идей?

- да (если да, то о каких?);

- нет;

- затрудняюсь ответить.

2. Принимали ли Вы участие в подбных конкурсах?

- да (если да, то в каких?);

- нет.

3. Как по-Вашему, сложно ли создать проект?

- да;

- нет;

- это сложно, но реально;

- это очень сложно, нужно иметь очень много знаний и навыков для этого;

- затрудняюсь ответить.

4. Пробовали ли Вы разрабатывать и реализовывать собственные проектные идеи?

- да;

- нет;

- затрудняюсь ответить.

5. Если в предыдущем вопросе Вы ответили «Да», опишите сложности, с которыми Вы столкнулись.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

6. Для чего Вы хотели бы получить навыки проектной деятельности?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Спасибо за ответы!

Рабочий лист вводного занятия Школы «Пять шагов к проекту»

Пять шагов к проекту