УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ЛЕНИНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

| от |  |  | № |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

О реализации муниципального проекта «Формирование функциональной грамотности обучающихся в Лениногорском муниципальном районе Республики Татарстан»

На основании плана работы МКУ «Управления образования» ИК МО «Лениногорский муниципальный район» на 2021-2022 учебный год, в целях формирования основ функциональной грамотности у учащихся Лениногорского муниципального района

приказываю:

- Назначить ответственным за реализацию проекта Валиахметову Р.С., методиста управления образования Лениногорского муниципального района.

- Утвердить координаторов направлений функциональной грамотности:

  - Математическая грамотность, глобальная компетентность: Валиахметова Р.С., методист УО;

  - Читательская грамотность: Гаделшина Г.М., методист УО;

  - Естественнонаучная грамотность, информационная грамотность: Ахмадиева Э.Ф., методист УО;

  - Финансовая грамотность: Сидорова Ю.В., методист УО;

  - Креативное мышление – Миргалиева Г.Н. методист УО.

- Утвердить базовые общеобразовательные учреждения для реализации направлений функциональной грамотности в Лениногорском муниципальном районе:

  - Математическая грамотность: МБОУ «СОШ №2», МБОУ «Тимяшевская СОШ»;

  - Читательская грамотность: МБОУ «СОШ №7», МБОУ «Старокувакская СОШ»;

  - Естественнонаучная грамотность: МБОУ «СОШ №6», МБОУ «Шугуровская СОШ им. В.П.Чкалова»;

  - Финансовая грамотность: МБОУ «СОШ№5», МБОУ «Зеленорощинская СОШ»;

  - Информационная грамотность, глобальная компетентность: МБОУ «СОШ №8», МБОУ «Лицей №12»;

  - Креативное мышление: МБОУ «ООШ №1», МБОУ «СОШ №4».

- Утвердить дорожную карту по формированию функциональной грамотности у учащихся Лениногорского муниципального района (Приложение 1).

- Руководителям общеобразовательных учреждений: до 11.10.2021 г. опубликовать на сайтах дорожную карту по развитию и оценке функциональной грамотности школьников.

- Координаторам проекта предоставлять анализ о проделанной работе по своим направлениям ответственному за реализацию проекта ежегодно до 10 июня.

- Ответственному за реализацию проекта предоставлять анализ о реализации муниципального проекта ежегодно до 15 июня.

- Контроль исполнения данного приказа возложить на Г.К.Урманову, заместителя начальника управления образования по учебно-методической работе.

| Начальник МКУ «Управление образования» ИК МО «Лениногорский муниципальный район» РТ |  | В.С.Санатуллин |
| --- | --- | --- |

Р.С.Валиахметова

5-03-49

Приложение 1

Дорожная карта по формированию функциональной грамотности 
у учащихся Лениногорского муниципального района

| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Срок | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проведение ежемесячных методических совещаний по вопросам развития функциональной грамотности обучающихся с руководителями и педагогами образовательных организаций. | Методическое сопровождение развития ФГ. | в течение года | Управление образования |
|  | Проведение инструктивных совещаний с руководителями ОО по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности. | ОО ознакомлены с задачами формирования функциональной грамотности. | 2 раза в год | Управление образования |
|  | Мониторинг уровня готовности ОО, уровня сформированности профессиональных компетентностей педагогических работников, необходимых для формирования функциональной грамотности обучающихся. | Информация об уровне готовности ОО, уровне сформированности профессиональных компетентностей педагогических работников, необходимых для формирования функциональной грамотности обучающихся. | 2021-2023 | Управление образования |
|  | Психолого-педагогическое сопровождение педагогов с целью выявления профессиональных дефицитов и ликвидации проблемных зон по формированию и оценке функциональной грамотности школьников. | Педагогам оказана необходимая помощь в ликвидации проблемных зон по формированию и оценке функциональной грамотности школьников. | 2021-2023 | ППС «Надежда» |
|  | Взаимодействие с ШМО по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности. | ШМО учителей-предметников включились в процесс. | 2021-2023 | Управление образования |
|  | Формирование межшкольных лабораторий по развитию: - качества чтения, математического и естественнонаучного образования в начальной школе; - читательской грамотности школьников; - математической грамотности; - естественнонаучной грамотности; - финансовой грамотности. | ОО имеют возможность разностороннего развития методических компетенций учителей по вопросам формирования ФГ на основе коллективной деятельности. | Октябрь 2021 |  |
|  | Анализ результатов диагностических работ на предмет выявления уровня сформированности функциональной грамотности обучающихся. | Получение информации о степени успешности деятельности по формированию функциональной грамотности. | 2021-2023 | Управление образования |
|  | Предоставление ежегодного анализа реализации дорожной карты. | Объективная картина формирования функциональной грамотности учащихся в ОО. | 2021-2023 | Управление образования |
|  | Анализ информации о результатах участия ОО в региональной оценке по модели PISA, определение перспектив дальнейшей работы по формированию и развитию функциональной грамотности обучающихся. | Получение информации о степени успешности деятельности по формированию функциональной грамотности. | 2023 | Управление образования |
|  | Методическое сопровождение своевременного отражения деятельности ОО по развитию и оценке функциональной грамотности на сайтах школ. | Результаты деятельности ОО по формированию функциональной грамотности открыты для общественности. | 2021-2023 | ОО |
|  | Организация апробации программ факультативных курсов, внеурочной деятельности по формированию и развитию различных видов функциональной грамотности. | Организован процесс обучения функциональной грамотности в основной школе. | в течение года | Руководители ОО |
|  | Проведение недели функциональной грамотности. | Транслирование передового опыта по формированию функциональной грамотности. | в течение года | Руководители ОО |
|  | Создание банка успешных практик формирования функциональной грамотности. | Транслирование передового опыта по формированию функциональной грамотности. | 2022-2023 | Управление образования |
|  | Формирование и размещение на сайте Управления образования информационных и аналитических данных по развитию функциональной грамотности школьников. | Информационная открытость муниципалитета: обеспечение доступа педагогов ОО и родителей обучающихся к материалам по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности. | в течение года | Управление образования |
|  | Проведение информационных и образовательных мероприятий – конференций, форумов, конференций, семинаров - по вопросам развития функциональной грамотности обучающихся. | Диссеминация опыта муниципалитета по развитию ФГ. | в течение года | Управление образования |
|  | Организация проведения педагогами открытых уроков, семинаров, внеурочных мероприятий по формированию функциональной грамотности обучающихся. | Диссеминация опыта муниципалитета по развитию ФГ. | в течение года | Управление образования |
|  | Организация просветительских мероприятий для средств массовой информации, общественности по вопросам развития функциональной грамотности обучающихся. | Диссеминация опыта муниципалитета по развитию ФГ. | в течение года | Управление образования |
|  | Организация участия в обучающих семинарах (в том числе дистанционных), вебинарах, КПК для руководителей и педагогических работников по вопросам развития и оценки функциональной грамотности школьников. | Активизация процесса повышения квалификации и обмена опытом по вопросам развития и оценки функциональной грамотности школьников. | 2021-2023 | Управление образования Руководители ОО |
|  | Консультирование педагогов и родителей обучающихся по вопросам развития и оценки функциональной грамотности школьников. | Педагогам и родителям оказана необходимая помощь в ликвидации проблемных зон по формированию и оценке ФГ школьников. | 2021-2023 | Управление образования, руководители ОО |
|  | Педагогический консилиум «Функциональная грамотность учащихся в рамках ФГОС». | Учителя математики изучили особенности новых ФГОС и обсудили возможности, формы и методы работы по развитию ФГ. | Сентябрь | Валиахметова Р.С., руководитель ММО учителей математики, ШМО |
|  | Заседание ММО учителей русского языка и литературы «Развитие связной монологической речи у детей. Развитие у школьников читательской грамотности». | Повышение индивидуальных достижений учащихся. | Сентябрь | Гаделшина Г.М. |
|  | Проблемный семинар «Академическая и функциональная грамотность на уроках математики: вместе или порознь?» | Учителя математики изучили и осмыслили место и важность академической и функциональной грамотности и их взаимосвязи. | Октябрь | Валиахметова Р.С., руководитель ММО учителей математики, ШМО |
|  | Заседание ММО учителей физики по теме «Формирование и оценка функциональной грамотности обучающихся: методические особенности формирования читательской компетентности». | Ознакомление учителей физики с читательской грамотностью на уроках физики; Разбор заданий по формированию читательской грамотности на уроках физики. | - Октябрь, 2021 | Ахмадиева Э.Ф., Станюкова Г.Я. - руководитель ММО учителей физики |
|  | - Муниципальный семинар по теме: «Формирование читательской грамотности на уроках и занятиях во внеурочной деятельности». | Ознакомление учителей английского языка с читательской грамотностью на уроках и занятиях во внеурочной деятельности; Разбор заданий по формированию читательской грамотности на уроках английского языка. | - Ноябрь, 2021 | Ахмадиева Э.Ф., Сафиуллина Г.А. - руководитель ММО учителей английского языка |
|  | Методический семинар «Специфика заданий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности». | Учителя математики ознакомились со спецификой заданий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности. | Ноябрь | Валиахметова Р.С., руководитель ММО учителей математики, ШМО |
|  | Методические советы «Как разрабатывать задания по формированию функциональной грамотности на уроках математики». | Диссеминация опыта учителей математики по разработке задания для формирования функциональной грамотности на уроках. | Декабрь | Валиахметова Р.С., рук ММО учителей математики, ШМО |
|  | Заседание ММО учителей математики «Формирование навыков смыслового чтения на уроках математики». | Диссеминация опыта учителей математики по формирования навыков смыслового чтения на уроках математики. | Декабрь | Валиахметова Р.С., рук ММО учителей математики, |
|  | Заседание ММО: «Активные методы обучения и преподавания. Формирование ФГ школьника через проектную деятельность». | Поисковая активность- задания поискового характера, учебные исследования, проекты. | Декабрь | Гаделшина Г.М. |
|  | - Муниципальный семинар по теме: «Формирование и оценка функциональной грамотности обучающихся: методические особенности формирования естественнонаучной функциональной грамотности». | Ознакомление учителей физики учебно-методическим материалом для формирования естественнонаучной грамотности; Разбор заданий по формированию естественнонаучной грамотности на уроках физики. | - Декабрь, 2021 | Ахмадиева Э.Ф., Станюкова Г.Я. - руководитель ММО учителей физики |
|  | Разработка заданий по функциональной грамотности. | Создание банка заданий и межпредметных технологий для формирования функциональной грамотности обучающихся. | - Декабрь, 2021-январь 2022 | Ахмадиева Э.Ф. Станюкова Г.Я. - руководитель ММО Сафиуллина Г.А. - руководитель ММО учителей английского языка |
|  | Конкурс «Методическая работа ШМО учителей математики по формированию ФГ». | Диссеминация опыта школьных методических объединений по развитию ФГ. Выявление лучших практик. | 28 декабря-28 января | Валиахметова Р.С., рук ММО учителей математики |
|  | Семинар-практикум для учителей математики «Развитие функциональной грамотности школьников. Диагностика качества образования с учетом международных критериев оценки». | Учителя математики изучили методы и инструменты для диагностики функциональной грамотности учащихся. | Февраль, СОШ №6 | Валиахметова Р.С., руководитель ММО учителей математики, рабочая группа СОШ №6 |
|  | Методический фестиваль для учителей начальных классов, русского языка и литературы по теме: «Инновационные педагогические технологии. Развитие ФГ у обучающихся». | Профессиональное самосовершенствование педагогов. | Февраль | Гаделшина Г.М. |
|  | Семинар – практикум «Развитие ФГ учащихся начальных классов». | Максимальная самореализация. | Февраль | Гаделшина Г.М. |
|  | Мониторинг в формате PISA. | Мониторинг уровня сформированности естественнонаучной грамотности у обучающихся ОУ ЛМР. | - Февраль, 2022 | Ахмадиева Э.Ф. Станюкова Г.Я. - руководитель ММО учителей физики |
|  | Конкурс «Методическая разработка урока (занятия внеурочной деятельности, мастер-класс) «Учимся для жизни», по формированию функциональной грамотности школьников на уроках математики». | Диссеминация опыта учителей математики по развитию ФГ. Выявление лучших практик. | 20 марта-20 апреля | Валиахметова Р.С., руководитель ММО учителей математики, творческая группа |
|  | Конкурс мастер-классов по развитию функциональной грамотности на уроках ИЗО. | Диссеминация опыта учителей ИЗО по развитию ФГ. Выявление лучших практик. | Апрель | Минвалеева И.Н., Руководитель ММО учителей ИЗО, творческие группы. |
|  | Педагогическая мастерская «Разработка заданий по формированию ФГ у учащихся на уроках математики». | Учителя математики получили практические навыки разработки инструменты для диагностики функциональной грамотности учащихся. | Март | Валиахметова Р.С., руководитель ММО учителей математики, руководители ШМО |
|  | Семинар – практикум «Развитие ФГ учащихся начальных классов» | Обновление форм и методов обучения. | Март | Гаделшина Г.М. |
|  | Работа проблемных творческих групп «Отбор и апробация заданий по формированию ФГ у учащихся на уроках». | Проблемные творческие группы представили опыт апробации заданий по формированию ФГ у учащихся на уроках. | Апрель | Валиахметова Р.С., Руководитель ММО учителей математики, творческие группы |
|  | Круглый стол. Анализ проведенной работы и издание сборника заданий по формированию функциональной грамотности на уроках математики. | Подготовлен сборник заданий по формированию функциональной грамотности на уроках математики. | Май | Валиахметова Р.С., Руководитель ММО учителей математики, творческие группы |
|  | «Развитие ФГ через интеграцию предметов». | Формирование мотивации на внедрение новых технологий обучения и воспитания. | В течение года | Гаделшина Г.М. |