Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Усалинская средняя общеобразовательная школа»

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор школы:

_____________   Д.Ш.Газизова

Программа информатизации школы

на 2015 – 2018 учебные годы

Информационно-образовательная среда

образовательного учреждения

2015 г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ	3

2. Концепция развития

2.1. Цели и задачи Программы	5

2.2. Основные направления информатизации	5

2.3. Ожидаемые результаты	6

2.4. Возможные риски и пути их преодоления	7

3. ПРОЕКТЫ	8

3.1. Проект  «Электронное образование»	8

3.1.1. Обоснование проекта	8

3.1.2. Цели и задачи проекта	8

3.1.3. План работы и ответственные	8

3.1.4. Способы осуществления проекта	9

3.1.5. Ожидаемый результат	9

3.1.6. Перспективы проекта	9

3.2. Проект  «ИКТ и учитель»	9

3.2.1.Обоснование проекта	9

3.2.2.Цели и задачи проекта	10

3.2.3. План работы и ответственные	10

3.2.4. Способы осуществления проекта	10

3.2.5. Ожидаемый результат	11

3.2.6. Перспективы проекта	11

4. ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ ПРОГРАММЫ	11

ПРИЛОЖЕНИЕ 1	12

ПРИЛОЖЕНИЕ 2	13

ПРИЛОЖЕНИЕ 3	15

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | «Информационно-образовательная среда МБОУ «Усалинская СОШ» |  |
| --- | --- | --- |
| Цели и задачи программы | Цель: развитие уникальной информационной среды, предоставляющей широкий спектр возможностей всем участникам образовательного процесса школы и её социальным партнёрам для получения всесторонней своевременной информации, личностного и профессионального саморазвития. Задачи: - создание собственной интернет-структуры для отображения деятельности образовательного учреждения и развития собственного образовательного интернет-пространства как продукта диссеминации опыта - реализация различных форм обучения и участия в интернет конкурсах педагогов и учащихся при помощи ИКТ, таких как дистанционное обучение, дополнительное очное обучение, сетевые проекты разной направленности, интернет-олимпиады, вебинары, интернет-конференции - повышение профессиональной компетентности в области ИКТ у работников образования путем создания индивидуальных траекторий развития |  |
| Проекты программы | «Единое открытое информационно-образовательное пространство» «Электронное образование» «ИКТ и учитель» |  |
| Основные индикативные показатели программы | показатель | индикатор |
|  | Укомплектованность школы компьютерами | Кол-во учащихся на 1 компьютер |
|  | Скорость выхода пользователей в интернет | Более 6 Мб/с |
|  | Количество педагогов, ведущих регулярно электронный журнал | % от общего числа педагогов |
|  | Количество активных участников сетевых проектов | % от общего числа учащихся и педагогов |
|  | Количество уроков с использованием ИКТ | % от общего количества уроков |
|  | Проведение уроков в компьютерном классе | % от общего количества уроков |
|  | Использование на уроке несколько компьютеров для организации работы в группе | % от общего количества уроков |
|  | Регулярное ведение электронного журнала | % наполняемости оценок |
|  | Использование и апробация собственных ЦОР педагогами | % от общего числа педагогов |
|  | Количество педагогов, использующих ИКТ на уроках | % от общего числа педагогов |
|  | Количество педагогов, повысивших свою квалификацию в области ИКТ | % от общего числа педагогов |
|  | Количество педагогов, повысивших свою квалификацию дистанционно | % от общего числа педагогов |
|  | Количество педагогов, участвующих в сетевых сообществах | % от общего числа педагогов |
|  | Количество педагогов, имеющих электронное портфолио | % от общего числа педагогов |
| Сроки реализации программы | 2015 - 2018 учебные годы: 1 этап подготовительный: 2015 г. 2 этап основной: 2015 - 2017 г. 3 этап итоговый: 2018 г. |  |
| Исполнители программы | Школьная команда |  |
| Объемы и источники финансирования программы | Бюджетные источники Внебюджетные средства |  |
| Ожидаемые конечные результаты и показатели социально-экономической эффективности | - Адаптация учителей и учащихся к новым условиям преподавания; - Повышение процента высококвалифицированных педагогических кадров, отвечающих современным требованиям (ИКТ-компетенции); - Повышение качества преподавания предметов с использованием разных ИКТ-технологий; - Активное использование информационных и коммуникативных технологий, компьютерных и мультимедийных продуктов во всех сферах деятельности образовательного учреждения (учебный процесс, управленческая деятельность, воспитательная работа); - Формирование всесторонне развитой личности, адаптированной к жизни в современном, постоянно изменяющемся обществе; - Структурирование информационных пластов под определенных адресных потребителей той или иной информации; - Автоматизация документооборота в части аналитических справок, отчетов; - Участие педагогов в проведении районных семинаров с обобщением опыта по использованию ИКТ в образовательной деятельности; - Достижение высокого уровня информационной культуры участников образовательного процесса; - Ведение школьного сайта, электронных журналов и дневников. |  |
| Система контроля за исполнением программы | Директор |  |

2. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ

2.1. Цели и задачи Программы

Цель программы - развитие уникальной информационной среды, предоставляющей широкий спектр возможностей всем участникам образовательного процесса школы и её социальным партнёрам для получения всесторонней своевременной информации, личностного и профессионального саморазвития.

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

Задача1: Создание собственной интернет-структуры для отображения деятельности образовательного учреждения и развития собственного образовательного интернет-пространства как продукта диссеминации опыта.

Основой современной образовательной системы должна быть высококачественная и высокотехнологическая открытая и доступная информационно-образовательная среда.

Создание  собственного интернет-пространства как продукта диссеминации опыта позволит кардинально изменить преподавание всех учебных предметов, повысить качество образования и активность всех участников образовательного процесса.

Задача2: Реализация различных форм обучения и участия в интернет конкурсах педагогов и учащихся при помощи ИКТ, таких как дистанционное обучение, дополнительное очное обучение, сетевые проекты разной направленности, интернет-олимпиады, вебинары, интернет-конференции.

Дальнейшее развитие информатизации позволит вовлечь как учащихся, так и педагогов в более активную среду освоения  информационных технологий и других предметных дисциплин. Это все в свою очередь повысит активность обучающихся, их интеллектуальное и творческое развитие, а так же качество преподавания и уровень знаний учащихся в целом.

Задача З: Повышение профессиональной компетентности в области ИКТ у работников образования  путем создания индивидуальных траекторий  развития.

Уровень и культура педагогов в области использования информационных технологий определяет степень информатизации школы, ее современность, готовность к новым высокотехнологичным изменениям для всестороннего развития личности ребенка в информационном веке.

2.2. Основные направления информатизации

Для решения поставленных задач выбраны основные направления информатизации школы:

  - Электронное образование

включает:

- регулярное проведение уроков с использованием ИКТ;

- организация компьютерного тестирования обучающихся, подготовка к ГИА и ЕГЭ;

- проектная сетевая деятельность учащихся с использованием ИКТ;

Для эффективной работы в данном направлении разработан Проект «Электронное образование».

  - Информационно-коммуникативные технологии и учитель

включает:

- использование педагогами информационных технологий в учебно-воспитательном процессе;

- повышение квалификации педагогов в области ИКТ;

- участие педагогов в конкурсах, конференциях, семинарах, вебинарах;

- разработка педагогами ЦОР и УМК, элективных курсов, методических рекомендаций;

- участие педагогов в сетевых интернет-сообществах;

- ведение педагогами электронных портфолио.

Для эффективной работы в данном направлении разработан Проект «ИКТ и учитель».

2.3. Ожидаемые результаты

Реализация программы информатизации позволит школе достигнуть следующих результатов:

- Адаптация учителей и учащихся к новым условиям преподавания;

- Повышение процента высококвалифицированных педагогических кадров, отвечающих современным требованиям (ИКТ-компетенции);

- Повышение качества преподавания предметов с использованием разных ИКТ-технологий;

- Активное использование информационных и коммуникативных технологий, компьютерных и мультимедийных продуктов во всех сферах деятельности образовательного учреждения (учебный процесс, управленческая деятельность, воспитательная работа);

- Формирование всесторонне развитой личности, адаптированной к жизни в современном, постоянно изменяющемся обществе;

- Автоматизация документооборота в части аналитических справок, отчетов;

- Участие педагогов в проведении районных семинаров  с обобщением опыта по использованию ИКТ в образовательной деятельности;

- Достижение высокого уровня информационной культуры участников образовательного процесса;

- Регулярное ведение школьного сайта, электронных журналов и дневников;

- Предоставление возможности всем участникам образовательного процесса использовать образовательные ресурсы школьной и глобальной информационных сетей, принимать активное участие в интернет-проектах: конкурсах, викторинах, олимпиадах, конференциях, форумах;

- Повышение рейтинга и престижа школы, удовлетворенность деятельностью школы всеми участниками образовательного процесса (учителями, учащимися и родителями).

2.4. Возможные риски и пути их преодоления

| Возможные риски | Пути их преодоления |
| --- | --- |
| 1. Ухудшение здоровья детей и взрослых: ослабление зрения, нарушение осанки. | - Выполнение требований СанПиН по освещенности, размещению компьютеров в кабинетах; - Временные рамки использования ПК в рамках урока; - Проведение физкультминуток и соблюдение режима работы за ПК; - Использование в компьютерных классах специальной мебели |
| 2. Недостаточное финансирование | - Поддержка спонсоров; - Участие в конкурсах и грантовых Проектах |
| 3. Недостаточная мотивация учителей | - Проведение семинаров, мастер-классов по обмену педагогическим опытом; - Участие в сетевых сообществах и размещение материалов в сборниках и в сети интернет; - Разработка собственных методических рекомендаций по использованию ИКТ; - Система стимулирующих поощрений и доплат |
| 4. Чрезмерная виртуализация в ущерб живому общению | - Роль учителя не должна быть утрачена. Постоянный контроль и наставничество со стороны учителя должны быть первоочередными |
| 5. Невыполнение программных мероприятий | - Мониторинг программы, анализ промежуточных результатов, постоянный контроль |

3. ПРОЕКТЫ

3.1. Проект  «Электронное образование»

3.1.1. Обоснование проекта

Данный проект разработан в рамках Программы информатизации МБОУ УсалинскаяСОШ на 2015-2018 учебные годы. Проект нацелен на работу в направлении «Электронное образование», которое определено в Программе информатизации.

Электронное образование - это неотъемлемая часть информатизации всей школы. Использование информационных технологий на уроках позволит решить многие школьные проблемы: повысить качество знаний, активность детей, качество преподавания.

На начало проекта школа имеет следующие результаты:

- Количество учителей, использующих ИКТ - 80%;

- Количество уроков с использованием ИКТ - 42%;

- Количество учителей, апробирующих собственные ЦОР - 5%;

- Периодически проводится компьютерное тестирование;

3.1.2. Цели и задачи проекта

Цель: реализация различных форм обучения и участия в интернет конкурсах педагогов и учащихся при помощи ИКТ, таких как дистанционное обучение, дополнительное очное обучение, сетевые проекты разной направленности, интернет-олимпиады, вебинары, интернет-конференции.

Задачи:

- Максимальное использование цифровых образовательных ресурсов на уроках;

- Увеличение числа педагогов, применяющих ИКТ в образовательном процессе;

- Увеличение числа педагогов и учащихся, принимающих участие в конкурсах, олимпиадах и т.д.;

- Формирование ИКТ-компетентности обучающихся  через предметную и проектную деятельность;

- Создание и апробация ЦОР.

3.1.3. План работы и ответственные

| № | Мероприятие | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Создание и апробация интерактивных плакатов по предметам | В течении учебного года | Инициативная группа |
|  | Апробация электронных учебников на уроках | Сентябрь 2015г. - май 2016 г. | Администрация |
|  | Проведение семинаров с учителями школы по созданию и применению ИКТ | Ежеквартально | Администрация |
|  | Внедрение элементов информационно-образовательной среды в УМК предметов | Постоянно | Администрация |
|  | Создание и использование ЦОР по предметам | Постоянно | команда школы |
|  | Ведение электронных журналов | постоянно | Администрация |
|  | Работа элективных курсов с основой на ИКТ по различным предметам | В течение учебного года | команда школы |
|  | Проектная работа учащихся по предметам с использованием ИКТ | В течение учебного года | учителя предметники |
|  | Компьютерное тестирование и подготовка к ЕГЭ и ГИА | В течении учебного года | Администрация учитель информатики |
|  | Проведение анкетирования на определение уровня информационной культуры учащихся и педагогов (Приложение 1) | В конце каждого учебного года | учитель информатики |

3.1.4. Способы осуществления проекта

- Создание необходимой материально -технической базы для использования современных информационных технологий в деятельности школы;

- Создание системы информационного обеспечения управленческой и образовательной деятельности в школе;

- Проведение предметных уроков с использованием ИКТ, ЦОР;

- Создание и апробации ЦОР педагогами;

- Регулярное ведение электронных дневников и журналов;

- Проведение семинаров и конференций по обмену опытом среди педагогов;

- Проектная работа педагогов и учащихся;

- Проведение компьютерного тестирование учащихся и подготовка к ЕГЭ и ГИА;

- Пополнение медиатеки цифровых образовательных ресурсов;

- Внедрение в педагогическую практику использования ИКТ;

- Поощрение лучших результатов работы в области использования ИКТ среди учителей и учащихся.

3.1.5. Ожидаемый результат

В результате реализации проекта должен быть достигнуты следующие результаты:

- Количество уроков с использованием ИКТ от общего количества уроков - 80%;

- Количество педагогов, использующих ИКТ - 90%;

- Количество педагогов, использующих собственные разработки ЦОР - 25%;

- Количество педагогов, использующих собственные разработки дистанционных курсов - 25%.

3.1.6. Перспективы проекта

Данный проект не краткосрочный и нацелен на постоянную работу. В ходе эксперимента проект будет отработан и доведен до желаемого результата. Реализация проекта позволит осуществить постепенный переход на электронное обучение по всем учебным предметам.

3.2. Проект  «ИКТ и учитель»

3.2.1.Обоснование проекта

Данный проект разработан в рамках Программы информатизации МБОУ УсалинскаяСОШ на 2015-2018 годы. Проект нацелен на работу в направлении «Информационная культура и компьютерная грамотность учителя», которое определено в Программе информатизации.

Внедрение ИКТ в образовательный процесс требует определенной подготовки педагогов.

Основная часть педагогов в своей деятельности пользуются готовыми продуктами. С другой стороны 100 % членов коллектива имеют домашний компьютер. В школе все учителя имеют доступ в компьютерный класс, на своем рабочем месте – компьютер с доступом в сеть интернет. Несмотря на это проблема о повышении информационной культуры учителя, обучении их эффективному использованию компьютера, создании своих ЦОР и дистанционных курсов, электронных портфолио для школы актуальна.

3.2.2.Цели и задачи проекта

Цель: повышение профессиональной компетентности в области ИКТ у работников образования  путем создания индивидуальных траекторий  развития.

Задачи:

- Повышение ИКТ-компетентности педагогов путем обучения на курсах;

- Проведение обучающих семинаров на базе  школы путем создания индивидуальных траекторий развития педагога в области ИКТ;

- Увеличение количества педагогов, использующих эффективно ИКТ, ЦОР.

3.2.3. План работы и ответственные

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проведение анкетирования педагогов с целью определения уровня их информационной культуры (Приложение 2) | Ежегодно август | Зам.директора по информатизации |
|  | Составление внутришкольного плана обучения учителей-предметников на курсах повышения квалификации с учетом результатов, полученных в ходе проведения мониторинга информационной культуры | Август 2014 г. | администрация |
|  | Обеспечение участия педагогов в работе профессиональных сообществ и конкурсах по использованию ИКТ | ежегодно | администрация |
|  | Поощрение лучших учителей, использующих ИКТ и имеющих результаты в конкурсах и мероприятиях | Постоянно | директор школы |
|  | Организация и проведение предметных недель, недель высоких технологий по ИКТ для учащихся | 2015-2018гг | администрация |
|  | Обучение учителей-предметников работе с цифровыми образовательными ресурсами, виртуальными физическими и химическими лабораториями, виртуальными экскурсиями | 2015-2018гг | администрация |
|  | Разработка личных страниц преподавателей в сети интернет, либо персональных сайтов учителей-предметников | 2015-2018гг | администрация |

,,,

3.2.4. Способы осуществления проекта

- Проведение просветительской работы, способствующей формированию и повышению информационной культуры педагогических кадров, учащихся путем проведения конкурсов, конференций, семинаров;

- Повышение уровня подготовки педагогов в области информационных технологий путем проведения курсов переподготовки и обучающихся семинаров на базе школы и в других учебных заведениях;

- Проведение мастер-классов по использованию ИКТ в образовательном процессе учителями, активно применяющими ИКТ;

- Участие в работе профессиональных тематических Интернет-проектах, сетевых сообществах;

- Ведение электронной документации, в том числе электронных дневников и журналов;

- Проведение тестирования и анкетирования педагогов, поощрение за результаты участия педагогов в конкурсах с целью стимулирования их дальнейшего развития в области ИКТ.

3.2.5. Ожидаемый результат

В результате реализации проекта ожидаются следующие количественные результаты:

- Повышение ИКТ-компетентности  педагогов - 95% от общего количества педагогов;

- Увеличение количества педагогов, использующих ИКТ - 100% от общего количества педагогов;

А так же будет организовано:

- Методическая поддержка учителей-предметников по использованию ИКТ;

- Ведение электронных журналов и дневников учащихся;

- Дистанционное образование, повышение квалификации педагогами в области ИКТ.

3.2.9. Перспективы проекта

Информационная культура и компьютерная грамотность педагогов должны быть неотъемлемыми условиями их профессионального роста. Информационное общество требует новых подходов к образованию. ИКТ-компетентность педагога позволит реализовать Программу информатизации более качественно и результативно.

4. ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ ПРОГРАММЫ

В современном обществе востребованными считаются специалисты, владеющие в совершенстве компьютером. В связи с этим, учащиеся должны приобрести необходимые навыки владения компьютерной техникой, обучаясь в школе. На реализации программы по информатизации ожидается:

- Расширение информационно-образовательное пространства школы посредством широкого включения в информационно-коммуникационную деятельность педагогов, обучающихся, родителей школы, социальных партнеров;

- Повышение эффективности образовательного процесса, доступности и качества образования через использование ИКТ;

- Активное использование информационных и коммуникативных технологий, компьютерных и мультимедийных продуктов во всех сферах деятельности образовательного учреждения (учебный процесс, управленческая деятельность, воспитательная работа);

- Формирование всесторонне развитой личности, адаптированной к жизни в современном, постоянно изменяющемся обществе;

- Структурирование информационных пластов под определенных адресных потребителей той или иной информации;

- Автоматизация документооборота в части аналитических справок, отчетов;

- Участие педагогов в проведении семинаров разного уровня  с обобщением опыта по использованию ИКТ в образовательной деятельности.

Реализация Программы должна оказать положительное влияние и на качество обучения.

Достижение поставленных целей всегда дает новые возможности, поэтому при окончании сроков реализации Программа будет пересмотрена, переработана и модернизирована, будут поставлены новые цели и определены новые индикативные показатели.

Данная Программа информатизации школы - это только начало информатизации и модернизации школы в условиях информационного общества.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Анкета для определения информационной культуры учащихся

| № | Критерии | Измеритель | Баллы |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Использует компьютер для подготовки уроков | Да: | 1 |
|  |  | Нет: | 0 |
|  | Использует ресурсы Интернет для подготовки уроков | Да: | 1 |
|  |  | Нет: | 0 |
|  | Разрабатывает собственные программы | Да: | 2 |
|  |  | Нет: | 0 |
|  | Использует ИКТ в дополнительном образовании | Да: | 1 |
|  |  | Нет: | 0 |
|  | Использует ИКТ в проектной деятельности | Да: | 1 |
|  |  | Нет: | 0 |
|  | Имеет электронное портфолио | Да: | 1 |
|  |  | Нет: | 0 |
|  | Участие в конкурсах, фестивалях по применению ИКТ | Победитель или лауреат | 3 |
|  |  | Да: | 2 |
|  |  | Нет: | 0 |
|  | Наличие печатных работ, размещение материалов в сетевых сообществах (образовательного характера) | Да: | 2 |
|  |  | Нет: | 0 |
|  | Наличие собственной Web- страницы | Да, материал обновляется не реже 1 раза в два месяца: | 3 |
|  |  | Да, но материал обновляется реже 1 раза в два месяца: | 2 |
|  |  | Да, но материал не обновляется: | 1 |
|  |  | Нет: | 0 |
|  | Использует электронную почту в учебных целях | Да: | 1 |
|  |  | Нет: | 0 |
| 11. | Использует сеть Дневник.ру в учебных целях | Заходит и просматривает дом.задание и материал | 4 |
|  |  | Да, заходит для просмотра заданий | 3 |
|  |  | Да, использует материал сайта | 2 |
|  |  | Проявляет активность на сайте | 1 |
|  |  | Не заходить на сайт | 0 |

Максимальное количество баллов - 20

- Менее 5 - низкий уровень развития;

- 6 - 10 - допустимый уровень развития;

- 11 - 17 - достаточный уровень развития;

- 18 - 20 - оптимальный уровень развития.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Анкета для определения информационной культуры педагога

| № | Критерии | Измеритель | Баллы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уровень ИКТ-компетентности* | Базовая | 1 |
|  |  | Педагог- консультант | 2 |
|  |  | Тьютор | 3 |
|  |  | Консультант-исследователь | 4 |
| 2. | Повышение квалификации в области ИКТ в текущем учебном году –очно (все виды курсовой подготовки) -перечислить | Да | 1 |
|  |  | Нет | 0 |
| 3. | Повышение квалификации в области ИКТ в текущем учебном году – дистанционно (все виды курсовой подготовки)- перечислить | Да | 1 |
|  |  | Нет | 0 |
| 4. | Использует в образовательном процессе приобретенные ЦОР | Да | 1 |
|  |  | Нет | 0 |
| 5. | Использует в образовательном процессе собственные ЦОР - перечислить | Да | 2 |
|  |  | Нет | 0 |
| 6. | Пополняет медиатеку школы собственнымиЦОР** - перечислить | Да | 1 |
|  |  | Нет | 0 |
| 7. | Использует ИКТ в дополнительном образовании и воспитательной работе | Да | 1 |
|  |  | Нет | 0 |
| 8. | Использует ИКТ в управлении образованием (обработка данных, статистика, ведение электронного журнала и т.п.) | Да | 1 |
|  |  | Нет | 0 |
| 9. | Руководит научно-исследовательской работой учащихся с использованием ИКТ (наличие проектов в сети интернет) | Да | 2 |
|  |  | Нет | 0 |
| 10. | Использует ресурсы сети Интернет в образовательном процессе | Да | 1 |
|  |  | Нет | 0 |
| 11. | Использует ИКТ при подготовке дидактического материала для учащихся | Да | 1 |
|  |  | Нет | 0 |
| 12. | Число уроков, на которых реализуются возможности использования ресурсов Интернет On-Line (в режиме реального времени) (в неделю) | Более одного урока | 2 |
|  |  | Один урок | 1 |
|  |  | Нет таких уроков | 0 |
| 13. | Число уроков, на которых проводится компьютерное тестирование (итоговое, промежуточное, тематическое) (в неделю) | Три и более уроков | 2 |
|  |  | Менее трех уроков | 1 |
|  |  | Нет таких уроков | 0 |
| 14. | Число уроков, на которых реализуются возможности интерактивного, мультимедийного оборудования или используются цифровые лаборатории (в неделю) | Пять и более уроков | 2 |
|  |  | Менее пяти уроков | 1 |
|  |  | Нет таких уроков | 0 |
| 15. | Участие в конкурсах, фестивалях по применению ИКТ | Победитель или лауреат | 3 |
|  |  | Да | 2 |
|  |  | Нет | 0 |
| 16. | Выступление на МО, педсоветах, конференциях по обмену опытом применения ИКТ в воспитательно-образовательном процессе | На федеральном уровне | 4 |
|  |  | На областном уровне | 3 |
|  |  | На городском уровне | 2 |
|  |  | На школьном уровне | 1 |
|  |  | Нет | 0 |
| 17. | Наличие печатных работ в области ИКТ | Да | 2 |
|  |  | Нет | 0 |
| 18. | Размещение материалов в сетевых сообществах | Да | 2 |
|  |  | Нет | 0 |
| 19. | Наличие собственной Web- страницы (указать URL-адрес) | Да, материал обновляется не реже 1 раза в два месяца | 3 |
|  |  | Да, но материал обновляется реже 1 раза в два месяца | 2 |
|  |  | Да, но материал не обновляется | 1 |
|  |  | Нет | 0 |
| 20 | Наличие собственного сайта (указать URL-адрес) | Да, материал обновляется не реже 1 раза в два месяца | 3 |
|  |  | Да, но материал обновляется реже 1 раза в два месяца | 2 |
|  |  | Да, но материал не обновляется | 1 |
|  |  | Нет | 0 |

* Определяется с помощью Приложения 3

** Определяется наличием в школьной медиатеке разработок преподавателя

Максимальное количество баллов –  43

- Менее 14 - низкий уровень развития;

- 15 - 24 - допустимый уровень развития;

- 25 - 34 - достаточный уровень развития;

- 35 - 43 - оптимальный уровень развития.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Сущностная характеристика уровней развития ИКТ-грамотности педагогов

|  | Базовая ИКТ-компетентность (пользователь) | Предметно-углубленная ИКТ-компетентность (консультант) | Организационно-педагогическая ИКТ-компетентность (тьютор) | Корпоративная ИКТ-компетентность (консультант-исследователь) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мотивационно-ценностный компонет (отражает профессионально-личностное самоопределение в отношении использования ИКТ в современной школе) | Личная заинтересованность в обучении ИКТ и использовании в учебном процессе | Устойчивый интерес к применению ИКТ в учебном процессе, тенденция к поиску педагогических технологий, адекватных современным ИКТ | Желание передать свои знания и опыт в сфере ИКТ коллегам и учащимся | Твердая убежденность в целесообразности использования ИКТ в современном образовательном процессе, желание быть активным участником сетевых педагогических сообществ |
| Когнитивно-операционный компонент (выражает степень владения ИКТ и научно-методическими основами их использования в учебном процессе) | Наличие представлений о функционировании ПК и дидактических возможностях ИКТ, владение технологическими и методическими основами подготовки наглядных и дидактических материалов средствами MicrosoftOffice, использование Интернета и цифровых образовательных ресурсов в педагогической деятельности | Владение способами создания, апробирования, корректировки и анализа электронных учебных материалов, владение основами методики внедрения цифровых образовательных ресурсов в учебно-воспитательный процесс, обобщение и распространение положительного опыта использования ИКТ в изучении предмета, владение разнообразными приемами сетевого взаимодействия | Умение самостоятельно осваивать необходимые программные ресурсы, владение разнообразными методическими приемами использования ИКТ в учебном процессе, владение способами организации курсовой подготовки, дистанционного повышения квалификации и послекурсовой поддержки слушателей | Информационно е и научно-методическое сопровождение всех ступеней информатизации образовательного процесса в школе, владение приемами организации сетевого взаимодействия, которые способствуют формированию сетевых педагогических сообществ |
| Рефлексивно-проектировочный компонент (говорит о способности оценивать свой уровень и проектировать условия его повышения) | Самооценка собственной деятельности по освоению и использованию ИКТ, проявление субъектной позиции (как системы взглядов и установок по отношению к собственному профессиональному развитию в сфере ИКТ) | Умение давать экспертную оценку продуктов образовательной деятельности, разработанных с использованием ИКТ | Взаимооценка результатов педагогической деятельности в сфере ИКТ, умение выстраивать индивидуальные образовательные траектории повышения квалификации в сфере ИКТ | Умение анализировать проблемы, связанные с информатизацией образовательного процесса школы, и искать пути их решения, владение навыками командной рефлексии |

Приложение 5

Карта описания уровней готовности учителей к использованию средств ИКТ в учебном процессе

| Уровень готовности к использованию ИКТ | Краткая характеристика уровня | Возможные требования к уровню в условиях ОУ |
| --- | --- | --- |
| ИКТ-осведомленность | Низшая ступень сведений о существовании компьютерной техники. Учитель знает об особенности работы с информацией с помощью компьютера. Формулирует запрос в общем, например, научиться делать презентации, связать с педагогической целесообразностью ее использования затрудняется. | Использование педагогических возможностей ИКТ на стартовом уровне, например, проведение урока с мультимедиа презентацией, готового анимированного ресурса, цифрового фильма. Подготовка с помощью ИКТ дидактических материалов для урока. |
| ИКТ-грамотность | Использует ИКТ на уровне демонстрации (презентации), распечатанных документов, готовых ЦОР. Формулирует запрос в привязке к конкретной теме предстоящего занятия, например, открытого урока. | Проектирование заданий для учащихся, предусматривающих использование ИКТ, например, домашних заданий, связанных с поиском и отбором информации в Интернет. |
| ИКТ-компетентность | Используют ИКТ для организации контроля знаний учащихся (например, тесты в электронном виде). Проводят интегрированные уроки в компьютерном классе. Используют, например, электронные таблицы (другие спец программы) для проведения эксперимента, обработки статистических данных (или в компьютерном классе, или на уроке в группах с ноутбуками). Умеют добывать информацию из Интернет (в том числе из коллекции цифровых ресурсов). Публикуют свои разработки (методические, ЦОР в сети). Участвуют в сетевых сообществах. | Интегрированное использование ИКТ и современных образовательных технологий: интегрированные уроки, проектная деятельность учащихся на основе ИКТ. Использование ИКТ во внеурочной деятельности: классные часы, родительские собрания. Активное самостоятельное изучение программного обеспечения, цифровых образовательных ресурсов, программных средств для создания собственных ресурсов. |
| Информационная культура | Ведут консультации, дополнительные занятия, выкладывают домашние задания на школьном сайте, форуме, посредством электронной почты. Разработали свои электронные учебники, дистанционные курсы, сетевые проекты. | Ведение цифрового портфолио (своего, класса). Проведение собственного педагогического или научно-исследовательского эксперимента, например, в области влияния средств ИКТ на эффективность обучения по предмету. |

Приложение 7

Уровни готовности педагогов к использованию ИКТ в учебном процессе

| Стартовый уровень готовности к использованию ИКТ | Уровень методической поддержки (преимущественные формы и методы) | Результат: сформированный уровень готовности к использованию средств ИКТ, что используют (требования к педагогам в условиях ОУ) |
| --- | --- | --- |
| Наличие компьютерной осведомленности или низкий уровень компьютерной грамотности | Поддерживающее обучение, построенное преимущественно на основе индивидуальных консультаций и работы малых групп. | Компьютерная грамотность Использование ИКТ на уровне демонстрации (презентации), распечатанных документов, готовые ЦОР, другие программы |
| Компьютерная грамотность | Проектная деятельность: индивидуальная, совместная. Использование ресурсов сетевых сообществ: участие в работе, представление своих разработок. Экспертиза готовых ЦОР, в том числе из единой коллекции. | ИКТ-компетентность. Используют ИКТ для организации контроля знаний учащихся (тесты в электронном виде). Проводят интегрированные уроки в компьютерном классе. Используют, например, электронные таблицы (другие спец программы) для проведения эксперимента, обработки статистических данных (или в компьютерном классе, или на уроке в группах с ноутбуками). Умеют добывать информацию из Интернет (в том числе из коллекции цифровых ресурсов). Публикуют свои разработки (методические, ЦОР в сети). Участвуют в сетевых сообществах. |
| ИКТ-компетентность | Преимущественно исследовательская деятельность, проведение собственного педагогического эксперимента. Использование дистанционных средств обучения. Экспертиза ЦОР. Разработка педагогами ЦОР. | Информационная культура. Ведут консультации, дополнительные занятия, выкладывают домашние задания на школьном сайте, форуме, посредством электронной почты. Используют ИУМК, ИИСС (информационные источники сложной структуры). Разработали свои электронные учебники, инновационные учебно-методические комплекты (ИУМК). |