УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ

«СОШ №37 с уиоп»

Мифтахова Л.Ф.

«29» «08» 2014г.

План

по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса

«Готов к труду и обороне» в МБОУ «СОШ №37 с углубленным изучением отдельных предметов»

на 2014-2015 учебный год

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Довести нормативно-правовые документы, Положения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса (ВФСК) «Готов к труду и обороне» (ГТО) | До 01.09.2014 | Лягуцкая С.Р. Матросова Т.А. |
| 2. | Создать рабочую программу по внедрению ВФСК ГТО | До 01.09.2014 | Лягуцкая С.Р. |
| 3. | Разработать план работы по ВФСК ГТО на 2014-2015 уч.год | До 01.09.2014 | Лягуцкая С.Р. Матросова Т.А. |
| 4. | Разработать инструктивно-методические материалы, рекомендаций по организации проведения испытаний ВФСК ГТО для учащихся | До 01.09.2014 | Лягуцкая С.Р. Матросова Т.А. |
| 5. | Составить списки учащихся отнесенных по состоянию здоровья к подготовительной или специальной медицинским группам | До 15.09.2014 | Мусина Н.М. |
| 6. | Изготовление информационных стендов по пропаганде и внедрению ВФСК ГТО | До 01.10.2014 | Учителя физической культуры |
| 7. | Разработать и принять комплекс мер по стимулированию обучающихся к выполнению нормативов и требований ВФСК ГТО | До 01.01.2015 | Лягуцкая С.Р. |
| 8. | Провести зимние и летние фестивали ВФСК ГТО среди учащихся | Январь, май | Учителя физической культуры |
| 9. | Информировать о ходе проведения мероприятий и пропагандировать ВФСК ГТО на сайте школы | В течение учебного года | Лягуцкая С.Р., Хабибуллина Г.Р. |
| 10. | Предоставить отчеты о ходе реализации плана по внедрению ВФСК ГТО | Январь, май | Учителя физической культуры |

Руководитель ШМО: Матросова Т.А.