- План работы базовой площадки по реализации Гранта на 2016 – 2020 г.г.

| № |  | Мероприятия | Результат | Срок реализации |  | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия по включению образовательных организаций г. Набережные Челны в движение JuniorSkills по компетенции «Инженерный дизайн CAD» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Ознакомление образовательных организаций города Набережные Челны с движением JS в компетенции «Инженерный дизайн CAD» | Вовлечение образовательных организаций в движение JS на территории города Набережные Челны | Ноябрь 2016 года, далее до 2018 |  | Липина Н.Д. Алмаев Х.С. Ермакова М.В. |
| 1.2. |  | Проведение профориентационных мероприятий, проводимых для школьников, соответствующих целям и задачам движения JS | Проведение семинаров, мастер-классов для учителей и учащихся города Набережные Челны | Январь 2017 года, далее до 2018 |  | Липина Н.Д. Алмаев Х.С. Ермакова М.В. Дурнева И.Г. |
| 1.3. |  | Проведение мероприятий для наставников команд юниоров, педагогов образовательных организаций | Обобщение лучших профориентационных практик и обмен опытом | В течении года |  | Алмаев Х.С. Ермакова М.В. |
| 1.4. |  | Планирование работы базовой площадки МБОУ «СОШ № 53» с учетом развития движения JS | План работы базовой площадки с учетом развития движения JS | Сентябрь 2016 года |  | Липина Н.Д. Ермакова М.В. |
| 1.5. |  | Создание групп учащихся на базе МБОУ «СОШ № 53» | Подготовка участников чемпионатов JuniorSkills на базе МБОУ «СОШ № 53» | В течении года |  | Липина Н.Д. Ермакова М.В. Дурнева И.Г. |
| 1.6. |  | Разработка программ основ профессиональной подготовки школьников в компетенции «Инженерный дизайн CAD» | Программы научно-технических направлений дополнительного образования с учетом компетенции «Инженерный дизайн CAD» | Сентябрь 2016 |  | Липина Н.Д. Ермакова М.В. Дурнева И.Г. |
| 1.7. |  | Участие школьного руководителя JS в ключевых мероприятиях JS, проводимых в регионе | Изучение и обмен опытом, формирование базы данных лучших региональных практик развития движения JuniorSkills | В течении года |  | Алмаев Х.С. Ермакова М.В. |
| 1.8. |  | Формирование отчетности по направлениям (по запросу) | Обобщение и распространение опыта | В течении года |  | Липина Н.Д. Ермакова М.В. |
| 2. Мероприятия по организации и проведению чемпионатов JuniorSkills |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение чемпионатов JuniorSkills по компетенции «Инженерный дизайн CAD» на уровне образовательной организации и муниципального образования |  | Отбор команд юниоров для участия в чемпионатах JS национального уровня | В течении года | Липина Н.Д. Алмаев Х.С. Ермакова М.В. |  |
| 2.2. |  | Разработка конкурсных заданий JS по компетенции «Инженерный дизайн CAD» и согласование разработанных заданий с национальными экспертами JS. | Создание методического пакета: регламент чемпионата; технические задания, инфраструктурные листы, конкурсные задания, инструкции по технике безопасности для юниоров | В течении года |  | Липина Н.Д. Алмаев Х.С. Ермакова М.В. |
| 3. Мероприятия по привлечению индустриальных партнёров |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Включение представителей бизнеса, научных и разработческих организаций (далее - индустриальные партнеры) в рабочую группу по развитию движения JS по компетенции «Инженерный дизайн CAD» на территории г. Набережные Челны | План мероприятий по участию и вовлечению бизнес среды в развитие движения JS в г. Набережные Челны | В течении года |  | Хузин Р.Н. Липина Н.Д. Алмаев Х.С. Ермакова М.В. Дурнева И.Г. |
| 3.2. |  | Заключение соглашений с индустриальными партнерами (в т.ч. шефских договоров с образовательными организациями) по созданию и оснащению базовой площадки, выделению специалистов для участия в подготовке команд юниоров, поддержке школьной сборной JS, спонсорской помощи, иного содействия. | Помощь от предприятий и организаций в обучении школьников; обеспечение качества мероприятий JS; рост вовлеченности предприятий в программы профориентации и профессиональную подготовку школьников | В течении года | Хузин Р.Н. Липина Н.Д. Алмаев Х.С. Ермакова М.В. Дурнева И.Г. |  |

Директор  школы                            Р.Н. Хузин