Программа информатизации 

МБОУ «Утяшкинская основная общеобразовательная школа 

Новошешминского муниципального района РТ»

на 2015-2020 годы

Сроки и этапы – Программа рассчитана на реализацию в течение пяти лет, с 2010 по 2015 год и включает в себя три основных этапа:

 

I этап – 2015-2016 год: 

Оборудование и открытие одного мультимедийного класса для работы учителей-предметников с электронными учебными материалами ; приобретение одной интерактивной доски; разработка плана подготовки педагогических и руководящих кадров к работе с информационными технологиями в организации образовательного процесса; разработка личных страниц преподавателей на сайте ОУ, либо персональных сайтов учителей-предметников; пополнение и развитие школьной медиатеки.

II этап – 2017-2019 год: 

Обеспечение школы средствами информатизации и доступа учащихся к информационно-образовательным ресурсам; приобретение одной интерактивной доски; оборудование и открытие одного мультимедийного класса; развитие и поддержка школьного сайта в Интернет; оборудование и открытие второго компьютерного класса; переподготовка педагогических кадров; создание условий и организация дистанционного обучения учащихся; разработка личных страниц преподавателей на сайте ОУ, либо персональных сайтов учителей-предметников; пополнение и развитие школьной медиатеки. 

 III этап – 2020 год: 

Обновление средств информатизации в школе; приобретение одной интерактивной доски; включение школы в систему открытого образования на основе дистанционных технологий обучения, оборудование и открытие третьего мультимедийного класса; разработка личных страниц преподавателей на сайте ОУ, либо персональных сайтов учителей-предметников; пополнение и развитие школьной медиатеки. 

 

1.1 Цель программы информатизации школы
    

Современный период развития общества характеризуется сильным влиянием на него компьютерных технологий, которые проникают во все сферы человеческой деятельности, обеспечивают распространение информационных потоков в обществе, образуя глобальное информационное пространство. Неотъемлемой и важной частью этих процессов является компьютеризация образования. В настоящее время в России идет становление новой системы образования, которая ориентируется на вхождение в мировое информационно-образовательное пространство. Этот процесс сопровождается существенными изменениями в педагогической теории и практике учебно-воспитательного процесса, связанными с внесением корректив в содержание технологий обучения, которые должны быть адекватны современным техническим возможностям, и способствовать гармоничному вхождению ребенка в информационное общество. Компьютерные технологии призваны стать  неотъемлемой частью целостного образовательного процесса, значительно повышающей его эффективность.
Компьютеризация школьного образования относится к числу крупномасштабных инноваций, пришедших в наши школы в последние десятилетия. В настоящее время принято выделять следующие основные направления внедрения компьютерной техники в образовании:

-       использование компьютерной техники в качестве средства обучения, совершенствующего процесс преподавания, повышающего его качество и эффективность;

-     использование компьютерных технологий в качестве инструментов обучения, познания себя и действительности;

-      рассмотрение компьютера и других современных средств информационных технологий в качестве объектов изучения;

-     использование средств новых информационных технологий в качестве средства творческого развития обучаемого;

-     использование компьютерной техники в качестве средств автоматизации процессов контроля, коррекции и тестирования;

-      организация коммуникаций на основе использования средств информационных технологий с целью передачи и приобретения педагогического опыта, методической и учебной литературы;

-       использование средств современных информационных технологий для организации интеллектуального досуга.

Практическая реализация компьютерных технологий и переход на последующие этапы информатизации связана с отбором содержания отдельных предметов с целью создания компьютерных программ. Программное обеспечение должно отражать действующий учебный план и быть сопряженным во времени с учебным планом школы. Таким образом, одной из ведущих научно-методических проблем в данном случае становится создание методологии проектирования современных учебных (информационных) технологий применительно к школьному образованию.

Цель программы:
1. Повышение качества образования через активное внедрение информационных технологий

2. Создание единого информационного  образовательного  пространства МБОУ «Утяшкинская ООШ Нвошешминского муницпального района РТ»

Задачи:
· Создать условия для  использования компьютерной техники,  новых информационных технологий.

· Обеспечить необходимые правовые, научно - методические, организационные, информационные, кадровые и другие условия для перехода на новый уровень использования ИКТ.

· Определить, апробировать и внедрить современные подходы к применению ИКТ и телекоммуникационных технологий в образовании.

· Создать единую информационную среду обучения (обеспечение образовательного процесса в предметных областях).

· Формировать информационную культуру учащихся, повысить качество образовательной и профессиональной подготовки в области применения современных информационных технологий.

· Осуществлять развернутый мониторинг образовательной деятельности внедрения ИКТ.

· Развивать контакты c  другими ОУ города посредством  сети Интернет.

· Автоматизировать документооборот, создать информационно-коммуникативное обеспечение образовательного пространства.

· Создать открытое информационное пространство школы через информационно - образовательную сеть.

· Совершенствовать материально-техническую базу школы, обеспечивающую системное внедрение и активное использование ИКТ.

· Участвовать в региональных и общероссийских программах, конкурсах по информатизации образования, передаче передового педагогического опыта посредством использования  глобальной сети .

· Реализовывать программы дополнительного образования, предусматривающие освоение обучающимися новых информационных технологий.

1.2 Анализ текущего состояния информатизации школы
             В 2000-2001 учебном году были установлены компьютеры в компьютерный класс (Pentium II) 7 компьютеров. В 2005-2006 учебном году в библиотеку был установлен 1 компьютер (Pentium III), а также в компьютерный класс был установлен 1 компьютер (Pentium IV) . В 2009 году школа получила комплект (7 шт.) новых  компьютеров для кабинета информатики. Так же в 2010 году все преподаватели школы были обеспечены персональными ноутбуками.
                                       Практические  навыки работы на ПК имеют :
 100 % учителей имеют ПК дома, из них 100 % - выход в Интернет.
100 % учителей могут сделать поурочное планирование с использованием ИКТ, 20% - подобрать программное обеспечение для учебных целей, более 80 % - найти материал в Интернет, 90 % - оценить пригодность Web-сайта для использования в учебных целях, эффективно использовать ИКТ для объяснения нового материала – 60 %.                                                      

Использование педагогами школы в повседневной практике цифровых инструментов и технологий:
· Текстовый редактор – 100 %;

· Электронные базы данных – 20 %;

· Электронные таблицы – 20 %;

· Программы для создания презентаций – 80 %;

· Распечатка дополнительных материалов для урока – 100 %;

· Программы для работы с видео звуком и графикой –  до 20 %;

· Электронная почта – более 80 %;

· Поиск информации в Интернет – 100 %

· Электронные тесты – более 80 %;

· Компьютерное моделирование – до 20 %;

· Обучающие программы – до 20 %;

· Цифровые энциклопедии и словари – 100 %;

· Система управления учебным процессом – 10 %.


 2. Основные  задачи
· Создать условия для перехода на новый качественный уровень использования компьютерной техники , новых информационных технологий ;

· Обеспечить необходимые правовые, научно-методические, организационные, информационные, кадровые и другие условия для перехода на новый уровень использования ИКТ;

· Определить, апробировать и внедрить современные подходы к применению ИКТ и телекоммуникационных технологий в образовательном процессе;

· Создать единое информационную среду обучения (обеспечение образовательного процесса в предметных областях)

· Формировать информационную культуру учащихся, повысить качество образовательной и профессиональной подготовки в области применения современных информационных технологий;

· Осуществлять развернутый мониторинг образовательной деятельности через опубликование на  WEB-сайте школы.

· Развить контакты ( с родителями, с обучаемыми, с другими ОУ) посредством Интернет, электронных дневников.

· Автоматизировать документооборот создать информационно-коммуникативное обеспечение образовательного пространства;

· Информационно-коммуникативное обеспечение общественной жизни школы.

· Создать открытое информационное пространство школы через корпоративную информационно-образовательную сеть

Для реализации этих направлений необходимо организационное, научно-методическое,  и материально-техническое обеспечение.

3. Планируемый результат программы
· Осуществлён  переход на новый качественный уровень использования компьютерной техники,  новых информационных технологий в учебно-воспитательном процессе.

· Создана единая информационная среда обучения

· Сформирована информационная культура учащихся, повышено качество образовательной и профессиональной подготовки в области применения современных информационных технологий.

· Осуществлён развернутый мониторинг образовательной деятельности.

· Создано открытое информационное пространство школы через информационно-образовательную сеть.

· Усовершенствована материально-техническая база школы, обеспечивающая системное внедрение и активное использование ИКТ.

· Построен оптимальный учебный план и, как следствие, снижена перегрузка  учащихся, соответствие учебных программ целям школы и реальным возможностям учащихся.

В результате комплексных усилий по реализации программы школа получит возможность готовить выпускников, способных:

· Гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, самостоятельно приобретая необходимые знания, умело применяя их на практике для решения разнообразных возникающих проблем, чтобы на протяжении всей жизни иметь возможность найти в ней своё место.

· Самостоятельно критически мыслить, уметь увидеть возникающие в реальной действительности проблемы и искать пути рационального их решения, используя современные технологии; чётко осознавать где и каким образом приобретаемые ими знания могут быть применены в окружающей их действительности; быть способными генерировать свои идеи, творчески мыслить.

· Грамотно работать с информацией (уметь собирать необходимые для решения определённой проблемы факты, анализировать их, выдвигать гипотезы решения проблем, делать необходимые обобщения, сопоставления с аналогичными и альтернативными вариантами решения, устанавливать статистические закономерности, делать аргументированные выводы, применять полученные выводы для выявления и решения новых проблем).

· Быть коммуникабельным, контактным в различных социальных группах, уметь работать сообща в различных областях, в различных ситуациях, предотвращая или умело выходя из любых конфликтных ситуаций.

· Самостоятельно работать над развитием собственной нравственности, интеллекта, культурного уровня.

