План

работы по внедрению Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в образовательных организациях Пестречинского муниципального района на 2014-2015 учебный год

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Доведение нормативно-правовых документов, Положения Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) до образовательных организаций Пестречинского муниципального района | До 01.09.2014г. | ДДТ Отдел образования |
|  | Создание муниципальных рабочих групп по внедрению Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | До 01.09.2014г. | Отдел образования Отдел молодежи, спорта и туризма |
|  | Определение базовых площадок по сдаче Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) обучающимися образовательных организаций | До 01.10.2014г. | Отдел образования Отдел молодежи, спорта и туризма |
|  | Повышения квалификации учителей физической культуры, работников образовательных организаций, организаторов физкультурно-массовой работы, связанных с внедрением ВФСК ГТО | в течение учебного года | по графику ИРО РТ |
|  | Изготовление информационных стендов в образовательных организациях по пропаганде и внедрению ВФСК ГТО | До 01.10.2014г | Руководители образовательных организаций |
|  | Разработка и принятие комплекса мер по стимулированию обучающихся к выполнению нормативов и требований ВФСК ГТО | ДО 01.01.2015г. | Отдел образования |
|  | Проведение зимних и летних спартакиад ВФСК ГТО среди обучающихся в образовательных организациях Пестречинского муниципального района | январь, май | Отдел образования Руководители образовательных организаций |
|  | Организация и проведение практических семинаров по внедрению ВФСК ГТО на базе ПСОШ №2, Ленино-Кокушкинской и Шалинской СОШ по приему у обучающихся нормативов Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | В течение учебного года | Отдел образования Руководители образовательных организаций |
|  | Информирование о ходе проведения мероприятий и пропаганда ВФСК ГТО в средствах массовой информации | В течение учебного года | Отдел образования ДДТ |
|  | Разработка документов по учету результатов обучающихся Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | январь, май | ДДТ Отдел образования |
|  | Предоставление отчета о ходе реализации плана по внедрению Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) образовательными организациями Пестречинского муниципального района | январь, май | ДДТ |
|  | Подготовка предложений по созданию электронных ресурсов ВФСК ГТО на базе системы «Электронное образование в Республике Татарстан» | январь, май | ДДТ Отдел образования |