Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение

«Богородская средняя общеобразовательная школа»

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан

ШКОЛЬНАЯ ДУМА

Социальный проект «Дружба поколений»

Пояснительная записка

Как важно в современном мире, остановиться на мгновенье и задуматься о тех, кто и что нас окружает. Порой нам не хватает гражданственности, моральных качеств: доброты, сочувствия, деятельной помощи и поддержки тех, кто сегодня отторгнут своими родными и близкими, оказался в трудной жизненной ситуации, а главное не хватает общения с людьми старшего поколения.

Для того, чтобы как-то решить данную проблему наша Школьная Дума решила продолжить работу в волонтёрском движении. Своими поступками и проделанной работой хотим продемонстрировать, что наш вклад является эффективным способом решения социальных проблем, и в этом может поучаствовать любой человек, неравнодушный к проблемам окружающих.

В 2020 году мы будем отмечать 75 лет Великой Победы. С каждым годом все меньше и меньше остается рядом с нами тех, кто причастен к этому событию. Наша задача, что бы каждое последующее поколение знало и помнило какой ценой далась всем нам эта Победа, что бы знали и помнили, кто из семьи героически участвовал в этих событиях, что бы гордились своими героями и своей страной.

И в связи с этим, мы создали социальный проект «Дружба поколений». Проект рассчитан до конца 2019-2020 учебного года. Приоритетным направлением нашего движения стало оказание помощи и поддержки одиноким пенсионерам, ветеранам, а также вовлечения их в жизнь современных технологий, путем общения пополнить копилку музея об истории села и их жителей во время Великой Отечественной Войны

Выбор темы социального проекта неслучаен: участвуя в добровольческом движении, мы укрепляем дружбу поколений, помогаем внести свой вклад в будущее нашего общества и его гражданам.

В Китае есть такая пословица: «Старичок, как сокровище». Пожилые люди не только основной состав общества, но и сокровище каждой семьи.

Жизнь в преклонном возрасте также должна быть полноценной.

Краткая аннотация проекта:

Социальный проект «Дружба поколений» направлен на патриотическое воспитание и социализацию личности учащихся через оказание социальной, информационной помощи ветеранам, пожилым, через общение и обучение. Реализация проекта имеет ярко выраженные воспитательные и деятельностные функции, позволяет формировать истинные нравственные ценности, помогает развивать культуру почитания старших.

Социальный проект «Дружба поколений» направлен на широкое включение учащихся в ту атмосферу жизнедеятельности, где нуждаются в их помощи и моральной поддержке ветераны, одинокие и пожилые люди, а главное сами учащиеся получат впечатления и новые исторические знания об истории села, о судьбах поколения прошлого века во время ВОВ. В то же время пожилые люди получают необходимые знания в использовании современных технологий, что предает им уверенность в повседневной жизни. Волонтёрское движение не только даёт им возможность оказать помощь пожилым людям, но и самим волонтёрам отрабатывать в это время свои навыки  общения. Кроме  этого,  подростки  вырабатывают в себе человеческие качества, такие как: сострадание, человеколюбие, терпение, снисходительность. Волонтёрское движение – это не только свет в окне для пожилых людей, но и добрый свет в глазах  учащихся, которые осознают необходимость своего участия в жизни старшего поколения.

Главная идея проекта – добровольческая, благотворительная

деятельность учащихся, направленная на помощь нуждающимся пенсионерам.

Главная мысль – обучать и научить учащихся добровольно помогать

человеку, не отвергнуть, а поддержать его в трудную минуту.

Ты помог одному, помог другому, а в результате кто-то поможет тебе. Если ты помогаешь бескорыстно, добровольно, то тебе протянут руку помощи почти все.

Результаты проекта будут значимы для учащихся, администрации и самих пожилых людей.

Актуальность и важность проекта заключается в том, что идея направлена на развитие достоинства подрастающего поколения как личности, как гражданина России.

Цели проекта:

- Духовно-нравственное и патриотическое воспитание учащихся;

- Воспитание у учащихся заботливого, бережного отношения к старшему поколению, желания оказывать ему необходимую помощь и поддержку;

- Увековечить память о Победе в Великой Отечественной войне;

- Расширение форм и методов практической добровольческой деятельности учащихся, направленной на бескорыстное оказание социально значимых услуг;

Задачи:

- Формирование списков нуждающихся в помощи и общении ветеранов, пожилых и одиноких граждан, проживающих в селе. Выяснить, какая конкретная посильная помощь необходима пожилым людям.

- Систематическое посещение и оказание необходимой социальной и интеллектуальной помощи пожилым;

- Воспитывать чувство ответственности за каждый свой поступок по отношению к людям, нуждающимся в помощи и общении.

- Сбор информации об участии в ВОВ  через личные беседы с пожилыми людьми;

- Организация мероприятий и мастер-классов по обучению использования современных гаджетов и интернет пространство в повседневной жизни.

Основные целевые группы, на которые направлен проект:

- Ветераны ВОВ

- Ветераны труда;

- Пожилые люди;

- Одинокие пенсионеры

Критерии эффективности проекта:

- Критерий социальной эффективности – достижение социально значимых целей проекта, увеличение количества учащихся, добровольцев в проекте.

- Критерий общественной эффективности – повышение согласованного взаимодействия образовательных учреждений, общественных организаций, по поддержке ветеранов и незащищенных слоев населения; увеличение количества реализованных совместных акций и проектов.

Ожидаемые результаты проекта:

Для пожилых людей

- оказание адресной социальной помощи нуждающимся в помощи пожилым людям, участие в сборах информации о традициях и обычаях села, и освоение использования современных гаджетов и интернет ресурсов в повседневной жизни.

Для волонтёров

- моральное удовлетворение, чувство самоуважения, позитивный опыт общения с интересными людьми, сбора информации и обучения.

Для школы

- предпосылки положительных результатов формирования целостной, гармонично-развитой и социально-зрелой личности, а также пополнение исторических фактов о Великой Отечественной войне в копилке школьного музея.

Этапы работы:

1. Организационный: создание волонтерской команды.

Цель первого этапа: подготовка учащихся к работе над проектом, выбор

проблемы.

При проблемно-ориентированном анализе ситуации был проведен

социологический опрос учащихся 7-8 классов.

После анализа опроса была выявлена приоритетная проблема:

1.добровольческая, благотворительная помощь учащихся людям,

нуждающимся в помощи;

2.необходимость пополнения фактов о ВОВ в фонд школьного музея;

3.необходимость в обучении старшего поколения использования современных технологий.

2. Практический.

Цель второго этапа: реализация проекта через различные дела учащихся, оказание помощи по хозяйству одиноким пожилым людям; общение и помощь в освоении современных технологий.

3. Обобщающий.

Цель: обобщение проделанной работы, анализ полученных данных и презентация проведённых мероприятий и акций.

Результаты данного проекта будут представлены в виде печатной продукции, фотографий, презентации.

Публикация материалов проекта в СМИ, на сайте школы.

Сроки выполнения проекта:

Ноябрь 2019 года - май 2020 года.

Ведущие принципы деятельности учащихся:

- Добровольность – никто не может быть принужден действовать в качестве добровольца, добровольцы действуют только по доброй воле.

- Безвозмездность – труд добровольцев не оплачивается, добровольцы оказывают безвозмездную помощь и осуществляют безвозмездную работу.

- Ответственность – добровольцы, взявшие на себя ту или иную работу – принимают на себя личную ответственность за ее качественное выполнение и доведение до конца.

- Самосовершенствование – добровольцы признают, что добровольческая деятельность способствует их личному совершенствованию, приобретению новых знаний и навыков, проявлению способностей и возможностей самореализации.

Не будьте равнодушными! Спешите делать добрые дела! Дружите и общайтесь! Помните и гордитесь!

План работы:

| № | Наименование деятельности | Временные рамки | ответсвенные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 шаг | Создание волонтерской команды | Октябрь | ШД |
|  | Определение списка пожилых людей, нуждающихся в помощи | Октябрь | ШД |
|  | Разработка плана проекта | Октябрь | ШД |
|  | Распределение подшефных | Октябрь | 5-11 класс |
| 2 шаг | Акция «Легче, если вместе». Оказание помощи одиноким и нуждающимся пожилым людям | Октябрь (не мене 2 раз в месяц) | 5-11 класс |
|  | Акция «Подари любовь». Изготовление открыток ко Дню пожилых и Дню учителя (учителям ветеранам) | 1-4 октября | 1-2 класс |
|  | Акция «Подари любовь».Изготовление сувениров ко Дню пожилых и Дню учителя (учителям ветеранам) | 1-4 октября | 3-4 класс |
|  | Раздача открыток и сувениров, приглашение на праздничный концерт посвященный Дню пожилых людей | 1-4 октября | 5-11 класс |
| 3 шаг | Акция «Легче, если вместе» Оказание помощи одиноким и нуждающимся пожилым людям | Ноябрь (не мене 2 раз в месяц) | 5-11 класс |
|  | Акция «По следам истории» (беседа об участии и причастии в ВОВ с пожилыми людьми) | ноябрь | 5-11 класс |
|  | Акция «Подари любовь». Изготовление открыток ко Дню матери | 1-20 ноября | 1-2 класс |
|  | Акция «Подари любовь». Изготовление сувениров ко Дню матери | 1-20 ноября | 3-4 класс |
|  | Раздача открыток и сувениров, приглашение на праздничный концерт посвященный Дню матери | 20 ноября | 5-11 класс |
|  | Мастер-класс «Социальные сети» | ноябрь | 9-11 класс |
| 4 шаг | Акция «Легче, если вместе» Оказание помощи одиноким и нуждающимся пожилым людям | Декабрь (не мене 2 раз в месяц) | 5-11 класс |
|  | Акция «Герои нашей семьи» (беседа об участниках ВОВ нашего села и нашего края) | декабрь | 5-11 класс |
|  | Акция «Подари любовь». Изготовление открыток к Новому году | 1-20 декабря | 1-2 класс |
|  | Акция «Подари любовь». Изготовление сувениров к Новому году | 1-20 декабря | 3-4 класс |
|  | Раздача открыток и сувениров, приглашение на праздничный концерт посвященный празднованию Нового года | 20 декабря | 5-11 класс |
|  | Мастер – класс «Инстаграмм, как самореализация» | декабря | 9-11 класс |
| 5 шаг | Акция «Легче, если вместе» Оказание помощи одиноким и нуждающимся пожилым людям | Январь (не мене 2 раз в месяц) | 5-11 класс |
|  | Акция «В сердце каждого из нас» (беседа о памятных семейных предметах о ВОВ) | январь | 5-11 класс |
|  | Акция «Подари любовь». Изготовление открыток слов благодарностей и пожеланий | 10-20 января | 1-2 класс |
|  | Акция «Подари любовь». Изготовление сувениров | 10-20 января | 3-4 класс |
|  | Раздача открыток и сувениров | 20 января | 5-11 класс |
|  | Мастер-класс «Банковские приложения» | 20 января | 5-11 класс |
| 6 шаг | Акция «Легче, если вместе» Оказание помощи одиноким и нуждающимся пожилым людям | Февраль (не мене 2 раз в месяц) | 5-11 класс |
|  | Акция «С песней по войне» (беседа о песнях и творчестве во время ВОВ) | февраль | 5-11 класс |
|  | Акция «Подари любовь». Изготовление открыток ко Дню защитников Отечества | 1-20 февраль | 1-2 класс |
|  | Акция «Подари любовь». Изготовление сувениров ко Дню защитников Отечества | 1-20 февраль | 3-4 класс |
|  | Раздача открыток и сувениров | 20 февраль | 5-11 класс |
|  | Мастер-класс «Портал госуслуги – облегчает жизнь» | февраль | 9-11 класс |
| 7 шаг | Акция «Легче, если вместе» Оказание помощи одиноким и нуждающимся пожилым людям | Март (не мене 2 раз в месяц) | 5-11 класс |
|  | Акция «Секрет женского счастья» (беседа о женщинах нашего села во время ВОВ» | март | 5-11 класс |
|  | Акция «Подари любовь». Изготовление открыток к Международному женскому дню | 1-5 марта | 1-2 класс |
|  | Акция «Подари любовь». Изготовление сувениров к Международному женскому дню | 1-5 марта | 3-4 класс |
|  | Раздача открыток и сувениров и приглашение на праздничный концерт посвященный Дню защитников отечества и Международному женскому дню | 5 марта | 5-11 класс |
|  | Мастер-класс «Коммунальные платежи из дома» | март | 9-11 класс |
| 8 шаг | Акция «Легче, если вместе» Оказание помощи одиноким и нуждающимся пожилым людям | Апрель (не мене 2 раз в месяц) | 5-11 класс |
|  | Акция «Школа – мой второй дом» (беседа об истории школы нашего села и детях во время ВОВ) | апрель | 5-11 класс |
|  | Акция «Подари любовь». Изготовление открыток слов благодарностей и пожеланий | 1-20 апреля | 1-2 класс |
|  | Акция «Подари любовь». Изготовление сувениров | 1-20 апреля | 3-4 класс |
|  | Раздача открыток и сувениров и приглашение на праздничный концерт посвященный Дню защитников отечества и Международному женскому дню | 20 апреля | 5-11 класс |
|  | Мастер-класс «Электронные покупки» | апрель | 9-11 класс |
| 9 шаг | Акция «Легче, если вместе» Оказание помощи одиноким и нуждающимся пожилым людям | Май (не мене 2 раз в месяц) | 5-11 класс |
|  | Акция «Найди своего героя!» (заполнение анкет для поиска безвести пропаших солдат) | 1-7 мая | 5-11 класс |
|  | Акция «День музея» (экскурсия в школьный музей) | май | 7-11 класс |
|  | Акция «Мы пионеры» (беседа об истории пионерии нашего села и нашего края, участие детских организаций в ВОВ) | 10-15 мая | 5-11 класс |
|  | Акция «Подари любовь». Изготовление открыток слов благодарностей и пожеланий | 1-8 мая | 1-2 класс |
|  | Акция «Подари любовь». Изготовление сувениров | 1-8 мая | 3-4 класс |
|  | Раздача открыток и сувениров и приглашение на праздничный концерт посвященный Дню победы | 8 мая | 5-11 класс |
| 10 шаг | Отчет о проделанной акции «Легче, если вместе» | 20-31 мая | 11 класс |
|  | Отчет о проделанной работе акций «Подари любовь» | 20-31 мая | 1-4 классы |
|  | Отчет о проделанной работе акций «С IT на ты» | 20-31 мая | 9 класс |
|  | Отчет о проделанной акции «По следам истории» | 20-31 мая | 5 класс |
|  | Отчет о проделанной акции «Герои нашей семьи» | 20-31 мая | 6 класс |
|  | Отчет о проделанной акции «Традиции нам все расскажут» | 20-31 мая | 7 класс |
|  | Отчет о проделанной акции «С песней по жизни» | 20-31 мая | 8 класс |
|  | Отчет о проделанной акции «Секрет женского счастья» | 20-31 мая | 9 класс |
|  | Отчет о проделанной акции «Школа – мой второй дом» | 20-31 мая | 10 класс |
|  | Отчет о проделанной акции «Герои нашей семьи» | 20-31 мая | 11 класс |
|  | Отчет о проделанной акции «Мы пионеры» | 20-31 мая | 5 класс |