Приложение к приказу №

от 01.09.2023

МБОУ «Нижне-Тимерлековская ООШ»

Дорожная карта

организации и проведения государственной итоговой аттестации

по программе основного общего образования в

МБОУ «  Нижне-Тимерлековская ООШ» в 2024 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственный | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Анализ проведения ГИА в 2023 году |  |  |  |  |
| 1.1 | Рассмотрение итогов года на педагогическом совете «Организация деятельности педагогического коллектива на 2023-2024 учебный год» | 28.08.2023 | Зам. директора по УР | Обсуждение результатов, определение задач |
| 1.2 | Анализ и диагностика итогов 2022-2023 учебного года на заседаниях школьных МО | 20.08.2023 | Руководители ШМО | Составление плана работы по подготовке к ОГЭ |
| - Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация и проведение семинаров, консультаций для педагогов школы «Работа с демонстрационными версиями ГИА (ОГЭ), кодификаторами и спецификацией» | Сентябрь-май | Директор, зам. директора по УР | Использование материалов в практической деятельности при подготовке к ГИА |
| 2.2 | Организация и проведение консультаций, дополнительных занятий для выпускников 9 классов при подготовке к ГИА (ОГЭ) | Сентябрь-май | Зам. директора по УР, руководители ШМО, предметники. | Повышение качества знаний |
| 2.3 | Участие педагогов школы в районных и школьных семинарах, посвящённых вопросам повышения качества обучения по обязательным предметам, предметам выбора, по вопросам организации и проведения итогового собеседования по русскому языку. | Сентябрь-май | Зам. директора по УР, руководители ШМО, предметники. | Повышение качества знаний учащихся. |
| - Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |
| 3.1 | Подготовка нормативной документации, отражающей работу по организации и проведению ОГЭ, в соответствии с действующим законодательством по организации и проведению ГИА. | Сентябрь-май | Зам. директора по УР | Нормативные акты по ГИА |
| - Организационное сопровождение ГИА |  |  |  |  |
| 4.1 | Организация и подготовка к проведению ОГЭ по обязательным учебным предметам. Изучение нормативных документов ОГЭ, итогового собеседования. Организация работы с учащимися по правильности заполнения бланков при проведении итоговой аттестации. | Август – сентябрь | Зам. директора по УР, классный руководитель | Проведение ОГЭ по русскому языку и математике |
| 4.2 | Участие в пробных ОГЭ на базе Рыбно-Слободской гимназии №1. | Октябрь-ноябрь, декабрь, март-апрель | Директор, классный руководитель | Подготовка к ГИА |
| 4.3 | Участие в пробном итоговом собеседовании. | Октябрь-февраль | Зам. директора по УР, учителя-предметники |  |
| 4.4 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участниках ОГЭ в 2024 году | До 01.12.2023 | Зам. директора по УР, классный руководитель | Информация о количестве участников ГИА |
| 4.5 | Формирование сведений в региональной информационной системе обеспечения проведения ГИА | В соответствии с порядком прове дения ОГЭ | Директор школы, зам. директора по УР и ВР | Своевременное формирование РИС |
| - Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |  |  |
| 5.1 | Оформление и функционирование информационных стендов «ОГЭ-2024» в школе и в учебных кабинетах. | Сентябрь-май | Зам. директора по УР, учителя-предметники, классный руководитель | Информационные стенды по подготовке к ГИА |
| 5.2 | Информационное наполнение сайта школы, своевременное размещение информации по ОГЭ. | Август, январь, март | Директор школы, зам. директора по УР и ВР | Размещение актуальной информации на сайте школы |
| 5.3 | Посещение совещаний МКУ «Отдел образования» по вопросам ГИА | Сентябрь-май | Директор школы, зам. директора по УР и ВР | Информационная компетентность |
| 5.4 | Инструктивно-методическая работа с классными руководителями, учителя ми-предметниками, выпускниками, родителями выпускников о цели и технологии ГИА: структуры КИМов, заполнение бланков ОГЭ, технологии проверки экзаменационных работ и получении результатов ГИА; о сроках и продолжительности экзаменов по общеобразовательным предметам, пе- речне оборудования, которым разре- шено пользоваться на отдельных эк заменах, правилах поведения в ППЭ. | Сентябрь, октябрь, ноябрь, январь, март, май | Директор школы, зам. директора по УР и ВР, кл. руководитель. | Обеспечение информирования участников ГИА |
| - Контроль за организацией и проведением ГИА |  |  |  |  |
| 6.1 | Изучение структуры КИМов по предмету | Сентябрь | Директор школы, зам. директора по УР | Подготовка к ГИА |
| 6.2 | Разработка и формирование пакета рекомендаций для учителей-предметников по вопросам подготовки к ГИА (ОГЭ). | Октябрь | Директор школы, зам. директора по УР | Подготовка к ГИА |
| 6.3 | Рассмотрение вопросов подготовки к ГИА на совещаниях при директоре и совещаниях коллектива | Октябрь, декабрь, март, май | Директор школы, зам. директора по УР | Информация по итогам мониторинга |
| 6.4 | Внутришкольный контроль за качеством преподавания (классно-обобщающий контроль в 9 классе). Контроль за работой со слабоуспевающими учащимися. | 2,4 четверть | Зам. директора по УР | Справки по итогам контроля |
| 6.5 | Зачётные работы обучающихся 9 классов по обязательным предметам и предметам выбора. | Октябрь, ноябрь, январь, февраль, март | Директор школы, Зам. директора по УР, предметники | Зачётная книжка |