                                                                                                                                               «УТВЕРЖДЕНО»
                                                                                                        Директор школы:_________Р.М.Марданшин
ДОРОЖНАЯ КАРТА

по введению федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО)
в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Кутемелинская  основная общеобразовательная школа»

Сармановского муниципального района РТ
РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №1 

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС ООО
Создание Совета и Рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы школы

	№ п/п
	Мероприятия
	Сроки

	1.
	Организация изучения ФГОС основного общего образования членами совета и педагогическим коллективом школы. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС
	Январь 2015 г.-
май 2015 г.

	2.
	Мониторинг уровня готовности основной школы  к введению ФГОС
	Май 2015 г.

	3.
	Создание совета, обеспечивающего координацию действий коллектива основной школы и отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса
	Сентябрь 2015 г.

	4.
	Создание рабочей группы в составе педагогов основной и начальной школы  с целью сохранения преемственности ступеней и выработки новых нестандартных решений для основной школы
	Сентябрь 2015 г.

	5.
	Утверждение плана работы по введению ФГОС ООО
	Октябрь 2015 г.


РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №2  

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС  ООО
Определение изменений и дополнений в образовательную систему 
	№ п/п.
	Мероприятия
	Сроки 

	Организационное обеспечение введения ФГОС

	1.
	Организация обсуждения примерной основной образовательной программы основного общего образования
	Ноябрь 2015 г.

	2.
	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО
	Май, сентябрь 2015 г.

	3.
	Разработка проекта Образовательной программы школы 
	Октябрь-ноябрь 2015 г.

	4.
	Приведение нормативной базы   школы  в соответствие с требованиями ФГОС ООО
	Май 2015 г.

	5.
	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ООО
	Сентябрь 2015 г.

	6.
	Определение оптимальной для реализации модели организации образовательного процесса, обеспечивающей организацию внеурочной деятельности обучающихся
	Сентябрь 2015 г.

	7.
	 Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам каждой четверти
	2015-2016 уч.г.

	8.
	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся основной школы на основе результатов диагностического мониторинга
	2015-2016 уч.г.

	9.
	Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам каждой четверти
	2015-2016 уч.г.

	Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС

	1.
	Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС ООО
	Август 2015 г.

	2.
	 Организация работ по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы
	Сентябрь 2015 г.

	3.
	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС основного общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения
	Сентябрь 2015 г.

	Информационное обеспечение введения ФГОС

	1.
	Размещение информации о ходе введения ФГОС ООО на страницах сайта школы.
	Постоянно

	2.
	Внесение информации о ходе введения в ФГОС ООО  в Публичный отчет школы
	Июль-август 

2015 г.

	Кадровое обеспечение введение ФГОС

	1.
	Осуществление повышения квалификации всех учителей основной школы
	По графику

	Материально – техническое обеспечение введения ФГОС

	1.
	Оборудование классных кабинетов для 5 классов
	Август 2015 г.

	2.
	Проведение работ по укреплению материально-технической базы 
	В течение года

	Методическое обеспечение введения ФГОС

	1.
	Создание банка конспектов уроков, презентаций
	В течение года

	2.
	Проведение открытых уроков, внеурочных занятий в ОУ
	По графику


РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №3 

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС  ООО

	Разработка Основной образовательной программы

	Разработка Основной образовательной программы основного общего образования с привлечением органов самоуправления 
	Май-сентябрь 2015 г.


РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №4

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС

План-график мероприятий по обеспечению введения ФГОС ООО 
на 2015-2016 г.г.
	№ п/п
	Мероприятие
	Примерные сроки
	Ответственные
	Ожидаемый результат
	Формы отчетных документов

	1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС НОО
	
	

	1
	Создание Рабочей группы по подготовке введения ФГОС ООО
	Сентябрь 2016 г.
	Директор школы
	Создание и определение функционала Рабочей группы
	Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ООО, положение

	2
	Разработка и утверждение Плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС ООО
	Сентябрь 2015 г.
	Директор школы, заместитель директора по УР
	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ООО
	Приказ, план

	3
	Организация курсовой подготовки по проблеме введения ФГОС ООО
	В теч. 2015- 2016 уч.г. 
	Директор школы, заместитель директора по УР
	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ООО
	Приказ об утверждении плана графика повышения квалификации, план курсовой подготовки

	4
	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ООО

	Май 

2015 г.
	Директор школы
	Получение объективной информации о готовности ОУ к переходу на ФГОС ООО
	Совещание при директоре 

	5
	Разработка плана методического сопровождения  введения ФГОС  ООО  в школе
	Сентябрь 2015 г.
	Заместитель директора по УР
	Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ООО
	План

	6
	Рассмотрение вопросов введения ФГОС ООО  ШМО учителей основной школы.
	Август 

2015 г. 

(далее - в соответствии с планом ОУ)
	Директор школы, заместитель директора по УР
	Усвоение и принятие членами педколлектива основных положений ФГОС ООО
	Протоколы ШМО

	7
	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС  ООО
	В течение учебного года
	Заместитель директора по УР
	Ликвидация профессиональных затруднений
	План методического сопровождения, результаты анализа анкетирования педагогов

	8
	Организация участия  педагогических работников в  семинарах по вопросам введения ФГОС ООО
	В течение учебного года
	Руководители ШМО
	Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ООО
	Материалы семинаров

	9
	Разработка и утверждение Основной образовательной программы основного общего образования школы
	Май-сентябрь
2015 г.
	Директор школы, заместитель директора по УР
	Создание ООП ООО
	Протоколы педсовета, Рабочей группы, приказ

	10
	Разработка (на основе БУП) и утверждение учебного плана общеобразовательного учреждения
	Май-сентябрь

2015 г.
	Директор школы, заместитель директора по УР
	Наличие учебного плана ОУ
	Протокол педсовета, приказ

	11
	Разработка и утверждение Программы воспитания и социализации обучающихся
	Май-сентябрь

2015 г.
	Директор школы, заместитель директора по УР, ЗДВР
	Наличие Программы
	Протокол педсовета, приказ

	12
	Разработка  и утверждение программ внеурочной деятельности образовательного учреждения
	Май-сентябрь

2015 г.
	Директор школы, заместитель директора по УР, ЗДВР
	Наличие программы
	Протокол педсовета, приказ

	13
	Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов
	Май-сентябрь

2015 г.
	Директор школы, заместитель директора по УР, руководители ШМО, педагоги
	Наличие программы
	Протокол педсовета, МО, приказ

	15
	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ОУ
	Август-сентябрь

2015 г.
	Директор школы
	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность школы по внедрению ФГОС ООО
	Приказ об утверждении локальных актов, протоколы педсовета

	16
	Мониторинг введения ФГОС ООО
	В течение учебного года
	Заместитель директора по УР
	Диагностические материалы
	План ВШК

	17
	Организация отчетности по введению ФГОС ООО
	В течение учебного года
	Директор школы, заместитель директора по УР
	
	Отчеты 


	2. Создание кадрового  обеспечения  внедрения ФГОС ООО
	
	

	1
	Анализ кадрового обеспечения ФГОС ООО
	Май 

2015 г.
	Заместитель директора по УР
	
	Аналитическая справка

	2
	Создание условий  для прохождения курсов повышения квалификации для учителей в 2015-2016 и 2016-2017 учебных годах
	По графику
	Заместитель директора по УР
	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ООО
	План-график 

	3
	Проведение педагогического совета 
«Введение ФГОС основного общего образования: проблемы и перспективы»
	январь
2015 г.
	Директор школы, заместитель директора по УР, ЗДВР
	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения
	Протокол педсовета

	4
	Создание творческих групп учителей по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС ООО
	В течение  учебного  года
	Руководители ШМО
	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения
	Протоколы ШМО

	3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС ООО
	
	

	1
	Обеспечение оснащённости школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений
	Май-сентябрь

2015 г.
	Директор школы, заместитель директора по УР
	Определение необходимых изменений в оснащенности школы с учетом требований ФГОС
	Информационная справка

	2
	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОУ 
	Август

2015 г.
	Директор школы
	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ООО с требованиями ФГОС ООО
	Информационная справка

	3
	Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО. 
	В течение учебного  года
	Библиотекарь, заместитель директора по УР
	Оснащенность школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными,  справочными пособиями, художественной литературой 
	Информационная справка

	4
	Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС ООО,  к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. 
	В течение учебного года
	Администратор сайта
	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов
	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС»

	5
	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. 

	В течение учебного  года
	Администратор сайта
	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса
	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС»

	4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ООО
	
	

	1
	Проведение диагностики готовности школы  к введению ФГОС ООО. 
	Май-сентябрь

2015 г.
	Директор школы, заместитель директора по УР
	Получение объективной информации о готовности школы к переходу на ФГОС ООО
	Диагностическая карта

	2
	Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС ООО
	Сентябрь

2015 г.
	Администратор сайта
	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО
	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС»

	3
	Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС ООО (Включение в Публичный доклад директора школы  раздела, отражающего ход введения ФГОС ООО) 
	Июнь-август 

2015 г.
	Директор школы, администратор сайта
	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС  ООО
	Размещение публичного отчета на школьном сайте

	4
	Информирование родителей о подготовке к введению и порядке перехода основной школы на новый ФГОС
	апрель 
2015 г.
	Педагоги школы
	Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС  ООО  всех субъектов образования
	Протокол родительского собрания


РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА № 5  

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС 

Контроль  реализации запланированных изменений 
в образовательной  системе школы
	№
	Объект контроля
	Субъект контроля
	Сроки 
контроля
	Методы сбора информации

	
	
	
	сроки
	% выполнения
	

	1
	Степень освоения педагогами новой Образовательной программы
	Педагоги
	В течение учебного года
	100
	Собеседование с педагогами, изучение документации, тестирование

	2
	Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами
	Материально-технические ресурсы
	В течение учебного года
	80
	Изучение документации

	3
	Проект  Образовательной программы 

	Образовательная программа
	В течение учебного  года
	100
	Изучение документации, семинар, педсовет, собеседования

	4
	Приведение нормативной базы школы  в соответствие с требованиями ФГОС ООО
	Устав ОУ, локальные акты
	сентябрь

2015 г.
	100
	Изучение документации

	5
	Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам каждой четверти
	Диагностические работы
	В соответствии с планом диагностики 
	100
	Изучение документации, собеседование

	6
	Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам каждой четверти
	Обучающиеся 
	В течение учебного года
	100
	Тестирование

	7
	Проведение работ по укреплению материально-технической базы школы
	Оснащенность материально-техническими ресурсами
	В течение учебного года
	В соответствии с графиком поставки учебного оборудования
	Постоянно


