| Отдел Управления образования Исполнительного комитета Муниципального образования города Казани по Вахитовскому и Приволжскому районам 420101, г.Казань, ул.Бр.Касимовых,6 Тел./факс (843)224-35-30, 224-30-55 E-mail: roopriv@yandex.ru, http://edu.tatar.ru/priv/page10198.htm; Казан шәһәре муниципаль берәмлеге Башкарма комитеты мәгариф Идарәсенең Вахитов һәм Идел буе районнары мәгариф бүлеге 420101, Казан ш., Б.Касимовлар урамы, 6 нчы йорт Тел./факс (843)224-35-30, 224-30-55 E-mail: roopriv@yandex.ru, http://edu.tatar.ru/priv/page10198.htm. ПРИКАЗ БОЕРЫК «_27_» _10_____ 2017г. № 613 |  |  |
| --- | --- | --- |

Об утверждении «Дорожной карты» и комплексного Плана-графика подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего

и среднего общего образования в 2018 году

Во исполнение приказа Управления образования г.Казани от 25.09.2017 №812, в целях организованного проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2018 году в общеобразовательных организациях  Вахитовского и Приволжского районов г.Казани

П Р И К А З Ы В А Ю:

- Утвердить «Дорожную карту» (приложение №1) и  комплексный План-график подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2018 году на территории Вахитовского и Приволжского районов г.Казани (далее План-график) (приложение №2).

- Главному специалисту отдела Р.М.Яруллиной, эксперту отдела Р.Ф.Шафигуллиной, заведующей УМС ИМО В.С.Павловой:

  - довести до сведения руководителей общеобразовательных организаций Вахитовского и Приволжского районов «Дорожную карту» и План-график по подготовке к ГИА в 2018 году;

  - обеспечить выполнение Плана-графика в соответствии с утвержденными сроками;

  - обеспечить контроль за выполнением общеобразовательными организациями  Плана-графика в соответствии с утвержденными сроками.

- Руководителям общеобразовательных организаций:

  - обеспечить выполнение плана-графика в соответствии с утвержденными сроками;

  - назначить приказом по учреждению ответственного за формирование базы данных участников ГИА, возложив ответственность за достоверность и своевременность предоставления сведений на заместителей, курирующих вопросы организации ГИА.

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя

начальника отдела образования А.А.Галимову.

Начальник		                                                                 М.З.Закирова

Р.Ф.Шафигуллина

2242848

Приложение №1

к приказу №613 от 27.10.2017г

Дорожная карта  организации проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования по Вахитовскому и Приволжскому районам г. Казани

в 2017-2018 учебном году.

| Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году |  |
| --- | --- |
| 1 | Анализ участия ОО в организации и проведении ГИА с использованием механизма независимой оценки качества знаний выпускников 9, 11-х классов в 2017 году. |
| 2 | Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9, ГИА- 11 в 2017 году для детального анализа качественных показателей |
| 3 | Доведение до образовательных организаций аналитической брошюры «Казанское образование -2017», «Система образования Вахитовского и Приволжского районов г.Казани в цифрах и фактах по итогам 2016-2017 уч.года». Итоги государственной итоговой аттестации. |
| 4 | Проведение мероприятий в рамках августовских совещаний работников образований в 2017 году, посвящённых анализу ГИА-2017 |
| 5 | Размещение на сайте Казанский образовательный портал, сайтах образовательных организаций в информационной системе «Электронное образование в РТ» информационных материалов по итогам проведения независимых форм ГИА. |
| 6 | Формирование и утверждение комплексного плана-графика подготовки, организации и проведения ГИА в 2018году. |
| Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |
| 1 | Организация работы с обучающимися, не получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании. Подготовка к пересдаче к ГИА по обязательным учебным предметам. |
| 2 | Организация участия педагогов в курсах повышения квалификации по предметам, по которым проводятся ГИА. Участие учителей-предметников в семинарах, вебинарах, практикумах. |
| 3 | Организация участия в тестировании учителей- предметников |
| 4 | Организация в общеобразовательных организациях групповых и индивидуальных занятий по предметам с выпускниками 9,11(12) классов |
| 5 | Организация диагностических тестирований учащихся 9, 11(12) по предметам |
| 6 | Организация участия учащихся в проектах по подготовке к ГИА |
| 7 | Организация районных семинаров для учителей по подготовке к ГИА-2018 |
| 8 | Организация работы ресурсных и консалтинговых центров по повышению качества подготовки к итоговой аттестации |
| 9 | Организация работы с учащимися «группы риска» и претендентами на 100баллов |
|  | Нормативно-правовое обеспечение |
| 1 | Изучение нормативных документов и методических рекомендаций, инструкций по подготовке проведения ГИА в 2018 году. |
| Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  |
| 1 | Организация и проведение обучения с последующим тестированием для руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ |
| 2 | Осуществление контроля знаний, умений и навыков по итогам обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА |
| 3 | Организация участия учителей-предметников в семинарах, научно-практических конференциях по подготовке к ГИА и повышению качества образования |
| Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |  |
| 1 | Определение должностных лиц, ответственных за организацию и проведение ГИА, и операторов по созданию базы данных об участниках ГИА и обеспечению взаимодействия с региональной информационной системой. |
| 2 | Определение образовательных организаций, их функций и ответственности по вопросам подготовки и проведения всех форм ГИА в 2018 году. |
| 3 | Определение и утверждение мест регистрации участников ЕГЭ 2018 года, включая выпускников прошлых лет. |
| 4 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2018 году из числа: - выпускников образовательных организаций текущего учебного года; - обучающихся и выпускников учреждений СПО; - выпускников прошлых лет; - лиц, не прошедших ГИА в 2017 году; - лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов. |
| 5 | Сбор предложений по персональному составу руководителей ППЭ, организаторов экзаменов в ППЭ, членов предметных комиссий. |
| 6 | Сбор предложений для утверждения команд работников, привлекаемых к организации и проведению ГИА в 2018 году. |
| 7 | Организация взаимодействия с ГБУ «РЦМКО» (РЦОИ) по передаче базы данных в ФЦТ по установленным каналам связи. Работа по формированию и ведению муниципальной базы данных: - об АТЕ; - об образовательных организациях – участниках ГИА; - о сети пунктов проведения ГИА; - о руководителях ППЭ; - об организаторах ГИА в аудиториях; - об участниках ГИА по обязательным общеобразовательным предметам и предметам по выбору. |
| 8 | Организация работы по контролю наличия документов, удостоверяющих личность, у обучающихся 11-х классов |
| 9 | Ознакомление с обновлением программного сопровождения ГИА. |
| 10 | Разработка и согласование транспортных схем доставки участников ГИА в ППЭ и маршрутных листов доставки уполномоченных представителей ГЭК в ППЭ и обратно |
| 11 | Организация и проведение итогового сочинения в основные и дополнительные сроки (6 декабря 2017г., 7 февраля 2018г., 16 мая 2018г.) |
| 12 | Обеспечение межведомственного взаимодействия с ОАО «Ростелеком», Управлением специальной связи Республики Татарстан, Министерством здравоохранения РТ и Министерством внутренних дел РТ |
| 13 | Внесение предложений по кандидатурам в состав экзаменационных комиссий по проверке экзаменационных работ участников ГИА. |
| 14 | Сбор и представление в МОиН РТ заявок на доставочные пакеты с экзаменационными материалами по общеобразовательным предметам для проведения ГИА в досрочный, основной и дополнительный периоды. |
| 15 | Организация работы по тиражированию и выдаче пропусков установленной формы участникам ГИА. |
| 16 | Сотрудничество с ГУ «РЦМКО» по обмену информацией в период проведения ГИА, получению итоговых протоколов и результатов ГИА. |
| 17 | Организация работы по приему апелляций участников ГИА. |
| 18 | Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, проверка работы металлорамок |
| 19 | Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья. |
| 20 | Участие в апробациях: технология « Передачи на СД – дисках,печати и обработки в пунктах проведения экзаменов полного комплекта», проведение экзамена по русскому языку в 9 классе ( раздел «Говорение») |
| Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |
| 1 | Размещение информации по работе «горячей линии» |
| 2 | Контроль за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА в 2018 году, размещения соответствующей информации на сайтах УМС ИМО, ОО. |
| 3 | Размещение актуальной информации по вопросам ГИА на официальном сайте Управления образования, УМС ИМО, ОО. |
| 4 | Проведение родительских собраний по вопросам организации ГИА-9, ГИА-11 |
| 5 | Организация сопровождения участников ГИА -9 и ГИА-11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам. |
| Контроль за организацией и проведением ГИА |  |
| 1 | Контроль за ходом подготовки и проведением ГИА |
| 2 | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА. |
| 3 | Контроль соблюдения сроков подачи информации в РИС. |
| 4 | Контроль соблюдения сроков приема апелляций. |
| 5 | Контроль соблюдения информационной безопасности на всех этапах проведения ГИА. |