Дорожная карта

по организации методической работы по развитию функциональной грамотности в МБОУ "Школа №22 – Центр образования"  Советского района г. Казани

| этап | мероприятия | ответственные | ожидаемый результат | сроки | нормативные документы, методические материалы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационный | Цель: Формирование у педагогических работников теоретических основ и методических подходов к развитию ФГ школьников |  |  |  |  |
|  | разработка дорожной карты школы и программ самообразования педагогов с учетом новых подходов к развитию функциональной грамотности | Администрация школы | Дорожная карта; Результаты диагностики педагогического коллектива образовательной организации | ноябрь 2021 | (https://education.yandex.ru/uchitel/intensiv2/test/start-3/) |
|  | проведение диагностики и выявление проблемных зон по функциональной грамотности педагогов | Мубаракова А.Р. Новожилова Е.Е. Сайфутдинова Г.И. |  |  |  |
| Опытно-экспериментальный | Цель: повысить уровень компетентности педагогов по вопросам формирования функциональной грамотности исходя из результатов организационного этапа и подготовить учителей к практической деятельности по освоению педагогических технологий, способов и приёмов работы, позволяющих формировать функциональную грамотность обучающихся. |  |  |  |  |
|  | разработка комплекса организационно-педагогических, учебно-методических мер (дорожных карт) по совершенствованию читательской, математической, естественнонаучной и финансовой грамотности школьников | Рабочая группа | осознание педагогами важности развития функциональной грамотности обучающихся (положительная мотивация) развитие компетенций, необходимых для развития функциональной грамотности; понимание места учебного предмета и особенностей заданий для развития различных видов функциональной грамотности (читательской, математической, естественно-научной, финансовой). | ноябрь 2021 -декабрь 2021 | Приказ №200(о) от 30.11.2021 г. «Об утверждении дорожных карт по формированию функциональной грамотности и состава рабочих групп» |
|  | создание проблемно-творческих групп на уровне образовательного учреждения по направлениям (видам ФГ). Разработка и утверждение модели организации работы ОО по формированию, развитию и оценке ФГ | Рабочая группа Руководители ШМО |  |  |  |
|  | ознакомление педагогов с методическими материалами по проблеме формирования функциональной грамотности обучающихся | Мубаракова А.Р. Сайфутдинова Г.И. |  |  |  |
|  | Изучение инструментария международных исследований TIMSS, PISA, материалов мониторинга формирования и оценки ФГ | Рабочая группа |  |  |  |
|  | обеспечение участия педагогов образовательных организаций в семинарах, конференциях, вебинарах и др. мероприятиях по теме формирования функциональной грамотности за рамками муниципалитета | Сайфутдинова Г.И. |  |  |  |
|  | определение методических тем для работы педагогов по проблемам формирования функциональной грамотности, связанных с формированием отдельной компетенции или отдельного умения одного из направлений функциональной грамотности (слабое владение которыми было выявлено в ходе диагностики). | Руководители ШМО |  | Декабрь 2021 – январь 2022 |  |
|  | Формирование базы тестовых заданий (6-9 классы) для проверки сформированности математической, естественнонаучной, читательской, финансовой и глобальной грамотности | Учителя-предметники |  | Январь – февраль 2022 |  |
| Практический | Цель: включение учителей в активную деятельность по определению и внедрению в практику работы наиболее эффективных педагогических технологий и приёмов обучения, позволяющих формировать функциональную грамотности. |  |  |  |  |
|  | Проведение первичных диагностических срезов на предмет выявления уровня сформированности ФГ (для обучающихся) по материалам оценивания ФГ, имеющимся в открытом доступе в 6-9 классах | Учителя-предметники Рабочие группы Руководители ШМО Учителя-предметники Учителя-предметники | положительная динамика развития уровня профессиональной компетентности педагогов при формировании функциональной грамотности Банк информационно-методических материалов по ФГ Банк заданий по различным видам ФГ мониторинг (аналитическая справка) по результатам диагностики уровня сформированности функциональной грамотности обучающихся 6-9 классов Советского муниципального района | Февраль 2022 Август 2022 Сентябрь 2022 – май 2023 Декабрь 2022 | Результаты первичного и промежуточного мониторинга в 6-9 классах |
|  | разработка и реализация методических инициатив по модернизации управления школой в соответствии с задачами развития ФГ |  |  |  |  |
|  | обеспечение участия педагогов в работе групп по отбору ресурсных информационно-методических материалов по проблеме формирования функциональной грамотности практико-ориентированного характера |  |  |  |  |
|  | корректировка рабочих программ с учетом требований к развитию функциональной грамотности с интегрированием в содержании разных предметов |  |  |  |  |
|  | Введение в образовательный процесс заданий, направленных на формирование ФГ (формата международных исследований PISA) |  |  |  |  |
|  | Промежуточная диагностики уровня сформированности функциональной грамотности обучающихся 6-9 классов |  |  |  |  |
| Обобщающе-аналитический | Цель: анализ, обобщение и диссеминация положительного педагогического опыта по реализации проекта «Функциональная грамотность – в школу!» |  |  |  |  |
|  | обеспечение участия педагогов в районном «Фестивале педагогических идей», педагогических мастерских, мастер-классов успешных практик и методическое сопровождение на уровне образовательной организации; | Рабочие группа Мубаракова А.Р. Новожилова Е.Е. Сайфутдинова Г.И. | Повышение уровня методического мастерства педагогов в области формирования ФГ учащихся повышение уровня сформированности функциональной грамотности обучающихся; обобщение и распространение положительного опыта педагогов по формированию функциональной грамотности | январь 2023 - апрель 2023г. | Сборник статей по формированию ФГ в НОО и ООО Карта мониторинга уровня профессиональной компетентности педагогов |
|  | Изучение (диагностика) уровня профессиональной компетентности педагогов (содержательный и методический аспекты) при формировании функциональной грамотности (анализ результатов диагностики на уровне образовательного учреждения); |  |  |  |  |
|  | Представление для публикаций: -описание опыта применения в образовательном процессе положительных педагогических практик по формированию функциональной грамотности, -разработанных учебных заданий практико-ориентированного характера в формате международных исследований по формированию всех направлений развития функциональной грамотности. |  |  |  |  |
|  | Проведение корректирующей работы по проблемным зонам, выявленным в ходе мониторинга как внутреннего, так и внешнего | Рабочие группы Администрация школы |  |  |  |