|  | УТВЕРЖДАЮ Директор МБОУ « Школа № 72» Н.В.Смолкина __________________ |
| --- | --- |

План

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг

МБОУ « Школа № 72» на 2020 год

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные мероприятия по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| I. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |
| На официальном сайте организации отсутствует план финансово- хозяйственной деятельности на текущий год | Привести в соответствие информацию о деятельности организации, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», правилам размещения на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации, утвержденным постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582, и требованиям к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ и формату представления на нём информации, утвержденным приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 № 785 | незамедлительно | Харченко А.А., зам. директора по АХР | Размещение документа на сайте | выполнено |
| На официальном сайте организации отсутствует режим занятий обучающихся |  | незамедлительно | Колчина С.Е., зам. директора по УВР | Размещение документа на сайте | выполнено |
| На официальном сайте организации отсутствует информация о порядке оформления возникновения. приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией, обучающимися и родителями |  | незамедлительно | Смолкина Н.В., директор школы | Размещение документа на сайте | выполнено |
| На официальном сайте организации отсутствует информация о реализуемых уровнях образования |  | незамедлительно | Колчина С.Е., зам. директора по УВР | Размещение документа на сайте | выполнено |
| На официальном сайте организации отсутствует информация о нормативных сроках обучения |  | незамедлительно | Колчина С.Е., зам. директора по УВР | Размещение документа на сайте | выполнено |
| На официальном сайте организации отсутствует информация об обеспечении доступа в здание лиц с ограниченными возможностями здоровья |  | незамедлительно | Смолкина Н.В., директор школы | Размещение документа на сайте | выполнено |
| На официальном сайте организации отсутствует информация о количестве вакантных мест для приема (перевода по каждой образовательной программе) |  | незамедлительно | Смолкина Н.В., директор школы | Размещение документа на сайте | выполнено |
| II.Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |
| Оборудовать помещение образовательной организации и прилегающей к ней территории: |  |  |  |  |  |
| Выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов | Привести в соответствие информацию о деятельности организации, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», правилам размещения на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации, утвержденным постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582, и требованиям к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ и формату представления на нём информации, утвержденным приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 № 785 | По мере выделения Учредителем денежных средств | Смолкина Н.В., директор школы; Харченко А.А., зам.директора по АХР | Оборудовать стоянку для автотранспортных средств инвалидов | Не выполнено |
| Адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проёмами |  | По мере выделения Учредителем денежных средств | Смолкина Н.В., директор школы; Харченко А.А., зам.директора по АХР | Оборудовать адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проёмами | Не выполнено |
| Специальными креслами-колясками |  | По мере выделения Учредителем денежных средств | Смолкина Н.В., директор школы; Харченко А.А., зам. директора по АХР | Закупить специальные кресла-коляски | Не выполнено |
| Специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации |  | По мере выделения Учредителем денежных средств | Смолкина Н.В., директор школы; Харченко А.А., зам. директора по АХР | Оборудовать специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации | Не выполнено |
| Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: |  |  |  |  |  |
| Дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию | Привести в соответствие информацию о деятельности организации, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», правилам размещения на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации, утвержденным постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582, и требованиям к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ и формату представления на нём информации, утвержденным приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 № 785 | По мере выделения Учредителем денежных средств | Смолкина Н.В., директор школы; Харченко А.А., зам. директора по АХР | Оборудовать средствами дублирования звуковую и зрительную информацию для инвалидов по слуху и зрению | Не выполнено |
| Дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля |  | По мере выделения Учредителем денежных средств | Смолкина Н.В., директор школы; Харченко А.А., зам. директора по АХР | Оборудовать средствами дублирования надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Не выполнено |
| Предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) |  | По мере выделения Учредителем денежных средств | Смолкина Н.В., директор школы; Харченко А.А., зам. директора по АХР | Обучить сотрудников школы навыкам сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Не выполнено |
| Обеспечить помощью сопровождение инвалидов в помещениях организаций, оказываемой работниками образовательной организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) |  | По мере выделения Учредителем денежных средств | Смолкина Н.В., директор школы; Харченко А.А., зам. директора по АХР | Обучить сотрудников навыкам сопровождения инвалидов в помещениях школы | Не выполнено |