Приложение к письму

от______№_________

- План работы на 2013 год по реализации

- республиканского антинаркотического проекта «SаМоSтоятельные дети»

| №№ п/п | Мероприятия | Сроки проведения | Участники | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Республиканский семинар-совещание по вопросам развития проекта* | 29 января | Педагоги - руководители объединений проекта | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
|  | Республиканский конкурс «Успешный волонтер республиканского антинаркотического проекта «SаМоSтоятельные дети»* | 1 февраля-1 марта | Участники проекта «SаМоSтоятельные дети» | Руководители образовательных учреждений, реализующих проект |
|  | Республиканский конкурс эссе участников проекта* | 1-25 февраля | Участники проекта «SаМоSтоятельные дети», педагоги, курирующие проект, родители | Руководители образовательных учреждений, реализующих проект |
|  | Республиканский конкурс социальной антитабачной, антиалкогольной и антинаркотической рекламы* | до 30 марта | Участники проекта «SаМоSтоятельные дети», педагоги, курирующие проект | Руководители образовательных учреждений, реализующих проект |
|  | Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью!»* | март ноябрь | Участники проекта «SаМоSтоятельные дети», педагоги, курирующие проект | Руководители образовательных учреждений, реализующих проект |
|  | Республиканская смена для участников проекта «SаМоSтоятельные дети»* | 15-17 марта | Участники проекта «SаМоSтоятельные дети», педагоги, курирующие проект | Министерство образования и науки Республики Татарстан, Управление ФСКН РФ по РТ Руководители образовательных учреждений, реализующих проект |
|  | Республиканская акция «SMS Универсиада»* | 1 апреля-30 мая | Участники проекта «SаМоSтоятельные дети», педагоги, курирующие проект | Руководители образовательных учреждений, реализующих проект |
|  | Республиканская антинаркотическая акция «Будь готов! Скажи, нет!»* | 7 апреля | Участники проекта «SаМоSтоятельные дети», педагоги, курирующие проект | Руководители образовательных учреждений, реализующих проект |
|  | Республиканская акция «Чистый город – здоровый город» | 22 апреля | Участники проекта «SаМоSтоятельные дети», педагоги, курирующие проект | Руководители образовательных учреждений, реализующих проект |
|  | Республиканская акция «Россия без табака»* | 31 мая | Участники проекта «SаМоSтоятельные дети», педагоги, курирующие проект | Руководители образовательных учреждений, реализующих проект |
|  | Республиканская акция (флеш-моб) «Будь здоровым! Танцуй!»* | 26 июня | Участники проекта «SаМоSтоятельные дети», педагоги, курирующие проект | Руководители образовательных учреждений, реализующих проект |
|  | Республиканская акция «Все начинается с семьи» | 8 июля | Участники проекта «SаМоSтоятельные дети», педагоги, курирующие проект | Руководители образовательных учреждений, реализующих проект |
|  | Республиканская акция «Поделись улыбкой» | 19 сентября | Участники проекта «SаМоSтоятельные дети», педагоги, курирующие проект | Руководители образовательных учреждений, реализующих проект |
|  | Республиканская антиалкогольная акция «Здоровая пробежка»* | 11-13 октября | Участники проекта «SаМоSтоятельные дети», педагоги, курирующие проект | Руководители образовательных учреждений, реализующих проект |
|  | Республиканская смена для участников проекта «SаМоSтоятельные дети»* | 15-17 ноября | Участники проекта «SаМоSтоятельные дети», педагоги, курирующие проект | Министерство образования и науки Республики Татарстан, Управление ФСКН РФ по РТ Руководители образовательных учреждений, реализующих проект |
|  | Республиканская акция «Здоровая мама - здоровый ребенок!» | 24 ноября | Участники проекта «SаМоSтоятельные дети», педагоги, курирующие проект | Руководители образовательных учреждений, реализующих проект |
|  | Республиканская акция «Количество свечек зависит только от тебя»* | 1-5 декабря | Участники проекта «SаМоSтоятельные дети», педагоги, курирующие проект | Руководители образовательных учреждений, реализующих проект |
|  | Республиканская акция «Подари чудо» | декабрь | Участники проекта «SаМоSтоятельные дети», педагоги, курирующие проект | Руководители образовательных учреждений, реализующих проект |
|  | Мероприятия по продвижению проекта среди детей и подростков* | ежемесячно | Участники проекта «SаМоSтоятельные дети», педагоги, курирующие проект | Руководители образовательных учреждений, реализующих проект |
|  | Собственные мероприятия объединений, участников проекта* | в течение года | Участники проекта «SаМоSтоятельные дети», педагоги, курирующие проект | Руководители образовательных учреждений, реализующих проект |

*Участие в этих мероприятиях учитывается:

- при составлении рейтинга объединений, входящих в проект,

- при подведении итогов Республиканского конкурса антинаркотических профилактических проектов в номинации: «Для педагогов учреждений образования Республики Татарстан по результатам работы в проекте «Самостоятельные дети»

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении республиканского конкурса

«Успешный волонтер проекта «SаMоSтоятельные дети»

- Общие положения

Республиканский конкурс «Успешный волонтер проекта «SаMоSтоятельные дети» (далее - Конкурс) учреждается Министерством образования и науки Республики Татарстан и Управлением Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Республике Татарстан.

Конкурс проводится с целью развития антинаркотического волонтерского движения в учреждениях общего и дополнительного образования Республики Татарстан.

Задачи Конкурса:

- выявление и поощрение успешного опыта осуществления антинаркотической волонтерской деятельности участников проекта «SаMоSтоятельные дети»;

- развитие сотрудничества и обмен опытом между активными представителями антинаркотического волонтерского движения;

- формирование высокого статуса волонтера, работающего в сфере пропаганды здорового образа жизни и профилактики асоциальных явлений в молодежной среде республики.

Конкурс проводится в два этапа:

- заочный (1 февраля – 1 марта 2013 г.) проходит на основе отбора конкурсных материалов участников, присланных на электронную почту проекта sms2009@bk.ru. В рамках заочного этапа Конкурса будут выявлены наиболее эффективные общественно значимые достижения волонтеров - участников проекта «SаMоSтоятельные дети», имеющие перспективное значение для развития пропаганды здорового образа жизни и профилактики асоциальных явлений в молодежной среде;

- очный (один из дней республиканской профильной смены для участников проекта) предполагает личное участие волонтеров в программе Конкурса, а также в мероприятиях профильной смены участников проекта.

По итогам Конкурса победителям будут вручены подарки (электронные книги).

- Участники конкурса

Конкурс проводится для волонтеров - участников проекта «SаMоSтоятельные дети» в возрасте от 14 до 18 лет. В Конкурсе могут принимать участие не более одного представителя от объединения проекта «SаMоSтоятельные дети».

- Порядок участия в конкурсе

Регистрация участников Конкурса проводится путем приема заявок на электронную почту проекта sms2009@bk.ru в срок до 1 марта 2013 года, 18.00 час. по московскому времени.

Зарегистрированные заявки отбираются на основании следующих критериев:

- актуальность, эффективность и социальная значимость волонтерской антинаркотической деятельности участника;

- представленные разработки собственной волонтерской акции или проекта или социального ролика профилактической направленности;

- предоставление информации и материалов по всем пунктам заявки.

Форма заявки

| Фамилия, имя, отчество |  |
| --- | --- |
| Дата рождения |  |
| Наличие карточки участника проекта |  |
| Опыт волонтерской деятельности в сфере пропаганды здорового образа жизни и профилактики асоциальных явлений (не менее 5 мероприятий) | Опыт представляется в виде презентации в программе Microsoft Power Point с фотографиями и текстовой информацией, содержащей количественные и качественные результаты (не более семи слайдов) |
| Время пребывания в проекте | Указывается с какого года участник входит в проект «SаMоSтоятельные дети» |
| Разработка собственной волонтерской акции или проекта или социального ролика профилактической направленности | Разработка собственной волонтерской акции или проекта представляется в виде текстового файла в программе Microsoft Word не более 1 страницы. Собственный ролик представляет собой видеоматериалы, записанные в формате MP4 (хронометраж до 2 минут). |

Лучшие десять волонтеров, прошедшие заочный этап, будут дополнительно приглашены для участия очном этапе (один из дней республиканской профильной смены для участников проекта). Участники Конкурса принимают участие во всех мероприятиях профильной смены.

Программа очного этапа Конкурса состоит:

- творческая самопрезентация, в том числе ответ на вопрос ««Почему я стал участником проекта «SаМоSтоятельные дети»?»; (до 5 мин.);

- прохождение теоретического профилактического теста;

- демонстрация своего социального ролика (до 2 мин.).

- Определение победителей конкурса и награждение

Для отбора победителей Конкурса создается Экспертная комиссия, в которую входят эксперты в области пропаганды здорового образа жизни и профилактики асоциальных явлений в молодежной среде.

В функции Экспертной комиссии входит:

- оценка материалов, представленных участниками Конкурса;

- оценка работы участников в ходе мероприятий смены;

- консультирование участников;

- отбор победителей Конкурса по результатам очного этапа.

Награждение победителей Конкурса проходит в рамках 3 призовых мест (первое, второе, третье).

Организаторы оставляют за собой право ввести дополнительные номинации Конкурса.

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении республиканского конкурса эссе на свободную тему, связанную с антинаркотическим проектом «SаМоSтоятельные дети»

- Общие положения

Республиканский конкурс ЭССЕ на свободную тему, связанную с антинаркотическим проектом «SаМоSтоятельные дети» (далее - Конкурс) учреждается Министерством образования и науки Республики Татарстан и Управлением Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Республике Татарстан.

Конкурс проводится в целях поддержки творческих работ учащихся и студентов образовательных учреждений Республики Татарстан по пропаганде здорового и безопасного образа жизни, формирования у детей и подростков ответственного отношения к своему психическому и физическому здоровью, здоровью окружающих, привлечения внимания общества и средств массовой информации к проекту «SаМоSтоятельные дети».

Конкурс проводится с 1 февраля до 25 февраля 2013 года.

2. Условия Конкурса

2.1. Конкурс проводится среди участников проекта «SаМоSтоятельные дети» и имеет три номинации:

- для учащихся и студентов образовательных учреждений Республики Татарстан, участвующих в проекте;

- для педагогов, курирующих проект;

- родителей, участвующих в проекте.

2.2. Работа должна представлять собой ЭССЕ в форме Обращения к молодежи. В нем необходимо:

- раскрыть ответ на вопрос «Почему я стал участником антинаркотического проекта «SаМоSтоятельные дети»?;

- обозначить свою жизненную позицию по вопросам употребления табака, алкоголя и психоактивных веществ;

- включить ПРИЗЫВ к ответственному отношению к своему психическому и физическому здоровью и  здоровью окружающих.

2.3. Объем конкурсной работы не должен превышать 1 страницу формата А4 (14 шрифт, 1,5 интервал). Выходные данные о конкурсанте указываются на титульном листе работы (образец представлен в приложении №1). Работа выполняется на русском языке.

2.4. Педагог, оказывающий консультацию и методическую помощь ученику, осуществляет контроль за содержанием работы и ее оформлением в соответствии с требованиями настоящего положения.

2.5. Представленные на Конкурс работы не возвращаются.

3. Порядок проведения Конкурса

3.1. Руководители образовательных учреждений, реализующих проект «SаМоSтоятельные дети», в срок до 25 февраля 2013 года направляют в республиканский оргкомитет конкурса отсканированную заявку для участия (приложение №2) и конкурсные работы по электронному адресу: Yuliya.Puhova@tatar.ru. Контактное лицо: Пухова Юлия Валентиновна, тел. 292-61-68.

3.2. Работы, представленные на конкурс с нарушением этих требований, конкурсной комиссией не рассматриваются.

3.3. Для проведения итогов Конкурса формируется конкурсная комиссия из сотрудников Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Республике Татарстан, Министерства образования и науки Республики, представителей республиканских средств массовой информации.

3.4. Конкурсная комиссия республиканского этапа в срок до 24 марта 2012 года определяет лучшие работы. Заседание конкурсной комиссии является правомочным, если в нем принимает участие большинство ее членов. Решение принимается большинством голосов, голос председателя конкурсной комиссии является решающим.

4. Критерии оценки

Члены конкурсной комиссии оценивают конкурсные материалы по  пятибалльной шкале по следующим критериям:

- соответствие формы, смысла и содержания работы тематике Конкурса;

- оригинальность и лаконичность эссе;

- убедительность и доступность изложения;

- выразительность идеи, глубина отражения темы и легкость восприятия;

- эмоциональное воздействие;

- культура письменной речи;

- культура оформления работы.

5.Награждение победителей Конкурса

5.1. Победители Конкурса награждаются дипломами и атрибутикой проекта в торжественной обстановке, с участием представителей Министерства образования и науки Республики Татарстан, Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Республике Татарстан, средств массовой информации Республики Татарстан.

5.2. Лучшие материалы могут быть опубликованы на страницах журнала «Антинарк».

Приложение №1

Образец титульного листа

республиканского конкурса эссе

420110, г. Казань, ул. Братьев Касимовых, дом 52

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей №83»

Директор – Бикуева Диляра Динаровна

| Автор Иванова Мария Николаевна, ученица 10 Б класса Тел. (8843)00000000 | Педагог, курирующий проект Стеклов Николай Иванович, преподаватель истории МОУ «Лицей №83» Тел. (8843)00000000 |
| --- | --- |

Казань – 2013

Приложение №2

Образец заявки

Заявка участника конкурса (_________________________)

указать название конкурса

- Название муниципального образования________________________________

- Название объединения образовательного учреждения, реализующего проект «SаМоSтоятельные дети»_________________________________

- ФИО участника конкурса:____________________________________________

- Контактный телефон, e-mail участника_________________________________

- ФИО руководителя образовательного учреждения ______________________

- ФИО педагога, курирующего проект «SаМоSтоятельные дети»___________

- Контактный телефон, e-mail педагога___________________________________

Заявка подписывается руководителем образовательного учреждения, реализующего проект «SаМоSтоятельные дети», и заверяется печатью учреждения

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении республиканского конкурса социальной антитабачной, антиалкогольной и антинаркотической рекламы

- Общие положения

Республиканский конкурс социальных антитабачных, антиалкогольных и антинаркотических роликов (далее-конкурс) учреждается Министерством образования и науки Республики Татарстан и Управлением Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Республике Татарстан.

Конкурс проводится в целях поддержки творческих работ учащихся и студентов образовательных учреждений Республики Татарстан по пропаганде здорового и безопасного образа жизни, формирования у детей и подростков ответственного отношения к своему психическому и физическому здоровью, здоровью окружающих, привлечения внимания общества и средств массовой информации к проекту «SаМоSтоятельные дети».

Конкурс проводится с 1 февраля по 30 марта 2013 года.

2. Условия Конкурса

2.1. Конкурс проводится среди учащихся и студентов образовательных учреждений Республики Татарстан, участников проекта «SаМоSтоятельные дети».

2.2. Конкурс проводится по 4 номинациям:

2.2.1. Социальный плакат:

2.2.1.1. Размер рисунка формат А3 (42 см х 29 см)

2.2.1.2. Размер паспарту формат А2 (42 см х 55 см)

2.2.1.3. Размер рамки паспарту: по бокам и сверху 7 см, снизу 8 см.

2.2.1.4. Техника исполнения свободная (карандаш, фломастер, гуашь, акварель, пастель, масло, смешанная техника и др.)

2.2.1.5. На лицевой стороне паспарту, внизу по центру (сверху и снизу отступ по 2 см) должна быть табличка единой формы (шрифт 14, Times New Roman, одинарный интервал, размер таблички 4см высота, 15 см длина):

Имя, фамилия участника, возраст (сколько лет)

Название работы

ФИО педагога

Название учреждения, год

Контактный телефон

2.2.1.6. Работы не сворачивать в рулоны, не сгибать!

2.2.2. Социальный ролик - работа должна представлять собой видеоролики - видеоматериалы, записанные на CD/DVD в формате AVI или MP4 (хронометраж не более 3-5 минут). Для видеороликов необходимо представить сценарный план в печатном виде, указать основную идею видеоролика.

2.2.3. Информационный буклет на антинаркотическую, антиалкогольную, антитабачную тематику.

Важно: сделать его выделяющимся (яркость текста, качество печати, необычность формата); грамотно выдержать сочетание текста и хорошего дизайна, точно соответствующих предпочтениям целевой аудитории.

2.2.4. Малые формы рекламной продукции: слоган, календари, стикеры, комиксы, закладки, пригласительные билеты на антинаркотическую, антиалкогольную, антитабачную тематику.

Важно: сделать продукт выделяющимся (яркость текста, качество печати, необычность формата); грамотно выдержать сочетание текста и хорошего дизайна, точно соответствующих предпочтениям целевой аудитории.

2.3. Рекламный продукт должен:

- ответить на вопрос ДЛЯ МОЛОДЕЖИ: «Почему не надо употреблять табак, алкоголь, психоактивные вещества»;

- содержать ПРИЗЫВ к ответственному отношению к своему психическому и физическому здоровью и здоровью окружающих.

2.4.	Представляя работу на Конкурс, участник должен учитывать наличие в работе необходимых условий эффективной рекламы:

- работа, ее содержание, сюжет, действие сценических лиц и персонажей не должны противоречить законодательству Российской Федерации (Федеральный Закон от 13.03.2006 №38-Ф3 «О рекламе»);

- текст должен быть кратким, лаконичным, оригинальным;

- наличие в работе эмоциональной окраски, носителями которой являются цвет, свет, шрифт, рисунок, графические элементы и т.п.;

- отсутствие в работе сведений, не соответствующих действительности (недостоверных сведений).

2.5. Социальная реклама должна соответствовать тематике Конкурса.

2.6. В работах, представляемых на Конкурс, не должно быть:

- информации о спонсорах, имен политических деятелей и лидеров, имен духовных учителей и религиозных движений, в том числе религиозной символики, названий и упоминаний (логотипов, брендов) товарной рекламы, любых форм упоминаний политических партий, политических лозунгов, высказываний, несущих антигосударственный и антиконституционный смысл;

- изображений: интимных сцен, всех видов свастики, насилия, дискриминации, вандализма, отражающих телесные страдания людей и животных; текстов, сценических звуковых эффектов, указывающих на ощущения и переживания страха, стресса или агонии; информации в любой форме унижающей достоинство человека или отдельной национальной группы людей.

2.7. Категорически запрещается использовать чужие тексты или идеи дизайна (полностью или частично). В случае несоблюдения данного условия работа отстраняется от участия в Конкурсе.

2.8. Работы, выполненные с использованием штампов антинаркотической рекламы (негативное изображение шприца, вен, гробов, черепов, перечеркнутые бутылки, пачки сигарет и т.п.) рассматриваться на конкурсе не будут.

2.9. Педагог, оказывающий консультацию и методическую помощь ученику, осуществляет контроль за содержанием работы и ее оформлением в соответствии с требованиями настоящего положения.

2.10. Представленные на Конкурс работы не возвращаются.

3. Порядок проведения Конкурса

3.1. Руководители образовательных учреждений, реализующих проект «SаМоSтоятельные дети», в срок до 25 марта 2013 года направляют в республиканский оргкомитет конкурса отсканированную заявку для участия (приложение №2) и конкурсные материалы или нарочно по адресу: г.Казань, ул. Дзержинского, дом 3, каб. 208, Пуховой Юлии Валентиновне или почтой по адресу: 420111, г.Казань, ул. Кремлевская, дом 9, Министерство образования и науки Республики Татарстан.

Все документы предоставляются в электронном виде на CD диске в конверте (для видеороликов и рисунков) и натуральном виде (только для рисунков) с пометкой: Республиканский конкурс социальной антитабачной, антиалкогольной и антинаркотической рекламы в рамках проекта «SаМоSтоятельные дети».

Работы, представленные на конкурс позднее 25 марта 2013 года, конкурсной комиссией не рассматриваются.

3.2. Для проведения итогов Конкурса формируется конкурсная комиссия из сотрудников Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Республике Татарстан, Министерства образования и науки РТ, представителей республиканских средств массовой информации.

3.3. Конкурсная комиссия республиканского этапа в срок до 30 марта 2013 года определяет лучшие работы. Заседание конкурсной комиссии является правомочным, если в нем принимает участие большинство ее членов. Решение принимается большинством голосов, голос председателя конкурсной комиссии является решающим.

3.4. Для оценки и экспертизы представленных работ конкурсная комиссия вправе привлекать специалистов, пользующихся авторитетом в соответствующих сферах деятельности.

4. Критерии оценки

Члены конкурсной комиссии оценивают конкурсные материалы по  пятибалльной шкале по следующим критериям:

- выразительность идеи и глубина отражения темы;

- грамотность, профессионализм решения, эффективность рекламных, социальных методик и технологий;

- социальная значимость, позитивность, креативность (новизна идеи, оригинальность мышления) конкурсной работы;

- оригинальность, лаконичность изобразительных приемов;

- легкость восприятия;

- художественный уровень исполнения работы.

Нежелательно употребление штампов (перечеркнутых сигарет, шприцев, бутылок, изображения смерти и т.п.).

5. Награждение победителей Конкурса

Победители Конкурса награждаются дипломами и атрибутикой проекта в торжественной обстановке с участием представителей Министерства образования и науки Республики Татарстан, Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Республике Татарстан, средств массовой информации Республики Татарстан.

6. Прочие условия

6.1. Организационный комитет Конкурса оставляет за собой право использовать конкурсные работы в некоммерческих целях и без выплаты денежного вознаграждения автору (авторскому коллективу), но с обязательным указанием имени автора (соавторов) для проведения на территории Республики Татарстан социальных рекламных кампаний, распространения социальной рекламной продукции в учреждениях общего и профессионального образования; репродуцирования работ для нужд Конкурса и в целях его рекламы, при проведении общественно-значимых мероприятий на территории Республики Татарстан, а также в методических и информационных изданиях, для трансляции по телевидению, радио; для размещения в прессе, на наружных рекламных носителях и в сети Интернет; полное или частичное использование в учебных и иных целях.

6.2. В случае предъявления требований, претензий и исков третьих лиц, в том числе правообладателей авторских и смежных прав на представленную работу, участник обязуется разрешать их от своего имени и за свой счет.

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении Республиканской акции «SMS Универсиада»

В рамках реализации плана работы по развитию республиканского антинаркотического проекта «SaMoSтоятельные Дети» на 2013 год, в связи с проведением XXVII Всемирной летной Универсиады 2013 в Казани (6-17 июля 2013 года) Министерство образования и науки Республики Татарстан и Управление Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков Республики Татарстан объявляют об акции «SMS Универсиада».

Цель акции:

Актуализация активной гражданской антинаркотической позиции участников Республиканского антинаркотического проекта «SаMоSтоятельные дети».

Задачи акции:

- активизировать личностный потенциал участников проекта «SаMоSтоятельные дети»;

- познакомить жителей городов и населенных пунктов с проектом «SаMоSтоятельные дети»;

- увеличить количество людей в городах и населенных пунктах, принявших решение в пользу отказа от вредных привычек с помощью контрактного метода силами участников проекта «SаMоSтоятельные дети».

Участники акции:

Мобильные бригады, состоящие из участников проекта «SаMоSтоятельные дети», в сопровождении педагога образовательного учреждения, в котором реализуется проект.

Условия проведения акции:

Мобильные бригады участников проекта:

- определяют место проведения акции в многолюдном месте (торгово-развлекательном комплексе населенного пункта, месте массового гуляния людей)

- в назначенное время выходят на место проведения акции, устанавливают плакаты с символикой проекта, и плакаты, пропагандирующие здоровый образ жизни и отказ от вредных привычек;

- проводят спортивные состязания, викторины на знание об Универсиаде 2013 в Казани среди участников проекта и прохожих, пожелавших принять участие в акции;

- с прохожими, принявшими участие, подписывается однодневный контракт отказаться от вредных привычек.

Результатом проведенной акции является групповая фотография всех участников мероприятия и количество подписанных однодневных контрактов.

Время и место проведения акции:

Акция проводится в любое время в период с 1 апреля по 30 мая 2013 года с 12:00 до 15:00 в одном из многолюдных мест города или населенного пункта.

Необходимым условием проведения акции является приглашение на нее средств массовой информации.

Отчетность по акции:

По итогам проведенной акции на электронный адрес проекта sms2009@bk.ru представляется краткий отчет в виде двух слайдов в программе Microsoft Power Point с фотографиями и текстовой информацией, содержащей количественные и качественные результаты акции.

Срок предоставления отчета: до 7 июня 2013 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении Республиканской антинаркотической акции

«Будь готов! Скажи, нет!»

Министерство образования и науки Республики Татарстан и Управление Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков Республики Татарстан объявляют о проведении в 2013 году антинаркотической акции «Будь готов! Скажи, нет!».

Цель акции:

Привлечение внимания жителей города или населенного пункта к проблемам наркомании, актуализация активной гражданской и правовой антинаркотической позиции участников Республиканского антинаркотического проекта «SаMоSтоятельные дети».

Задачи акции:

- активизировать личностный потенциал участников проекта «SаMоSтоятельные дети»;

- увеличить количество людей в городах и населенных пунктах, знающих антинаркотическое законодательство;

- познакомить жителей городов и населенных пунктов с проектом «SаMоSтоятельные дети».

Участники акции:

Мобильные бригады, состоящие из участников проекта «SаMоSтоятельные дети» в сопровождении педагога образовательного учреждения, в котором реализуется проект.

Условия проведения акции:

Мобильные бригады участников проекта:

- определяют место проведения акции;

- в назначенное время выходят на место проведения акции, устанавливают плакаты с антинаркотической символикой и символикой проекта;

- проводят с жителями города (села) викторину «Знаешь ли ты закон?» и объясняют, что любые действия с наркотиками являются уголовно наказуемыми: будь то приобретение, хранение, транспортировка, продажа, организация потребления, изготовление, склонение к употреблению.

Результатом проведенной акции является количество собранных подписей «С извлечениями из Закона ознакомлен».

Время и место проведения акции:

Акция проводится 7 апреля 2013 года с 12.00 до 15.00 в одном из многолюдных мест населенного пункта (торговые центры, ярмарки т.п.)

Необходимым условием проведения акции является приглашение на нее средств массовой информации.

Отчетность по акции:

По итогам проведенной акции на электронный адрес проекта sms2009@bk.ru представляется краткий отчет в виде двух слайдов в программе Microsoft Power Point с фотографиями и текстовой информацией, содержащей количественные и качественные результаты акции.

Срок предоставления отчета: до 15 апреля 2013 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении Республиканской акции

«Чистый город – здоровый город»

Министерство образования и науки Республики Татарстан и Управление Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков Республики Татарстан объявляют о проведении в 2013 году акции «Чистый город – здоровый город».

Цель акции:

Привлечение внимания жителей города или населенного пункта к проблемам его загрязнения жителями, актуализация активной гражданской и правовой антинаркотической позиции участников Республиканского антинаркотического проекта «SаMоSтоятельные дети».

Задачи акции:

- активизировать личностный потенциал участников проекта «SаMоSтоятельные дети»;

- очистить от мусора территории учреждений, реализующих проект «SаMоSтоятельные дети»;

- познакомить взрослых жителей городов и населенных пунктов, детей и подростков с проектом «SаMоSтоятельные дети».

Участники акции:

Мобильные бригады, состоящие из участников проекта «SаMоSтоятельные дети», в сопровождении педагога образовательного учреждения, в котором реализуется проект.

Условия проведения акции:

Мобильные бригады участников проекта:

- в назначенное время выходят на место проведения акции, устанавливают плакаты с символикой проекта, и плакаты, пропагандирующие здоровый образ жизни;

- проводят уборку территорий учреждений, реализующих проект от мусора.

Результатом проведенной акции является территория, очищенная от мусора.

Время и место проведения акции:

Акция проводится 22 апреля 2013 года с 12.00 до 15.00 на территории

Необходимым условием проведения акции является приглашение на нее средств массовой информации.

Отчетность по акции:

По итогам проведенной акции на электронный адрес проекта sms2009@bk.ru представляется краткий отчет в виде двух слайдов в программе Microsoft Power Point с фотографиями и текстовой информацией, содержащей количественные и качественные результаты акции.

Срок предоставления отчета: до 29 апреля 2013 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении Республиканской антитабачной акции

«Россия без табака»

Министерство образования и науки Республики Татарстан и Управление Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков Республики Татарстан объявляют о проведении в 2013 году антитабачной акции «Россия без табака».

Цель акции:

Привлечение внимания жителей города или населенного пункта к различным проблемам, возникающим в результате употребления табака, актуализация активной гражданской антитабачной позиции участников Республиканского антинаркотического проекта «SаMоSтоятельные дети».

Задачи акции:

- активизировать личностный потенциал участников проекта «SаMоSтоятельные дети»;

- познакомить жителей городов и населенных пунктов с проектом «SаMоSтоятельные дети»;

- увеличить количество людей в городах и населенных пунктах, принявших решение в пользу отказа от табака, с помощью контрактного метода силами участников проекта «SаMоSтоятельные дети».

Участники акции:

Мобильные бригады, состоящие из участников проекта «SаMоSтоятельные дети» в сопровождении педагога образовательного учреждения, в котором реализуется проект.

Условия проведения акции:

Мобильные бригады участников проекта:

- определяют место проведения акции;

- самостоятельно делают дерево из подручных средств (бумаги, картона и т.д.) или выбирают живое дерево в многолюдном месте или в центре населенного пункта;

- в назначенное время мобильные бригады выходят на место проведения акции, устанавливают плакаты с антитабачной символикой, проводят разъяснительную работу с прохожими, рассказывая им о проекте.

Затем предлагается:

1. в случае, если прохожие не употребляют табачные изделия – завязать на дереве ленточку голубого цвета. Голубая лента («Лента свободы») символизирует чистый воздух и свободу выбора;

2. в случае, если прохожие употребляют табачные изделия, подписать однодневный контракт об отказе от сигарет. После чего также предлагается завязать на дереве ленточку голубого цвета.

Результатом проведенной акции является подсчет завязанных на дереве голубых ленточек и фотография на память участников акции вокруг дерева, украшенного голубыми ленточками.

Время и место проведения акции:

Акция проводится 31 мая 2013 года с 12.00 до 15.00 в одном из многолюдных мест населенного пункта. (Торговые центры, ярмарки т.п.)

Необходимым условием проведения акции является приглашение на нее средств массовой информации.

Отчетность по акции:

По итогам проведенной акции на электронный адрес проекта sms2009@bk.ru представляется краткий отчет в виде двух слайдов в программе Microsoft Power Point с фотографиями и текстовой информацией, содержащей количественные и качественные результаты акции.

Срок предоставления отчета: до 5 июня 2013 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении Республиканского флэш-моба по пропаганде здорового образа жизни «Будь здоровым! Танцуй!»

Министерство образования и науки Республики Татарстан и Управление Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков Республики Татарстан объявляют о проведении в 2013 году республиканского флэш-моба по пропаганде здорового образа жизни «Будь здоровым! Танцуй!».

Цель флэш-моба:

Привлечение внимания жителей города или населенного пункта к проекту «SаMоSтоятельные дети», актуализация активной гражданской антинаркотической позиции участников проекта.

Задачи флэш-моба:

- создать условия для участников проекта «SаMоSтоятельные дети» к самореализации посредством творчески наполненного, активного и здорового досуга;

- сформировать позитивное отношение к проекту «SаMоSтоятельные дети» среди населения тех муниципальных образований Республики Татарстан, где реализуется данный проект.

Участники флэш-моба:

Мобильные бригады, состоящие из участников проекта «SаMоSтоятельные дети» в сопровождении педагога образовательного учреждения, в котором реализуется проект.

Условия проведения флэш-моба:

Мобильные бригады участников проекта:

- определяют место проведения акции в многолюдном месте (торгово-развлекательном комплексе населенного пункта, месте массового гуляния людей в рамках празднования Дня молодежи России и т.п.);

- получают разрешение на проведение флэш-моба у администрации той местности, на которой планируется проведение мероприятия, и согласовывают условия его проведения (время, конкретное место, возможность подключения музыкального сопровождения);

- организовывают пространство, на котором планируется проведение флэш-моба: решение вопроса о музыкальном сопровождении мероприятия, вопроса о размещении плакатов, с позитивной символикой здорового образа жизни (без использования слов типа «Нет наркотикам», зачеркнутых шприцев и т.п.) и надписью «Будь здоровым! Танцуй!»;

- в назначенное время мобильные группы своими силами проводят танцевальный флэш-моб.

Содержание флэш-моба:

Флэш-моб состоит из 2 частей:

- попурри из различных танцев длительностью не более 10 минут;

- распространение среди зрителей информационно-агитационных листовок о проекте «SаMоSтоятельные дети».

В определенное время мобильная бригада одновременно начинает танцевать заранее подготовленные движения (танец из популярного фильма, татарские народные, русские народные, диско, ламбада, рок-н-ролл, вальс, современные танцы, «Макарена» и т.п.).

Форма одежды участников танцевального попурри - повседневная.

Танцевальные движения должны быть простыми, популярными, легко воспроизводимыми сторонними наблюдателями, каждый танец не должен превышать по времени 1,5 минуты.

В то время как большинство участников флэш-моба танцуют, заранее выбранная агитационная группа (3-4 человека в футболках с символикой проекта) с плакатами «Будь здоровым! Танцуй!» (на плакате обязательно наличие логотипа проекта) привлекает зрителей к участию в танцах.

После окончания танцевальной части флэш-моба его участники раздают зрителям заранее заготовленные агитационные листовки о проекте «SаMоSтоятельные дети».

Пример проведения флэш-моба, а также музыкальная подборка для танцев размещена на социальном сайте «ВКонтакте» в группе «SаMоSтоятельные дети».

Время и место проведения:

Флэш-моб проводится 26 июня 2013 года с 15.00 до 16.00 в одном из многолюдных мест населенного пункта (торговые центры, ярмарки, места массовых гуляний и т.п.).

Необходимым условием проведения флэш-моба является приглашение на нее средств массовой информации.

Отчет по флэш-мобу:

По итогам проведенной акции на электронный адрес проекта sms2009@bk.ru представляется краткий отчет в виде двух слайдов в программе Microsoft Power Point с фотографиями и текстовой информацией, содержащей количественные и качественные результаты акции.

Срок предоставления отчета: до 29 июня 2013 года.

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении Республиканской акции

«Все начинается с семьи»

В рамках реализации плана работы по развитию республиканского антинаркотического проекта «SaMoSтоятельные Дети» на 2013 год и в связи с проведением Всероссийского дня любви, семьи и верности (8 июля) Министерство образования и науки Республики Татарстан и Управление Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков Республики Татарстан объявляют об акции «Все начинается с семьи».

Цель акции:

Актуализация активной гражданской антинаркотической позиции участников Республиканского антинаркотического проекта «SаMоSтоятельные дети».

Задачи акции:

- активизировать личностный потенциал участников проекта «SаMоSтоятельные дети»;

- познакомить жителей городов и населенных пунктов с проектом «SаMоSтоятельные дети»;

- увеличить количество людей в городах и населенных пунктах, принявших решение в пользу отказа от вредных привычек, с помощью контрактного метода силами участников проекта «SаMоSтоятельные дети».

Участники акции:

Мобильные бригады, состоящие из участников проекта «SаMоSтоятельные дети» в сопровождении педагога образовательного учреждения, в котором реализуется проект.

Условия проведения акции:

Мобильные бригады участников проекта:

- определяют место проведения акции в многолюдном месте (торгово-развлекательном комплексе населенного пункта, месте массового гуляния людей)

- в назначенное время выходят на место проведения акции, устанавливают плакаты с символикой проекта, и плакаты, пропагандирующие семейные традиции по формированию ЗОЖ;

- проводят разъяснительную работу с прохожими, предложив им ответить на вопросы викторины о семейных ценностях и формировании ЗОЖ, а также подписать однодневный контракт отказаться от вредных привычек;

- в то время, пока родители заняты, с детьми организуется конкурс рисунков «Наша семья без вредных привычек», победители которого награждаются подарками, сделанными силами участников объединения;

- в конце мероприятия всем участникам раздаются сердца – символ любви и верности с пожеланиями здоровья;

Результатом проведенной акции является групповая фотография всех участников мероприятия и количество подписанных однодневных контрактов.

Время и место проведения акции:

Акция проводится 8 июля 2013 года с 12:00 до 15:00 в одном из многолюдных мест города или населенного пункта.

Необходимым условием проведения акции является приглашение на нее средств массовой информации.

Отчетность по акции:

По итогам проведенной акции на электронный адрес проекта sms2009@bk.ru представляется краткий отчет в виде двух слайдов в программе Microsoft Power Point с фотографиями и текстовой информацией, содержащей количественные и качественные результаты акции.

Срок предоставления отчета: до 15 июля 2013 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении Республиканской акции

«Поделись улыбкой»

В рамках реализации плана работы по развитию республиканского антинаркотического проекта «SaMoSтоятельные Дети» на 2013 год и в связи с проведением Всемирного дня улыбки Министерство образования и науки Республики Татарстан и Управление Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков Республики Татарстан объявляют об акции «Поделись улыбкой».

Цель акции:

Актуализация активной гражданской антинаркотической позиции участников Республиканского антинаркотического проекта «SаMоSтоятельные дети».

Задачи акции:

- активизировать личностный потенциал участников проекта «SаMоSтоятельные дети»;

- познакомить жителей городов и населенных пунктов с проектом «SаMоSтоятельные дети»;

- увеличить количество людей в городах и населенных пунктах, принявших решение в пользу отказа от вредных привычек с помощью контрактного метода силами участников проекта «SаMоSтоятельные дети».

Участники акции:

Мобильные бригады, состоящие из участников проекта «SаMоSтоятельные дети» в сопровождении педагога образовательного учреждения, в котором реализуется проект.

Условия проведения акции:

Мобильные бригады участников проекта:

- определяют место проведения акции в многолюдном месте (торгово-развлекательном комплексе населенного пункта, месте массового гуляния людей);

- в назначенное время выходят на место проведения акции, устанавливают плакаты с символикой проекта;

- раздают изготовленные заранее малые формы рекламной продукции: календари, стикеры, комиксы, закладки на антинаркотическую, антиалкогольную, антитабачную тематику, а также листовки в форме улыбки «смайла» с призывом вести ЗОЖ.

Результатом проведенной акции является групповая фотография всех участников мероприятия с изготовленными листовками.

Время и место проведения акции:

Акция проводится 19 сентября 2013 года с 12:00 до 15:00 в одном из многолюдных мест города или населенного пункта.

Необходимым условием проведения акции является приглашение на нее средств массовой информации.

Отчетность по акции:

По итогам проведенной акции на электронный адрес проекта sms2009@bk.ru представляется краткий отчет в виде двух слайдов в программе Microsoft Power Point с фотографиями и текстовой информацией, содержащей количественные и качественные результаты акции.

Срок предоставления отчета: до 26 сентября 2013 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении Республиканской антиалкогольной акции

«Здоровая пробежка»

В рамках реализации плана работы по развитию республиканского антинаркотического проекта «SaMoSтоятельные Дети» на 2013 год Министерство образования и науки Республики Татарстан и Управление Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков Республики Татарстан объявляют об акции «Здоровая пробежка».

Цель акции:

Актуализация активной гражданской антинаркотической позиции участников Республиканского антинаркотического проекта «SаMоSтоятельные дети».

Задачи акции:

- активизировать личностный потенциал участников проекта «SаMоSтоятельные дети»;

- познакомить жителей городов и населенных пунктов с проектом «SаMоSтоятельные дети»;

- увеличить количество людей в городах и населенных пунктах, принявших решение в пользу отказа от табака и алкоголя с помощью контрактного метода силами участников проекта «SаMоSтоятельные дети».

Участники акции:

Мобильные бригады, состоящие из участников проекта «SаMоSтоятельные дети», в сопровождении педагога образовательного учреждения, в котором реализуется проект.

Условия проведения акции:

Мобильные бригады участников проекта:

- определяют место проведения акции в многолюдном месте (центральная улица населенного пункта);

- в назначенное время выходят на место проведения акции, устанавливают плакаты с символикой проекта, и плакаты, пропагандирующие ЗОЖ;

-  среди участников проекта и прохожих, пожелавших принять участие в акции, проводят пробежку с призывами, лозунгами, «речевками» про ЗОЖ, по заранее определенному маршруту, согласованному с администрацией муниципального образования;

- на старте и финише маршрута пробежки закрепленные ответственные лица предлагают болельщикам и прохожим принять участие в конкурсе на самые информативные «речевки», поговорки и стихотворения о вреде употребления алкоголя и пользе трезвости и выдают заранее подготовленные силами участников проекта листовки о движении «Самостоятельные дети», опасности для здоровья употребления пива, алкоголя, энергетических напитков, а также об административной ответственности несовершеннолетних, связанной с употреблением алкогольных напитков;

- с прохожими, принявшими участие в акции, подписывается однодневный контракт отказаться от вредных привычек;

Результатом проведенной акции является групповая фотография всех участников мероприятия и количество подписанных однодневных контрактов.

Время и место проведения акции:

Акция проводится в период с 11 по 13 октября 2013 года с 12:00 до 15:00 в одном из многолюдных мест города или населенного пункта.

Необходимым условием проведения акции является приглашение на нее средств массовой информации.

Отчетность по акции:

По итогам проведенной акции на электронный адрес проекта sms2009@bk.ru представляется краткий отчет в виде двух слайдов в программе Microsoft Power Point с фотографиями и текстовой информацией, содержащей количественные и качественные результаты акции.

Срок предоставления отчета: до 18 октября 2013 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении Республиканской акции

«Здоровая мама – здоровый ребенок!»

В рамках реализации плана работы по развитию республиканского антинаркотического проекта «SaMoSтоятельные Дети» на 2013 год и в связи с проведением Всероссийского дня матери  Министерство образования и науки Республики Татарстан и Управление Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков Республики Татарстан объявляют об акции «Здоровая мама – здоровый ребенок!».

Цель акции:

Актуализация активной гражданской антинаркотической позиции участников Республиканского антинаркотического проекта «SаMоSтоятельные дети».

Задачи акции:

- активизировать личностный потенциал участников проекта «SаMоSтоятельные дети»;

- познакомить жителей городов и населенных пунктов с проектом «SаMоSтоятельные дети»;

- увеличить количество людей в городах и населенных пунктах, принявших решение в пользу отказа от табака, алкоголя, наркотиков с помощью контрактного метода силами участников проекта «SаMоSтоятельные дети».

Участники акции:

Мобильные бригады, состоящие из участников проекта «SаMоSтоятельные дети», в сопровождении педагога образовательного учреждения, в котором реализуется проект.

Условия проведения акции:

Мобильные бригады участников проекта:

- определяют место проведения акции в многолюдном месте (торгово-развлекательном комплексе населенного пункта, месте массового гуляния людей)

- в назначенное время выходят на место проведения акции, устанавливают плакаты с символикой проекта, и плакаты, пропагандирующие нравственные ценности и семейные традиции по формированию ЗОЖ;

- проводят разъяснительную работу с прохожими женского пола, предложив им:

1. ответить на вопросы викторины о влиянии табака, алкоголя и наркотиков на репродуктивную систему человека;

2. подписать однодневный контракт отказаться от вредных привычек, если они есть;

- в конце акции всем участникам раздаются сердца – символ любви с пожеланиями здоровья и завязываются « оранжевые ленточки» на запястье.

Оранжевый — цвет солнца, плодородия, способствует продолжению рода и творческой активности. Кроме того, это цвет радости, а также успешной интеграции всех аспектов личности в гармоничное целое.

Результатом проведенной акции является групповая фотография всех участников мероприятия и количество подписанных однодневных контрактов.

Время и место проведения акции:

Акция проводится 24 ноября 2013 года с 12:00 до 15:00 в одном из многолюдных мест города или населенного пункта.

Необходимым условием проведения акции является приглашение на нее средств массовой информации.

Отчетность по акции:

По итогам проведенной акции на электронный адрес проекта sms2009@bk.ru представляется краткий отчет в виде двух слайдов в программе Microsoft Power Point с фотографиями и текстовой информацией, содержащей количественные и качественные результаты акции.

Срок предоставления отчета: до 30 ноября 2013 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении Республиканской акции

«Количество свечек зависит только от тебя»

В рамках реализации плана работы по развитию республиканского антинаркотического проекта «SaMoSтоятельные Дети» на 2013 год и в связи с проведением Международного дня борьбы со СПИДом (1 декабря) Министерство образования и науки Республики Татарстан и Управление Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков Республики Татарстан объявляют об акции «Количество свечек зависит только от тебя»

Цель акции:

Формирование у подрастающего поколения потребности в здоровом образе жизни, нравственности, морально устойчивой позиции в обществе

Задачи акции:

- активизировать личностный потенциал участников проекта «SаMоSтоятельные дети»;

- формирование и накопление у участников проекта коллективного опыта, направленного на определение позитивных жизненных приоритетов;

- актуализировать у подростков потребности в использовании безопасных форм поведения в отношении заражения ВИЧ-инфекцией;

- увеличить количество людей в городах и населенных пунктах, принявших решение в пользу отказа от табака с помощью контрактного метода силами участников проекта «SаMоSтоятельные дети».

Участники акции:

Мобильные бригады, состоящие из участников проекта «SаMоSтоятельные дети» в сопровождении педагога образовательного учреждения, в котором реализуется проект.

Условия проведения акции:

Мобильные бригады участников проекта:

- определяют место проведения акции в многолюдном месте (в своем образовательном учреждении, в торгово-развлекательном комплексе населенного пункта, в месте массового гуляния людей);

- в назначенное время выходят на место проведения акции, устанавливают плакаты с символикой проекта, и плакаты - обращения к сверстнику «Умей сказать «нет»!»;

- организуют в запланированном и подготовленном месте проведения акции интерактивную площадку, на которой подросткам и взрослым предлагается пройти экспресс-тест на знание основ безопасного с точки зрения заражения ВИЧ-инфекцией поведения, принять участие в конкурсе обращений к сверстнику «Умей сказать «нет»!»;

- по итогам проведенных мероприятий участникам акции вручают красную ленту — международный символ солидарности с ВИЧ-инфицированными людьми (либо красный воздушный шар в форме сердца), памятку для подростков о ВИЧ инфекции и способах сохранения своего здоровья и проводят танцевальную зарядку;

Результатом проведенной акции является фотографии участников мероприятия, а также жителей населенных пунктов, принявших участие в акции, количество врученных лент и переданных листовок о профилактике ВИЧ.

Время и место проведения акции:

Акция проводится в период с 1 по 5 декабря 2013 года в одном из многолюдных мест города или населенного пункта.

Необходимым условием проведения акции является приглашение на нее средств массовой информации.

Отчетность по акции:

По итогам проведенной акции на электронный адрес проекта sms2009@bk.ru представляется краткий отчет в виде двух слайдов в программе Microsoft Power Point с фотографиями и текстовой информацией, содержащей количественные и качественные результаты акции.

Срок предоставления отчета: до 12 декабря 2013 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении Республиканской акции

«Подари чудо»

Министерство образования и науки Республики Татарстан и Управление Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков Республики Татарстан объявляют об акции «Подари чудо».

Цель акции:

Актуализация активной гражданской антинаркотической позиции участников Республиканского антинаркотического проекта «SаMоSтоятельные дети».

Задачи акции:

- активизировать личностный потенциал участников проекта «SаMоSтоятельные дети»;

- познакомить детей с ограниченными возможностями и детей - сирот городов и населенных пунктов с проектом «SаMоSтоятельные дети»;

- увеличить количество людей в городах и населенных пунктах, принявших решение в пользу отказа от вредных привычек с помощью контрактного метода силами участников проекта «SаMоSтоятельные дети».

Участники акции:

Мобильные бригады, состоящие из участников проекта «SаMоSтоятельные дети» в сопровождении педагога образовательного учреждения, в котором реализуется проект.

Условия проведения акции:

Мобильные бригады участников проекта:

- определяют место проведения акции в многолюдном месте (торгово-развлекательном комплексе населенного пункта, месте массового гуляния людей);

- в назначенное время выходят на место проведения акции, устанавливают плакаты с символикой проекта, и плакаты, пропагандирующие ЗОЖ и отказ от вредных привычек;

- изготовляют сами, проводят сбор Новогодних подарков для детей с ограниченными возможностями и детей – сирот;

- доставляют подарок для каждого ребенка до его квартиры (дома).

Результатом проведенной акции является фотография всех участников мероприятия с этими детьми, а также жителями населенных пунктов, которые внесли свой вклад в это доброе дело.

Время и место проведения акции:

Акция проводится до 29 декабря 2013 года в одном из многолюдных мест города или населенного пункта, подарки вручаются до 31 декабря 2013 года.

Необходимым условием проведения акции является приглашение на нее средств массовой информации.

Отчетность по акции:

По итогам проведенной акции на электронный адрес проекта sms2009@bk.ru представляется краткий отчет в виде двух слайдов в программе Microsoft Power Point с фотографиями и текстовой информацией, содержащей количественные и качественные результаты акции.

Срок предоставления отчета: до 14 января 2014 г.