	Рассмотрена на
педагогическом совете МОУ «Средняя общеобразовательная школа №101»

Протокол №2 от 27 августа 2012 года
	Утверждена приказом по школе 

№ 309 от 31.08.2012 года

Директор МОУ «СОШ №101»

________ /Т.Н.Петрова


Программа информатизации 

Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №101» Советского района г.Казани  
для перехода школы из типичной группы 6 «Школы развитых вариативных форм учебной работы при высоком уровне доступе к Интернет и активном использовании проектных методик» 
в группу 10  «Школы, работающие в ИКТ-насыщенной среде»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа информатизации МОУ-СОШ № 101 является составной частью Программы развития муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №101» Советского района г.Казани на 2012-2014 годы. Основная цель этого документа - создание образовательной среды, обеспечивающей личностный рост учащихся и педагогов, их творческое самосовершенствование, возможность полноценного участия в общественной и профессиональной деятельности в условиях информационного общества, переход школы из типичной группы 6 «Школы развитых вариативных форм учебной работы при высоком уровне доступе к Интернет и активном использовании проектных методик» в группу 9 «Школы, работающие в ИКТ-насыщенной среде». 

Характеристика школы.

Школа отличается заметно более высоким развитием вариативных форм учебной работы при более высоком доступе к Интернет. Здесь активно используются проектные методики, которые применяются по инициативе учителей и учащихся. Этому способствует также несколько более высокая, чем в среднем по выборке, ИКТ- компетентность педагогов. Интернет используется в качестве источника цифровых ресурсов и технологий. Все это происходит при обычной доступности аппаратных средств, что свидетельствует об эффективном использовании имеющихся ресурсов. Эту группу можно назвать «Школы развитых вариативных форм учебной работы при высоком уровне доступа к Интернет и активном использовании проектных методик».

Можно определить три характеристики:

· Использование вариативных форм учебной работы,  поддержанных средствами ИКТ,

· Организационное обеспечение процессов информатизации школы и

· Использование в учебной работе Интернет.
[image: image1.emf]профиль подкластера 1/6



-2,00

-1,00

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

1 2 3 4 5 6 7

фактор

значение медианы

медиана

по

выборке

медиана

по

подкласт

еру


1.1. Обращается достаточно внимания на организационное обеспечение процессов информатизации. 

На педагогических советах или производственных совещаниях регулярно обсуждается использование ИКТ в учебном процессе. Учителя регулярно направляются для повышения квалификации на специальные курсы, которые проводят  специализированные учебные центры и университеты, участвуют в семинарах (районных, городских, международных и т.п.), на которых обсуждаются проблемы использования ИКТ в учебном процессе. Некоторые работники школы регулярно участвуют в педагогических Интернет-форумах, где обсуждаются вопросы информатизации школы.

Выполняются правила техники по использования ИКТ. Есть правила, ограничивающие игры на компьютере. Ученикам разрешается самостоятельно использовать средства ИКТ после уроков для выполнения учебных и творческих заданий, поиска информации в Интернет, общения на форумах и т.п.

Учителя (40-60%) систематически приобретают (обменивают, копируют, получают через Интернет и т.п.) обучающие программы, цифровые энциклопедии и другие цифровые учебные материалы. Есть ответственный за информатизацию, который обеспечивает методическую поддержку использования ИКТ учителями. Учителя предметники согласовывают работу школьников по информатике и по другим учебным дисциплинам.

Администрации школы систематически поощряет педагогов, которые эффективно используют ИКТ в своей повседневной работе.

В школе есть квалифицированный специалист, который осуществляет техническую поддержку средств ИКТ, а также обеспечивает бесперебойное функционирование и планомерное развитие всего программно-технического комплекса школы

1.2. Средства ИКТ широко используются для поддержки вариативных форм учебной работы. Эпизодически проводятся учебные проекты по различным учебным предметам (40-60%). По такому же количеству предметов проекты проводятся регулярно, в соответствии с планом. 
До 40% учителей регулярно использует ИКТ в качестве вспомогательного средства при подготовке школьных мероприятий, общешкольных проектов, в воспитательной работе

ИКТ эпизодически используются учениками в качестве вспомогательного средства при подготовке школьных мероприятий

1.3. Школа подключена к Интернет по выделенной линии, и выход в Интернет есть со многих компьютеров. Учащиеся имеют доступ к Интернет для самостоятельной работы во внеурочное время (Интернет-серфинг, чаты, игры и т.п.). Учителя-предметники (40-60 %, включая учителей информатики) используют Интернет в своей работе на регулярной основе.

Большинство учителей  способны сделать поурочное планирование и подготовить урок с  использованием ИКТ. До  60%  умеют подобрать программное обеспечение для учебных целей, найти учебные материалы в Интернет, использовать ИКТ для мониторинга развития учеников, взаимодействия с коллегами или родителями, использовать Интернет-технологии (электронную почту, форумы и т.п.) для организации помощи ученикам, оценить пригодность web-сайта для его использования в преподавании.

	         Средние показатели шестого  кластера

	
	Факторы

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Среднее значение фактора (по кластеру)
	2,40
	-0,11
	0,44
	-0,40
	0,18
	0,42
	0,91

	Стандартное отклонение (по кластеру)
	1,78
	0,72
	0,85
	0,49
	0,99
	1,23
	0,90

	Медиана по кластеру
	1,82
	-0,17
	0,35
	-0,51
	0,01
	0,32
	0,85

	Медиана по выборке
	-0,24
	-0,22
	-0,01
	-0,28
	-0,16
	-0,08
	-0,18


Состав школьной команды

	№
	ФИО
	Должность

	1
	Петрова Татьяна Николаевна
	Директор школы

	2
	Азизова Ольга Александровна
	Заместитель директора по УР, учитель информатики

	3
	Апакова Алсу Насыбулловна
	Заместитель директора по УР

	4
	Тагирова Раиса Касимовна
	Заместитель директора по УР 

	5
	Миннубаева Лилия Кыямовна
	Заместитель директора по ВР

	6
	Чиженков Владимир Игорьевич
	инженер

	7
	Арсеньева Ирина Федоровна
	Учитель физики

	8.
	Поликарпова Наталья Геннадьевна
	Учитель русского языка и литературы

	9.
	Фатхуллина Галия Гаптельвалеевна
	Учитель татарского языка и литературы

	10.
	Хамраев Ильяс Бахетжанович
	Ученик 9а класса

	11
	Назипов Тимур Ильясович
	Ученик10б класса


	Использование вариативных форм учебной работы 

	Направление деятельности школы
	Примеры мероприятий, организационных действия, по обеспечению данного направления деятельности, описанные в Историях информатизации школ и других источниках и других источниках.
	Мероприятия, организационные действия по обеспечению данного направления деятельности 
	Индикаторы эффективности внедрения

	
	
	Школа
	Партнеры
	

	Повышение ИКТ-квалификации учителей: организация групповых и индивидуальных консультаций, обеспечение условий для посещения специализированных курсов, техническая и методическая поддержка учителей с недостаточным уровнем ИКТ-грамотности и ИКТ-компетентности, 
	ИИ школы №101, г. Казань
ИИ школы № 22, г. Казань
ТИСБИ
	Групповые и индивидуальные консультации учителей информатики и математики по темам: «Работа в Word», «Работа в Excel», «Создание презентаций» и др.
	ИМЦ Советского района – индивидуальные консультации, дистанционный курсы
Центр развития образования (Халезова, 26) – групповые занятия по ИКТ и Intel (по необходимости)
	Доля ИКТ-грамотных учителей составляет не менее 90%

	Создание администрацией школы системы поощрения учителей, эффективно использующих цифровые технологии в различных видах учебной деятельности
	
	Введение балловой системы оплаты труда (с 01.09.2011г.) за использование цифровых технологий в образовательном процессе и обобщение опыта через сеть
	ИМЦ Советского района –  Организация целевых конкурсов
	Доля учителей, регулярно применяющих ИКТ в своей работе, составляет не менее 70%

	Повышение уровня ИКТ-компетентности учителей: участие в семинарах различного уровня по применению ИКТ в учебной практике, участие в профессиональных конкурсах, онлайновых форумах и педсоветах
	http://school.ort.spb.ru/phisics.html
Приложении 1. 
	Популяризация сайтов, форумов и вебинаров по обобщению опыта использования цифровых ресурсов через методические семинары и «круглые столы»
	ИМЦ Советского района –  Организация целевых конкурсов
	Доля ИКТ-компетентных учителей составляет примерно 100%

	Использование учителями при подготовке к урокам, на факультативах, в проектной деятельности широкого спектра цифровых технологий и инструментов: текстовых редакторов, программ обработки изображений, программ подготовки презентаций, табличных процессоров, цифровых фото- и видеокамер, компьютерных лабораторий, программно управляемых станков, роботизированных конструкторов, интерактивных досок. 
	ИИ школы № 550, г. Санкт-Петербург
ИИ школы № 42, г. Самара

	Закупка программного обеспечения для широкого использования спектра цифровых технологий и инструментов (в 2011-2013 годах)

Обновление материальной базы (покупка интерактивного оборудования) 
	
	В тематическом и поурочном планировании не менее 3–5 предметов зафиксировано использование наборов ЦОРов и УИМК


	Формирование банка учебных заданий, выполняемых с активным использованием ИКТ (методик и примеров): съемка видеофильмов, разработка программных продуктов, выпуск школьного журнала, подготовка выпускных мультимедийных альбомов, проведение экологических наблюдений и т.п.
	ИИ школы № 550, г. Санкт-Петербург
	Выпуск школьной газеты – 2012-2013 учебный год
Создание альтернативного сайта школы  силами школьной команды – 2012-2013 учебный год 
	ИМЦ Советского района –  пополнение базы данных фильмотеки
	Выполнение подобных заданий 1-3 раза в год не менее чем 30% учеников старшей школы и не менее 10 – 15% - средней школы.

	Разработка мероприятий по улучшению хранения, обмена и доступа к цифровым учебно-методическим материалам как общешкольным ресурсам: создание базы данных учебных материалов, разработанных учителями и школьниками, размещение в открытом доступе информации о ресурсах медиатеки, размещение в открытом доступе ресурсов медиатеки, формирование, размещение в открытом доступе информации и постоянное обновление информации об образовательных ресурсах Интернет.
	ИИ школы № 550, г. Санкт-Петербург
ИИ школы № 1311, г. Москва,

	Пополнение сайта школы и сообществ учителей новыми методическими ресурсами, ЦОР, организация постоянного обновления образовательных ресурсов на основном и альтернативном сайтах школы, вовлечение учащихся в создание ЦОР
	
	Примерно 20% цифровых материалов учителей размещены в открытом доступе в Интернет или на сервере локальной сети школы. 

Примерно 20%–25% цифровых материалов школьников, размещены в Интернет или в локальной сети (портфолио учеников). 

	Создание архива цифровых образовательных ресурсов как ресурса медиатеки
	ИИ школы № 550, г. Санкт-Петербург
ИИ школы № 1311, г. Москва


	Создание архива цифровых образовательных ресурсов как ресурса медиатеки – 2012-2013 учебный год
	
	Более 100 наименований учебных цифровых продуктов; доля полученных за счет централизованных поставок 10%–20%, усилиями педагогов — 80%–90%

	Участие в дистанционных образовательных программах, дистанционных олимпиадах и конкурсах, телекоммуникационных проектах
	ИИ школы № 550, г. Санкт-Петербург
	Участие во Всероссийской олимпиаде по основам наук (Екатеринбург), расширить контингент участников
Организация дистанционного обучения для учащихся, обучающихся на дому по состоянию здоровья
	
	Не менее 2 учеников от каждой параллели 

	Планируемые образовательные результаты:

1. Рост интереса школьников к изучению ИКТ и применению различных цифровых аппаратных средств в учебном процессе.

2. Использование педагогами современных цифровых дидактических материалов повысит качество уроков и, как результат, всего учебного процесса.

3. Повышение ИКТ-компетентности учащихся и педагогов. 

4. Формирование межпредметных связей между ИТ и другими предметами школьного курса на основе использования единого школьного банка цифровых учебных ресурсов. 

5. Формирование ученических цифровых портфолио, необходимых для оценки успешности обучения школьников.

6. Пополнение школьной медиатеки современными образовательными ресурсами, которые используются в учебном процессе школьниками, учителями, родителями.

7. Накопление опыта в дистанционных методах обучения, что значительно расширяет спектр услуг, предоставляемых школой, и повышает качество образования за счет привлечения внешних специалистов.

8. Рост образовательных результатов школьников за счет использования деятельностного подхода в обучении. 
	Возможные трудности и риски:

1. Неэффективность использования ИКТ по тем или иным причинам: недостаточная компетентность и опытность педагогов, некачественные ЦОРы и ИУМК, неотработанная методика их использования и, как следствие, — разочарование в перспективах информатизации, нежелание работать в этом направлении в дальнейшем.

2. Учитель, из-за недостаточной ИКТ-грамотности не может использовать компьютеры зоны свободного доступа без дополнительной помощи и технической поддержки.

3. Некомпетентное использование компьютерной техники (особенно в зонах свободного доступа) и, как следствие, — частые поломки, постоянные проблемы с расходными материалами для принтера и ксерокса при их неумелом использовании.

4. Перегрузка учащихся дополнительными заданиями и дополнительной самостоятельной работой, несоответствие уровня сложности заданий уровню подготовленности учащихся, и, как следствие, снижение интереса к самостоятельной, проектной работе, работе с ИКТ




	Развитие цифровой образовательной среды школы 

	Направление деятельности школы
	Примеры мероприятий, организационных действия, по обеспечению данного направления деятельности, описанные в Историях информатизации школ и других источниках
	Мероприятия, организационные действия по обеспечению данного направления деятельности 
	Индикаторы эффективности внедрения

	
	
	Школа
	Партнеры
	

	Установка компьютеров всем школьным администраторам для подготовки документов, ведения делопроизводства в электронном виде, оперативного общения с сотрудниками с использованием электронной почты, чатов, голосовых средств компьютерной связи.
	
	Постепенный переход на электронный документооборот, охват локальной сетью всей школы – 2012-2013 учебный год
	
	Администрация школы полностью оснащена компьютерной техникой для подготовки документов, ведения делопроизводства в электронном виде, оперативного общения с сотрудниками 

	Обеспечение школы достаточным количеством цифровых устройств для работы с графической информацией: сканеры, цифровые фотоаппараты видеокамеры, графические планшеты
	
	Обновление материальной базы (закупка цифрового оборудования. Оснащение каждого МО сканером и проектором) – 2012-2013 учебный год
	
	Одно устройство на 13учеников

	Разработка и внедрение системы правил использования школьниками, учителями, администрацией цифровых устройств (принтеров, сканеров) как общешкольного ресурса
	ИИ школы № 550, г. Санкт-Петербург
ИИ школы № 1311, г. Москва

	Установка цифровых устройств в доступных для учителей и учащихся местах, внедрение системы правил использования школьниками, учителями, администрацией цифровых устройств (принтеров, сканеров) как общешкольного ресурса
	
	Администрация требует неукоснительного исполнения регламента, следует правилам более 80% педагогов и примерно 50% - 60% школьников.

	Разработка системы правил работы с ресурсами школьной ЛВС
	http://school.ort.spb.ru/library/informatica/pravila.html
	Разработка системы правил работы с ресурсами школьной ЛВС
	
	

	Использование видеотехнологий в проектной деятельности и во внеклассной работе
	ИИ школы № 1311, г. Москва

ИИ школы № 42, г. Самара,
ИИ школы № 550, г. Санкт-Петербург

	Использование видеотехнологий в проектной деятельности и во внеклассной работе не менее 1 раза в четверть каждым учителем
	
	Разработаны и размещены в медиатеке не менее 3–10 дисков собственного производства

	Оснащение предметных кабинетов школы мультимедийными проекторами и экранами, интерактивными досками
	ИИ школы № 550, г. Санкт-Петербург

	Обновление материальной базы (закупка цифрового оборудования. Оснащение 4-х кабинетов проектором и интерактивной доской) – 2013-2014 учебный год
	
	4кабинета школы оснащены мультимедийными проекторами и экранами

	Планирование и проведение педсоветов, совещаний, участие в конкурсах и семинарах разного уровня, посвященных развитию школьной цифровой образовательной среды.
	
	Проведение тематических педагогических советов, совещаний по реализации программы информатизации школы 
2010-2011 учебный год – «Система работы в «Электронном образовании»

2011-2012 – «Создание ЦОР»

2012-2013 – «Использование видеотехнологий в проектной деятельности и во внеклассной работе»
	
	Обсуждение не менее 2-х раз в год на совещаниях и педсоветах вопросов связанных с использованием ИКТ (обмен опытом). 

	Планируемые образовательные результаты:

1. Формирование основных элементов единого информационного пространства школы обеспечивающих эффективное использование ИКТ в образовательном процессе. 

2. Рост ИКТ-компетентности учителей за счет активного использования ресурсов школьной локальной сети. 

3. Формирование у педагогов школы общего видения места ИКТ в образовательном процессе, накопление испытанных методик по использованию ресурсов цифровой образовательной среды школы.


	Возможные трудности и риски:

1. Несоответствие возрастающих ответственности и требований к техническому персоналу, отвечающему за функционирование сети школы и реальными его возможностями и квалификации.

2. Несоответствие квалификации преподавательского и административного состава школы решаемым задачам.

3. Несанкционированное и бесконтрольное подключение к школьной сети через Wi-Fi доступ. 

4. Несанкционированный доступ к сетевым папкам пользователей, умышленное уничтожение информации.




	Использование ИКТ для решения задач управления школой 

	Направление деятельности школы
	Примеры мероприятий, организационных действия, по обеспечению данного направления деятельности, описанные в Историях информатизации школ и других источниках и других источниках.
	Мероприятия, организационные действия по обеспечению данного направления деятельности 
	Индикаторы эффективности внедрения

	
	
	Школа
	Партнеры
	

	Использование администрацией, секретарями, классными руководителями и учителями ИКТ для сбора, обработки и представления информации об учебном процессе, решения некоторых задач школьного делопроизводства, поддержания состояния материально-технической базы школы
	ИИ школы № 550, г. Санкт-Петербург

	Работа в программе 1С
Постепенный переход на электронный документооборот (до 2015 года)

Обновление материально-технической базы школы сканерами

Использование электронных форм отчетов администрацией, секретарями, классными руководителями и учителями ИКТ для сбора, обработки и представления информации об учебном процессе
	
	Более 80% администраторов и более 20% учителей регулярно используют ИКТ в указанных целях.

	Использование ИКТ учителями и классными руководителями для работы с родителями
	ИИ школы № 550, г. Санкт-Петербург,
ИИ школы № 42, г. Самара

	Использование Интернет-ресурсов и сайта школы классными руководителями для информирования родителей
	
	Некоторые классные руководители (около 40%) используют ИКТ для информирования родителей.

	Планируемые образовательные результаты:

1. Повышение образовательных результатов за счет оперативного и полного сбора информации об учебном процессе, эффективной ее обработки, открытости этой информации для коллег и родителей.

2. Повышение эффективности учебного процесса за счет поддержания технических средств в исправном состоянии и оперативной ликвидации неисправностей. 
	Возможные трудности и риски:

1. Недостаточная квалификация педагогического и административного персонала для решения поставленных задач.

2. Нежелание части учителей работать в новых условиях, требующих постоянного повышения квалификации, недоброжелательное отношение к активным и инициативным коллегам.



	
	

	Доступность аппаратных средств

	Направление деятельности школы
	Примеры мероприятий, организационных действия, по обеспечению данного направления деятельности, описанные в Историях информатизации школ и других источниках и других источниках.
	Мероприятия, организационные действия по обеспечению данного направления деятельности 
	Индикаторы эффективности внедрения

	
	
	Школа 
	Партнеры 


	

	Разработка мер по насыщению школы компьютерами: приобретение современных компьютеров, использование устаревшей техники.
	ИИ школы № 550, г. Санкт-Петербург

	Рассмотрение в смете учреждения и из внебюджетного фонда средств для насыщения школы современными компьютерами, обновление компьютерного класса интерактивным оборудованием

2012-2013 – 95 компьютеров, 21 проектора, 8 интерактивный набор


	Благотворительная помощь родителей
	1 компьютер — не более чем на 5 учеников; 

большинство учебных кабинетов оснащены компьютерами; 

	Организация мобильного класса
	ИИ школы № 550, г. Санкт-Петербург

	Организация мобильного компьютерного класса – 2013-2014  учебный год
	
	

	Повышение доступности мультимедийных проекторов
	ИИ школы № 1311, г. Москва

	Установка цифровых устройств в доступных для учителей и учащихся местах, обеспечение их регулярного использования, внедрение системы правил использования школьниками, учителями, администрацией цифровых устройств
	
	В школе имеется не менее 4 проекторов, причем все переносные

	Планируемые образовательные результаты:

1. Повышение ИКТ-компетентности и ИКТ-грамотности учеников за счет повышения доступности аппаратных и программных средств на уроках и факультативных занятиях.

2. Повышение ИКТ-компетентности и ИКТ-грамотности учителей за счет доступности компьютерных средств для самообразования и подготовки к урокам и другой учебно-воспитательной деятельности. 

3. Рост образовательных результатов за счет использования современных учебных материалов и доступности современных коммуникационных технологий.
	Возможные трудности и риски:

1. Возрастает нагрузка на технический персонал, обслуживающий технику, эти нагрузки могут не соответствовать его квалификации и возможностям.

2. Частые поломки техники и оборудования из-за недостаточной компетентности преподавательского состава и учеников школы.

3. Нежелание части учителей работать в новых условиях, требующих постоянного повышения квалификации, недоброжелательное отношение к активным и инициативным коллегам.

4. Недостаточная квалификация педагогического и административного персонала для решения поставленных задач.



	
	

	Педагогическая ИКТ компетентность работников школы 

	Направление деятельности школы
	Примеры мероприятий, организационных действия, по обеспечению данного направления деятельности, описанные в Историях информатизации школ и других источниках и других источниках.
	Мероприятия, организационные действия по обеспечению данного направления деятельности 


	Индикаторы эффективности внедрения

	Разработка и внедрение административной системы поощрения педагогов, которые используют в своей работе средства ИКТ. Методическая поддержка учителей, которые используют инновационные образовательные технологии и ИКТ в учебной и воспитательной деятельности
	
	Введение балловой системы оплаты труда (с 01.09.2011г.) за использование цифровых технологий в образовательном процессе и обобщение опыта через сеть
	
	Не реже одного раза в год в приказе по школе отмечаются педагоги, активно использующие ИКТ.

	Формирование и регулярное использование банка учебных интегрированных (межпредметных) заданий и проектов, выполняемых с использованием ИКТ: разработка мультимедийных презентаций или web-сайта по какой-либо учебной теме, моделирование физических и биологических процессов в электронных таблицах, создание графических (фотографических) иллюстраций, видеоряда и т.п. 
	http://school.ort.spb.ru/library/
ИИ школы № 1311, г. Москва
	Разработка мультимедийных презентаций или web-сайта по какой-либо учебной теме, моделирование физических и биологических процессов в электронных таблицах, создание графических (фотографических) иллюстраций, видеоряда учителями школы и учащимися – 2012-2013 учебный год

Организация семинаров для обобщения опыта на школьном, районном и республиканском уровнях – 2013-2014 учебный год
	
	Учебные интегрированные заданий типа информатика — другие предметы разработаны по 4дисциплинам школьного курса 

Не менее 20% учителей используют интегрированные задания не реже, чем 2 раза в год.

	Расширение спектра и области применения используемых ИКТ. Использование цифровых ресурсов при объяснении нового материала (презентации, информационные Интернет-сайты, информационные ресурсы на оптических дисках), при отработке и закреплении навыков (компьютерные обучающие программы и тренажеры), контроля знаний (компьютерные тесты), для самостоятельной работы учащихся (цифровые энциклопедии, словари и справочники), для исследовательской работы учащихся (цифровые естественнонаучные лаборатории, геоинформационные системы)
	http://school.ort.spb.ru/library/
ИИ школы № 550, г. Санкт-Петербург
ИИ школы № 1311, г. Москва

	Использование цифровых ресурсов при объяснении нового материала (презентации, информационные Интернет-сайты, информационные ресурсы на оптических дисках) – на уроках гуманитарного цикла начиная с 2012 года

При отработке и закреплении навыков (компьютерные обучающие программы и тренажеры), контроля знаний (компьютерные тесты) – для предметов всех циклов включая начальную школу

Для самостоятельной работы учащихся (цифровые энциклопедии, словари и справочники), для исследовательской работы учащихся (цифровые естественнонаучные лаборатории) – для уроков и внеклассной работы по предметам естественно-математического цикла
	
	Доля учителей, эпизодически использующих указанные цифровые ресурсы, составляет 60-80%, а 30% учителей используют эти ресурсы регулярно. 

	Внедрение в образовательную практику виртуального общения с родителями учеников, дистанционное консультирование и репетиторство, дистанционная работа с учениками, по каким-либо причинам временно не посещающим школу, дистанционное управление проектной деятельностью (электронная почта, wiki-технологии), Ведение учителями личных Интернет-страниц, блогов, wiki-сайтов. 
	ИИ школы № 1311, г. Москва
ИИ школы № 42, г. Самара
ИИ школы № 12, г. Казань

	Ведение учителями личных Интернет-страниц, блогов 

Участие во Всероссийской олимпиаде по основам наук , расширить контингент участников

Организация дистанционного обучения для учащихся, обучающихся на дому по состоянию здоровья
	
	Доля учителей, регулярно использующих возможности сетевого общения для работы с родителями и учениками составляет не менее 60%

	Организация, проведение и участие в мероприятиях, посвященных проблемам использования ИКТ в учебном процессе и способствующих росту педагогической компетентности учителей и администрации: регулярные тематические педсоветы, производственные совещания, внутришкольные семинары и тренинги; конкурсы, семинары, круглые столы, конференции разного уровня
	
	Проведение тематических педагогических советов, совещаний по реализации программы информатизации школы 

2012-2013 – «Использование видеотехнологий в проектной деятельности и во внеклассной работе»
	
	Доля ИКТ-компетентных учителей составляет не менее 70%, все представители администрации являются ИКТ-компетентными.

	
	
	
	
	

	Планируемые образовательные результаты:

1. Повышение ИКТ-компетентности и ИКТ-грамотности педагогического и административного состава школы, повышение педагогической компетентности, внедрение в образовательную практику инновационных методик, направленных на повышение образовательных результатов, повышение качества этих методик за счет коллективных обсуждений, обмена опытом. Расширение круга профессионалов, участвующих в обсуждениях.

2. Улучшение качества образования за счет использования современных методик.
3. Улучшение качества образования за счет его индивидуализации.
4. Улучшение образовательной ситуации для часто болеющих учеников.
	Возможные трудности и риски:

1. Несоответствие квалификации педагогического и административного персонала поставленным задачам.

2. Снижение образовательных результатов из-за недостаточной квалификации учителей, применяющих инновационные методики, или недоработанности ИУМК, самих и, как следствие, нежелание работать в этом направлении дальше.

3. Нежелание части учителей работать в новых условиях, требующих постоянного повышения квалификации, дополнительных временных затрат при освоении новых программных продуктов, недоброжелательное отношение к активным и инициативным коллегам.

4. Возможная перегрузка учеников.




