               Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
 «Детский сад №114комбинированного вида»

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС
(ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА
ДОШКОЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ)
 2014 ГОД
 
 

г.Казань
1. Для введения ФГОС в МДОУ  разработана «Дорожная карта» в которой определены следующие шаги:

ШАГ 1

Проведение педагогического совета и создание  рабочей группы для разработки  мероприятий по внедрению ФГОС и управления программой изменений и дополнений образовательной деятельности  ДОУ.

Шаг №1 позволил: определить состав и руководителей рабочей группы по внедрению ФГОС ДО; определить порядок работы рабочей группы; провести текущую теоретическую подготовку по внедрению ФГОС ДО членов рабочей группы  ДОУ.
ШАГ 2
Определение изменений и дополнений в образовательную деятельность МДОУ.

ШАГ 3 
Разработка плана-графика изменения дополнений образовательной деятельности МДОУ

Рабочая группа обеспечила координацию действий всего педагогического коллектива, отвечала за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса, утверждала проекты, планы-графики изменений, стимулировала деятельность работников.
ШАГ 4
Контроль реализации запланированных изменений в образовательной системе  ДОУ.

2.Реализация шага №1 дорожной карты  введения ФГОС ДО
Проведение педагогического совета  и создание рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной деятельности МДОУ
	№ п/п
	Мероприятия
	Сроки
ответственный

	1.       
	Создание рабочей группы в составе воспитателей и специалистов ДОУ по внедрению ФГОС к структуре и условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования, обеспечивающего координацию действий коллектива МДОУ и отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса.
	январь 2015г.
Заведующий ДОУ.

	2.
	Изучение членами рабочей группы Федерального закона «Об образовании» и нормативно-правовых актов о введении ФГОС


	январь - март   2015г

Члены рабочей группы

	3.       
	Формирование банка нормативно-правовых документов регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО

	январь 2015  - август 2016г.
Администрация, рабочая группа

	4.      
	Организация изучения  нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию  ФГОС  ДО педагогическим коллективом МДОУ.
 
	в течение 2014, 2015     годов

Члены рабочей группы

	5.     
	Обеспечение  профессиональной переподготовки  специалистов и педагогов  по внедрению ФГОС

	в течение года

	6.       
	Обеспечение участия членов рабочей группы в семинарах, конференциях и других мероприятиях по введению ФГОС ДО
	поэтапно в течение года

	7.
	Утверждение плана работы по введению ФГОС ДО на 2014-2015 уч.год
	январь 2015 г.


 
3.Реализация шага №2 дорожной карты введения ФГОС ДО 
Определение изменений и дополнений, вносимых в образовательную деятельность 
Для исполнения шага № 2  группа определила, какие изменения требуется произвести: в образовательных целях; в условиях реализации образовательных программ (кадровых, финансовых, материально-технических и пр.); в учебном плане.
В результате этой работы создан перечень необходимых изменений и дополнений в элементах образовательной деятельности дошкольного учреждения.
При сравнении целей существующей образовательной деятельности с новыми стандартами  определено: какие из них ранее не ставились; какие ставились, но не достигались, поскольку их достижение не обеспечивалось содержанием образовательных  программ, используемыми методиками.
Особое  внимаание обращалось  на то, что содержание деятельности должно обеспечивать развитие личности, мотивации способностей детей в различных видах деятельности  и охватывать пять образовательных областей.

Рабочая группа определила, что содержание программ  должно определяться таким образом, чтобы они вместе обеспечивали достижение всех образовательных целей.
Таким образом, первым результатом шага №2 по определению необходимых изменений и дополнений в образовательной деятельности дошкольного учреждения  стал список: изменений в  программах, создание собственных методик специалистами;  изменение форм контроля образовательного процесса и оценки его результатов.
Вторым результатом шага №2 является  проект образовательной программы ДОУ.
Далее рабочая группа   определила свои ресурсные возможности (информационно-методические, материально-технические, кадровые) для обеспечения изменений образовательной деятельности МБДОУ. Особо акцентировала внимание на то, что нужно обязательно использовать образовательный, кадровый, материальный потенциал  для проводимых изменений.
Группа определила следующие   дополнения в образовательную деятельность  МБДОУ № 114
	№ п/п
	Мероприятия
	Сроки, ответственные 

	1.
	Анализ состояния материально-технического, учебно-материального, информационно-методического, финансового обеспечения ДОУ в соответствии  ФГОС к условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования 
	до декабря 2015г
Администрация, рабочая группа

	2.
	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение подготовки к введению ФГОС дошкольного образования
	до декабря 2015г


	3.
	Разработка проекта нового Устава ДОУ 
	до марта 2015 г
Заведующий ДОУ 

	4.
	Внесение изменений и дополнений в основную образовательную программу ДОУ в связи с внедрением ФГОС к структуре и условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования
	до апреля 2015 г члены рабочей группы

	5.
	Приведение нормативной базы  МДОУ  № 114 в соответствие с требованиями ФГОС
	до апреля 2015 г Заведующий ДОУ 

	6.
	Внесение изменений в планирование воспитательно-образовательного процесса в соответствии с ФГОС
	Члены рабочей группы

	7.
	Определение оптимальной модели организации воспитательно-образовательного процесса, обеспечивающей реализацию различных видов детской деятельности  
	декабрь 2014 г.

	8.
	 Выбор системы Мониторинга результатов образовательного процесса в  соответствии с ФГОС.
	Январь-март 2015г          Члены рабочей группы

	9.
	Мониторинг сформированности интегративных качеств дошкольников в соответствие с ФГОС
	по   графику 

	Финансово-экономическое обеспечение подготовки к введению ФГОС

	1.
	Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты. 
	по выходу рекомендаций

	2.
	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС основного общего образования и новыми квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ДОУ
	до октября  2015г.

	Информационное обеспечение введения ФГОС

	1.
	Размещение информации о ходе подготовки  к введению ФГОС на   сайте  дошкольного учреждения 
	постоянно

	2.
	Внесение информации о ходе введения  ФГОС в Публичный доклад заведующего  
	май 2015 г.

	Кадровое обеспечение подготовки к введению ФГОС

	1.
	Осуществление повышения квалификации всех воспитателей и специалистов ДОУ
	поэтапно

	3.
	Методичное обеспечение библиотечного фонда  как информационного центра по   введению ФГОС 
	постоянно

	Материально – техническое обеспечение подготовки к введению ФГОС

	1.
	Обогащение предметно-развивающей среды в соответствие с требованиями стандартизации дошкольного образования 
	до августа 2015 г

	2.
	Укрепление материально-технической базы ДОУ
	постоянно


 4. Реализация шага №3 дорожной карты введения ФГОС
Рабочая группа установила, что план-график реализации изменений и дополнений образовательной деятельности ДОУ - это временная модель, определяющая процесс перехода от существующей образовательной деятельности к желаемой. 
 
Таким образом, в результате шага № 3 получено: сроки начала и окончания реализации программы изменений и дополнений в целом.

РАБОЧАЯ ГРУППА РАЗРАБОТАЛА  ПЛАН-ГРАФИК 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОДГОТОВКИ К ВВЕДЕНИЮ   ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  НА 2014 - 2015 уч. год
	№п/п
	Мероприятие
	Примерные сроки
	Ответственные 
	Ожидаемый результат
	 Отчетные документы

	1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС  ДО

	1
	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС ДОУ
	март
2014 г.
	Заведующий МДОУ, ст.восп-ль
	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО

	 Приказ, план 

	2
	Педагогический час «Знакомство с ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г №273-ФЗ, статьи, касающиеся дошкольного образования 
	апрель
2014 г.
	Заведующий МДОУ

 
	Презентация статей ФЗ «Об образовании в РФ»  
	Презентация статей ФЗ «Об образовании в РФ»  

	3
	Семинар «ФГОС дошкольного образования» Понятийный словарь ФГОС. Концептуальные основы определения требований к структуре, условиям реализации и результатам освоения 
	май 2014г
	Ст.восп-ль, члены рабочей группы
	Последовательность действий по переходу на новую общеобразовательную программу
	Материалы семинара

	4
	Организация повышения квалификации по проблеме введения ФГОС 
	в течение 

2014/ 2015 

уч. года 
	 Заведующий МДОУ
	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС  
	Приказ об утверждении плана графика повышения квалификации,  план курсовой подготовки

	5
	Педагогический совет по внедрению ФГОС -  предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО
	ноябрь
2015г
	Заведующий МДОУ, ст. восп-ль
	Усвоение и принятие членами педколлектива основных положений ФГОС ДО. Получение объективной информации о готовности дошкольного учреждения  к переходу на ФГОС
	Протоколы педагогических советов

	6
	 Организация участия различных категорий педагогических работников в городских  ШППО, семинарах-практикумах педагогических работников по вопросам введения ФГОС ДО
	в течение 2014/2015 учебного года 
	ст.  восп-ль
	Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников  по организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС
	План, материалы семинаров, конференций городского, областного, регионального и федерального уровней

	7
	Проведение инструктивно-методических совещаний, педчасов,  по вопросам изучения нормативно-правовых актов и введения ФГОС 
	в течение 2014/2015 учебного года 
	Заведующий МДОУ, ст. вос-ль
	Повышение педагогической компетентности и ликвидация профессиональных затруднений
	План методической работы,  нормативно-правовые документы

	8
	Проведение открытых просмотров образовательной деятельности для педагогов  
	в течение 2014г/2015 учебного года
	ст. вос-ль
	Повышение педагогической компетентности педагогов по вопросам совершенствования качества образования 
	План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов

	9
	Разработка и утверждение основной общеобразовательной программы дошкольного образования 
	март

2015 г.
	ст. восп-ль,
рабочая группа
	Наличие ООП дошкольного образования 
	Протоколы педсовета, рабочей группы, приказ

	10
	Разработка и утверждение рабочих программ специалистов ДОУ
	декабрь 2014 г
	ст. восп-ль


	Наличие программ
	Протокол педсовета, приказ

	11
	Внесение изменений в планирование воспитательно-образовательного процесса в соответствии с ФГОС
	в течение учебного года
	ст. восп-ль,  члены рабочей группы
	Комплексно-тематические и перспективные планы работы, образовательные проекты
	Протоколы рабочей группы, педсоветов

	12
	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения   введения ФГОС
	в течение учебного года
	ст. восп-ль,  члены рабочей группы
	Определение возможных педагогических проблем и способов их разрешения, расширение и    
	План консультаций для педагогов ДОУ

	13
	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ по мере поступления новых нормативно-правовых актов 
	до декабря
2015г.
	Заведующий МДОУ
	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность учреждения  по   ФГОС ДО
	Приказ об утверждении локальных актов, протоколы педсовета

	14
	Выбор системы мониторинга результатов образовательного процесса 
	октябрь  2014 г, апрель 2015 г.
	ст. восп-ль, члены рабочей группы, специалисты
	Диагностические материалы
	План контроля

	15
	Организация среди родительской общественности разъяснительной работы о целях и задачах ФГОС ДО, его актуальности для системы образования.
	В течение года
	Заведующий МДОУ, ст. восп-ль, члены рабочей группы, специалисты
	Повышение педагогического образования родителей, активизация взаимодействия и сотрудничества.
	План мероприятий

	16
	Корректировка модели выпускника ДОУ через изучение требований ФГОС к результатам освоения образовательной программы дошкольного образования как целевых ориентиров ДО 
	Апрель 2015г
	ст. восп-ль,  члены рабочей группы
	Показатели готовности детей 6 лет к школьному обучению
	Модель выпускника

	17
	Организация отчетности по подготовке к  введению ФГОС ДО
	По срокам и процедуре, установленным  управлением образования
	Заведующий МДОУ, 

ст. восп-ль
	 
	Отчеты 

	2. Создание кадрового  обеспечения введения ФГОС ДО

	1
	Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС ДО
	Июнь, сентябрь 2014 г, май  2015 г.
	Заведующий МДОУ

 
	 
	Аналитическая информация

	2
	Создание условий  для прохождения курсов повышения квалификации для педагогов, специалистов ДОУ 
	По плану

 
	Заведующий МДОУ
	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС 
	План-график 

	3
	Проведение педагогического совета «Введение ФГОС дошкольного образования: проблемы и перспективы»
	март 2015г.
	Заведующий МДОУ

 ст. восп-ль  

 

 
	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения
	Протокол педсовета

	4
	Организация участия педагогов ДОУ в педагогических мероприятиях разного уровня по вопросам введения   ФГОС  ДО    
	в течение  

уч.   года
	Заведующий МДОУ, 

ст. восп-ль

 
	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом 
	Приказы, материалы, Материалы семинаров, конференций городского, областного, регионального и федерального уровней

	3. Создание материально-технического обеспечения подготовки   введения     ФГОС ДО

	1
	Обеспечение оснащённости ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС   к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений. 
	в течение учебного года
	Заведующий МДОУ
	Определение необходимых изменений в оснащенности ДОУ с учетом требований ФГОС
	Информационная справка

	2
	Корректировка в предметно-образовательной среде групповых помещений в соответствии рекомендаций ФГОС через проведение конкурсов 
	В течение года
	Заведующий МДОУ, 

ст. восп-ль, воспитатели, специалисты
	Внесение изменений в образовательную программу ДОУ
	Протоколы педсоветов

	3
	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП  дошкольного образования действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ. 
	В течение года
	Заведующий МДОУ, 

ст. восп-ль
	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС
	Информационная справка

	4
	Приобретение методической литературы в соответствии с ФГОС.  Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами  
	В течение года
	ст. восп-ль
	Оснащенность  ООП  необходимыми УМК, учебными,  справочными пособиями, художественной литературой 
	Информационная справка

	5
	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. 

 
	В течение уч. года
	ст. восп-ль

 
	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса
	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФГОС» на   сайте ДОУ

	4. Создание организационно-информационного обеспечения подготовки к введению ФГОС ДО

	1
	Проведение диагностики готовности ДОУ  к введению ФГОС ДО 
	Март  2014 г.
	Заведующий МДОУ

ст. восп-ль
	Получение объективной информации о готовности ДОУ переходу на ФГОС
	Диагностическая карта

	2
	Размещение на сайте учреждения  информации о введении ФГОС дошкольного образования 
	В течение года

 
	  Заведующий МДОУ
	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС ДО
	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФГОС»   

	3
	Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС  дошкольного образования   
	май
 2014 г
	Заведующий МДОУ


	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС ДО
	Размещение публичного отчета на итоговом педсовете, отчеты по запросам Учредителя


5. Шаг 4     Контроль реализации запланированных изменений в образовательной системе ДОУ

	№
	Мероприятие
	Примерные роки
	Ответственные
	Ожидаемый результат
	Отчетные документы

	1
	Мониторинг уровня сформированности профессиональной компетентности педагогов ДОУ в соответствии с ФГОС
	Декабь  2015г
	Заведующий МДОУ

ст. восп-ль
	Определение педагогической компетентности педагогов по вопросам совершенствования качества образования
	Результаты анкетирования интервьюирования, опроса.  

	2
	Утверждение на педсовете ДОУ новой образовательной программы дошкольного образования
	Май 2015г
	Заведующий МДОУ

ст. восп-ль
	 Образовательная программа ДОУ
	Образовательная программа ДОУ


Проблемы переходного периода:

1. Первоначальное неприятие введения ФГОС некоторыми педагогами.

2. Затруднена организация курсовой подготовки всех категорий педагогических работников  в соответствии с ФГОС
3. Недостаточная оснащенность  педагогического процесса  необходимыми методическими,  учебными,  справочными пособиями, художественной литературой и пр.

4. Отсутствие финансирования для приведения  материально-технической базы в соответствие с требованиями ФГОС.

5. Сложность в разработке образовательной программы.

