| Рассмотрено на педагогическом совете Протокол № 3 от 11.03.2010г. | «Утверждаю» Директор МОУ «Гимназия № 140» _____________________В.Е.Красильников Приказ № 99 от 30.03.2010г. |
| --- | --- |

Программа информатизации 
МОУ «Гимназия №140» Советского района г. Казани

на 2010 – 2015гг.

I.Паспорт программы

| Наименование программы | – | Программа информатизации МОУ «Гимназия №140» Советского района г.Казани |
| --- | --- | --- |
| Нормативно–правовая база программы | – | Закон РФ «Об образовании»; Концепция федеральной целевой программы «Развитие информатизации в России на период до 2010 года, Приоритетный национальный проект «Образование» Программа модернизации педагогического образоваия (Приказ МО РФ от 01.04.2003 №1313); Федеральный закон «Об информатизации, информационных технологияхи о защите информации» от 27.07.2006г.№ 149-Ф3; Устав школы; |
| Сроки реализации программы | – | 2010г. – 2015г. |
| Цели программы |  | Реализация программы информатизации обеспечит достижение следующей цели: Построение единого информационного образовательного пространства с целью перехода на качественно новый уровень в подходах к использованию компьютерной техники и информационных технологий в образовательном процессе и повышения качества обучения и эффективности управления школой. |
| Задачи программы |  | Повышение квалификации педагогических и руководящих работников гимназии; построение среды, в которой сотрудники школы и учащиеся осваивали бы новые информационные технологии; использование информационных технологий для непрерывного профессионального образования педагогов и активизации учебного процесса; обеспечение условий для формирования информационной культуры обучающихся, учителей; оснащение предметных кабинетов современной компьютерной техникой; организация работы компьютерного класса во внеурочное время для работы педагогов и учащихся с программными продуктами, ресурсами сети Интернет, электронными учебными материалами, электронными средствами информационно-технологической поддержки и развития учебного процесса; расширение программного обеспечения образовательного процесса; обеспечение методической поддержки педагогов для развития основных составляющих компетентности педагогических работников. |
| Основные направления деятельности по реализации программы информатизации |  | Создание условий для творческого роста всех участников образовательного процесса через использование информационных технологий; материально-техническое оснащение школы |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы |  | повышение уровня информационной культуры как составляющей профессионального мастерства учителя показатели: повышение качества и эффективности образования за счет модернизации на основе использования ИКТ; повышение квалификационной категории учителей; распространение и обобщение опыта учителей через участие в научно- методических и научно–практических семинарах, публикации; пополнение банка цифровых образовательных ресурсов по каждому предмету; повышение информационной культуры обучающихся показатели: использование компьютерных технологий в самостоятельной работе; увеличение числа учащихся участвующих в Интернет - конкурсах, олимпиадах, конференциях, проектах, форумах; участие в компьютерных мониторингах обученности школьников; |

Пояснительная записка

Программа информатизации рассчитана на 5 лет и включает 3 основных раздела:

1.Материально- техническое оснащение школы;

2.Использование информационных технологий для непрерывного      профессионального образования педагогов и оптимизации и эффективности  учебного процесса;

3.Обеспечение условий для формирования  информационной культуры гимназистов.

Программа направлена на  освоение участниками образовательного процесса  информационных технологий и использование их в практической деятельности с целью повышения  качества образования.

Основными участниками и пользователями единого информационно-образовательного пространства должны быть: педагоги, ученики ,администрация школы. В образовательной части создание единого информационно-образовательного пространства школы и реализация программы информатизации ОУ должны решать следующие задачи:

индивидуализация обучения  учащихся;

предоставление всем участникам образовательного процесса возможности обучения современным информационным технологиям как необходимому минимуму для участника информационного обмена в современном обществе;

обеспечение возможности как внутрирайонного и республиканского информационного обмена, доступа к мировым информационным ресурсам - файловым архивам, базам данных, вычислительным и Web-серверам, включая возможности мультимедиа;

предоставление возможностей обмена информацией посредством электронной почты, в целях организации внутрирайонных и республиканских  связей всем участникам системы образования;

создание и публикация в электронном виде материалов методического и учебного характера, включая электронные учебники, системы проверки знаний и методические пособия и другие виды учебной информации;

обеспечение контроля качества образования.

В управленческой части:

автоматизация документооборота всех участников единого информационно-образовательного пространства школы;

автоматизация учета кадров;

сбор и обработка данных о состоянии педагогического процесса в образовательном учреждении.

Реализация данной программы позволит эффективно  организовать учебный процесс, опираясь на последние достижения науки в области информационных технологий, как в программном, так и аппаратном обеспечении.	Программа включает организацию деятельности, направленную на теоретическую и практическую подготовку учителей на всех этапах освоения и внедрения информационных технологий.

### Этапы реализации программы

Подготовительный этап (апрель-сентябрь 2010 года). Проанализировать нынешнее состояние, разработать перспективный план оснащения предметных кабинетов мультимедийной техникой, ознакомить педагогов с имеющимися  в библиотеке цифровыми образовательными ресурсами (ЦОР) и   способами их пополнения и накопления.

Анализ нынешнего состояния

Планирование реализации основных направлений программы

Подготовка нормативных и инструктивных документов;

Разработка концептуальной и нормативно-правовой базы, обеспечивающей эффективное функционирование образовательного учреждения;

Разработка учебно-методических и научно-методических материалов, обеспечивающих качество преподавания;

Формирование пакета диагностических материалов, обеспечивающих реализацию мониторинга Программы;

Подготовка педагогических работников для работы в новых условиях

выявление перспективных направлений развития школы и моделирование ее нового качественного состояния в условиях модернизации образования.

Этап моделирования и проектирования деятельности гимназии (октябрь-декабрь 2010 года). Разработать Программу информатизации гимназии, обозначить цели, задачи, направления деятельности, основные программные мероприятия, критерии успешности и факторы риска, спланировать реализацию основных направлений Программы.

Этап опытно-поисковой работы (январь 2011- сентябрь 2015 года). Предполагает практическую реализацию Программы  информатизации гимназии, проведение промежуточного мониторинга реализации Программы; корректировку планов в соответствии с целями и задачами и промежуточными результатами

Этап итоговой диагностики (октябрь-декабрь 2015 года). Планирует проведение диагностики результатов, полученных   в ходе реализации программы.

Направления реализации Программы информатизации

- Развитие информационной компетентности преподавателей и учащихся гимназии.

- Развитие аппаратной среды гимназии.

- Использование возможностей  сайта гимназии.

- Создание условий для технической поддержки информатизации образовательного процесса (далее ИОП).

- Обеспечение методической поддержки педагогов для развития основных составляющих компетентности педагогических работников.

- Развитие программного обеспечения (ПО) образовательного процесса.

- Создание банка цифровых образовательных ресурсов (далее ЦОР).

- Создание условий для использования аппаратных средств и ЦОР во внеучебной деятельности.

- Расширение возможностей использования локальной сети учителями и учащимися.