«Дорожная карта»

мероприятий введения обновленных Федеральных государственных

образовательных стандартов в ОО Кировского и Московского районов г. Казани

| N п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС |  |  |  |
| 1 | Создание рабочей группы по введению обновленных ФГОС | Февраль 2022 | Заведующая УМС ИМО УО г.Казани по Кировскому и Московскому районам г. Казани, Яранова Л.М. |
| 2 | Проведение серии совещаний по организационному и методическому сопровождению введения обновленных ФГОС | 2022-2027гг | Заведующая УМС ИМО УО г.Казани по Кировскому и Московскому районам г. Казани, Яранова Л.М. |
| 3 | Проведение в образовательных организациях родительских собраний, посвященных обучению по обновленным ФГОС | Май, ежегодно с 2022 года | Руководители образовательных организаций |
| 4 | Определение организационной схемы (алгоритма) реализации обновления содержания деятельности образовательной организации при реализации обновленных ФГОС | Декабрь 2021 | Начальник отдела образования УО г.Казани по Кировскому и Московскому районам г. Казани , Ершова Т.К. |
| 5 | Проведение управлением образования, образовательными организациями самодиагностики готовности к введению обновленных ФГОС | В течение периода действия «дорожной карты» | Заведующая УМС ИМО УО г.Казани по Кировскому и Московскому районам г. Казани, Яранова Л.М. Руководители ОО образовательных организаций |
| 6 | Организация участия педагогического сообщества в совещаниях МП РФ, МОиН РТ по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС | Постоянно | Руководители ОО |
| 7 | Проведение мониторинга готовности к введению обновленных ФГОС | Апрель, сентябрь | УМС ИМО, Руководители ОО |
| 8 | Мониторинг использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников | ежегодно | Методист УМС ИМО УО г.Казани по Кировскому и Московскому районам г. Казани, Назиева Л.Ш. |
| 9 | Анализ имеющихся в районе условий и ресурсного обеспечения реализации основных образовательных программ в соответствии с требованиями обновленных ФГОС. | ежегодно | Рабочая группа |
| 10 | Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию обновленных ФГОС. | 2021-2027гг | Руководители ОО |
| II. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС |  |  |  |
| 1 | Формирование муниципальной «дорожной карты» по введению обновленных ФГОС. | январь 2022 | Рабочая группа |
| 2 | Определение дефицитов при организации реализации обновленных ФГОС в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации. | январь - март 2022, далее по мере необходимости | Руководители ОО |
| 3 | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на обновленные ФГОС | постоянно | Рабочая группа |
| 4 | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность образовательных организаций в связи с переходом на обновленные ФГОС | По мере необходимости | Руководители ОО |
| III. Методическое сопровождение введения обновленных ФГОС |  |  |  |
| 1 | Проведение заседаний районных методических объединений учителей-предметников по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС | 2022-2027 гг | Методисты, Руководители РМО |
| 2 | Организация и проведение районных научно-практических конференций, семинаров по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС | 2022-2027 гг | Заведующая УМС ИМО УО г.Казани по Кировскому и Московскому районам г. Казани, Яранова Л.М. Руководители ОО |
| 3 | Выявление и распространение лучших практик реализации ФГОС в бщеобразовательных организациях | 2022-2027 гг | УМС ИМО, Руководители ОО |
| 4 | Формирование пакета методических материалов по теме реализации обновленных ФГОС с последующим размещением на сайте консультативного центра (УМС ИМО) | 2021-2027 гг | УМС ИМО, Рабочая группа |
| 5 | Координация взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ в соответствии с обновленными ФГОС | постоянно | УМС ИМО Руководители образовательных организаций |
| 6 | Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленных ФГОС | май 2022 | Руководители образовательных организаций |
| 7 | Организация системной работы образовательных организаций по формированию функциональной грамотности обучающихся | по отдельному плану | УМС ИМО, Руководители ОО |
| 8 | Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности | постоянно | УМС ИМО, Руководители ОО |
| 9 | Функционирование стажировочных (методических) площадок по внедрению обновленного ФГОС (гимназия № 12,152, 94 СОШ №55, 81) | 2022-2027 | УМС ИМО, Руководители ОО |
| 10 | Организация наставничества с целью повышения профессионального уровня педагогов по вопросам внедрени обновленных ФГОС. | 2022-2027 | УМС ИМО, Рабочая группа, Тьюторы |
| IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС |  |  |  |
| 1 | Организация обучения руководителей и педагогов | По отдельному плану | УМС ИМО |
| 2 | Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленных ФГОС | В течение года | Методист УМС ИМО УО г.Казани по Кировскому и Московскому районам г. Казани, Соловьева З.П. |
| 3 | Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС | В течение года | Методист УМС ИМО УО г.Казани по Кировскому и Московскому районам г. Казани Соловьева З.П. |
| V. Мониторинг готовности образовательных организаций к введению обновленных ФГОС |  |  |  |
| 1 | Внедрение системы мониторинга готовности образовательных организаций к введению обновленных ФГОС | Март апрель 2022 | УМС ИМО |
| 2 | Проведение собеседований с руководителями образовательных учреждений по готовности к введению обновленных ФГОС | Июнь 2022 | Заведующая УМС ИМО УО г.Казани по Кировскому и Московскому районам г. Казани , Яранова Л.М. |
| VI. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС |  |  |  |
| 1 | Информирование общественности через официальные сайты образовательных организаций о подготовке и успешных практиках реализации обновленных ФГОС | декабрь 2021, далее ежемесячно | Руководители ОО |
| 2 | Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах внедрения обновленных ФГОС | Апрель, ежегодно | Руководители ОО |