|  |  |  |  |  | Приложение к приказу от 10.10.2023 №895/02-05-02 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План-график подготовки и проведения государственной итоговой аттестации в 2023-2024 учебном году |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Содержание |  |  | Сроки |  | Ответственные за подготовку и исполнение |  |
|  | 1. Организационное и организационно-технологическое обеспечение |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Анализ участия в государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Анализ участия ОО в организации и проведении ГИА с использованием механизма независимой оценки качества знаний выпускников 9, 11-х классов в 2023 году |  |  | октябрь |  |  | Г.Ф.Залялетдинова Э.М.Кабудинова |
| 1.1.2 | Подведение итогов ГИА-2023 с анализом проблем и постановкой задач на секции заместителей директора по учебной работе в рамках августовской педагогической конференции. Определение проблемных зон в деятельности ОО по подготовке к ГИА |  |  | август сентябрь |  |  | Г.Ф.Залялетдинова Э.М.Кабудинова Ю.Г.Игнашева |
| 1.1.3 | Проведение статистического анализа по итогам ГИА и издание аналитической брошюры «Казанское образование -2023». Доведение до образовательных организаций аналитических отчетов |  |  | сентябрь |  |  | Г.Ф.Залялетдинова Э.М.Кабудинова специалисты отделов |
| 1.1.4 | Размещение на сайте Казанский образовательный портал, сайтах образовательных организаций в информационной системе «Электронное образование в РТ» информационных материалов по итогам проведения независимых форм ГИА |  |  | сентябрь |  |  | Г.Ф.Залялетдинова Э.М.Кабудинова Руководители ОУ |
| 1.1.5 | Организация мониторинга продолжения обучения выпускниками 11-х классов 2023 года, не получивших документ об образовании. |  |  | в течение года |  |  | Г.Ф.Залялетдинова муниципальные координаторы, руководители ОО |
| 1.2. Формирование муниципальной организационно-территориальной схемы проведения ГИА в 2024 году |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Определение должностных лиц, ответственных за организацию и проведение ГИА (муниципальных координаторов), операторов базы данных участников ГИА и обеспечению взаимодействия с региональной информационной системой (РИС) |  |  | октябрь |  |  | Г.Ф.Залялетдинова Начальники РОО |
| 1.2.2 | Проведение городских совещаний с руководителями ОО, заместителями руководителя, специалистами отделов, ответственными за организацию и проведение ГИА |  |  | в течение всего периода |  |  | И.М.Уразова Г.Ф.Залялетдинова Э.М.Кабудинова |
| 1.2.3 | Определение образовательных организаций в качестве пунктов проведения экзаменов (ППЭ), их функций и ответственности по вопросам подготовки и проведения всех форм ГИА в 2024 году |  |  | октябрь |  |  | Муниципальные координаторы |
| 1.2.4 | Определение мест регистрации участников ЕГЭ 2024 года, включая выпускников прошлых лет |  |  | октябрь |  |  | Г.Ф.Залялетдинова Э.М,Кабудинова |
| 1.2.5 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА из числа: - выпускников образовательных организаций текущего учебного года; - обучающихся и выпускников учреждений СПО; - выпускников прошлых лет |  |  | октябрь-январь |  |  | Г.Ф.Залялетдинова Э.М.Кабудинова муниципальные координаторы |
| 1.2.6 | Сбор предложений по персональному составу руководителей ППЭ, организаторов экзаменов в ППЭ, членов предметных комиссий. Утверждение состава работников ППЭ |  |  | ноябрь - декабрь |  |  | Г.Ф.Залялетдинова Э.М.Кабудинова муниципальные координаторы |
| 1.2.7 | Организация взаимодействия с ГБУ «РЦМКО» (РЦОИ) по передаче базы данных в ФЦТ по защищенным каналам связи. Работа по формированию и ведению муниципальной базы данных: - об АТЕ; - об образовательных организациях – участниках ГИА; - о сети пунктов проведения ГИА; - о руководителях ППЭ; - об организаторах ГИА в/вне аудиторий; - об участниках ГИА |  |  | в течение года (по отдельному плану-графику) |  |  | Муниципальные координаторы |
| 1.2.8 | Организация работы по контролю наличия документов, удостоверяющих личность, у обучающихся 11-х классов. |  |  | до 30 января 2024 года |  |  | Муниципальные координаторы, руководители ОО |
| 1.2.9 | Утверждение порядка и схем распределения по ППЭ участников ГИА, работников ППЭ, технических специалистов, уполномоченных ГЭК (досрочный, основной и дополнительный периоды) |  |  | февраль-май |  |  | Г.Ф.Залялетдинова Э.М.Кабудинова муниципальные координаторы |
| 1.2.10 | Внесение предложений по кандидатурам в состав экзаменационных комиссий по проверке экзаменационных работ участников ГИА. |  |  | октябрь-ноябрь |  |  | Ю.Г.Игнашева |
| 1.2.11 | Организация работы по тиражированию и выдаче пропусков установленной формы участникам ГИА. |  |  | до 10 мая 2024 года |  |  | Муниципальные координаторы |
| 1.2.12 | Сотрудничество с ГБУ «РЦМКО» по обмену информацией в период проведения ГИА, получению итоговых протоколов и результатов ГИА. |  |  | Март – сентябрь |  |  | Муниципальные координаторы |
| 1.2.13 | Организация работы по приему апелляций участников ГИА. |  |  | В течение 2-х рабочих дней со дня официального объявления результатов |  |  | Муниципальные координаторы |
| 2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов. Обеспечение мониторинга знаний обучающихся основного общего и среднего общего образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Организация работы с обучающимися, не получившими аттестат об основном общем образовании: -подготовка информации о количестве обучающихся, не получивших по итогам ГИА-2023 аттестат об основном общем образовании; -работа с обучающимися и их родителями (законными представителями) по информированию о порядке, сроках проведения ГИА в 2024 году; -организация подготовки обучающихся к пересдаче ГИА в сентябре 2023 года и в 2024 году |  | июль-август 2023 сентябрь-декабрь 2023 август 2023 октябрь 2023-апрель 2024 |  |  | Муниципальные координаторы Руководители ОО Руководители ОО |
| 2.2 |  | Организация и проведение мониторинговых исследований учебных достижений обучающихся 9-х классов (тренировочные тестирования в бланочном формате по математике, русскому языку, предметам по выбору) |  | По графику |  |  | Г.Ф.Залялетдинова Э.М.Кабудинова Ю.Г.Игнашева муниципальные координаторы |
| 2.3 |  | Организация участия обучающихся 10-11-х классов в апробации контрольно-измерительных материалов по отдельным предметам (по предложению ГБУ «РЦМКО»). |  | По графику МОиН РТ |  |  | Г.Ф.Залялетдинова Э.М.Кабудинова муниципальные координаторы |
| 2.4 |  | Анализ результатов тренировочных тестирований в формате ОГЭ и ЕГЭ. Рассмотрение результатов на заседаниях РМО, ШМО, совещаниях с руководителями ОО, заместителями директора по учебной работе |  | в течение всего периода |  |  | Ю.Г.Игнашева Г.Ф.Залялетдинова |
| 2.5 |  | Проведение методическими объединениями учителей-предметников специальных семинаров, посвященных обмену опытом подготовки выпускников к ГИА, с привлечением специалистов ИРО, учителей-наставников, учителей-тьюторов. Проведение индивидуальных консультаций с учителями-предметниками по вопросам подготовки к ГИА |  | в течение всего периода |  |  | Ю.Г.Игнашева Г.Ф.Залялетдинова |
| 2.6 |  | Организация работы с учащимися 9, 11 классов по подготовке к сдаче ГИА по предметам по выбору с привлечением учителей-наставников |  | в течение всего периода |  |  | Ю.Г.Игнашева Г.Ф.Залялетдинова Э.М.Кабудинова |
| 2.7 |  | Проведение профориентационной работы с обучающимися 9 классов |  | в течение всего периода |  |  | А.Л.Бобылева Г.Ф.Залялетдинова |
| 2.8 |  | Организация и проведение пробных тестирований a формате ЕГЭ, ОГЭ |  | февраль-апрель |  |  | Г.Ф.Залялетдинова Э.М.Кабудинова муниципальные координаторы, руководители ОО |
| 2.9 |  | Организация работы ресурсных центров: |  |  |  |  |  |
| 2.9.1 |  | Определение ресурсных центров по предметным областям (русский язык, математика, информатика и ИКТ, география) |  | август |  |  | И.М.Уразова Ю.Г.Игнашева |
| 2.9.2 |  | Совещание с руководителями РМО и ресурсными центрами по данным предметным областям. Утверждение графика и программ работы ресурсных центров |  | август до 15 сентября |  |  | Ю.Г.Игнашева |
| 2.9.3 |  | Утверждение списочного состава учителей школ с низкими результатами ГИА |  | август |  |  | И.М.Уразова Ю.Г.Игнашева |
| 2.9.4 |  | Проведение ресурсными центрами коучинга по технологиям обучения взрослых |  | 1 раз в два месяца |  |  | Ю.Г.Игнашева |
| 2.9.5 |  | Проведение промежуточных срезов для определения уровня предметных компетенций педагогов |  | декабрь-март |  |  | Ю.Г.Игнашева |
| 2.9.6 |  | Мониторинг результативности деятельности ресурсных центров |  | в течение всего периода |  |  | Ю.Г.Игнашева Г.Ф.Залялетдинова |
| 2.9.7 |  | Обеспечение дифференцированных подходов в подготовке обучающихся к итоговой аттестации. Презентация опыта учителей, показывающих высокие результаты |  | в течение всего периода |  |  | Ю.Г.Игнашева |
| 2.9.8 |  | Работа с экспертами экзаменационных комиссий в формате сессионных школ |  | ноябрь март |  |  | Ю.Г.Игнашева |
| 3. Обеспечение информационной и психологической поддержки участников образовательного процесса в период подготовки и проведения государственной итоговой аттестации, информирование о порядке организации и проведения государственной итоговой аттестации |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Работа с письмами и обращениями граждан по вопросам организации ГИА. Обеспечение работы «горячей линии» |  | Весь период |  |  | Г.Ф.Залялетдинова Э.М.Кабудинова муниципальные координаторы |
| 3.2 |  | Использование информации, размещенной на официальных сайтах и порталах: МОиН РТ (http://mon.tatarstan.ru/), ЕГЭ-2024 (http://www.ege.edu.ru/ru/) и др.: - о порядке организации и проведения ГИА в 2024 году; - о местах регистрации участников ЕГЭ из числа выпускников прошлых лет; - о местах проведения ГИА; - о порядке подачи и рассмотрения апелляций участников ГИА; - об ответственности участников и организаторов ГИА за нарушение порядка проведения экзаменов |  | В течение учебного года |  |  | Г.Ф.Залялетдинова Э.М.Кабудинова муниципальные координаторы, руководители ОО |
| 3.3 |  | Оформление информационных стендов, ведение сайтов образовательных организаций |  | В течение учебного года |  |  | Ю.Г.Игнашева Г.Ф.Залялетдинова Э.М.Кабудинова муниципальные координаторы, руководители ОО |
| 3.4 |  | Организация работы по изучению нормативных правовых документов и распорядительных актов, регламентирующих порядок организации и проведения ГИА, с различными категориями участников образовательного процесса, в том числе: - о сроках и местах подачи заявления для участия в ГИА; - о выборе общеобразовательных предметов для сдачи; - о запрете использования на экзаменах мобильных телефонов, иных средств связи и электронно-вычислительной техники, а также дополнительных информационно-справочных материалов, не включенных в утвержденный Рособрнадзором перечень предметов и материалов, разрешаемых для использования на экзаменах; - о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о правилах оформления и заполнения бланков ответов; - о правилах поведения на экзаменах, во время пути в ППЭ и обратно |  | В течение учебного года (по мере поступления документов) |  |  | Г.Ф.Залялетдинова Э.М.Кабудинова муниципальные координаторы |
| 3.5 |  | Организация работы по проведению консультационных часов для родителей (законных представителей) участников ГИА с целью разъяснения информации о выборе общеобразовательных предметов для сдачи ГИА |  | До 1 февраля (11 кл) До 1 марта (9 кл) |  |  | Руководители ОО |
| 3.6 |  | Взаимодействие со СМИ во время подготовки и проведения ГИА |  | май – июль |  |  | И.А.Ризванов И.М.Уразова Г.Ф.Залялетдинова |
| 3.7 |  | Организация психологической консультационной помощи участникам ГИА и их родителям (законным представителям) |  | в течение учебного года |  |  | Руководители ОО Психологи |
| 3.8 |  | Организация участия в Интернет-форумах, вебинарах по вопросам проведения ГИА в 2024 году |  | в течение учебного года |  |  | Ю.Г.Игнашева Г.Ф.Залялетдинова Э.М.Кабудинова |
| 3.9 |  | Работа с издательствами. Практикумы с российскими экспертами по предметным областям |  | в течение учебного года |  |  | Ю.Г.Игнашева |
| 4. Обеспечение контроля за подготовкой и проведением государственной итоговой аттестации |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Организация инструктажа лиц, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации (в том числе по информированию о соблюдении правовых норм, регламентирующих подготовку и проведение экзаменов) |  | март– май |  |  | Г.Ф.Залялетдинова Э.М.Кабудинова муниципальные координаторы |
| 4.2 |  | Организация взаимодействия с отделами полиции, органами здравоохранения |  | март – сентябрь |  |  | Г.Ф.Залялетдинова Э.М.Кабудинова муниципальные координаторы |
| 4.3 |  | Изучение деятельности образовательных организаций по подготовке к государственной итоговой аттестации |  | октябрь февраль апрель |  |  | Г.Ф.Залялетдинова Э.М.Кабудинова специалисты отделов |
| 4.4 |  | Изучение деятельности районных методических служб и отделов Управления образования по повышению качества образования |  | декабрь апрель |  |  | Ю.Г.Игнашева И.М.Уразова |
| 4.5 |  | Организация проверки знаний нормативных актов и методических материалов по проведению ГИА заместителей руководителей по УР, учителей-предметников и классных руководителей |  | март– май |  |  | Муниципальные координаторы, руководители ОО |
| 4.6 |  | Организация и обеспечение процедурного контроля проведения ГИА в ППЭ |  | март – сентябрь |  |  | Муниципальные координаторы, руководители ОО |
| 4.7 |  | Организация работы и оснащение ППЭ ГИА |  | март – сентябрь |  |  | Г.Ф.Залялетдинова Э.М.Кабудинова Муниципальные координаторы, руководители ОО |
| 5. Обеспечение мониторинга проведения государственной итоговой аттестации |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Сбор и обработка результатов проведения ГИА выпускников 9, 11-х классов: - на этапе диагностики уровня готовности к ГИА; - на этапе ГИА |  | ноябрь - сентябрь |  |  | Г.Ф.Залялетдинова Э.М.Кабудинова Ю.Г.Игнашева муниципальные координаторы |
| 5.2 |  | Мониторинг результатов ОГЭ, ЕГЭ на этапе государственной итоговой аттестации: - по участникам ГИА в разрезе каждой образовательной организации и общеобразовательных предметов; - по доле участников, справившихся с заданиями и преодолевших минимальный порог, установленный Рособрнадзором; - по среднему баллу; - по доле выпускников, не получивших документ об образовании. - по количеству выпускников, чей средний балл по всем предметы от 60 до 74 баллов, от 75 и выше баллов. Мониторинг образовательных организаций по результатам ГИА |  | май - сентябрь |  |  | Г.Ф.Залялетдинова Э.М.кабудинова муниципальные координаторы |
| 5.3 |  | Анализ статистических данных результатов ГИА-2024 (с включением информации в публичный отчет начальника РОО по итогам 2023-2024 учебного года, выступление на пленарном заседании августовского совещания работников образования). Издание аналитической брошюры по итогам ГИА-2024 |  | июль август |  |  | И.М.Уразова Г.Ф.Залялетдинова Э.М.Кабудинова муниципальные координаторы |
| 5.4 |  | Мониторинг образовательных организаций по основным показателям оценки качества образования |  | июль - август |  |  | Г.Ф.Залялетдинова муниципальные координаторы |