Утвержден

приказом Министерства образования

и науки Республики Татарстан

от ___________№ _________

План мероприятий Министерства образования и науки Республики Татарстан по выполнению основных принципов национальной системы профессионального роста педагогических работников Российской Федерации, включая национальную систему учительского роста

| № | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Ответственные исполнители | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Обеспечение доступности качественного образования в общеобразовательных организациях |  |  |  |  |
| - Повышение уровня обеспеченности педагогическими кадрами систем общего образования |  |  |  |  |
|  | Сбор и систематизация статистических данных, а также анализ данных общественных организаций о кадровом обеспечении сферы общего образования Республики Татарстан | Аналитический отчет | Отдел кадровой политики, отделы (управления) образования исполнительных комитетов муниципальных образований Республики Татарстан (далее – отделы (управления) образования ИКМО РТ) | 1 марта 2020 г., далее – ежегодно |
|  | Проведение мониторинга обеспеченности кадрами общеобразовательных организаций | Информационно-аналитический отчет | Отдел кадровой политики, отделы (управления) образования ИКМО РТ | 20 февраля 2020 г., далее – ежегодно |
|  | Проведение анализа систем оплаты труда педагогических работников Республики Татарстан | Предложения по совершенствованию системы оплаты педагогических работников | Отдел планирования и оплаты труда | 1 мая 2020 года |
|  | Направление в Минпросвещения России проекта паспорта региональной системы общего образования, включающей план мероприятий («дорожная карта») по кадровому обеспечению системы общего образования Республики Татарстан | Согласованный с Минпросвещения России проект паспорта | Отдел кадровой политики, отдел развития дополнительного профессионального образования | 1 августа 2020 года |
|  | Утверждение паспорта региональной системы общего образования, включающей план мероприятий («дорожная карта») по кадровому обеспечению системы общего образования Республики Татарстан | Приказ МОиН РТ | Отдел кадровой политики, отдел развития дополнительного профессионального образования | 1 сентября 2020 года |
|  | Формирование прогноза потребности в подготовке педагогических кадров по образовательным программ высшего образования | Ежегодный план заявок на подготовку педагогических работников | Отдел кадровой политики, отдел высшего образования | 1 сентября 2020 года, далее - ежегодно |
| - Модернизация системы подготовки педагогических кадров |  |  |  |  |
|  | На основе утвержденного паспорта региональной системы общего образования, включающей план мероприятий («дорожная карта») по кадровому обеспечению системы общего образования Республики Татарстан, определение потребности в объеме целевого обучения в целях адресного решения проблемы кадровой укомплектованности общеобразовательных организаций на среднесрочную и долгосрочную перспективу | Приказ МОиН РТ | Отдел кадровой политики, отдел высшего образования, отдел развития дополнительного профессионального образования | 20 сентября 2020 года, далее - ежегодно |
| II. Непрерывное профессиональное развитие |  |  |  |  |
| - Формирование инфраструктуры и применение инновационных технологий для адресной реализации программ профессионального развития педагогических работников |  |  |  |  |
|  | Формирование сети центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников | Нормативные правовые акты, организационная и методическая документация по обеспечению деятельности центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников | Отдел развития дополнительного профессионального образования | ежегодно |
|  | Разработка и внедрение инновационных технологий в реализацию дополнительных профессиональных программ, в том числе создание сети симуляционных центров (виртуальные лаборатории) в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России | Методические рекомендации Минпросвещения России по разработке и внедрению инновационных технологий в реализацию дополнительных профессиональных программ | Отдел развития дополнительного профессионального образования, ГАОУ ДПО «Институт развития образования Республики Татарстан» (далее – ИРО РТ) | Февраль 2021 года, далее - ежегодно |
|  | Организация обмена опытом и лучшими педагогическими практиками | Отчет, перечень лучших педагогических практик | Отдел развития дополнительного профессионального образования, ИРО РТ | 1 апреля 2021 года, далее - ежегодно |
| - Создание и внедрение единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогов |  |  |  |  |
|  | Предоставление на конкурсной основе грантов в форме субсидий юридическим лицам из федерального бюджета на реализацию мероприятий, направленных на обновление дополнительных профессиональных программ и повышение квалификации педагогических работников системы общего образования | Соглашения с юридическими лицами-получателями грантов | Отдел развития дополнительного профессионального образования, ИРО РТ | 1 мая 2020 года, далее - ежегодно |
|  | Внедрение единой республиканской системы научно-методического сопровождения педагогов | Приказ МОиН РТ | Отдел развития дополнительного профессионального образования, ИРО РТ | 25 июля 2021 года, далее - ежегодно |
|  | Создание на базе образовательных организаций высшего образования научно-методических центров сопровождения педагогов, обеспечивающих привлечение материально-технических, кадровых и интеллектуальных ресурсов, действующих в системе высшего образования учебно-методических объединений, экспертных и научных групп | Приказ МОиН РТ | Отдел высшего образования, отдел развития дополнительного профессионального образования | 31 декабря 2020 года |
| III. Стимулирование профессионального роста педагогов |  |  |  |  |
|  | Проведение пилотной апробации внедрения обновленной системы квалификационных категорий в соответствии с утвержденным порядком проведения | Приказ МОиН РТ | Отдел кадровой политики, отделы (управления) образования ИКМО РТ | 1 сентября 2021 – 1 июня 2022 г. |
|  | Разработка и внедрение системы наставничества педагогических работников в образовательных организациях | Региональная (муниципальная) программа наставничества в образовательных организациях | Отдел развития дополнительного профессионального образования, ИРО РТ, АНО «Казанский открытый университет талантов 2.0», отделы (управления) образования ИКМО РТ | Ежегодно |
|  | Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства педагогов | Положения о конкурсах профессионального мастерства педагогов, регламенты проведения конкурсов профессионального мастерства педагогов | Отдел общего образования и итоговой аттестации обучающихся, отдел развития дополнительного профессионального образования, отдел кадровой политики, ИРО РТ | Ежегодно |