|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»**  **ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА**  **АКТАНЫШСКОГО**  **МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**  **РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН**  423740 с. Актаныш, пр. Ленина, 17  тел./факс 3-09-07 | **вар 1(герб)** | **ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ**  **АКТАНЫШ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ БАШКАРМА КОМИТЕТЫ**  **МКУ «МӘГАРИФ ИДАРӘСЕ”**  423740 Актанышавылы, Ленин пр-ты, 17 тел\факс 3-09-07 |

**ПРИКАЗ**

**№ 175 -ОД от 05.04 2021 г.**

Об утверждении «Дорожной карты» мероприятий по реализации

специального проекта по открытию шахматных зон в общеобразовательных учреждениях Актанышского муниципального района в 2021 году

В целях формирования условий для личностного и интеллектуального развития детей, развития общей культуры и организации содержательного досуга посредством создания условий и увеличения числа детей и подростков, вовлеченных в шахматное образование, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить «Дорожную карту» мероприятий, по реализации специального проекта по открытию шахматных зон в общеобразовательных учреждениях Актанышского муниципального района (далее - Дорожная карта) (Приложение).
2. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений Актанышского муниципального района, принять активное участие в реализации Дорожной карты.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника по учебно - методической работе Имамразивой Г.Д.

Начальник МКУ «Управление образования» Р.М.Шакирова

Приложение к приказу

МКУ «Управление образования»

От №

Дорожная карта» мероприятий

по реализации специального проекта по открытию шахматных зон в общеобразовательных учреждениях Актанышского муниципального района.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Ответственные | | | результат |
| 1. Кадровое и методическое обеспечение | | | | | | |
| 1 | Создание рабочей группы | январь 2021 г. | МКУ «Управление  образования» | | Создана рабочая группа | |
| 2 | Подготовка и направление в общеобразовательные учреждения рекомендательных документов о создании и организации работы шахматных зон в общеобразовательных  учреждениях | до 05.02.2021 г. | МКУ «Управление образования» | | Направление документов о создании и организации работы шахматных зон | |
| 3 | Участие педагогических работников, обучающих детей шахматам, в муниципальных методических  объединениях «Шахматное образование» | март, май, август 2021 г. | МКУ «Управление образования» | | Обмен опытом работы, совершенствование шахматного образования | |
| 4 | Повышение квалификации педагогов по шахматному образованию | март - июнь 2021 г. | Руководители общеобразовательных  учреждений | | Повышение квалификации педагогов по шахматному  образованию | |
| 5 | Тьюторское сопровождение педагогических работников, обучающих детей игре шахматам | февраль –август 2021 г. | Руководители дополнительного образовательния «Центр детского творчества», | | Повышение квалификации педагогов по шахматному образованию | |
| 6 | Участие в муниципальном сетевом взаимодействии педагогического сообщества по обеспечению шахматных зон и шахматного образования | февраль- май 2021 г. | Центры цифрового и гуманитарного профилей школ Точек роста:  МБОУ «Актанышская СОШ №1», МБОУ «Актанышская СОШ №2 УИОП», ГБОУ «КШИ» | | Обмен опытом работы, совершенствование шахматного образования | |
| 7 | Консультация по шахматному образованию для педагогов | 1 раз в квартал | МКУ«Управление образования», МБОУ ДО «ЦДТ» | | Совершенствование профессионального мастерства педагогов | |
| 8 | Создание методической копилки по развитию шахматного образования в общеобразовательных учреждениях Актанышского муниципального района | август 2021г | МКУ«Управление образование», руководители общеобразовательных  учреждений | | Сборник методических материалов по шахматному образованию | |
| 9 | Развитие сайта МКУ «Управление образования», образовательных учреждений по развитию шахматного образования | февраль-август 2021 г. | МКУ «Управление образования», руководители образовательных  учреждений общеобразовательных  учреждений | | Развитие сайта МКУ  «Управление образования», образовательных учреждений по развитию шахматного образования | |
| 2. Информационно- аналитическое обеспечение | | | | | | |
| 1. | Реализация программы «Шахматный всеобуч» для учащихся | 2020-2021 учебный год | МКУ«Управление образования», руководители общеобразовательных  учреждений | | | Интеграция технологии игры шахматы в урочную деятельность |
| 2. | Обеспечение программным обеспечением для реализации программ шахматного образования | февраль 2021 г. | МКУ«Управление образования», руководители общеобразовательных  учреждений | | | освоение технологии игры в шахматы |
| 3. | Обеспечение комплектами шахматного инвентаря и шахматных пособий | февраль-август 2021г | Руководители общеобразовательных учреждений, спонсоры, депутаты территориального регионального отделения Всероссийской политической партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | | | Укрепление  учебно-методической  базы шахматного образования |
| 4. | Реализация программ дополнительного  образования «Шахматы в школе» через кружковую деятельность | февраль- май 2021 г. | Руководители  общеобразовательных учреждений | | | Совершенствование и развитие навыков игры в шахматы |
| 5. | Реализация программ развития шахматных зон в образовательных развития шахматных зон в общеобразовательных  учреждениях | февраль-август 2021г | Руководители общеобразовательных  учреждений | | | Развитие шахматных зон в образовательных учреждениях |
| 6. | Проведение дискуссий, семинаров, научно – практических конференций по шахматному образованию | февраль-август 2021г | МКУ «Управление образования», руководители общеобразовательных  учреждений | | | Обмен опытом работы, совершенствование шахматного образования |
| 7. | Проведение конкурсов по шахматной тематике: «Лучший интегрированный урок школе», «Лучший мастер – класс по интеграции учебных предметов с шахматами» и  др. | апрель 2021 г | МКУ «Управление образования» | | | Обмен опытом работы, совершенствование шахматного образования |
| 8. | Проведение конкурсов рисунков, поделок на шахматную тематику среди учащихся | февраль- май 2021 г. | МКУ «Управление образования», руководители  общеобразовательных учреждений | | | Формирование творческих способностей творческих способностей |
| 9. | Проведение конкурсов  профессионального мастерства  «Лучший урок по шахматам», «Лучший педагог дополнительного образования  по шахматам» | Март - апрель 2021 г. | МКУ «Управление образования», руководители общеобразовательных учреждений | | | Формирование педагогических компетенций |
| 10. | Анализ деятельности образовательных учреждений по развитию шахматного образования | июль 2021 г. | МКУ «Управление образования», руководители общеобразовательных  учреждений | | | Уровень реализации комплексного плана  «дорожная карта» |
| 3. Организация и проведение мероприятий | | | | | | |
| 1. | Участие в соревнованиях по шахматам  «Белая ладья» среди команд общеобразовательных учреждений:   1. этап (школьный) 2. этап (муниципальный) | январь - апрель 2021 г. | МКУ«Управление образования»,  руководители ОУ | Развитие интеллектуальных способностей учащихся | | |
| 2. | до февраля 2021 г. | МКУ «Управление образования» | Развитие интеллектуальных способностей учащихся | | |
| 3. | февраль 2021 г. | МКУ «Управление образования», | Развитие интеллектуальных способностей учащихся | | |
| 4. | Участие в региональном этапе соревнований по  шахматам «Белая ладья» | февраль 2021 г. | МКУ «Управление образования», | Развитие интеллектуальных способностей учащихся | | |
| 5. | Республиканский семинар для заместителей начальников по учебно-  методической работе, учителей по шахматам школ «Точка роста» по теме  «Реализация проекта«Шахматный всеобуч»: опыт образовательных  учреждений Актанышскогомуниципального района» | апрель 2021 г. | МКУ«Управление образования»,  Руководители образовательных учреждений | Обмен опытом работы, совершенствование шахматного образования | | |
| 6. | Участие в дистанционных соревнованиях по шахматам  среди обучающихся школ | февраль-август 2021 г. | Руководители общеобразовательных  учреждений | Популяризация шахмат среди детей,  выявление одаренных детей. | | |
| 7. | Участие в Интернет – сессии шахматного мастерства | март- апрель 2021 г. | Руководители общеобразовательных  учреждений | Популяризация шахмат среди детей,  выявление одаренных детей. | | |
| 8. | Смотр – конкурс общеобразовательных учреждений «На лучшую шахматную зону» | сентябрь 2021 г. | МКУ«Управление образования» | Совершенствование предметно пространственной среды образовательной  организации, способствующей развитию шахматного образования | | |
| 9. | Организация и проведение  соревнований по шахматам среди педагогов | март | МКУ «Управление образования», МБУ | Совершенствование профессионального мастерства педагогов | | |
| 10. | Организация турниров по шахматам в 1-11 классах | май | МКУ «Управление образования», МБУ | Развитие интеллектуальных способностей учащихся | | |

Приложение к приказу МКУ «Управление образования»

От №