Приложение к приказу    №  84 от  20  мая 2011 года

План

введения Федерального государственного образовательного стандарта в начальном общем образовании (ФГОС НОО) в образовательном учреждении.

| Направления | Задачи | Сроки, ответственные |
| --- | --- | --- |
| Нормативно- правовое обеспечение | Привести нормативно-правовую базу общеобразовательных учреждений в соответствие с требованиями ФГОС НОО | Руководители ОУ Май-июль |
|  | Разработать, утвердить план (сетевой график) в школах, обеспечивающий поэтапное сопровождение введения ФГОС НОО. | Август Администрация ОУ |
|  | Создать рабочую группу по разработке Основной образовательной программы. | Май Руководители ОУ |
|  | Формировать список учебников и учебных пособий, используемых в образовательном учреждении в соответствии с ФГОС НОО. | Библиотекари ОУ |
|  | Разработать, обсудить и утвердить Основную образовательную программу | Июль (к приемке школ к новому учебному году) Администрация ОУ,рабочая группа |
|  | Разработать и заключить трехсторонний договор между муниципалитетом, школой и родителями о предоставлении общего образования в образовательном учреждении. | Руководители ОУ Июль-август |
|  | Внести необходимые изменения в Устав образовательного учреждения с учетом требований ФГОС НОО. | Руководители ОУ Июль-август |
|  | Привести в соответствие с требованиями ФГОС НОО и Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих должностных инструкций работников образовательного учреждения. | Руководители ОУ Июль-август |
|  | Разработать режим занятий, обеспечивающий выполнение учебного плана и санитарно-гигиенических требований ФГОС | Август Руководители ОУ |
|  | Определить оптимальную модель организации внеурочной деятельности | Июль-август Администрация ОУ,рабочая группа |
|  | Заключить договора о взаимодействии с образовательными учреждениями дополнительного образования детей, с учреждениями культуры и спорта – по организации внеурочной деятельности школьников. | Август Руководители ОУ |
| Финансово- экономическое сопровождение | Разработать локальные акты о порядке, условиях новой системы оплаты труда, работников, в том числе выплат стимулирующего характера, внесение соответствующих изменений в коллективный договор. | Август Руководители ОУ |
|  | Заключить дополнительные соглашения к трудовому договору с педагогическими работниками, предусматривающие, порядок, критерии, показатели и размеры установления выплат стимулирующего характера. | Август Руководители ОУ |
| Кадровая политика | Комплектование кадрами, соответствующими требованиям, предусмотренным должностными инструкциями. | Август Руководители ОУ |
|  | Организовать поэтапное повышение квалификации работников администрации, руководителей МО, учителей, которым предстоит работать по ФГОС НОО. | Руководители ОУ |
|  | Разработка плана и осуществление внутришкольного контроля реализации ФГОС НОО | Август Администрация ОУ |
| Информационное обеспечение | Провести разъяснительную работу с родителями учащихся об особенностях ФГОС НОО | Июль -август Администрация ОУ |
|  | Разработка и размещение в средствах массовой информации публичных отчетов образовательного учреждения | Администрация ОУ |
|  | Использование информационных ресурсов образовательного учреждения | Администрация ОУ |
| Материально- техническое сопровождение | Обеспечение доступа педагогов и обучающихся к информационно-образовательным ресурсам, техническим средствам обучения | Администрация ОУ |
|  | Разработка положений об объектах инфраструктуры образовательного учреждения | Администрация ОУ |
|  | Обеспечение учебниками и учебно-методической литературой в соответствии с утвержденным федеральным перечнем | Библиотекарь совместно МУ ИМЦ |
|  | Комплектование в библиотеке достаточного фонда дополнительной литературы, справочно-библиографических и периодических изданий в печатном и цифровом вариантах | Библиотекарь совместно МУ ИМЦ |

Создание рабочей группы по разработке Основной образовательной программы относится к числу первоочередных мероприятий, так как данный документ является основным механизмом реализации ФГОС НОО.

В приказе руководителя образовательного учреждения о создании рабочей группы необходимо:

1. Определить состав рабочей группы, куда могут войти:

- заместитель директора по УВР;

- заместитель директора по воспитательной работе;

- руководитель  ШМО;

- педагоги начальной школы;

- педагоги основной школы;

- педагог-психолог, социальный педагог, дефектолог, учитель-логопед, медицинский работник;

- воспитатели групп продленного дня;

- представители родительской общественности;

- педагоги дополнительного образования;

- работники ДОУ;

- научный консультант ( Например: Фаттахова Светлана Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент, старший научный сотрудник лаборатории Стандарта общего образования ИРО РТ).

2. Назначить руководителя рабочей группы.

3. Определить порядок и план деятельности группы.

План

деятельности рабочей группы по разработке структурных компонентов Основной образовательной программы.

| № п/п | Направления проектирования, соответствующие структурным компонентам Основной образовательной программы | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектирование пояснительной записки | Июнь-август | Зам по УВР |
| 2 | Определение планируемых результатов освоения обучающимися Основной образовательной программы | Июнь-август | Зам по УВР |
| 3 | Разработка учебного плана начального общего образования | Июнь-август | Администрация |
| 4 | Создание программы формирования УУД | Июнь-август | Зам по УВР |
| 5 | Отбор и разработка программ учебных предметов | июнь | Учителя начальных классов |
| 6 | Проектирование программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся | Июнь-август | Зам по воспитательной работе |
| 7 | Создание программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни | Июнь-август | Зам по воспитательной работе, медсестра |
| 8 | Разработка программы коррекционной работы | Июнь-август | Психолог, учителя начальных классов |
| 9 | Создание системы оценки достижения планируемых результатов Освоения Основной образовательной программы | Июнь-август | Зам по УВР, зам по воспитательной работе, руководитель ШМО |