План-график (дорожная карта) 

по реализации мероприятий по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения, и школ функционирующих в неблагоприятных социальных условиях путем реализации региональных проектов и распространения их результатов по Алькеевскому МР в 2020 году
	н/п
	Наименование мероприятия
	Сроки проведения

	1
	Разработка школьной программы повышения качества образования.
	до 30 апреля

	2
	Участие в конкурсе школьных программ повышения качества образования.
	Октябрь-ноябрь

	3
	Оказание информационно-методической помощи ОО. Консультирование и тьюторское сопровождение.
1) Обучающий семинар  "Подготовка обучающихся к итоговой аттестации: психологическое сопровождение и актуализация предметного содержания"
2) Обучающий семинар "Повышение образовательных результатов по учебным предметам: технологии и педагогические лайфхаки"
	21,22 мая 2020 
18,19 августа 2020

	4
	Участие в деятельности профессиональных сообществ школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях.
	В течение года

	5
	Семинар-практикум  " Современные подходы к повышению качества школьного образования " 
	25 сентябрь 2020

	6
	Обучение по программам дополнительного профессионального образования повышения квалификации руководителей и педагогических работников (5 человек)
	В течение года

	7
	Информационное сопровождение реализации мероприятий. Размещение на сайтах образовательных организаций-участников программы, и на сайте ГАОУ ДПО «ИРО РТ» httD://irort.ru/.
	В течение всего периода реализации мероприятий

	8
	Аналитический отчет о ходе и результатах реализации «Дорожной карты».
	до 30 ноября 2020г.


Руководитель УО Алькеевского МР              А.А.Савинов
