Проект

Дорожная карта внедрения реализации целевой модели наставничества

в Высокогорском муниципальном районе Республики Татарстан

на 2023/2024 учебный год

| Наименование этапа | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Подготовка условий для запуска целевой модели наставничества | Изучение Распоряжения министерства образования РФ №Р-145 от 25.12.2019 "Об утверждении методологии (целевой) модели наставничества обучающихся для организаций осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным программам и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися" Изучение нормативных документов по наставничеству. Формирование единой базы данных молодых педагогов, педагогов-наставников образовательных организаций Высокогорского муниципального района РТ | сентябрь | Отдел образования |
|  | Подготовка нормативной базы реализации республиканской модели наставнической деятельности педагогических кадров. 1.Издание приказа о внедрении целевой модели наставничества. 2.Разработка и утверждение положения о наставничестве. 3.Обсуждение и утверждение дорожной карты внедрения целевой модели наставничества. 4. Издание приказа о назначении ответственного за внедрения целевой модели наставничества. | сентябрь | Отдел образования, образовательные учреждения |
| 2. Формирова-ние базы наставляемых | Сбор данных о наставляемых педагогах. Изучение образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов. Анкетирование. Сбор согласий на обработку персональных данных. Планирование работы Ассоциации молодых педагогов Высокогорского муниципального района | сентябрь | Отдел образования |
| 3.Формирова-ние базы наставников | Сбор данных о наставниках. Сбор согласий на обработку персональных данных. Круглый стол наставников | сентябрь | Отдел образования |
| 4.Формирование наставнических групп | Рабочее совещание с наставниками, молодыми педагогами со стажем работы до 5 лет и педагогами. Выбор форм и программ наставничества исходя из потребностей | сентябрь | Отдел образования, Совет наставников |
|  | Издание приказа о создании наставнических пар, групп. Составление планов педагогического роста наставляемых. Организация психологического сопровождения | сентябрь | Отдел образования |
| 5.Обучение наставников и наставляемых | Подготовка и размещение методических и информационных материалов для молодых специалистов в сообщество «Ассоциация молодых педагогов» и в виртуальном методическом сообществе наставников | в течение года | Отдел образования, образовательные учреждения |
|  | Обмен опытом в области наставнической деятельности в условиях сетевого взаимодействия. Проведение коучингов, мастер-классов, обобщения опыта наставнических практик | в течение года | Отдел образования, образовательные учреждения, ИРО РТ |
|  | Обобщение опыта работы педагогов - наставников на семинарах, конференциях различного уровня через печатные издания | в течение года | Отдел образования, образовательные учреждения, наставники |
|  | Проведение консультаций с наставниками. Создание «Школы молодого педагога» | в течение года | Отдел образования, наставники |
| 6.Организация и осуществление работы наставнических пар, групп | Участие педагогов-наставников и наставляемых в различных конкурсах профессионального мастерства. Оказание методической помощи молодым специалистам, участникам конкурса «Педагогический дебют» | в течение года | Отдел образования, наставники |
|  | Деятельность Ассоциации молодых педагогов. Неформальные встречи наставников и наставляемых | в течение года | Отдел образования |
|  | Индивидуальное консультирование молодых педагогов и педагогов с профессиональным дефицитов по запросу | в течение года | Отдел образования, наставники |
|  | Посещение уроков молодых педагогов и педагогов с профессиональным дефицитом наставниками с целью оказания методической помощи | в течение года | Отдел образования, наставники |
|  | Составление индивидуальных маршрутов адаптации и повышения квалификации молодых педагогов в образовательных организациях | октябрь | Наставник с молодым педагогом |
|  | Семинар для молодых учителей и наставников по теме «Наставничество эффективная форма сопровождения деятельности начинающего педагога» | октябрь | ОО |
|  | Участие во Всероссийской научно-практической конференции «Наставничество в образовании: современная теория и инновационная практика» | октябрь | ОО |
|  | Семинар – практикум для молодых педагогов на тему «Рост профессионального мастерства как шаг в будущее молодого педагога» | декабрь | ОО |
|  | Семинар для молодых педагогов и наставников «Совершенствование мастерства молодых педагогов через наставничество» | февраль | ОО |
|  | Форум молодых педагогов и наставников «Молодой учитель: новое поколение» | апрель | ОО, Совет наставников |
|  | Муниципальный конкурс «Цифровое наставничество в образовании» | апрель, май | Отдел образования |
|  | Участие в Республиканском конкурсе «Педагогическое мастерство без границ» | май | ГАОУ ДПО "Институт развития образования" |
|  | Участие в Республиканском конкурсе «Лучший руководитель методического объединения» | май | ГАОУ ДПО "Институт развития образования" |
|  | Помощь молодым педагогам в решении проблемных ситуаций. Вовлечение партнёров в наставническую деятельность | в течение года | Отдел образования |
| 7.Отчёт о наставнической практике | Выпуск электронного сборника лучших практик наставничества. Распространение опыта «Лучшие наставнические практики» | август | Отдел образования |
|  | Заседание совета наставников (по отдельному плану) | сентябрь декабрь март май | Отдел образования, образовательные учреждения |
|  | Размещение информации о реализации целевой модели наставничества, информации о проводимых мероприятиях в Высокогорском муниципальном районе на сайте отдела образования, на официальной странице в социальной сети «Вконтакте» отдела образования. | август | Наставники, наставляемые |
|  | Проведение мониторинга состояния внедрения реализации целевой программы наставничества. 1.Мониторинг личной удовлетворённости наставника и наставляемого. 2. Мониторинг повышения активности участия наставляемых в конкурсах, мероприятиях. 3.Проведение мониторинга качества реализации дорожной карты наставничества. | в течение года | Отдел образования |
|  | Издание приказа о поощрении участников наставнической деятельности. Вручение Благодарственных писем партнерам. | августовская конференция работников образования | Отдел образования |
|  | Проведение итогового мероприятия в рамках года педагога и наставника | август | Отдел образования, Совет наставников, Профсоюз |