|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН  ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КУКМОРСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | | Рисунок%20в%20Doc1 | ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  КУКМАРА МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ БАШКАРМА КОМИТЕТЫ | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  **от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 года** | г.Кукмор | | | **КАРАР**  **№ \_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | | | | |

Об утверждении муниципальной программы

«Развитие культуры в Кукморском муниципальном районе

на 2018–2020 годы»

В целях обеспечения развития культуры в Кукморском муниципальном районе, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры в Кукморском муниципальном районе на 2018–2020 годы» (далее – Программа).

2.Определить координатором Программы МУ «Управление культуры Кукморского муниципального района».

3.Финансово-бюджетной палате Исполнительного комитета Кукморского муниципального района ежегодно при формировании бюджета района на очередной финансовый год предусматривать средства на реализацию мероприятий [Программы](file:///C:\Users\User\Desktop\УПРАВЛЕНИЕ%20КУЛЬТУРЫ\Программы%20районные\программа%20развития%20культуры%20на%202015-2017новый.docx#Par33) с учетом возможностей и в пределах средств, направляемых на указанные цели из бюджета Республики Татарстан.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя Исполнительного комитета Кукморского муниципального района Республики Татарстан Галиеву Р.Х.

**Руководитель**

**Исполнительного комитета А.Х.Гарифуллин**

Приложение

к постановлению

Исполнительного комитета

Кукморского муниципального района

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 г.

**Муниципальная программа**

«**Развитие культуры в Кукморском муниципальном районе**

**на 2018–2020 годы»**

# ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  Программы | Муниципальная программа «Развитие культуры в Кукморском муниципальном районе на 2018–2020 годы» (далее - Программа) |
| Заказчик Программы | Исполнительный комитет Кукморского муниципального района |
| Разработчик Программы, координатор реализации Программы | Муниципальное учреждение «Управление культуры Исполнительного комитета Кукморского муниципального района Республики Татарстан»  Муниципальное бюджетное учреждение «Районный дом культуры» Кукморского муниципального района Республики Татарстан  Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система Кукморского муниципального района Республики Татарстан»  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Краеведческий музей Кукморского муниципального района Республики Татарстан»  Архивный отдел Исполкома Кукморского муниципального района Республики Татарстан |
| Цель Программы | Сохранение культурного наследия, развитие и формирование культурных традиций.  Развитие сферы культурно - досуговой деятельности.  Создание условий для повышения общественно значимого статуса библиотеки, книги, чтения, а также уровня общей и информационной культуры пользователей за счет увеличения эффективности и использования потенциальных возможностей библиотеки.  Пополнение фондов Кукморского краеведческого музея (проведение экспедиций по сбору архивных материалов, научно-исторических реликвий, художественных ценностей, этнографического, топонимического и фольклорного материала).  Формирование имиджа территории района.  Управление архивным делом в Кукморском муниципальном районе Республики Татарстан в интересах граждан, общества и государства. |
| Задачи  Программы | Создание условий для организации деятельности учреждений культуры по продвижению традиций народного творчества и реализации самодеятельного творчества среди различных слоев населения района, отвечающих современным требованиям;  Поддержка традиционной народной культуры, самодеятельного художественного творчества и профессионального искусства;    Сохранение и развитие системы традиционных районных мероприятий;  Обеспечение условий для доступа граждан к культурным и информационным ресурсам районных музейных и библиотечных фондов;  Привлечение к чтению и пользованию библиотекой всех категорий населения, поднятие престижа и роли библиотеки;  Раскрытие богатейшего потенциала книги и чтения, информационных ресурсов библиотеки;  Оптимизация системы информирования о литературе и совершенствование библиотечно-информационного обслуживания;  Создание максимально благоприятных условий для предоставления пользователям социально- ценной книжно-журнальной, аудиовизуальной и мультимедийной продукции, способствующей продвижению чтения;  Апробация новых форм и методов работы в сфере чтения;  Сотрудничество со всеми заинтересованными лицами и организациями в поддержке и продвижении чтения;  Внедрение новых технологий сбора, передачи и предоставления информации населению;  Предоставление населению свободного доступа в Интернет;   Подготовка населения города к активной деятельности в условиях информационного общества;  Разработка и реализация общественно-значимых проектов, программ интеллектуального досуга;  Создание необходимой материально-технической базы;  Развитие современных форм музейного, экскурсионного обслуживания, досуговой деятельности.  Расширение выставочной деятельности, обмен экспозициями с другими музеями.  Организация музейного обслуживания населения с учетом интересов и потребностей различных социально-возрастных и образовательных групп.  Благоустройство подворья музея.  Разработка проектов историко-культурных охранных зон г.Кукмор и Кукморского района.  Реставрация и реконструкция недвижимых памятников истории и культуры Кукморского муниципального района:  Петропавловская церковь д. Танькино (1811-1822), Дом купца Утямишевых, первая Соборная мечеть с. Маскара, вторая Соборная мечеть с. Маскара, Аллея Героев в д. Нижний Искубаш.  Реставрация экспонатов музея:  Гужевого транспорта, изделий предприятия Володиных, мебели фабриканта Комарова.  Включение музейных фондов в программу Комплексной автоматизированной музейной информационной системы (КАМИС).  Обновление экспозиции, посвященной к образованию Кукморского района, по случаю 90-летия.  Построение экспозиции «Быт татарского народа» на празднике Сабантуй в г. Казани.  Проведение «Праздник самовара», подготовка и издание буклета истории производства медных изделий на предприятии Володиных с. Кукмор.  Проведение праздничных мероприятий и выставок посвященных юбилейным датам знаменитых уроженцев Кукморского района и юбилейным датам образования предприятий Кукморского района.  Сохранение и обновление кадрового потенциала в сфере культуры.  Развитие инфраструктуры сферы культуры. Обеспечение пожарной безопасности учреждений.    Продвижение территории района, включение района в единое информационное и культурное пространство.  Обеспечение хранения, учета, комплектования и использования документов Архивного фонда Республики Татарстан и других архивных документов. |
| Срок реализации  Программы | 2018 – 2020 годы |
| Перечень подпрограмм | 1. Подпрограмма «Развитие музейного дела на 2018 – 2020 годы»; 2. Подпрограмма «Поддержка народного творчества.   Сохранение, возрождение и популяризация культурного наследия народов Кукморского района на 2018 – 2020 годы»;   1. Подпрограмма «Развитие библиотечного дела на 2018 – 2020 годы»; 2. Подпрограмма «Развитие архивного дела на 2018 – 2020 годы». |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета Кукморского муниципального района Республики Татарстан составляет  361747,3 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 – 120004,5тыс. руб.  2019 – 120383,8 тыс. руб.  2020 – 121359,0 тыс. руб.  Примечание: Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета Кукморского муниципального района Республики Татарстан на соответствующий финансовый год и на плановый период |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Расширение ассортимента культурных услуг. Повышение доступности культурных мероприятий и услуг. Повышение уровня удовлетворенности населения качеством оказываемых услуг.  Усиление информационной, культурной, просветительской и социальной функции библиотеки.  Повышение мотивации к чтению, книги, информационным ресурсам различных групп пользователей.  Создание мощных информационных ресурсов, соответствующих современным потребностям пользователей;  Расширение возможностей для населения по реализации своего личностного, творческого, культурного и интеллектуального потенциала;  Влияние на становление гражданственности молодого поколения и на создание комфортной социальной среды во всех населенных пунктах района в целом;  Обеспечит оптимальный режим хранения и сохранности фондов;  Создание системы повышения квалификации библиотекарей района;  Пополнение фондов музея, сохранение исторического и культурного наследия.  Сохранение памятников истории культуры и архитектуры.  Осуществление контроля за сохранностью исторического наследия.  Создание электронного банка данных (КАМИС).  Сохранение и развитие национальной культуры.  Создание комфортных условий пользователям электронных и традиционных ресурсов.  Создание условий для повышения профессиональной компетентности специалистов сферы культуры.  Укрепление материально-технической базы учреждений культуры.  Модернизация оборудования учреждений культуры.  Обеспечение безопасности эксплуатации учреждений культуры.  Реализация мероприятий Программы позволит достичь к 2020 году увеличения:  уровня соответствия помещений муниципального архива нормативным условиям, обеспечивающим постоянное хранение архивных документов, до 88,9 процента;  доли запросов, исполненных муниципальным архивом в установленные сроки, в общем объеме поступивших за год запросов до 98,3 процента. |
| Организация контроля за реализацией Программы | Контроль за исполнением Программы осуществляют:  Исполнительный комитет Кукморского муниципального района;  Муниципальное учреждение «Управление культуры Кукморского муниципального района».  Муниципальное учреждение «Управление культуры Кукморского муниципального района» осуществляет координацию работы по реализации Программы, представляет информацию о ходе её выполнения в Исполнительный комитет Кукморского муниципального района ежегодно до 1 февраля.  Контроль за расходованием бюджетных средств, в рамках реализации Программы, осуществляется в установленном законодательством порядке |

**2. Технико-экономическое обоснование Программы**

Решение задач в области социально-экономического развития государства напрямую относится к учреждениям культуры, деятельность которых - один из важных факторов не только для обеспечения прав граждан на участие в культурной жизни, но и развития гражданского общества в целом.

Программа развития культуры на 2018-2020 гг. – разработана с учетом необходимости выполнения целей и задач программы культурного развития населения Кукморского муниципального района, документов по модернизации культурно-досуговой деятельности Управления культуры, удовлетворение потребностей населения, в оказании им услуг культуры и потребностей самой этой системы в дальнейшем совершенствовании.

Программа направлена на реализацию государственной политики Российской Федерации в области культуры, усиления внимания государственных органов исполнительной власти, общественности, к организации культурно-досуговой деятельности, к противодействию негативным явлениям в детской и молодежной среде, к обеспечению охраны прав детей.

Программа определяет ценностно-смысловые целевые, содержательные и результативные приоритеты развития культурно-досуговой деятельности в Кукморском районе РТ, задает основные способы и механизмы изменений.

В Кукморском муниципальном районе 123 населенных пункта, где проживают 51 114 человек (в г. Кукмор 17 700 чел.). Их обслуживают 130 учреждения культуры (78 – КДУ, 1 автоклуб, 49 библиотек, 1 краеведческий музей, 1 ДМШ).

Состояние системы работы Управления культуры Кукморского муниципального района характеризуется положительными результатами.

Создана многовариантная сеть культурного образования населения.

Активно развивается культурная деятельность на базе РДК и СДК.

Осуществляется интеграция учреждений культуры общего и дополнительного образования детей, подростков, молодежи в единое образовательное пространство, где каждое учреждение сохраняет свою специфику.

Идет процесс обновления содержания культурно-досуговой деятельности, форм и технологий в соответствии с изменяющими запросами населения, реализацией концепции модернизации всех сфер услуг.

Осуществляется совершенствование программно-методического и информационного обеспечения. Стабильно работают методические службы (методические объединения, обучающие семинары.)

Качественно улучшилась работа с кадрами.

Основными факторами, определившими уровень развития культурной досуговой деятельности Управления культуры Кукморского муниципального района РТ стали:

-внимание и забота со стороны администрации Кукморского муниципального района;

- совершенствование нормативно-правовой базы;

-межведомственное взаимодействие – деятельность межведомственных координационных советов комиссий по различным вопросам воспитания детского и взрослого творчества.

- укрепление и развитие традиционных межкультурных связей с другими районами.

Библиотека – это не только храм мудрости, общения, познания и доброты. Она, прежде всего, современный информационный центр, доступный каждому. В последнее время в нашей жизни многое изменилось, несколько другими стали и наши читатели, к сожалению, поменялось их отношение к книге. Известно, что её сегодня во многом заменяют информационные технологии. Уменьшается численность неторопливых, вдумчивых «книжных» читателей. Всё больше быстрых, мобильных пользователей. Конечно, компьютер, Интернет и чтение совместимы. Опыт работы библиотек на современных условиях показывает, что это сочетание не только уместно, но и полезно. Современная библиотека должна соответствовать запросам самых разных категорий читателей, чтобы они могли найти любую информацию, или ответ на любой вопрос в удобном для него формате – бумажном или электронном. Это и предусматривает настоящая программа развития библиотеки на 2018-2020 годы.

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система Кукморского муниципального района Республики Татарстан» имеет достаточно солидную материально - техническую базу для обслуживания современного читателя. При помощи Министерства культуры РТ оборудованы 5 мобильных библиотек, все 49 библиотек имеют компьютеры из них 46 с выходом в Интернет, все библиотеки оснащены копировально - множительной техникой.

При общем количестве читателей МБУ «ЦБС Кукморского муниципального района» превышающем 33141 человек библиотекарями приобретается 0,58 новых книг на 1 читателя в год, или 0,39 книга на жителя района, 70% книжного фонда ЦБС морально устарело.

Таким образом, состав фонда по годам изданий не соответствует ни нормативам, рекомендованным Модельным стандартом деятельности массовых библиотек, принятых Российской библиотечной ассоциацией. Кроме того, большинство книг поступают в единственном экземпляре и, вследствие этого, не могут удовлетворить читательские запросы и быстро изнашиваются, тем самым, образуя пробелы в составе книжного фонда, зачастую невосполнимые.

Анализ внешней и внутренней ситуации деятельности библиотек района показал следующее: постоянно пользуются библиотеками ЦБС все поколения. Основная часть пользователей - дети и молодежь: учащиеся школ, лицеев, гимназий, колледжей. Следующей группой пользователей являются социально незащищенные слои населения (пенсионеры, инвалиды, безработные граждане), для которых библиотека выступает как единственный очаг информации и культуры в силу ее бесплатности.

Муниципальные учреждения культуры района за последние годы накопили определённый опыт в работе с любительскими творческими объединениями, коллективами народного творчества, клубами по интересам, семейными творческими коллективами, выявили основные потребности различных слоев населения в сфере культуры.

Вместе с тем, несмотря на определенные достижения предыдущей Программы, в отрасли остается нерешенным ряд проблем.

Прежде всего, слабая материально-техническая база учреждений культуры и искусства, а именно:

отсутствие средств на обеспечение пожарной безопасности;

низкий уровень оснащенности учреждений современной компьютерной техникой.

недостаточность техники и оборудования;

необходимость капитальных и косметических ремонтов помещений;

необходимость обеспечения сохранности оборудования в учреждениях культуры (решетки на окнах, железные двери);

устаревшее оборудование;

недостаточное оснащение сценическими костюмами;

недостаточность средств, для пополнения книжного фонда мультимедийной продукцией, электронными ресурсами;

Главная цель работы Управления культуры Кукморского муниципального района на 2018 - 2020 гг. – развитие системы культурно-досуговой деятельности района на основе сохранения лучших традиций культурной жизни и обеспечения максимальной занятости населения в данной сфере.

В соответствии с поставленной целью и предложенными ориентирами необходимо выполнить комплекс основных задач в сфере культурно-досуговой деятельности в район:

- максимально удовлетворить духовные потребности населения района.

- обеспечить рост доступности досуговой деятельности для всех категорий населения.

- повысить эффективность, доступность и качество предоставляемых услуг.

- обеспечить безопасность эксплуатации учреждений культуры.

Особую актуальность приобрела проблема технической модернизации отрасли культуры: компьютеризации, обеспеченности учреждений сценическим оборудованием, свето-звукоусилительной аппаратурой, музыкальными инструментами и оборудованием. От того, насколько успешно будет решаться эта проблема в ближайшие годы, зависит увеличение количества и улучшение качества предлагаемых учреждениями услуг населению и рост внебюджетных поступлений.

Для района крайне важно формирование и улучшение имиджа территории, определение целевых групп "потребителей территории", которые помогут сформировать более притягательную инфраструктуру и привлечь инвестиции для реализации долгосрочных программ развития территории, что влечет за собой информационное продвижение района.

Документальные фонды муниципального архива Кукморского муниципального района Республики Татарстан входят в состав Архивного фонда Республики Татарстан и являются важнейшей составной частью исторического, политического, экономического, научного, социального, культурного, материального и духовного наследия, информационного и интеллектуального достояния многонационального народа Кукморского района. Кукморский муниципальный архив Республики Татарстан - это 172 фонда, содержащих 40174 единиц хранения. Из них 26810 единиц хранения-управленческая документация; 13307 единиц хранения-документы по личному составу; 57 единиц хранения-документы личного происхождения; 40 фотодокументов. Документы датируются 1930-2015 г.г. Документальные фонды архивного отдела Исполнительного комитета Кукморского муниципального района Республики Татарстан содержат сведения, отражающие социально-экономическое развитие района, жизнь народа, проживающего в нем на разных этапах его развития. Они ежегодно пополняются документами, имеющими важное историческое и практическое значение.

Развитие электронного документооборота и увеличение количества электронных документов в делопроизводственной практике организаций объективно должны привести к постепенному видовому изменению состава Архивного фонда Республики Татарстан. Поэтому подготовка муниципального архива к приему, сохранению и использованию электронных документов, обеспечению их аутентичности - приоритетное направление развития архивного дела.  
 Пересмотрен и расширен состав источников комплектования, особое внимание уделено сотрудничеству с негосударственными организациями на договорной основе и с держателями личных фондов.  
 В комплектовании муниципального архива наблюдается тенденция увеличения объема документов постоянного хранения, ежегодно образующихся в организациях - источниках комплектования, также увеличивается объем принимаемых документов по личному составу ликвидированных организаций.  
 В 2016 году архивный отдел Исполнительного комитета Кукморского муниципального района был переведен в помещения, полностью соответствующие требованиям, предъявляемым к архивным учреждениям для долговременного хранения архивных документов. В Кукморском муниципальном архиве имеются просторные рабочие кабинеты, присутственные места для клиентов, архивохранилище.  
Требуется дальнейшее укрепление пожарной и охранной безопасности, соблюдение температурно-влажностного режима в муниципальном архиве.  
 В системе мер по обеспечению сохранности особое место занимает картонирование документов с использованием специальных средств картонирования архивных документов, установка железных решеток на окна архивохранилища.

Создание единой информационно-аналитической системы приведет к заметному повышению открытости муниципального архива, позволит повысить доступность и эффективность использования архивных документов на основе использования современных информационных технологий, оптимизировать исполнение профильных функций и вывести на качественно новый уровень автоматизацию учета, хранения и управления архивными фондами.  
 Повышение качества и доступности услуг, оказываемых муниципальным архивом Кукморского муниципального района Республики Татарстан, в том числе переход на предоставление услуг в электронном виде, - приоритетная задача на 2018-2020годы.  
 Для государственных структур архивы - это хранилище управленческих документов и эксперты в системе управления документальной информацией.  
 Представителей научного сообщества интересует самый широкий спектр тем и самая обширная хронология. Между архивистами и учеными-гуманитариями традиционно существует тесное взаимодействие в области изучения, публикации и экспонирования архивных документов, в сфере подготовки кадров.  
 Необходимо развивать сотрудничество с исследователями в области изучения и популяризации нашего документального наследия.  
 Эта тема особенно актуальна в контексте реализации Указа Президента Республики Татарстан от 11 января 2016 года N УП-1 "Об образовании организационного комитета по подготовке и проведению празднования 100-летия образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики".  
В муниципальном архиве Кукморского муниципального района ежегодно проводятся уроки мужества, приуроченные ко дню Победы в Великой Отечественной войне, уроки-экскурсии, уроки-выставки. Ознакомление с настоящими документами всегда производит большое впечатление на учащихся.  
Приоритетом во взаимодействии с научным сообществом является обеспечение сохранности и качественного комплектования документов, имеющих научное и историко-культурное значение. Важное значение в этой работе имеет оцифровка документального наследия в целях повышения его доступности.

**3. Механизм реализации программы**

Реализация Программы осуществляется в соответствии с заявленными в ней мероприятиями и предусматривает создание ежегодного плана по реализации Программы, уточненных планов работы.

Приоритетные направления Программы:

сохранение культурного наследия, развитие и формирование культурных традиций;

развитие сферы культурно - досуговой деятельности;

создание компьютеризированных рабочих мест для сотрудников и читателей;

развитие фонда мультимедиаматериалов;

перевод части фонда в электронный вид;

использование централизованных баз, данных;

разработку и проведение мероприятий, направленных на поддержание престижа чтения и его общественной значимости;

организацию в проведение кампаний, связанных с пропагандой книги;

функционирование «Центра правовой информации»;

создание разнообразной рекламной продукции;

опосредованный контакт с читателями (Интернет),

привлечение новых партнеров для совместной работы по продвижению чтения;

оказание дополнительных платных услуг;

обучение сотрудников новейшим методикам по продвижению чтения и книги;

техническое обеспечение;

исследовательская деятельность;

формирование имиджа территории района.

**4. Оценка эффективности реализации программы**

Реализация Программы позволит стать сфере культуры одним из реальных ресурсов социального и экономического развития района. Создание конкурентоспособных культурных продуктов и услуг, расширение их ассортимента будет способствовать повышению качества жизни населения области, насыщению потребительского рынка услуг.

Модернизация сферы управления культурой приведет к повышению эффективности деятельности учреждений культуры, улучшению качества оказываемых услуг.

Использование современных технологий повысит доступ населения к культурным ценностям мероприятиям и услугам.

Вновь создаваемые культурные события и продукты смогут стать основой для продвижения и территории района.

Эффективность реализации программы будет оцениваться следующими критериями:

- количество отремонтированных помещений учреждений культуры;

- количество единиц техники для оснащения учреждений культуры;

-количество посещений праздников, концертов, фестивалей жителями района;

-доля творческих коллективов, участвующих в различных конкурсах и фестивалях;

-объем гастрольно-выставочной деятельности за пределами района;

- количество специалистов, прошедших курсы и тренинги по повышению квалификации;

- ежегодное поступление периодических изданий в фонды МБУ "ЦБС Кукморского муниципального района РТ"

-ежегодное обновление книжного фонда МБУ "ЦБС Кукморского муниципального района РТ";

- объемами поступлений и сохранений экспонатов в фонды МБУК «Краеведческий музей Кукморского муниципального района РТ»

- повышением квалификации сотрудников музея и постоянным повышением их интеллектуального уровня.

- развитием научно-исследовательской, научно- методической деятельности.

- совершенствованием экспозиционно-выставочной деятельности.

- привлечением посетителей всех слоев населения.

Сохранение и эффективное использование историко-культурного наследия Кукморского муниципального района, вовлечение его в сферу социально-культурной деятельности.

Развитие инфраструктуры сферы культуры. Обеспечение пожарной безопасности учреждений.

Создание условий для организации деятельности учреждений культуры по продвижению традиций народного творчества среди различных слоев населения района, отвечающих современным требованиям.

Сохранение, развитие и формирование самобытных семейных традиций как ресурса социально-экономического развития района. Обеспечение условий для реализации семейного творчества.

Сохранение и развитие системы традиционных районных мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое воспитание граждан.

Организация и проведение мероприятий, содействующих сохранению профессионального престижа, профессиональному самоопределению молодёжи

Сохранение и обновление кадрового потенциала в сфере культуры.

Формирование имиджа территории района. Создание и продвижение конкурентоспособных культурных продуктов и услуг. Продвижение территории района.

 Документы Архивного фонда Республики Татарстан, хранящиеся в муниципальном архиве, отражают материальную и духовную жизнь граждан Кукморского района за период с 1930 года до наших дней и являются значимой частью историко-культурного наследия, информационного и интеллектуального достояния народов Кукморского района.

Программа непосредственно направлена на достижение стратегической цели деятельности муниципального архива Кукморского муниципального района (обеспечение хранения, учета, комплектования и использования документов Архивного фонда Республики Татарстан и других архивных документов в интересах граждан, общества, государства).

Реализация Программы позволит:

создать оптимальные условия для хранения документов;

повысить эффективность и качество предоставляемых муниципальных, государственных услуг, расширить возможности доступа к информации, содержащейся в архивных документах.

Приложение N 1

к муниципальной программе

"Развитие культуры в Кукморском

муниципальном районе на 2018 - 2020 годы"

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/н** | **Наименование подпрограммы** | **Источник финансирования** | **Объем финансирования** | | |
| **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** |
| 1 | «Развитие музейного дела на 2018 – 2020 годы» | Муниципальный бюджет | 3535,8 | 3535,8 | 3535,8 |
| 2 | «Поддержка народного творчества. Сохранение, возрождение и популяризация культурного наследия народов Кукморского района на 2018 – 2020 годы» | Муниципальный бюджет | 90713,6 | 91092,9 | 92068,1 |
| 3 | «Развитие библиотечного дела на 2018 – 2020 годы» | Муниципальный бюджет | 25072,1 | 25072,1 | 25072,1 |
| 4 | «Развитие архивного дела на 2018 – 2020 годы» | Муниципальный бюджет | 683,0 | 683,0 | 683,0 |
|  | **ВСЕГО по Программе** | **361747,3** | **120004,5** | **120383,8** | **121359,0** |

**Подпрограмма «Развитие музейного дела на 2018 - 2020 годы»**

**Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | "Развитие музейного дела на 2018 - 2020 годы" (далее - Подпрограмма) |
| Основной разработчик Подпрограммы | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Краеведческий музей Кукморского муниципального района Республики Татарстан» |
| Цель Подпрограммы | Сохранение культурного наследия, развитие и формирование культурных традиций.  Пополнение фондов Кукморского краеведческого музея (проведение экспедиций по сбору архивных материалов, научно-исторических реликвий, художественных ценностей, этнографического, топонимического и фольклорного материала). |
| Задача Подпрограммы | Развитие современных форм музейного, экскурсионного обслуживания, досуговой деятельности.  Расширение выставочной деятельности, обмен экспозициями с другими музеями.  Организация музейного обслуживания населения с учетом интересов и потребностей различных социально-возрастных и образовательных групп.  Благоустройство подворья музея.  Разработка проектов историко-культурных охранных зон г.Кукмор и Кукморского района.  Реставрация и реконструкция недвижимых памятников истории и культуры Кукморского муниципального района:  Петропавловская церковь д. Танькино (1811-1822), Дом купца Утямишевых, первая Соборная мечеть с. Маскара, вторая Соборная мечеть с. Маскара, Аллея Героев в д. Нижний Искубаш.  Реставрация экспонатов музея:изделий предприятия Володиных, мебели фабрикантов Комарова и Родигина.  Регистрация музейных предметов в Объединенном электронном каталоге музеев Республики Татарстан и в Государственном каталоге Музейного фонда Российской Федерации.  Обновление и дополнение экспозиции, посвященной к образованию Кукморского района, по случаю 90-летия.  Построение экспозиции «Быт татарского народа» на празднике Сабантуй в г. Казани, г. Кукмор.  Подготовка к проведению мероприятия «Ч.Айтматов – даһи якташыбыз», посвященный к 90-летию писателя. Обновление экспозиции посвященный родословному Ч.Айтматова «Ишмән шәҗәрәсе». (Родословная Ч.Айтматова по материнской линии). Разработка экскурсионного маршрута в с.Маскара к истокам родословной Ишмана. Построение экспозиции «Хәмзә Габделвәлиевның нәсел тармагы». Выездные лекции в школы района и города Кукмор с презентацией на тему «Чыңгыз Айтматов-даһи якташыбыз».  Проведение праздничных мероприятий и выставок посвященных юбилейным датам знаменитых уроженцев Кукморского района и юбилейным датам образования предприятий Кукморского района. |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2018– 2020 годы |
| Объемы финансирования Подпрограммы с разбивкой по годам и источникам | Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств бюджета Кукморского муниципального района Республики Татарстан составляет  10607,4 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год - 3535,8 тыс. рублей;  2019 год - 3535,8 тыс. рублей;  2020 год - 3535,8 тыс. рублей;  Примечание: Объемы финансирования Подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета Кукморского муниципального района Республики Татарстан на соответствующий финансовый год и на плановый период. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации цели и задач Подпрограммы- (индикаторы оценки результатов с разбивкой по годам) и показатели ее бюджетной эффективности | Пополнение фондов музея, сохранение исторического и культурного наследия.  Сохранение памятников истории культуры и архитектуры.  Осуществление контроля за сохранностью исторического наследия.  Регистрация музейных предметов в Объединенном электронном каталоге музеев Республики Татарстан и в Государственном каталоге Музейного фонда Российской Федерации.  Сохранение и развитие национальной культуры. |

I. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы,

в том числе проблемы, на решение которых она направлена

Кукморский краеведческий музей открыт 8 мая 1995 года по распоряжению главы администрации от 10. 01. 1995 года. Музей располагался в здании бывшей фабрики валяной обуви товарищества братьев Родигиных. В 1997 году здание было включено в реестр архитектурных памятников, в 1998 году - в план реставрационных работ архитектурных памятников по РТ на 2000 год по программе «Мирас - Наследие» Министерства культуры РТ.

За период работы программы «Мирас - Наследие» была полностью проведена реставрация здания музея, и в декабре 2010 года состоялось его открытие, приуроченное к 80- летию образования Кукморского района.

По завершении реставрационных работ общая площадь музея составляет 485 кв.м.

Основной фонд музея составляет 5224 экспоната, а научно-вспомогательный – 2126. Всего: 7350 единиц хранения.

В отчетном году в музее проведены 98 экскурсий (72 из них групповых, 26 - индивидуальных).

В течение года продолжались исследовательские экспедиции по изучению местонахождения рудников, шахт, принадлежавших Таишевскому медеплавильному заводу. Неоднократно организовывались экспедиции по выявлению и сбору экспонатов.

Вместе с тем, несмотря на определенные достижения, остается нерешенным ряд проблем.

Прежде всего, слабая материально-техническая база, недостаточность площади для построения экспозиций и для хранения экспонатов.

II. Цель, задачи Подпрограммы,

описание конечных результатов и сроков ее реализации

Целью Подпрограммы является сохранение культурного наследия, развитие и формирование культурных традиций.

Пополнение фондов Кукморского краеведческого музея (проведение экспедиций по сбору архивных материалов, научно-исторических реликвий, художественных ценностей, этнографического, топонимического и фольклорного материала).

Задачей Подпрограммы является развитие современных форм музейного, экскурсионного обслуживания, досуговой деятельности, расширение выставочной деятельности, обмен экспозициями с другими музеями, организация музейного обслуживания населения с учетом интересов и потребностей различных социально-возрастных и образовательных групп, благоустройство подворья музея, разработка проектов историко-культурных охранных зон г.Кукмор и Кукморского района, реставрация и реконструкция недвижимых памятников истории и культуры Кукморского муниципального района: Петропавловская церковь д. Танькино (1811-1822), Дом купца Утямишевых, первая Соборная мечеть с. Маскара, вторая Соборная мечеть с. Маскара, Аллея Героев в д. Нижний Искубаш, реставрация экспонатов музея: Гужевого транспорта, изделий предприятия Володиных, мебели фабриканта Комарова, регистрация музейных предметов в Объединенном электронном каталоге музеев Республики Татарстан и в Государственном каталоге Музейного фонда Российской Федерации. Обновление экспозиции посвященной к образованию Кукморского района, по случаю 90-летия.

Построение экспозиции «Быт татарского народа» на празднике Сабантуй в г. Казани, г. Кукмор.

Подготовка к проведению мероприятия «Ч.Айтматов – даһи якташыбыз», посвященный к 90-летию писателя. Обновление экспозиции посвященный родословному Ч.Айтматова «Ишмән шәҗәрәсе». (Родословная Ч.Айтматова по материнской линии). Разработка экскурсионного маршрута в с.Маскара к истокам родословной Ишмана. Построение экспозиции «Хәмзә Габделвәлиевның нәсел тармагы». Выездные лекции в школы района и города Кукмор с презентацией на тему «Чыңгыз Айтматов-даһи якташыбыз».

Проведение праздничных мероприятий и выставок посвященных юбилейным датам знаменитых уроженцев Кукморского района и юбилейным датам образования предприятий Кукморского района.

Срок реализации Подпрограммы - 2018 - 2020 годы.

Ожидаемый конечный результат подпрограммы является пополнение фондов музея, сохранение исторического и культурного наследия, сохранение памятников истории культуры и архитектуры, осуществление контроля за сохранностью исторического наследия, регистрация музейных предметов в Объединенном каталоге Республики Татарстан и в Государственном каталоге Музейного фонда Российской Федерации, сохранение и развитие национальной культуры.

III. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств бюджета Кукморского муниципального района Республики Татарстан составляет

10607,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год - 3535,8 тыс. рублей;

2019 год - 3535,8 тыс. рублей;

2020 год - 3535,8 тыс. рублей;

Примечание: Объемы финансирования Подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета Кукморского муниципального района Республики Татарстан на соответствующий финансовый год и на плановый период.

IV. Оценка социально-экономической эффективности

Подпрограммы

Реализация Подпрограммы позволит создать конкурентоспособность услуг, расширение их ассортимента будет способствовать повышению качества жизни населения района, насыщению потребительского рынка услуг.

Модернизация сферы приведет к повышению эффективности деятельности музея, улучшению качества оказываемых услуг.

Использование современных технологий повысит доступ населения к культурным ценностям мероприятиям и услугам.

Вновь создаваемые культурные события и продукты смогут стать основой для продвижения и территории района.

Эффективность реализации программы будет оцениваться следующими критериями:

- объемами поступлений и сохранений экспонатов в фонды МБУК «Краеведческий музей Кукморского муниципального района»

- повышением квалификации сотрудников музея и постоянным повышением их интеллектуального уровня.

- развитием научно-исследовательской, научно- методической деятельности.

- совершенствованием экспозиционно-выставочной деятельности.

- привлечением посетителей всех слоев населения.

Сохранение и эффективное использование историко-культурного наследия Кукморского муниципального района, вовлечение его в сферу социально-культурной деятельности.

Приложение

к Подпрограмме

**ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ**

**ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ МУЗЕЙНОГО ДЕЛА НА 2018 - 2020 ГОДЫ"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполн  итель | Сроки исполнения | Источник  финансирования. | Затраты на реализацию мероприятия (тыс.руб.) | | | |
| Всего | В том числе по годам | | |
| 2018 | 2019 | 2020 |
| **I.** | **Сохранение культурного наследия, развитие и формирование культурных традиций.** | | | | | | | |
| **1.1** | **Развитие инфраструктуры сферы культуры** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Обеспечение пожарной безопасности учреждений | музей |  | МБ, ВБ | - |  |  |  |
| 1.1.2. | Сопровождение комплексной автоматизированной музейной информационной системы КАМИС | музей | 2018-2020г | РБ, МБ, ВБ | 105,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| 1.1.3. | Создание условий для организации деятельности учреждений культуры по продвижению традиций народного творчества и районных культурных традиций. | музей |  | МБ, ВБ |  |  |  |  |
| 1.2. | **Сохранение и обновление кадрового потенциала в сфере культуры** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Повышение квалификации  специалистов музея | музей | 2018-2020г | МБ | 15 | 5 | 5 | 5 |
| 1.3 | **Обеспечение условий для доступа граждан к культурным и информационным ресурсам районных музейных фондов** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Создание и работа с медиатекой  (видео-, слайд-, фоно-, аудио-фондами) | музей | 2018-2020 | МБ, ВБ | - |  |  |  |
| 1.3.2 | Проведение праздничных мероприятий и выставок посвященных: | музей |  |  | - |  |  |  |
| 1.3.3 | 90-летие Кукморского муниципального района; | музей | 2020 | МБ | 1 |  |  | 1 |
| 1.3.4 | 25-летию краеведческого музея; | музей | 2020 | ВБ | 1 |  |  | 1 |
| 1.3.11 | 75 лет со дня Победы нашей страны в ВОВ (1941- 1945)  Организация выставки работ художника М.Усманова « Мир глазами фронтовика».  Выставка к 80-летию образования 147 стрелковой дивизии. | музей | 2020 | МБ, ВБ | 3 |  |  | 3 |
| 1.3.12 | Выставки посвященные юбилейным датам знаменитых уроженцев Кукморского района: | музей |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение лекций в рамках года писателя Л.Н.Толстого в Республике Татарстан «Под знаком Льва» | музей | 2018 | МБ, ВБ |  |  |  |  |
|  | Проведение лекций «Просветитель татарского народа» в рамках года Ш.Марджани в Кукморском районе | музей | 2018 | МБ,ВБ |  |  |  |  |
| 1.3.13 | 90 лет со дня рождения А.М.Булатову Первому секретарю РК КПСС(круглый стол, встреча с родственниками) | музей | 2018 | МБ, ВБ | 0,5 | 0,5 |  |  |
| 1.3.14 | 110 лет со дня рождения Героя Советского Союза П.Е. Вороьева | музей | 2018 | МБ,ВБ | 0,5 | 0,5 |  |  |
| 1.3.15 | 100 лет со дня рождения Н.И.Идрисова | музей | 2018 | МБ,ВБ | 0,5 | 0,5 |  |  |
| 1.3.16 | 100лет со дня рождения М.Г.Усманова народного художника ТАССР, заслуженного работника культуры | музей | 2018 | МБ,ВБ | 0,5 | 0,5 |  |  |
| 1.3.17 | 75 лет со дня рождения певицы, заслуженной артистки РСФСР Фадиечевой А.С.(встреча с юбиляром) | музей | 2018 | МБ,ВБ | 0,5 | 0,5 |  |  |
| 1.3.18 | 90 лет со дня рождения писателя Ч.Т.Айтматова | музей | 2018 | МБ,ВБ | 0,5 | 0,5 |  |  |
| 1.3.19 | 105 лет со дня рождения композитора М.Х.Яхина | музей | 2019 | МБ,ВБ | 0,5 |  | 0,5 |  |
| 1.3.20 | 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза И.Г.Газизуллина | музей | 2019 | МБ,ВБ | 0,5 |  | 0,5 |  |
| 1.3.21 | 85 лет со дня рождения композитора Ф.А.Ахметова | музей | 2020 | МБ,ВБ | 0,5 |  |  | 0,5 |
| 1.3.22 | 70 лет со дня рождения поэта Р.Ш.Шарипова | музей | 2020 | МБ,ВБ | 0,5 |  |  | 0,5 |
| 1.3.23 | 70 лет со дня рождения художника М.Х.Исмагилова (встреча с юбиляром) | музей | 2020 | МБ,ВБ | 0,5 |  |  | 0,5 |
| 1.3.24 | 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Н.С.Савина | музей | 2020 | МБ,ВБ | 0,5 |  |  | 0,5 |
| 1.3.29 | Издание информационных буклетов | музей | 2018-2020 | МБ, ВБ |  |  |  |  |
| 1.3.31 | Организация экспозиции «Быт татарского народа » на празднике Сабантуй в г.Казани | музей | 2018-2020 | РБ | 90 | 30 | 30 | 30 |
| 1.4 | **Включение района в единое информационное и культурное пространство** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Регулярное обновлениеWEB-сайта музея | музей | 2018-2020 | МБ, ВБ |  |  |  |  |
| 1.5 | **Финансово-хозяйственная деятельность** |  | 2018-2020 |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Фонд оплаты труда учреждения | музей | 2018-2020 | МБ, ВБ | 7482,6 | 2494,2 | 2494,2 | 2494,2 |
| 1.5.2 | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | музей | 2018-2020 | МБ, ВБ | 2259,6 | 753,2 | 753,2 | 753,2 |
| 1.5. 3 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных нужд) | музей | 2018-2020 | МБ, ВБ | 576,1 | 192,7 | 194,7 | 188,7 |
| 1.5.4 | Уплата налогов и сборов | музей | 2018-2020 | МБ, ВБ | 68,1 | 22,7 | 22,7 | 22,7 |
|  | **ИТОГО:** |  |  |  | **10607,4** | **3535,8** | **3535,8** | **3535,8** |

**Подпрограмма**

**«Поддержка народного творчества. Сохранение, возрождение и популяризация культурного наследия народов Кукморского района на 2018 – 2020 годы»**

**Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | «Поддержка народного творчества. Сохранение, возрождение и популяризация культурного наследия народов Кукморского района на 2018 – 2020 годы»  (далее - Подпрограмма ) |
| Основной разработчик Подпрограммы | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры» Кукморского муниципального района Республики Татарстан |
| Цель Подпрограммы | Сохранение культурного наследия, развитие и формирование культурных традиций.  Развитие сферы культурно - досуговой деятельности.  Формирование имиджа территории района. |
| Задача Подпрограммы | Создание условий для организации деятельности учреждений культуры по продвижению традиций народного творчества и реализации самодеятельного творчества среди различных слоев населения района, отвечающих современным требованиям;  Поддержка традиционной народной культуры, самодеятельного художественного творчества и профессионального искусства;  Сохранение и развитие системы традиционных районных мероприятий. |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2018 – 2020 годы |
| Объемы финансирования Подпрограммы с разбивкой по годам и источникам | Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств бюджета Кукморского муниципального района Республики Татарстан составляет  273874,6 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год - 90713,6 тыс. рублей;  2019 год - 91092,9 тыс. рублей;  2020 год - 92068,1 тыс. рублей;  Примечание: Объемы финансирования Подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета Кукморского муниципального района Республики Татарстан на соответствующий финансовый год и на плановый период |
| Ожидаемые конечные результаты реализации цели и задач Подпрограммы- (индикаторы оценки результатов с разбивкой по годам) и показатели ее бюджетной эффективности | Расширение ассортимента культурных услуг. Повышение доступности культурных мероприятий и услуг. Повышение уровня удовлетворенности населения качеством оказываемых услуг.  Расширение возможностей для населения по реализации своего личностного, творческого, культурного и интеллектуального потенциала.  Влияние на становление гражданственности молодого поколения и на создание комфортной социальной среды во всех населенных пунктах района в целом.  Создание условий для повышения профессиональной компетентности специалистов сферы культуры.  Укрепление материально-технической базы учреждений культуры.  Модернизация оборудования учреждений культуры.  Обеспечение безопасности эксплуатации учреждений культуры. |

I. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы,

в том числе проблемы, на решение которых она направлена

Подпрограмма «Поддержка народного творчества. Сохранение, возрождение и популяризация культурного наследия народов Кукморского района на 2018 – 2020 годы» – разработана с учетом необходимости выполнения целей и задач подпрограммы культурного развития населения Кукморского муниципального района, документов по модернизации культурно-досуговой деятельности, удовлетворение потребностей населения, в оказании им услуг культуры и потребностей самой этой системы в дальнейшем совершенствовании.

Подпрограмма определяет ценностно-смысловые целевые, содержательные и результативные приоритеты развития культурно-досуговой деятельности в Кукморском районе РТ, задает основные способы и механизмы изменений.

В Кукморском муниципальном районе 123 населенных пункта, где проживают 51 114 человек (в г. Кукмор 17 700 чел.). Их обслуживают 79 учреждения культуры (78 – КДУ, 1 автоклуб).

Состояние системы работы КДУ Кукморского муниципального района характеризуется положительными результатами.

Создана многовариантная сеть культурного образования населения.

Активно развивается культурная деятельность на базе РДК и СДК.

Идет процесс обновления содержания культурно-досуговой деятельности, форм и технологий в соответствии с изменяющими запросами населения, реализацией концепции модернизации всех сфер услуг.

Осуществляется совершенствование программно-методического и информационного обеспечения. Стабильно работают методические службы (методические объединения, обучающие семинары.)

Качественно улучшилась работа с кадрами.

Основными факторами, определившими уровень развития культурной досуговой деятельности стали:

-внимание и забота со стороны администрации Кукморского муниципального района;

- совершенствование нормативно-правовой базы;

-межведомственное взаимодействие – деятельность межведомственных координационных советов комиссий по различным вопросам воспитания детского и взрослого творчества.

- укрепление и развитие традиционных межкультурных связей с другими районами.

II. Цель, задачи Подпрограммы,

описание конечных результатов и сроков ее реализации

Целью Подпрограммы является сохранение культурного наследия, развитие и формирование культурных традиций.

Развитие сферы культурно - досуговой деятельности. Формирование имиджа территории района.

Задачей Подпрограммы является создание условий для организации деятельности учреждений культуры по продвижению традиций народного творчества и реализации самодеятельного творчества среди различных слоев населения района, отвечающих современным требованиям; поддержка традиционной народной культуры, самодеятельного художественного творчества и профессионального искусства; сохранение и развитие системы традиционных районных мероприятий.

Срок реализации Подпрограммы - 2018 - 2020 годы.

Ожидаемый конечный результат подпрограммы является расширение ассортимента культурных услуг, повышение доступности культурных мероприятий и услуг, повышение уровня удовлетворенности населения качеством оказываемых услуг, расширение возможностей для населения по реализации своего личностного, творческого, культурного и интеллектуального потенциала, влияние на становление гражданственности молодого поколения и на создание комфортной социальной среды во всех населенных пунктах района в целом, создание условий для повышения профессиональной компетентности специалистов сферы культуры, укрепление материально-технической базы учреждений культуры, модернизация оборудования учреждений культуры, обеспечение безопасности эксплуатации учреждений культуры.

III. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств бюджета Кукморского муниципального района Республики Татарстан составляет

273874,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год - 90713,6 тыс. рублей;

2019 год - 91092,9 тыс. рублей;

2020 год - 92068,1 тыс. рублей;

Примечание: Объемы финансирования Подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета Кукморского муниципального района Республики Татарстан на соответствующий финансовый год и на плановый период.

IV. Оценка социально-экономической эффективности

Подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит стать сфере культуры одним из реальных ресурсов социального и экономического развития района. Создание конкурентоспособных культурных продуктов и услуг, расширение их ассортимента будет способствовать повышению качества жизни населения района, насыщению потребительского рынка услуг.

Модернизация сферы культуры приведет к повышению эффективности деятельности учреждений культуры, улучшению качества оказываемых услуг.

Использование современных технологий повысит доступ населения к культурным ценностям мероприятиям и услугам.

Вновь создаваемые культурные события и продукты смогут стать основой для продвижения на территории района.

Эффективность реализации программы будет оцениваться следующими критериями:

- количество отремонтированных помещений учреждений культуры;

- количество единиц техники для оснащения учреждений культуры;

-количество посещений праздников, концертов, фестивалей жителями района;

-доля творческих коллективов, участвующих в различных конкурсах и фестивалях;

-объем гастрольно-выставочной деятельности за пределами района;

- количество специалистов, прошедших курсы и тренинги по повышению квалификации;

Развитие инфраструктуры сферы культуры. Обеспечение пожарной безопасности учреждений.

Создание условий для организации деятельности учреждений культуры по продвижению традиций народного творчества среди различных слоев населения района, отвечающих современным требованиям.

Сохранение, развитие и формирование самобытных семейных традиций как ресурса социально-экономического развития района. Обеспечение условий для реализации семейного творчества.

Сохранение и развитие системы традиционных районных мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое воспитание граждан.

Организация и проведение мероприятий, содействующих сохранению профессионального престижа, профессиональному самоопределению молодёжи

Сохранение и обновление кадрового потенциала в сфере культуры.

Формирование имиджа территории района.

Создание и продвижение конкурентоспособных культурных продуктов и услуг. Продвижение территории района.

Приложение

к Подпрограмме

**ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ**

**ПОДПРОГРАММЫ " ПОДДЕРЖКА НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА. СОХРАНЕНИЕ, ВОЗРОЖДЕНИЕ И ПОПУЛИРИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ КУКМОРСКОГО РАЙОНА НА 2018 - 2020 ГОДЫ"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполн  итель | Сроки  исполнения | Источник финансирования. | Затраты на реализацию мероприятия (тыс.руб.) | | | | | |
| Всего | В том числе по годам | | | | |
| 2018 | 2019 | | 2020 | |
| **I** | **СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ МБУ «РДК»** | | | | | | | | | |
| **1.1** | **Развитие инфраструктуры сферы культуры** |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 1.1 | Создание художественного Совета при МБУ «РДК» по контролю над реализацией Программы и вопросам культурно – досуговой деятельности. | МБУ «РДК» | Январь  2018 г. | - | - | - | - | | - | |
| 1.2 | Проведение заседаний художественного Совета при МБУ «РДК» по контролю над реализацией Программы и вопросам культурно-досуговой деятельности | Худ. Совет при МБУ «РДК» | 2 раза в месяц | - | - | - | - | | - | |
| **II** | **ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ** | | | | | | | | | |
| 2.1 | Повышение квалификации кадров учреждений культуры | МБУ «РДК», ИДПО | В течение всего периода | МБ | 60 | 20 | 20 | | 20 | |
| 2.2 | Организация научно-практических конференций, семинаров и других форм обучения для работников учреждений культуры | МБУ «РДК» | В течение всего периода | МБ | - | - | - | | - | |
| 2.3 | Проведение конкурсов профессионального мастерства | МБУ «РДК» | Ежегодно | МБ | - | - | - | | - | |
| 2.4 | Проведение аттестации рабочих мест | МБУ «РДК» лицензионная организация по проведению аттестации рабочих мест | 1 раз в 5 лет | МБ | - | - | - | | - | |
| 2.5 | Работа по созданию банка данных о потребностях в специалистах и руководителях учреждений культуры | МБУ «РДК» | В течение всего периода | - | - | - | - | | - | |
| 2.6 | Подготовка и распространение методических рекомендаций по организации культурно-досуговой работы в учреждениях культуры | Методическая служба МБУ «РДК» | Ежегодно | - | - | - | - | | - | |
| 2.7 | Организация работы по выявлению, изучению и обобщению передового опыта в сфере организации досуга населения и доведение до остальных работников. | Методическая служба МБУ «РДК» | постоянно | - | - | - | - | | - | |
| **III** | **РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-**  **ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ** | | | | | | | | | |
| 3.1 | Приобретение звукоусиливающей и световой аппаратуры | МБУ «РДК» | Ежегодно | МБ, ВБ | 480 | 150 | 160 | | 170 | |
| 3.2 | Приобретение музыкальной аппаратуры и инструментов для учреждений культуры | МБУ «РДК» | Ежегодно | МБ, ВБ | 480 | 150 | 160 | | 170 | |
| 3.3 | Приобретение ноутбуков для учреждений культуры | МБУ «РДК» | Ежегодно | МБ, ВБ | 180 | 50 | 60 | | 70 | |
| 3.4 | Приобретение театральных кресел, для учреждений культуры | МБУ «РДК» | Ежегодно | МБ, ВБ | 450 | 150 | 150 | | 150 | |
| 3.5 | Установка системы автоматической пожарной сигнализации в здании РДК в учреждениях культуры | МБУ «РДК» | Ежегодно | МБ, ВБ | 300 | 100 | 100 | | 100 | |
| 3.6 | Обустройство здания учреждений культуры пандусами и другими специальными устройствами и приспособлениями с целью свободного передвижения людей с ограниченными возможностями | МБУ «РДК» | Ежегодно | МБ, ВБ | 150 | 50 | 50 | | 50 | |
| 3.7 | Пошив сценических костюмов (одежды для сцены и костюмов для ансамблей) | МБУ «РДК» | Ежегодно | МБ, ВБ | 450 | 150 | 150 | | 150 | |
| 3.8 | Пошив и приобретение обуви для танцевальных коллективов | МБУ «РДК» | Ежегодно | МБ, ВБ | 110 | 30 | 40 | | 40 | |
| **IV** | **РАЗВИТИЕ СФЕРЫ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ДОСТУПА ГРАЖДАН К КУЛЬТУРНЫМ И ИНФОРМАЦИОННЫМ РЕСУРСАМ** | | | | | | | | | |
| 4.1 | Изучение потребностей, анализ и обеспечение решения вопросов культурно-досуговой деятельности населения. | МБУ «РДК» | постоянно | - | - | - | - | | - | |
| 4.2 | Создание базы данных мастеров народных художественных промыслов и ремесел Кукморского района | МБУ «РДК» | постоянно | - | - | - | - | | - | |
| 4.3 | Организация во всех клубных учреждениях кружковой работы, культурно – досуговых формирований различной направленности (театральной, вокальной, инструментальной, хореографической и других) | МБУ «РДК» | Ежегодно | - | - | - | - | | - | |
| 4.4 | Проведение фольклорных экспедиций на территории района | МБУ «РДК» | По отдельному плану | - | - | - | - | | - | |
| 4.5 | Организация досуга жителей населенных пунктов, не имеющих стационарных учреждений культуры «Культура, доступная всем» | МБУ «РДК» | постоянно | МБ, ВБ | 90 | 30 | 30 | | 30 | |
| 4.6 | Поддержка талантливых детей – участников творческих коллективов учреждений культуры при поступлении в учебные заведения Министерства культуры | МБУ «РДК» | Постоянно | - | - | - | - | | - | |
| **V** | **ОРГАНИЗАЦИЯ МАССОВЫХ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ** | | | | | | | | | |
| 5.1 | Русский фольклорный праздник «Веселое  Рождество». | МБУ «РДК» | Ежегодно | МБ, ВБ | 30 | 10 | 10 | | 10 | |
| 5.2 | Театрализованный праздник встреча Старого Нового года | МБУ «РДК» | Ежегодно | МБ, ВБ | 90 | 30 | 30 | | 30 | |
| 5.3 | Районный фестиваль – конкурс татарской песни «Кукмара кышы» | МБУ «РДК» | Ежегодно | МБ, ВБ | 90 | 30 | 30 | | 30 | |
| 5.4 | Районный смотр – конкурс детских театральных коллективов | МБУ «РДК» | Ежегодно | МБ, ВБ | 21 | 7 | 7 | | 7 | |
| 5.5 | Районный фестиваль – конкурс среди сельских поселений. | МБУ «РДК» | Ежегодно | МБ, ВБ | 150 | 50 | 50 | | 50 | |
| 5.6 | Традиционный районный смотр – конкурс военно – патриотической песни и художественного слова | МБУ «РДК» | Ежегодно | МБ, ВБ | 15 | 5 | 5 | | 5 | |
| 5.7 | В рамках Дня Защитников Отечества Гала – концерт лауреатов районного смотра – конкурса военно – патриотической песни и худ. слова | МБУ «РДК» | Ежегодно | МБ, ВБ | 15 | 5 | 5 | | 5 | |
| 5.8 | Торжественный вечер к Международному женскому Дню | МБУ «РДК» | Ежегодно | МБ, ВБ | 30 | 10 | 10 | | 10 | |
| 5.9 | Участие на Республиканском конкурсе «Женщина Года» | МБУ «РДК» | Ежегодно | МБ, ВБ | 45 | 15 | 15 | | 15 | |
| 5.10 | Проведение театрализованного праздника Проводы Зимы «Науруз» | МБУ «РДК» | Ежегодно | МБ, ВБ | 15 | 5 | 5 | | 5 | |
| 5.11 | «Моя профессия – дарить людям радость» Тематический вечер, посвященный лучшим клубным работникам и коллективам художественной самодеятельности | МБУ «РДК» | Ежегодно | МБ, ВБ | 45 | 15 | 15 | | 15 | |
| 5.12 | Участие на Республианском конкурсе театральных коллетивов «Иделкэй» | МБУ «РДК» | Ежегодно | МБ, ВБ | 24 | 8 | 8 | | 8 | |
| 5.13 | Районный смотр – конкурс танцев «Шома бас» | МБУ «РДК» | Ежегодно | МБ, ВБ | 30 | 10 | 10 | | 10 | |
| 5.14 | Премьера спектакля народного театра РДК | МБУ «РДК» | Ежегодно | МБ, ВБ | 45 | 15 | 15 | | 15 | |
| 5.15 | Участие на зональном и Республиканском конкурсе народных театров «Идел Йорт» | МБУ «РДК» | Ежегодно | МБ, ВБ | 90 | 30 | 30 | | 30 | |
| 5.16 | Республиканский фестиваль фестиваль-конкурс гармонистов «Играй гармонь» | МБУ «РДК» | Ежегодно | МБ, ВБ | 30 | 10 | 10 | | 10 | |
| 5.17 | Праздник Весны и труда. | МБУ «РДК» | Ежегодно | МБ, ВБ | 30 | 10 | 10 | | 10 | |
| 5.18 | Участие на Республиканском празднике русского фольклора «Каравон» | МБУ «РДК» | Ежегодно | МБ, ВБ | 30 | 10 | 10 | | 10 | |
| 5.19 | Театрализованный митинг, посвященный Дню Победы | МБУ «РДК» | Ежегодно | МБ, ВБ | 100 | 30 | 35 | | 35 | |
| 5.20 | Подготовка и организация театрализованного пролога и концертной программы к национальному празднику «САБАНТУЙ» | МБУ «РДК» | Ежегодно | МБ, ВБ | 210 | 70 | 70 | | 70 | |
| 5.21 | Участие на Республиканском национальном празднике «Сабантуй» в г.Казани | МБУ «РДК» | Ежегодно | МБ, ВБ | 600 | 200 | 200 | | 200 | |
| 5.22 | Выезды в лагерь отдыха «Сосенка» и другие лагеря с агитбригадой в рамках районной акции «За здоровый образ жизни» | МБУ «РДК» | Ежегодно | МБ, ВБ | 18 | 6 | 6 | | 6 | |
| 5.23 | Проведение Республиканского удмуртского праздника «Гырон быдтон» | МБУ «РДК» |  | МБ, ВБ | 50 | 16 | 17 | | 17 | |
| 5.24 | Участие на Республиканском празднике марийской культуры «Семык» | МБУ «РДК» | ежегодно | МБ, ВБ | 50 | 16 | 17 | | 17 | |
| 5.25 | Фольклорный праздник кряшен «Петров день» | МБУ «РДК» | Ежегодно | МБ, ВБ | 30 | 10 | 10 | | 10 | |
| 5.26 | Автопробег по профилактике наркомании и алкоголизма «Выбирай вместе с нами» | МБУ «РДК» | Ежегодно | МБ, ВБ | 15 | 5 | 5 | | 5 | |
| 5.27 | Многонациональный фестиваль народного творчества, посвященный Дню Республики Татарстан | МБУ «РДК» | Ежегодно | МБ, ВБ | 48 | 16 | 16 | | 16 | |
| 5.28 | Районная акция «Помоги собраться в школу» | МБУ «РДК» | Ежегодно | МБ, ВБ | 15 | 5 | 5 | | 5 | |
| 5.29 | Проведение районного смотра – конкурса ,участие на зональном этапе и участие на Гала – концерте среди ветеранов в рамках Республиканского фестиваля «Балкыш – Сияние» | МБУ «РДК» | ежегодно | МБ, ВБ | 60 | 20 | 20 | | 20 | |
| 5.30 | День осеннего равноденствия. Народный праздник «Сомбелэ» | МБУ «РДК» | Ежегодно | МБ, ВБ | 30 | 10 | 10 | | 10 | |
| 5.31 | Участие с концертной программой на сельхозярмарках в г.Казани и п.г.т.Кукмор | МБУ «РДК» | Ежегодно | МБ, ВБ | 9 | 3 | 3 | | 3 | |
| 5.32 | Тематический вечер – воспоминание с участием ветеранов клубной работы и художественной самодеятельности «Яшьлегем юллары» | МБУ «РДК» | Ежегодно | МБ, ВБ | 15 | 5 | 5 | | 5 | |
| 5.33 | Районный конкурс исполнителей песен и стихов о Матери и Гала – концерт с участием лауреатов и дипломантов конкурса, исполнителей песен и стихов о Матери в рамках празднования Дня Матери | МБУ «РДК» | ежегодно | МБ, ВБ | 9 | 3 | 3 | | 3 | |
| 5.34 | Районный марафон за здоровый образ жизни приуроченный ко Дню борьбы со СПИДом в рамках Всемирного Дня борьбы со СПИДом | МБУ «РДК» | Ежегодно | МБ, ВБ | 12 | 4 | 4 | | 4 | |
| 5.35 | Театрализованный фольклорный праздник «Каз омесе» | МБУ «РДК» | Ежегодно | МБ, ВБ | 21 | 7 | 7 | | 7 | |
| 5.36 | Тематический концерт в рамках празднования Дня народного Единства и Дня конституции РТ . | МБУ «РДК» | Ежегодно | МБ, ВБ | 36 | 12 | 12 | | 12 | |
| 5.37 | Районный фестиваль народного творчества людей с ограниченными физическими возможностями «Я люблю тебя, жизнь» | МБУ «РДК» | Ежегодно | МБ, ВБ | 12 | 4 | 4 | | 4 | |
| 5.38 | Новогодний бал – маскарад | МБУ «РДК» | Ежегодно | МБ, ВБ | 105 | 35 | 35 | | 35 | |
| **VI** | **ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ И ПРОПАГАНДИСТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ** | | | | | | | | | |
| 6.2 | Освещение культурной жизни района на страницах районной газеты «Хезмэт даны» («Трудовая слава») | МБУ «РДК» | В течение всего периода | - | - | - | - | | - | |
| 6.3 | Создание и использование информационного фото – видеоматериалов о районных мероприятиях | МБУ «РДК» | В течение всего периода | - | - | - | - | | - | |
| 6.4 | Размещение материалов о работе учреждений культуры района на сайте аппарата Главы района и сайте Управления культурыи освещение на местном радио | МБУ «РДК» | В течение всего периода | - | - | - | - | | - | |
| **VII** | **ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ** | | | | | | | | | |
| 7.1 | Оплата труда работников | МБУ «РДК» | В течение всего периода | МБ, ВБ | 163563,18 | 53943,12 | | 54322,42 | | 55297,64 |
| 7.2 | Начисления на оплату труда | МБУ «РДК» | В течение всего периода | МБ, ВБ | 48872,52 | 16290,84 | | 16290,84 | | 16290,84 |
| 7.3 | Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда | МБУ «РДК» | В течение всего периода | МБ | 1758 | 586 | | 586 | | 586 |
| 7.4 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных нужд) | МБУ «РДК» | В течение всего периода | МБ | 51594 | 17239,34 | | 17192,34 | | 17162,32 |
| 7.5 | Уплата налогов и сборов | МБУ «РДК» | В течение всего периода | МБ | 3066,9 | 1022,3 | | 1022,3 | | 1022,3 |
| **ИТОГО** | | | | | **273874,6** | **90713,6** | | **91092,9** | | **92068,1** |

**Подпрограмма**

**«Развитие библиотечного дела на 2018 – 2020 годы»**

**Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | «Развитие библиотечного дела на 2018 – 2020 годы»  (далее - Подпрограмма ) |
| Основной разработчик Подпрограммы | Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система Кукморского муниципального района Республики Татарстан» |
| Цель Подпрограммы | Создание условий для повышения общественно значимого статуса библиотеки, книги, чтения, а также уровня общей и информационной культуры пользователей за счет увеличения эффективности и использования потенциальных возможностей библиотеки. |
| Задача Подпрограммы | Обеспечение условий для доступа граждан к культурным и информационным ресурсам районных музейных и библиотечных фондов; привлечение к чтению и пользованию библиотекой всех категорий населения, поднятие престижа и роли библиотеки; раскрытие богатейшего потенциала книги и чтения, информационных ресурсов библиотеки;  оптимизация системы информирования о литературе и совершенствование библиотечно-информационного обслуживания; создание максимально благоприятных условий для предоставления пользователям социально- ценной книжно-журнальной, аудиовизуальной и мультимедийной продукции, способствующей продвижению чтения; апробация новых форм и методов работы в сфере чтения; сотрудничество со всеми заинтересованными лицами и организациями в поддержке и продвижении чтения; внедрение новых технологий сбора, передачи и предоставления информации населению; предоставление населению свободного доступа в Интернет; подготовка населения города к активной деятельности в условиях информационного общества; разработка и реализация общественно-значимых проектов, программ интеллектуального досуга; создание необходимой материально-технической базы. |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2018 – 2020 годы |
| Объемы финансирования Подпрограммы с разбивкой по годам и источникам | Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств бюджета Кукморского муниципального района Республики Татарстан составляет  75216,3 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год - 25072,1 тыс. рублей;  2019 год - 25072,1 тыс. рублей;  2020 год - 25072,1 тыс. рублей;  Примечание: Объемы финансирования Подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета Кукморского муниципального района Республики Татарстан на соответствующий финансовый год и на плановый период |
| Ожидаемые конечные результаты реализации цели и задач Подпрограммы- (индикаторы оценки результатов с разбивкой по годам) и показатели ее бюджетной эффективности | Усиление информационной, культурной, просветительской и социальной функции библиотеки, повышение мотивации к чтению, книги, информационным ресурсам различных групп пользователей, создание мощных информационных ресурсов, соответствующих современным потребностям пользователей; расширение возможностей для населения по реализации своего личностного, творческого, культурного и интеллектуального потенциала; влияние на становление гражданственности молодого поколения и на создание комфортной социальной среды во всех населенных пунктах района в целом; обеспечит оптимального режима хранения и сохранности фондов; создание системы повышения квалификации библиотекарей района |

I. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы,

в том числе проблемы, на решение которых она направлена

Подпрограмма «Развитие библиотечного дела на 2018 – 2020 годы» – разработана с учетом необходимости выполнения целей и задач подпрограммы культурного развития населения Кукморского муниципального района.

Подпрограмма определяет ценностно-смысловые целевые, содержательные и результативные приоритеты развития библиотечной деятельности в Кукморском районе РТ, задает основные способы и механизмы изменений.

Библиотека – это не только храм мудрости, общения. Познания и доброты. Она, прежде всего, современный информационный центр, доступный каждому. В последнее время в нашей жизни многое изменилось, несколько другими стали и наши читатели, к сожалению, поменялось их отношение к книге. Известно, что её сегодня во многом заменяют информационные технологии. Уменьшается численность неторопливых, вдумчивых «книжных» читателей. Всё больше быстрых, мобильных пользователей. Конечно, компьютер, Интернет и чтение совместимы. Опыт работы библиотек на современных условиях показывает, что это сочетание не только уместно, но и полезно. Современная библиотека должна соответствовать запросам самых разных категорий читателей, чтобы они могли найти любую информацию, или ответ на любой вопрос в удобном для него формате – бумажном или электронном. Это и предусматривает настоящая программа развития библиотеки на 2018-2020 годы.

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система Кукморского муниципального района Республики Татарстан» имеет достаточно солидную материально - техническую базу для обслуживания современного читателя. При помощи Министерства культуры РТ оборудованы 5 мобильных библиотек, все 49 библиотек имеют компьютеры из них 46 с выходом в Интернет, все библиотеки оснащены копировально - множительной техникой.

При общем количестве читателей МБУ «ЦБС Кукморского муниципального района» превышающем 33141 человек библиотекарями приобретается 0,58 новых книг на 1 читателя в год, или 0,39 книга на жителя города, 70% книжного фонда ЦБС морально устарело.

Таким образом, состав фонда по годам изданий не соответствует ни нормативам, рекомендованным Модельным стандартом деятельности массовых библиотек, принятых Российской библиотечной ассоциацией. Кроме того, большинство книг поступают в единственном экземпляре и, вследствие этого, не могут удовлетворить читательские запросы и быстро изнашиваются, тем самым, образуя пробелы в составе книжного фонда, зачастую невосполнимые.

Анализ внешней и внутренней ситуации деятельности библиотек района показал следующее: постоянно пользуются библиотеками ЦБС все поколения. Основная часть пользователей - дети и молодежь: учащиеся школ, лицеев, гимназий, колледжей. Следующей группой пользователей являются социально незащищенные слои населения (пенсионеры, инвалиды, безработные граждане), для которых библиотека выступает как единственный очаг информации и культуры в силу ее бесплатности.

Вместе с тем, несмотря на определенные достижения, в отрасли остается нерешенным ряд проблем.

Прежде всего, слабая материально-техническая база библиотек, а именно:

отсутствие средств на обеспечение пожарной безопасности;

необходимость капитальных и косметических ремонтов помещений;

необходимость обеспечения сохранности оборудования в библиотеках (решетки на окнах, железные двери);

устаревшее оборудование;

недостаточность средств, для пополнения книжного фонда мультимедийной продукцией, электронными ресурсами.

II. Цель, задачи Подпрограммы,

описание конечных результатов и сроков ее реализации

Целью Подпрограммы является создание условий для повышения общественно значимого статуса библиотеки, книги, чтения, а также уровня общей и информационной культуры пользователей за счет увеличения эффективности и использования потенциальных возможностей библиотеки.

Задачей Подпрограммы является обеспечение условий для доступа граждан к культурным и информационным ресурсам районных музейных и библиотечных фондов; привлечение к чтению и пользованию библиотекой  всех категорий населения, поднятие престижа и роли библиотеки; раскрытие богатейшего потенциала книги и чтения, информационных ресурсов библиотеки; оптимизация системы информирования о литературе и совершенствование библиотечно-информационного обслуживания; создание максимально благоприятных условий для предоставления пользователям социально- ценной книжно-журнальной, аудиовизуальной и мультимедийной продукции, способствующей продвижению чтения; апробация новых форм и методов работы в сфере чтения; сотрудничество со всеми заинтересованными лицами и организациями в поддержке и продвижении чтения; внедрение новых технологий сбора, передачи и предоставления информации населению; предоставление населению свободного доступа в Интернет; подготовка населения города к активной деятельности в условиях информационного общества; разработка и реализация общественно-значимых проектов, программ интеллектуального досуга; создание необходимой материально-технической базы.

Срок реализации Подпрограммы - 2018 - 2020 годы.

Ожидаемый конечный результат подпрограммы является усиление информационной, культурной, просветительской и социальной функции библиотеки, повышение мотивации к чтению, книги, информационным ресурсам различных групп пользователей, создание мощных информационных ресурсов, соответствующих современным потребностям пользователей; расширение возможностей для населения по реализации своего личностного, творческого, культурного и интеллектуального потенциала; влияние на становление гражданственности молодого поколения и на создание комфортной социальной среды во всех населенных пунктах района в целом; обеспечит оптимального режима хранения и сохранности фондов; создание системы повышения квалификации библиотекарей района.

III. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств бюджета Кукморского муниципального района Республики Татарстан составляет

75216,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год - 25072,1 тыс. рублей;

2019 год - 25072,1 тыс. рублей;

2020 год - 25072,1 тыс. рублей;

Примечание: Объемы финансирования Подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета Кукморского муниципального района Республики Татарстан на соответствующий финансовый год и на плановый период.

IV. Оценка социально-экономической эффективности

Подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит стать сфере культуры одним из реальных ресурсов социального и экономического развития района. Создание конкурентоспособности, расширение их ассортимента будет способствовать повышению качества жизни населения района, насыщению потребительского рынка услуг.

Модернизация сферы библиотечного дела приведет к повышению эффективности деятельности библиотек, улучшению качества оказываемых услуг.

Использование современных технологий повысит доступ населения к услугам.

Эффективность реализации подпрограммы будет оцениваться следующими критериями:

- количество отремонтированных помещений библиотек;

- количество единиц техники для оснащения библиотек;

-количество посещений жителями района;

- количество специалистов, прошедших курсы и тренинги по повышению квалификации;

- ежегодное поступление периодических изданий в фонды МБУ "ЦБС Кукморского муниципального района РТ"

-ежегодное обновление книжного фонда МБУ "ЦБС Кукморского муниципального района РТ";

- привлечением посетителей всех слоев населения.

Приложение

к Подпрограмме

**ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ**

**ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА НА 2018 - 2020 ГОДЫ"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Испол  нитель | Сроки  исполнения | | | Источник  финансирования. | | | | Затраты на реализацию мероприятия (тыс.руб.) | | | | |
| Всего | В том числе по годам | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | |
| **I** | **Сохранение культурного наследия, развитие и формирование**  **культурных традиций.** | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1** | **Развитие инфраструктуры сферы культуры** |  |  | | |  | | | |  |  |  |  | |
| 1.1.1 | Реконструкция и ремонт зданий  библиотек | ЦБС | 2018-2020г | | | Республиканский бюджет, муниципальный  бюджет, внебюджет (далее РБ, МБ, ВБ) | | | | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |
| 1.1.2 | Обеспечение пожарной безопасности учреждений | ЦБС | 2018-2020г | | | МБ, ВБ | | | | 90,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | |
| 1.1.3 | Укрепление материально-технической базы учреждений района. | ЦБС | 2018-2020г | | | РБ, МБ, ВБ | | | | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
| 1.1.4 | Компьютеризация и автоматизация библиотечных процессов, техническое обеспечение | ЦБС | 2018-2020г | | | РБ, МБ, ВБ | | | | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
| 1.1.5 | Установка АПС в зданиях библиотек | ЦБС | 2018-2020г | | | МБ, ВБ | | | | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
| 1.1.6 | Организация АРМ для читателей ЦБС | ЦБС | 2018-2020г | | | РБ, МБ, ВБ | | | | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
| 1.1.7 | Организация автоматизированной книговыдачи | ЦБС | 2018-2020г | | | МБ, ВБ | | | | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
| 1.1.8 | Введение ЕЧБ в ЦБС | ЦБС | 2018-2020г | | | МБ, ВБ | | | | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
| 2 | **Сохранение и обновление кадрового потенциала в сфере культуры** | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Проведение районных смотров-конкурсов среди библиотечных работников, с учреждением звания «Лучший Библиотекарь года» | ЦБС | 2018-2020г | | | МБ, ВБ | | | | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 2.2 | Организация работы аттестационной комиссии, комиссии по премированию. | ЦБС | 2018-2020г | | | МБ, ВБ | | | | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 2.3 | Обеспечение участия специалистов библиотек в республиканских семинарах. | ЦБС | 2018-2020г | | | МБ, ВБ | | | | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 2.4 | Подготовка и переподготовка специалистов для библиотек | ЦБС | 2018-2020г | | | МБ | | | | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 3 | **Обеспечение условий для доступа граждан к культурным и информационным ресурсам районных библиотечных фондов** | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Комплектование библиотечного фонда. | ЦБС | 2018-2020г | | | РБ, МБ, ВБ | | | | 60,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 3.2 | Подписка на периодические издания | ЦБС | 2018-2020г | | | РБ, МБ, ВБ | | | | 1500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 3.3 | Создание и работа собственных БД книжного фонда. | ЦБС | 2018-2020г | | | МБ | | | | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 3.4 | Докомплектование фонда электронными ресурсами | ЦБС | 2018-2020г | | | РБ, МБ, ВБ | | | | 33,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| 3.5 | Создание и работа с медиатекой (СД-, видео-, слайд-, фоно-, аудио-фондами) | ЦБС | 2018-2020г | | | МБ,ВБ | | | | 33,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| 4 | **Реализация образовательной и культурно-просветительской функции библиотек**  **района, организация выставок и конкурсов.** | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Проведение крупных комплексных мероприятий по пропаганде книги и чтения в соответствии с приоритетными направлениями работы  ♦ 100 лет со дня образования библиотечного обслуживания Кукморского района | ЦБС | | | 2018 | | | МБ, ВБ | 3,0 | | 3,0 |  |  |
|  | ♦ 390 лет со дня рождения французского поэта, сказочника Ш. Перро | ЦБС | | | 2018 | | | МБ, ВБ | 3,0 | | 3,0 |  |  |
|  | ♦ 275 лет со дня рождения русского поэта Г. Р. Державина | ЦБС | | | 2018 | | | МБ, ВБ | 3,0 | | 3,0 |  |  |
|  | ♦ 235 лет со дня рождения русского поэта, переводчика В. А. Жуковского, первой в русской армии женщины-офицера и писательницы Н. А. Дуровой | ЦБС | | | 2018 | | | МБ, ВБ | 6,0 | | 6,0 |  |  |
|  | ♦ 200 лет со дня рождения русского писателя И. С. Тургенева | ЦБС | | | 2018 | | | МБ, ВБ | 3,0 | | 3,0 |  |  |
|  | ♦ 195 лет со дня рождения русского драматурга А. Н. Осторовского | ЦБС | | | 2018 | | | МБ, ВБ | 3,0 | | 3,0 |  |  |
|  | ♦ 190 лет со дня рождения французского писателя Ж. Верна, 190 лет со дня рождения русского писателя Л. Н. Толстого | ЦБС | | | 2018 | | | МБ, ВБ | 6,0 | | 6,0 |  |  |
|  | ♦ 160 лет со дня рождения шведской писательницы С. Лагерлеф | ЦБС | | | 2018 | | | МБ, ВБ | 3,0 | | 3,0 |  |  |
|  | ♦ 150 лет со дня рождения русского писателя М. Горького | ЦБС | | | 2018 | | | МБ, ВБ | 3,0 | | 3,0 |  |  |
|  | ♦ 145 лет со дня рождения писателя М. М. Пришвина, 145 лет со дня рождения русского оперного певца Ф. И. Шаляпина | ЦБС | | | 2018 | | | МБ, ВБ | 6,0 | | 6,0 |  |  |
| 4.2 | ♦ 140 лет со дня рождения татарского писателя Г. Исхаки | ЦБС | | | 2018 | | | МБ, ВБ | 3,0 | | 3,0 |  |  |
|  | ♦ 135 лет со дня рождения татарского писателя Н. Думави, русского писателя и драматурга А. Н. Толстого | ЦБС | | | 2018 | | | МБ, ВБ | 6,0 | | 6,0 |  |  |
|  | ♦ 125 лет со дня рождения русского поэта В. В. Маяковского | ЦБС | | | 2018 | | | МБ, ВБ | 3,0 | | 3,0 |  |  |
|  | ♦ 120 лет со дня рождения татарского поэта, драматурга, Ф. Бурнаша, татарской детской писательницы Д. Аппаковой, татарского писателя и поэта А. Кутуя, писателя Ш. Усманова | ЦБС | | | 2018 | | | МБ, ВБ | 12,0 | | 12,0 |  |  |
|  | ♦ 115 лет со дня рождения татарского писателя А. Файзи, татарского драматурга Р. Ишмората | ЦБС | | | 2018 | | | МБ, ВБ | 3,0 | | 3,0 |  |  |
| 4.2 | ♦ 110 лет со дня рождения татарского писателя Ф. Хусни, татарского детского поэта А. Алиша, русского писателя Б. Н. Полевого, русского писателя Н. Н. Носова | ЦБС | | | 2018 | | | МБ, ВБ | 12,0 | | 12,0 |  |  |
|  | ♦ 105 лет со дня рождения 105 лет со дня рождения поэта, общественного деятеля С. В. Михалкова | ЦБС | | | 2018 | | | МБ, ВБ | 3,0 | | 3,0 |  |  |
|  | ♦ 100 лет со дня рождения татарского поэта М. Мазунова, драматурга Х. Вахита, русского поэта и переводчика Б. В. Заходера, русского педагога и писателя В. А. Сухомлинского | ЦБС | | | 2018 | | | МБ, ВБ | 12,0 | | 12,0 |  |  |
|  | ♦ 100 лет со дня рождения русского писателя, А. И. Солженицына | ЦБС | | | 2018 | | | МБ, ВБ | 3,0 | | 3,0 |  |  |
|  | ♦ 95 лет со дня рождения татарской детской писательницы Л. Ихсановой | ЦБС | | | 2018 | | | МБ, ВБ | 3,0 | | 3,0 |  |  |
|  | ♦ 90 лет со дня рождения татарской поэтессы Г. Зайнашевой, татарского писателя, А. Гилязова, татарского писателя Н. Фаттаха, татарского детского писателя Ш. Галиева | ЦБС | | | 2018 | | | МБ, ВБ | 12,0 | | 12,0 |  |  |
|  | ♦ 90 лет со дня рождения киргизского писателя Ч. Т. Айтматова | ЦБС | | | 2018 | | | МБ, ВБ | 5,0 | | 5,0 |  |  |
| 4.3 | ♦ 85 лет со дня рождения татарского поэта и драматурга И. Юзеева, детского поэта Х. Халикова | ЦБС | | | 2018 | | | МБ, ВБ | 6,0 | | 6,0 |  |  |
| 4.4 | ♦ 80 лет со дня рождения детской поэтессы А. Бикчантаевой, народного поэта Татарстана Ф. Яруллина, татарского поэта и художника Г. Сагирова, русского актера, поэта В. С. Высоцкого, русского писателя, Г. А. Вайнера, русского писателя В. П. Крапивина | ЦБС | | | 2018 | | | МБ, ВБ | 18,0 | | 18,0 |  |  |
| 4.8 | ♦ 75 лет со дня Победы нашей страны в ВОВ (1941- 1945) Цикл мероприятий: встречи с ветеранами, с детьми войны, оформление книжных выставок, тематических вечеров | ЦБС | | | 2020 | | | МБ, ВБ | 25,0 | |  |  | 25,0 |
| 4.46 | ♦ 70 лет со дня рождения татарских писателей и поэтов Ш. Мустафина, Р. Миннуллина, Р. Мухаммадиева, А. Гаффара. | ЦБС | | | 2018 | | | МБ, ВБ | 12,0 | | 12,0 |  |  |
|  | ♦ 2018 год объявлен годом Льва Тольстого в РТ  Цикл мероприятий пропагандирующих творчество писателя. | ЦБС | | | 2018 | | | МБ, ВБ | 10,0 | | 10,0 |  |  |
|  | ♦ 100 лет со дня образования ТАССР | ЦБС | | | 2020 | | | МБ, ВБ | 5,0 | |  |  | 5,0 |
|  | ♦ 455 лет со дня рождения английского драматурга и поэта – У. Шекспира | ЦБС | | | 2019 | | | МБ, ВБ | 3,0 | |  | 3,0 |  |
|  | ♦ 250 лет со дня рождения русского писателя, баснописца – И. А. Крылова | ЦБС | | | 2019 | | | МБ, ВБ | 3,0 | |  | 3,0 |  |
|  | ♦ 220 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, драматурга – А. С. Пушкина | ЦБС | | | 2019 | | | МБ, ВБ | 3,0 | |  | 3,0 |  |
|  | ♦ 215 лет со времени основания Казанского университета | ЦБС | | | 2019 | | | МБ, ВБ | 3,0 | |  | 3,0 |  |
|  | ♦ 205 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, драматурга – М. Ю. Лермонтова | ЦБС | | | 2019 | | | МБ, ВБ | 3,0 | |  | 3,0 |  |
|  | ♦ 175 лет со дня рождения русского художника – И. Е. Репина | ЦБС | | | 2019 | | | МБ, ВБ | 3,0 | |  | 3,0 |  |
|  | ♦ 160 лет со дня рождения татарского поэта Дардменда (Закира Рамиева), английского писателя, «папы» Шерлока Холмса – А. К. Дойла | ЦБС | | | 2019 | | | МБ, ВБ | 6,0 | |  | 6,0 |  |
|  | ♦ 140 лет со дня рождения татарского драматурга и писателя Г. Камала | ЦБС | | | 2019 | | | МБ, ВБ | 3,0 | |  | 3,0 |  |
|  | ♦ 135 лет со дня рождения татарского писателя Ш. Камала | ЦБС | | | 2019 | | | МБ, ВБ | 3,0 | |  | 3,0 |  |
|  | ♦ 130 лет со дня рождения русского поэта – А. А. Ахматовой | ЦБС | | | 2019 | | | МБ, ВБ | 3,0 | |  | 3,0 |  |
|  | ♦ 125 лет со дня рождения татарского поэта и переводчика С. Сунчаляя, я русского писателя – В. В. Бианки | ЦБС | | | 2019 | | | МБ, ВБ | 6,0 | |  | 6,0 |  |
|  | ♦ 120 лет со дня рождения татарского писателя Н. Исанбета, | ЦБС | | | 2019 | | | МБ, ВБ | 3,0 | |  | 3,0 |  |
|  | ♦ 115 лет со дня рождения русского писателя – Н. А. Островского | ЦБС | | | 2019 | | | МБ, ВБ | 3,0 | |  | 3,0 |  |
|  | ♦ 110 лет со дня рождения татарского поэта Ф. Карима, татарского писателя А. Еники | ЦБС | | | 2019 | | | МБ, ВБ | 6,0 | |  | 6,0 |  |
|  | ♦ 115 лет со дня рождения русского писателя – А. П. Гайдара | ЦБС | | | 2019 | | | МБ, ВБ | 3,0 | |  | 3,0 |  |
|  | ♦ 100 лет со дня рождения татарскоих композиторов Ф. Яруллина, Х. Валиуллина, народного художника РФ Х. Якупова | ЦБС | | | 2019 | | | МБ, ВБ | 9,0 | |  | 9,0 |  |
|  | ♦ 95 лет со дня рождения русского писателя – Ю. В. Бондарева | ЦБС | | | 2019 | | | МБ, ВБ | 3,0 | |  | 3,0 |  |
|  | ♦ 90 лет со дня рождения татарской детской писательницы Р. Хафизовой, татарского писателя Ш. Ракипова, драматурга и писателя Ш. Хусаинова, русского композитора – А. Н. Пахмутовой | ЦБС | | | 2019 | | | МБ, ВБ | 12,0 | |  | 12,0 |  |
|  | ♦ 80 лет со дня рождения татарского писателя Ф. Галиева | ЦБС | | | 2019 | | | МБ, ВБ | 3,0 | |  | 3,0 |  |
|  | ♦ 70 лет со дня рождения детского писателя, поэта и прозаика Р. Башара | ЦБС | | | 2019 | | | МБ, ВБ | 3,0 | |  | 3,0 |  |
|  | ♦ 60 лет со дня рождения поэта и публициста Г. Мурата | ЦБС | | | 2019 | | | МБ, ВБ | 3,0 | |  | 3,0 |  |
|  | ♦ 225 лет со дня рождения писателя А. С. Грибоедова | ЦБС | | | 2020 | | | МБ, ВБ | 3,0 | |  |  | 3,0 |
|  | ♦ 215 лет со дня рождения датского писателя - сказочника Х. К. Андерсена | ЦБС | | | 2020 | | | МБ, ВБ | 3,0 | |  |  | 3,0 |
|  | ♦ 195 лет со дня рождения татарского писателя и просветителя К. Насыйри | ЦБС | | | 2020 | | | МБ, ВБ | 3,0 | |  |  | 3,0 |
|  | ♦ 160 лет со дня рождения писателя А. П. Чехова | ЦБС | | | 2020 | | | МБ, ВБ | 3,0 | |  |  | 3,0 |
|  | ♦ 150 лет со дня рождения писателя, лауреата Нобелевской премии И. А. Бунина | ЦБС | | | 2020 | | | МБ, ВБ | 3,0 | |  |  | 3,0 |
|  | ♦ 140 лет со дня рождения татаро - башкирского писателя М. Гафури, писателя А. С. Грина, поэта А. А. Блока | ЦБС | | | 2020 | | | МБ, ВБ | 9,0 | |  |  | 9,0 |
|  | ♦ 130 лет со дня рождения английской писательницы А. Кристи | ЦБС | | | 2020 | | | МБ, ВБ | 3,0 | |  |  | 3,0 |
|  | ♦ 125 лет со дня рождения поэта С. А. Есенина | ЦБС | | | 2020 | | | МБ, ВБ | 3,0 | |  |  | 3,0 |
|  | ♦ 120 лет со дня рождения татарского композитора С. Сайдашева, татарского поэта Х. Туфана, французского писателя А. де Сент - Экзюпери | ЦБС | | | 2020 | | | МБ, ВБ | 9,0 | |  |  | 9,0 |
|  | ♦ 115 лет со дня рождения татарского писателя Ш. Маннура, татарского поэта Н. Баяна, советского писателя М. А. Шолохова | ЦБС | | | 2020 | | | МБ, ВБ | 9,0 | |  |  | 9,0 |
|  | ♦110 лет со дня рождения татарского композитора Д. Файзи, татарского поэта Н. Даули, русского поэта А. Т. Твардовского | ЦБС | | | 2020 | | | МБ, ВБ | 9,0 | |  |  | 9,0 |
|  | ♦ 105 лет со дня рождения поэта К. М. Симонова | ЦБС | | | 2020 | | | МБ, ВБ | 3,0 | |  |  | 3,0 |
|  | ♦ 100 лет со дня рождения татарского детского писателя Д. Тарджеманова | ЦБС | | | 2020 | | | МБ, ВБ | 3,0 | |  |  | 3,0 |
|  | 95 лет со дня рождения татарского писателя Г. Ахунову, татарскому писателю М. Насибуллину | ЦБС | | | 2020 | | | МБ, ВБ | 6,0 | |  |  | 6,0 |
|  | ♦ 90 лет со дня рождения татарского писателя Б. Камалова, татарского писателя и переводчика Х. Сарьяна, поэтессе Р. Валеевой, детской писательнице М. Файзуллиной, народного писателя М. Магдеева | ЦБС | | | 2020 | | | МБ, ВБ | 15,0 | |  |  | 15,0 |
|  | ♦ 85 лет татарского поэта Р. Ахметзянова, татарскому писателю В. Нуруллину, народному артисту России и Татарстана И. Шакирову, композитора Ф. Ахметова, писательнице М. Маликовой, писателя и драматурга Т. Миннуллина, писателя Э. Касимова | ЦБС | | | 2020 | | | МБ, ВБ | 24,0 | |  |  | 24,0 |
|  | ♦ 75 лет татарской поэтессе Л. Шагирзян, | ЦБС | | | 2020 | | | МБ, ВБ | 3,0 | |  |  | 3,0 |
|  | ♦ 70 лет татарской поэтессе Н. Измайловой, татарскому писателю Р. Низамиеву, татарскому поэту, Р. Шарипову, писательнице и публицисту Ф. Байрамовой | ЦБС | | | 2020 | | | МБ, ВБ | 12,0 | |  |  | 12,0 |
|  | ♦ Проведение акции «Лето, книга, я- друзья» | ЦБС | | | 2018-2020 | | | МБ, ВБ | 15,0 | | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | ♦ Организация летнего читального зала | ЦБС | | | 2018-2020 | | | МБ, ВБ | 15,0 | | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | ♦ Проведение акции «Библионочь» | ЦБС | | | 2018-2020 | | | МБ, ВБ | 30,0 | | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | ♦ “Безнең күңелләрдә син, Тукай!” конкурс чтецов, рисунков (среди учащихся мл. и ср. шк. возр.) | ЦБС | | | 2018-2020 | | | МБ, ВБ | 30,0 | | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | Поощрение активных читателей. Издание индивидуальных фирменных открыток - благодарностей, закладок активным читателям библиотеки | ЦБС | | | 2018-2020 | | | МБ, ВБ | 15,0 | | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | Издание информационно-библиографической продукции, информационная поддержка локальных программ | ЦБС | | | 2018-2020 | | | МБ, ВБ | 4,5 | | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 5 | **Включение района в единое информационное и культурное пространство** | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Регулярное обновление WEB-сайта библиотеки | ЦБС | | 2018-2020 | | | МБ, ВБ | | 3,0 | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 5.2 | Активное привлечение возможностей Публичного центра правовой информации при обслуживании пользователей | ЦБС | | 2018-2020 | | | МБ, ВБ | | 3,0 | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | Установление партнерских отношений со специалистами разного профиля: филологами, журналистами, писателями, поэтами, книгоиздателями, учителями, социологами, психологами. | ЦБС | | 2018-2020 | | | МБ, ВБ | | 15,0 | | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | Оказание сервисных услуг техническими средствами библиотеки:  ●ксерокопирование,  ● компьютерные услуги (набор, сканирование, распечатка текстов) | ЦБС | | 2018-2020 | | | ВБ | | 15,0 | | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | Участие в программах, конкурсах и проектах, Грантах организованных в Российской Федерации, Руспублики Татарстан, Кукморском муниципальном районе. | ЦБС | | 2018-2020 | | | РБ, МБ, ВБ | | 15,0 | | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| **Финансово- хозяйственная деятельность** | | | | | | | | | | | | | |
|  | Расходы на выплату персоналу |  | |  | | | РБ, МБ, ВБ | | 52162,74 | | 17387,58 | 17387,58 | 17387,58 |
|  | Начисления на заработную плату |  | |  | | | РБ, МБ, ВБ | | 15753,15 | | 5251,05 | 5251,05 | 5251,05 |
|  | Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда |  | |  | | | МБ | | 987,0 | | 329,0 | 329,0 | 329,0 |
|  | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных нужд) |  | |  | | | МБ | | 3455,91 | | 1123,97 | 1198,97 | 1132,97 |
|  | Уплата налогов и сборов |  | |  | | | МБ | | 159,0 | | 53,0 | 53,0 | 53,0 |
|  | **Итого:** |  | |  | | |  | | **75216,3** | | **25072,1** | **25072,1** | **25072,1** |

**Подпрограмма «Развитие архивного дела на 2018 - 2020годы»**

Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | "Развитие архивного дела на 2018 - 2020 годы" (далее - Подпрограмма) |
| Основной разработчик Подпрограммы | Архивный отдел исполнительного комитета Кукморского муниципального района Республики Татарстан  (далее-муниципальный архив) |
| Цель Подпрограммы | 1. Удовлетворение текущих и формирование новых потребностей общества в получении информации, содержащейся в документах Архивного фонда Республики Татарстан и других архивных документах; 2. Повышение эффективности документационного обеспечения системы государственного управления |
| Задача Подпрограммы | 1.Повышение качества и доступности государственных услуг в области архивного дела; 2. Обеспечение сохранности и полноты информационных ресурсов  3. Введение документов архивного фонда в научный и общественный оборот, обеспечение полноты использования документов Архивного фонда Республики Татарстан и других архивных документов |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2018 – 2020 годы |
| Объемы финансирования Подпрограммы с разбивкой по годам и источникам | Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств бюджета Кукморского муниципального района Республики Татарстан составляет  2 049 000 рублей, в том числе по годам:  2018 год - 683 000 рублей;  2019 год - 683 000 рублей;  2020 год - 683 000 рублей;  Примечание: Объемы финансирования Подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета Кукморского муниципального района Республики Татарстан на соответствующий финансовый год и на плановый период |
| Ожидаемые конечные результаты реализации цели и задач Подпрограммы- (индикаторы оценки результатов с разбивкой по годам) и показатели ее бюджетной эффективности | Реализация целей и задач Программы позволит достичь к 2020 году следующих показателей: достижение уровня соответствия помещений муниципального архива нормативным условиям, обеспечивающим постоянное хранение архивных документов, до 90,7 процента; увеличение количества архивных документов на бумажном носителе, прошедших реставрацию, подшивку и переплет, до 200 единиц в год; увеличение количества мероприятий, направленных на популяризацию документального наследия Республики Татарстан, до трех единиц в год; увеличение доли запросов, исполненных архивами в установленные сроки, в общем объеме исполненных за год запросов до 97,9 процента; |

I. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы,

в том числе проблемы, на решение которых она направлена

Развитие архивного дела на территории Республики Татарстан регулируется [Конституцией Российской Федерации](http://docs.cntd.ru/document/9004937), [Конституцией Республики Татарстан](http://docs.cntd.ru/document/917001793), [Федеральными законами от 22 октября 2004 года N 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации"](http://docs.cntd.ru/document/901912288), [от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"](http://docs.cntd.ru/document/901990051), [от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"](http://docs.cntd.ru/document/902228011), [от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи"](http://docs.cntd.ru/document/902271495), [от 6 апреля 2011 года N 65-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об электронной подписи"](http://docs.cntd.ru/document/902271492), [Законом Республики Татарстан от 20 июля 2017 года N 63-ЗРТ "Об архивном деле в Республике Татарстан"](http://docs.cntd.ru/document/446470409), а также нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и Правительства Республики Татарстан о системах межведомственного электронного документооборота, о правилах делопроизводства в органах исполнительной власти, о разграничении собственности на архивные документы, созданные до образования, объединения, разделения или изменения статуса муниципальных образований и хранящихся в муниципальных архивах в Республике Татарстан.  
 Исполнительный комитет Кукморского муниципального района Республики Татарстан наделен отдельными государственными полномочиями по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Республики Татарстан и находящихся на территории Кукморского муниципального района. образований.  
 Документальные фонды муниципального архива Кукморского муниципального района Республики Татарстан входят в состав Архивного фонда Республики Татарстан и являются важнейшей составной частью исторического, политического, экономического, научного, социального, культурного, материального и духовного наследия, информационного и интеллектуального достояния многонационального народа Кукморского района. Кукморский муниципальный архив Республики Татарстан - это 172 фонда, содержащих 40174 единиц хранения. Из них 26810 единиц хранения-управленческая документация; 13307 единиц хранения-документы по личному составу; 57 единиц хранения-документы личного происхождения; 40 фотодокументов. Документы датируются 1930-2015г.г. Документальные фонды архивного отдела Исполнительного комитета Кукморского муниципального района Республики Татарстан содержат сведения, отражающие социально-экономическое развитие района, жизнь народа, проживающего в нем на разных этапах его развития. Они ежегодно пополняются документами, имеющими важное историческое и практическое значение.

Развитие электронного документооборота и увеличение количества электронных документов в делопроизводственной практике организаций объективно должны привести к постепенному видовому изменению состава Архивного фонда Республики Татарстан. Поэтому подготовка муниципального архива к приему, сохранению и использованию электронных документов, обеспечению их аутентичности - приоритетное направление развития архивного дела.  
 Пересмотрен и расширен состав источников комплектования, особое внимание уделено сотрудничеству с негосударственными организациями на договорной основе и с держателями личных фондов..  
 В комплектовании муниципального архива наблюдается тенденция увеличения объема документов постоянного хранения, ежегодно образующихся в организациях - источниках комплектования, также увеличивается объем принимаемых документов по личному составу ликвидированных организаций.  
 В 2016 году архивный отдел Исполнительного комитета Кукморского муниципального района был переведен в помещения, полностью соответствующие требованиям, предъявляемым к архивным учреждениям для долговременного хранения архивных документов. В Кукморском муниципальном архиве имеются просторные рабочие кабинеты, присутственные места для клиентов, архивохранилище.  
Требуется дальнейшее укрепление пожарной и охранной безопасности, соблюдение температурно-влажностного режима в муниципальном архиве.  
 В системе мер по обеспечению сохранности особое место занимает картонирование документов с использованием специальных средств картонирования архивных документов, установка железных решеток на окна архивохранилища.

Создание единой информационно-аналитической системы приведет к заметному повышению открытости муниципального архива, позволит повысить доступность и эффективность использования архивных документов на основе использования современных информационных технологий, оптимизировать исполнение профильных функций и вывести на качественно новый уровень автоматизацию учета, хранения и управления архивными фондами.  
 Повышение качества и доступности услуг, оказываемых муниципальным архивом Кукморского муниципального района Республики Татарстан, в том числе переход на предоставление услуг в электронном виде, - приоритетная задача на 2018-2020годы.  
 Для государственных структур архивы - это хранилище управленческих документов и эксперты в системе управления документальной информацией.  
 Представителей научного сообщества интересует самый широкий спектр тем и самая обширная хронология. Между архивистами и учеными-гуманитариями традиционно существует тесное взаимодействие в области изучения, публикации и экспонирования архивных документов, в сфере подготовки кадров.  
 Необходимо развивать сотрудничество с исследователями в области изучения и популяризации нашего документального наследия.  
 Эта тема особенно актуальна в контексте реализации Указа Президента Республики Татарстан от 11 января 2016 года N УП-1 "Об образовании организационного комитета по подготовке и проведению празднования 100-летия образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики".  
В муниципальном архиве Кукморского муниципального района ежегодно проводятся уроки мужества, приуроченные ко дню Победы в Великой Отечественной войне, уроки-экскурсии, уроки-выставки. Ознакомление с настоящими документами всегда производит большое впечатление на учащихся.  
Приоритетом во взаимодействии с научным сообществом является обеспечение сохранности и качественного комплектования документов, имеющих научное и историко-культурное значение. Важное значение в этой работе имеет оцифровка документального наследия в целях повышения его доступности.

**Таблица 1. SWOT-анализ развития архивной отрасли в Кукморском муниципальном районе Республики Татарстан**

|  |  |
| --- | --- |
| Сильные стороны (S) | Слабые стороны (W) |
| Социально-экономический, научный, инновационный потенциал Кукморского муниципального района Республики Татарстан способен создать условия для эффективного развития архивной отрасли. Архивный фонд Кукморского муниципального района Республики Татарстан, обладает большим информационным потенциалом, включает в себя управленческую, документы личного происхождения, документы по личному составу, документы на нетрадиционных носителях (аудиовизуальных). Документальные информационные ресурсы активно используются в целях удовлетворения потребностей государства и общества в ретроспективных сведениях, в том числе для реализации конституционных прав граждан. Наличие положительного опыта внедрения новейших технологий в сфере сохранности и использования аудиовизуальной информации и готовность распространения данного опыта в другие регионы. Наличие опытных кадров архивных работников с потенциалом дальнейшего развития. | Законодательство в области архивного дела не в полной мере отвечает потребностям развития отрасли. Отсутствие свободных площадей, специализированных зданий для хранения и проведения копирования, реставрационной, консервационно-профилактической обработки документов. Муниципальный архив Кукморского района Республики Татарстан нуждается в развитии материально-технической базы, в том числе постоянной модернизации компьютерного парка, приобретении программного обеспечения. Выделяемые объемы финансирования не позволяют обеспечить в полной мере функционирование и развитие архивной отрасли в районе. Отсутствие специализированных архивов по личному составу (с организационно-правовой формой бюджетных, казенных учреждений), нехватка кадров в муниципальном архиве |
| Возможности развития (О) | Возможные внешние угрозы (Т) |
| Рост информационного потенциала Архивного фонда Республики Татарстан.. Обеспечени**е** инновационного социально-ориентированного развития отрасли на основе широкого внедрения информационно-коммуникационных технологий. Удобная инфраструктура и расположение здания муниципального архива обеспечит необходимый уровень логистики доступа пользователя. Расширение спектра услуг, оказываемых отраслью, внедрение услуг, оказываемых в электронном формате. | Несовершенство законодательного регулирования и неоднозначность судебной практики по подтверждению юридической значимости цифрового контента. Краткосрочность сертификатов электронно-цифровой подписи, подтверждающих достоверность создаваемых электронных документов. Нестабильная экономическая ситуация, связанная с проявлениями финансового кризиса в стране, и снижение уровня финансирования деятельности архивной отрасли. Риск утраты архивных документов на этапе ведомственного хранения вследствие прекращения комплектования архивов в связи с нехваткой площадей. Возникновение пожароопасных, чрезвычайных ситуаций, а также деструктивных факторов окружающей среды, влекущих безвозвратную утрату архивных документов |

**II. Основные цели, задачи Программы с указанием сроков и этапов ее реализации, программных мероприятий, а также индикаторов оценки результата в разрезе целей, задач и мероприятий Программы**

Цели и задачи Программы соответствуют приоритетам государственной политики Республики Татарстан в области архивного дела, определенным Стратегией социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года, утвержденной Законом Республики Татарстан от 17 июня 2015 года N 40-ЗРТ "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года", Планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года, утвержденным Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 25.09.2015 N 707 "Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года", вносят вклад в достижение стратегических целей и задач.

Основными целями Программы являются:

1. Удовлетворение текущих и формирование новых потребностей общества на получение информации, содержащейся в документах Архивного фонда Республики Татарстан и других архивных документах;

2. Повышение эффективности документационного обеспечения системы государственного управления.

Задачами Программы являются:

1. Обеспечение открытого доступа к наиболее значимым документам государственного управления;

2. Повышение качества и доступности государственных услуг в области архивного дела;

3. Обеспечение доступности архивных документов для поиска, исследований и изучения;

4. Введение документов архивного фонда в научный и общественный оборот, обеспечение полноты использования документов Архивного фонда Республики Татарстан и других архивных документов;

5..Обеспечение качественного и всеобъемлющего комплектования фондов, учитывающего эволюцию источников и носителей информации;

6. Обеспечение сохранности и полноты информационных ресурсов.

Описание ожидаемых результатов реализации целей и задач Программы, а также финансирование Программы в разрезе мероприятий представлены в приложении к ней.

Срок реализации Программы - 2018 - 2020 годы.

**III. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы**

Финансовое обеспечение реализации Программы предполагает использование предоставляемых в установленном законодательством порядке средств бюджета Республики Татарстан.

Общий объем финансирования Программы составляет 2049,0 тыс. рублей:

2018 год - 683 тыс. рублей;

2019 год - 683 тыс. рублей;

2020 год - 683 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации Программы носит прогнозный характер и подлежит ежегодной корректировке с учетом возможностей соответствующих бюджетов.

**IV. Оценка социально-экономической эффективности**

**Подпрограммы**

В ходе реализации Программы достигаются следующие социальные эффекты: достигается цель Программы - управление архивным делом в интересах граждан, общества и государства; обеспечивается хранение, комплектование, учет и использование документов Архивного фонда Республики Татарстан и других архивных документов, как важной составной части информационных ресурсов историко-культурного наследия Республики Татарстан; реализуются права юридических и физических лиц на получение информации, содержащейся в документах Архивного фонда Республики Татарстан и других архивных документах. Реализация мероприятий по популяризации архивных документов (проведения выставок, конференций, публикаций, рассекречивания документов, а также медийных мероприятий) является одним из важных факторов патриотического воспитания населения республики, повышения общего, культурного и образовательного уровня жителей Республики Татарстан. За счет развития информационно-телекоммуникационных технологий повысится доступность и качество предоставления государственных и муниципальных услуг. Организация обмена электронными документами по телекоммуникационным каналам связи при предоставлении государственных и муниципальных услуг позволит повысить эффективность государственного управления в сфере архивного дела.

Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевых индикаторов и показателей, предусмотренных Программой.

Приложение

к Подпрограмме

**ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ИНДИКАТОРЫ**

**ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ И ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ**

**ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ АРХИВНОГО ДЕЛА НА 2018 - 2020 ГОДЫ"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основных мероприятий | Исполнители | Сроки выполнения основных мероприятий | Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения | Значения индикаторов | | | Финансирование с указанием источника финансирования, тыс. рублей | | |
| 2018 г | 2019 г | 2020 г | 2018 г | 2019 г | 2020 г |
| Цель: Удовлетворение текущих и формирование новых потребностей общества в получении информации, содержащейся в документах Архивного фонда Республики Татарстан и других архивных документах | | | | | | | | | |
| Задача 1: Повышение качества и доступности государственных услуг в области архивного дела | | | | | | | | | |
| Предоставление услуг (выполнение работ юридическим и физическим лицам) на основе архивных документов | Архивный отдел исполнительного комитета Кукморского муниципального района | 2018-2020 годы | Доля запросов, исполненных архивами в установленные сроки, в общем объеме исполненных за год запросов, процентов | 97,5 | 97,9 | 97,9 | 170,75 | 170,75 | 170,75 |
| Задача 2: Введение документов архивного фонда в научный и общественный оборот, обеспечение полноты использования документов  Архивного фонда Республики Татарстан и других архивных документов | | | | | | | | | |
| Популяризация документального наследия Республики Татарстан, в том числе в средствах массовой информации | Архивный отдел исполнительного комитета Кукморского муниципального района | 2018-2020 годы | Количество мероприятий, направленных на популяризацию документального наследия Республики Татарстан, единиц | 1 | 2 | 3 | 170,75 | 170,75 | 170,75 |
| Цель 2: Повышение эффективности документационного обеспечения системы государственного управления | | | | | | | | | |
| Задача: Обеспечение сохранности и полноты информационных ресурсов | | | | | | | | | |
| Ообеспечение противопожарного, охранного, температурно-влажностного, светового, санитарно-гигиенического режимов в архивохранилищах | Архивный отдел исполнительного комитета Кукморского муниципального района | 2018-2020 годы | Уровень соответствия помещений государственных архивов нормативным условиям, обеспечивающим постоянное хранение архивных документов, процентов | 89,5 | 90,1 | 90,7 | 170,75 | 170,75 | 170,75 |
| Приобретение оборудования для реставрации архивных документов | Архивный отдел исполнительного комитета Кукморского муниципального района | 2018-2020 годы | Количество архивных документов на бумажном носителе, прошедших реставрацию, подшивку и переплет на бумажном носителе, единиц | 100 | 150 | 200 | 170,75 | 170,75 | 170,75 |
| Итого по подпрограмме |  |  |  |  |  |  | 683МБ | 683 МБ | 683  МБ |

Список использованных сокращений:

МБ-муниципальный бюджет