Приложение к приказу МОиН РТ

от _________№ ____

«Дорожная карта»

по совершенствованию преподавания татарского языка и литературы

в общеобразовательных организациях Республики Татарстан

на 2016-2017 учебный год

| № | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| I направление. Повышение эффективности управления качеством преподавания татарского языка и литературы на школьном, муниципальном и республиканском уровнях |  |  |  |
| 1. | Подготовка предложений по развитию муниципальной системы управления качеством преподавания татарского языка и литературы | 1 августа 2016 года | Бадриева Р.Р. Шарипова А.С. |
| 2. | Разработка и утверҗдение муниципальных «дорожных карт» по совершенствованию преподавания татарского языка и литературы в общеобразовательных организациях на 2016/2017 учебный год | 20 августа 2016 года | Шарипова А.С. Руководители муниципальных органов управления образованием |
| 3. | Проведение собеседований с методистами по национальному образованию по вопросам реализации муниципальных дорожных карт | сентябрь 2016 года июнь 2017 года | Бадриева Р.Р. |
| 4. | Проведение обучающих семинаров для директоров и заместителей директоров общеобразовательных организаций, методистов муниципальных методических служб по вопросам организации внутришкольного контроля, муниципального мониторинга преподавания татарского языка и литературы | 1-ое полугодие 2016 года | Бадриева Р.Р. |
| 5. | Проведение регулярных выездных семинаров для учителей татарского языка и литературы | в течение 2016-2017 учебного года | Бадриева Р.Р. |
| 6. | Включение вопросов преподавания татарского языка и литературы в повестку дня секционных заседаний августовской конференции педагогических работников Республики Татарстан с обобщением на пленарном заседании | Август 2016 | Шарипова А.С. Бадриева Р.Р. |
| 7. | Рассмотрение вопроса качества преподавания татарского языка и литературы в ходе контрольно-надзорных мероприятий в сфере образования. Выборочное изучение деятельности муниципальных образований и образовательных организаций по вопросам преподавания татарского языка и литературы в рамках работы Координационного Совета при МО и Н РТ | В течение года | Департамент по надзору и контролю в сфере образования, Шарипова А.С. |
| II направление. Модернизация системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации учителей татарского языка и литературы, учителей начальной школы, воспитателей дошкольных образовательных организаций |  |  |  |
| 1. | Совершенствование образовательных программ подготовки учителей татарского языка и литературы с учетом специфики работы с разной категорией обучающихся (татарский язык как родной и неродной (русскоязычные группы) и возрастных особенностей детей (дошкольный, младший школьный, старший школьный возрасты) | 1 августа 2016 года | Яруллин И.М. Шарипова А.С. Иванова Т.А. |
| 2. | Разработка образовательных программ подготовки педагогов по специальностям «Учитель татарского языка и литературы, учитель начальной школы», «Учитель татарского языка и литературы, воспитатель дошкольной организации» | 1 августа 2016 года | Яруллин И.М. Шарипова А.С. Иванова Т.А. |
| 3. | Подготовка и представление в республиканский экспертный совет по оценке качества программ ДПО уровневых программ повышения квалификации учителей татарского языка и литературы | 1 октября 2016 года | Шаяхметова Р.И. |
| 4. | Утверждение площадок (школ, детских садов) для прохождения студентами педагогической практики, слушателями курсов повышения квалификации, стажировок | 1 сентября 2016 года | Шаяхметова Р.И. |
| III направление. Усиление учебно-методического, ресурсного, информационного сопровождения преподавания татарского языка и литературы |  |  |  |
| 1. | Разработка Концепции преподавания татарского языка и литературы в общеобразовательных организациях Республики Татарстан | 1 декабря 2016 года | Бадриева Р.Р. Шарипова А.С. Файзрахманова К.Ф. |
| 2. | Подготовка и утверждение регламента разработки, апробации и внедрения в учебный процесс учебников и учебных пособий по татарскому языку и литературе | 1 декабря 2016 года | Бадриева Р.Р. Файзрахманова К.Ф. |
| 3. | Разработка примерных рабочих программ по татарскому языку и литературе в соответствии с требованиями ФГОС | 1 августа 2016 года | Бадриева Р.Р. Шарипова А.С. Файзрахманова К.Ф. |
| 4. | Разработка учебно-методических комплектов нового поколения по татарскому языку и литературе для русскоязычных групп общеобразовательных организаций с русским языком обучения (для начальной школы) | 10 августа 2017 года | Бадриева Р.Р. Шарипова А.С. Файзрахманова К.Ф. |
| 5. | Подготовка методических пособий («Книга учителя») к учебникам татарского языка и литературы для русскоязычных учащихся | 1 сентября 2016 года | Бадриева Р.Р. Файзрахманова К.Ф. |
| 6. | Подготовка серии методических пособий «Современный урок татарского языка» для учителей татарского языка и литературы, работающих в русскоязычных группах | 10 августа 2016 года | Бадриева Р.Р. Файзрахманова К.Ф. |
| 7. | Проведение республиканского конкурса методических разработок среди учителей татарского языка и литературы | ноябрь 2016 года | Бадриева Р.Р. |
| 8. | Реализация проекта методической сертификации учителей татарского языка | в течение 2016-2017 учебного года | Шаяхметова Р.И. |
| 9. | Подготовка рекомендаций с указанием возможностей эффективного использования модулей онлайн-школы «Ана теле» при обучении татарскому языку русскоязычных детей | 1 августа 2016 года | Шарипова А.С. |
| 10. | Учреждение Всероссийского конкурса «Лучший учитель татарского языка и литературы» | 1 октября 2016 года | Шарипова А.С. Мусина Г.Ф. Бадриева Р.Р. |
| 11. | Учреждение республиканского гранта «Лучшая практика преподавания государственных языков в общеобразовательных организациях Республики Татарстан» | 1 февраля 2017 года |  |
| 12. | Разработка кодификатора контрольно-измерительных материалов по татарскому языку и литературе для прохождения обучающимися государственной итоговой аттестации по программам основного и среднего общего образования с учетом включения раздела «Говорение» в ОГЭ, подготовка демонстрационных вариантов контрольных измерительных материалов | 10 августа 2016 года | Бадриева Р.Р. Сахнова И.А. |
| 13. | Обновление состава и положения об Экспертном совете по региональной экспертизе УМК для общеобразовательных организаций и образовательных организаций дошкольного образования | 1 августа 2016 года | Файзрахманова К.Ф. |
| 14. | Подготовка и проведение экспертизы УМК по татарскому языку и литературе для включения в федеральный перечень учебников | 1 декабря 2016 года | Файзрахманова К.Ф. |
| 15. | Включение раздела «Говорение» в экзаменационные материалы и материалы мониторинговых исследований по татарскому языку для русскоязычных групп общеобразовательных организаций с русским языком обучения | 2016-2017 учебный год | Бадриева Р.Р. Сахнова И.А. |
| 16. | Создание открытого банка данных заданий по татарскому языку и литературе для подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации по программам основного и среднего общего образования, мониторинговым исследованиям | 1 октября 2016 года | Бадриева Р.Р. Сахнова И.А. |
| 17. | Организация специализированной языковой смены для победителей и призеров республиканских олимпиад по татарскому языку и литературе | 2016-2017 учебный год | Зарипова Г.Д. |
| 18. | Подготовка программ языкового образования в рамках летнего отдыха детей в пришкольных лагерях | 1 февраля 2017 года | Бадриева Р.Р. |
| 19. | Внесение изменений в положение о Международной олимпиаде по татарскому языку | 1 августа 2016 года | Шарипова А.С. Мусина Г.Ф. |
| 20. | Организация и проведение республиканского театрального фестиваля-конкурса «Сайяр» | Сентябрь-ноябрь 2016 года | Шарипова А.С. |
| 21. | Подготовка положений об интеллектуальных конкурсах и олимпиадах по татарскому языку и литературе для обучающихся начальной школы | 1 августа 2016 года | Зарипова Г.Д. |