Приложение 1.

Утверждаю:

Начальник отдела образования

Исполнительного комитета

Спасского муниципального района РТ

______________А.Н. Ермилин

Модельный план мероприятий («дорожная карта»)

по реализации направления «Инженерный класс технологического  профиля «Цифровой (IT) класс» проекта «Инженерное образование в школах Спасского муниципального района  в 2025-2026 учебном году

| № | Наименования мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно-методическое обеспечение деятельности по развитию Цифровых (IT) классов |  |  |  |  |
| 1. | Назначение должностных лиц, ответственных за организацию и реализацию проекта в общеобразовательных организациях Спасского района (далее – проект) | Сентябрь 2025 | Отдел образования, Болгарская СОШ №2, Полянская СОШ | Приказ отдела образования, приказ БСОШ №2, Полянской СОШ |
| 2. | Заключение договоров (соглашений) сетевого взаимодействия между ОО-УП, региональным вузом, профессиональными образовательными организациями, индустриальными партнёрами | Сентябрь 2025 | Университет Иннополис, Болгарская СОШ №2, Полянская СОШ | Договоры (соглашения) сетевого взаимодействия |
| 3. | Разработка учебных программ ОО-УП в соответствии с индивидуальными моделями ОО-УП и программы дополнительного образования, плана мероприятий внеурочной деятельности | В течение срока реализации Проекта | ОО-ПУ, Университет Иннополис, индустриальные партнеры | Программы ОО-УП |

| 2. Мероприятия для обучающихся Цифровых (IT) классов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Издание приказов: - об открытии и функционировании Цифровых (IT) классов - о зачислении обучающихся в Цифровые (IT) классы | Сентябрь 2025 | БСОШ №2, Полянская СОШ | Приказ БСОШ №2, Полянской СОШ |
| 5. | Организация участия в олимпиадном движении (школьном и городском этапах (муниципальный), республиканском этапах всероссийской и республиканской олимпиады школьников по отдельным предметам) | в течение 2025-2026 учебного года | Отдел образования, ОО, ГАОУ «Республиканский олимпиадный центр», Университет Иннополис, МОиН РТ, школы | Увеличение доли ОО- УП – участников республиканского, регионального этапа ВСОШ и заключительного этапа РОШ |
| 6. | 6.1. Участие в Международной олимпиаде «Innopolis Open» (далее – Олимпиада) для обучающихся 7–11 классов общеобразовательных учреждений России и иностранных государств 6.2. Организация и участие в муниципальных мероприятиях в рамках дорожной карты по развитию олимпиадного движения 6.3. Участие в программе Траектория Junior для старшеклассников (10-11 классов) на образовательном портал СИБУР. 6.4. Участие в муниципальных профориентационных мероприятиях (экскурсии, дни открытых дверей, профпробы на базе СТОТ и др.) 6.5. Организация и участие в Фестивале профильных классов | С 15 сентября 2025 года https://dovuz.innopolis.university/pre-olympiads/innopolis-open Отдел образования, школы Школы Отдел образования, школы Отдел образования, школы | АНО ВО «Университет Иннополис» Отдел образования, ОО БСОШ №2, Полянская СОШ БСОШ №2, Полянская СОШ БСОШ №2, Полянская СОШ | Олимпиада входит в перечень Российского совета олимпиад школьников (далее – РСОШ) на 2025/2026 учебный год под № 22 по профилям: информатика (II уровень РСОШ); информационная безопасность (III уровень РСОШ); математика (II уровень РСОШ); робототехника (III уровень РСОШ); искусственный интеллект (III уровень РСОШ) По отдельному графику (дорожная карта по развитию олимпиадного движения в 2025-2026 учебном году) По отдельному графику Май 2026 г. |
| 7. | Проведение «ИТ-диктант» | с 12 по 13 сентября 2025 г. на платформе ит-диктант.рф в сети «Интернет». | Министерство Цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), школы | Мероприятие позволит участникам оценить свой уровень знаний в области информационных технологий, а также степень владения базовыми и продвинутыми цифровыми компетенциями. АНО ВО «Университет Иннополис» |
| 8 | Участие в профильных сменах и мероприятиях, организуемых ГАОУ «Республиканский олимпиадный центр», АНО «Университет талантов», АНО ВО Университет Иннополис | в течение 2025-2026 учебного года | ГАОУ «Республиканский олимпиадный центр», АНО «Университет талантов», ОО-УП, Университет Иннополис, МОиН РТ | Информационные письма РОЦ, АНО «Университет талантов», Университет Иннополис, МОиН РТ |
| 9. | Участие школьников в специальных проектах и перечнях олимпиад, утвержденных приказом Минпросвещения РФ: - Международная олимпиада Innopolis Open (9-11 классы); - Всесибирская открытая олимпиада школьников (математика, физика, химия, информатика, биология (7-11 классы); - Бельчонок (математика (2-11 классы), физика (7-11 классы), обществознание (9-11 классы), биология (9-11 классы), химия (8-11 классы), информатика (2-11 классы); - Будущие исследователи-будущее науки (физика, математика, биология, история (7-11 классы) и др.. | в течение 2025 - 2026 учебного года | Университет Иннополис, МОиН РТ, БСОШ №2, Полянская СОШ | Информационные письма Университет Иннополис |
| 10. | Участие школьников в Школе олимпиадной подготовки по общеобразовательным дисциплинам по физике и математике. информатике | в течение 2025-2026 учебного года | Университет Иннополис, БСОШ №2, Полянская СОШ | Подготовка школьников к олимпиадам из перечня Минпросвещения РФ, разбор решений прошлогодних заданий перечневых олимпиад |
| 11. | Участие школьников в Международной молодежной научной конференции (секция проектных работ школьников) | февраль – апрель 2025 – 2026 учебного года | Университет Иннополис, БСОШ №2, Полянская СОШ | Серия научно-популярных лекций от ведущих преподавателей университета, а также его индустриальных партнеров |
| 12. | Участия школьников в Всероссийском конкурсе творческих проектных и исследовательских работ «#InnoCod» | в течение 2025 – 2026 учебного года | Университет Иннополис, МОиН РТ, БСОШ №2, Полянская СОШ | Знакомство школьников с деятельностью ПАО «Сбербанк», ООО «Яндекс», АО «Т-Банк». Вовлечение в социальную жизнь предприятий. |
| 13. | Участие в Региональном чемпионате Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству по категории Юниоры по компетенциям: 3D моделирование для компьютерных игр, Мобильная робототехника, Нейросети и большие данные. | в течение 2025 – 2026 учебного года | Центр профессиональных компетенций, БСОШ №2, Полянская СОШ | Информационные письма Центра профессиональных компетенций, МОиН РТ |
| 14. | Дни открытых дверей и профориентационные встречи в школах, профориентационные экскурсии на предприятия-партнеры. | в течение 2025 – 2026 учебного года | Университет Иннополис, МОиН РТ, БСОШ №2, Полянская СОШ | Официальные сайты ОО-УП |
| 15. | Участие школьников в днях открытых дверей в Университете Иннополис (программа «Я студент.Demo» - один день студенческой жизни, в зависимости от выбранного направления - посещение научно-популярных лекций, мастер-классов, лабораторных работ). | в течение 2025 – 2026 учебного года | Университет Иннополис, МОиН РТ, БСОШ №2, Полянская СОШ | Знакомство школьников с направлениями подготовки и актуальными условиями поступления в вуз |
| 16. | Участие в образовательном экскурсионном туре по Университету Иннополис | в течение 2025 – 2026 учебного года | Университет Иннополис, БСОШ №2, Полянская СОШ | Знакомство обучающихся с деятельностью Университета Иннополис - серия экскурсий по научным центрам Университета Иннополис, тематические мастер-классы |
| 17. | Участие в профориентационных мероприятиях «Билет в будущее», «Проектория», профессиональные пробы | в течение 2025 – 2026 учебного года | Университет Иннополис, ЦОПП БСОШ №2, Полянская СОШ | Официальные сайты ОО-УП, ЦОПП |
| 18. | Проведение информационной кампании с целью формирования контингента обучающихся цифровых IT классов | в течение 2025 – 2026 учебного года | Университет Иннополис, МОиН РТ, отдел образования, БСОШ №2, Полянская СОШ | Официальные сайты ОО-УП |
| 19. | Участие в мероприятиях федерального проекта «Код будущего» | в течение 2025 – 2026 учебного года | Университет Иннополис, МОиН РТ, БСОШ №2, Полянская СОШ | Официальные сайты ОО-УП, МОиН РТ |
| 3. Мероприятия для руководителей и педагогов Цифровых (IT) классов |  |  |  |  |
| 20. | 25.1.Участие в совещаниях, семинарах по актуальным вопросам: - совещание по вопросам реализации проекта «Цифровой IT класс 2025/2026 учебном году»; - вебинар «О реализации проекта по итогам набора обучающихся ОО-УП на 2025/2026 учебный год»; - вебинар «Проектная деятельность обучающихся цифровых IT классов»; - вебинар «Об организации работы по реализации проекта «цифровых IT классов» в общеобразовательных организациях Республики Татарстан на 2025/2026 учебный год»; - вебинар «О показателях мониторинга об участниках проекта в 2025/2026 учебном году» | в течение 2025 – 2026 учебного года | Университет Иннополис, ИРО РТ, МОиН РТ, отдел образования, БСОШ №2, Полянская СОШ | Информационные письма Университет Иннополис, МОиН РТ, ИРО РТ |
| 21. | Обучение педагогов по программам дополнительного профессионального образования | В течение 2025 – 2026 учебного года | Университет Иннополис, ИРО РТ, БСОШ №2, Полянская СОШ | Информационные письма Университет Иннополис, ИРО РТ |
| 22. | Круглый стол «Презентациялучших практик реализации проекта «Цифровые (IT) классы» | в течение 2025 – 2026 учебного года | Университет Иннополис, ИРО РТ, МОиН РТ, отдел образования, БСОШ №2, Полянская СОШ | Информационные письма Университет Иннополис, ИРО РТ |
| 4. Мониторинг деятельности по развитию Цифровых (IT) классов |  |  |  |  |
| 23. | Проведение мониторинга функционирования ОО-УП по реализации проекта инженерных классов энергетического профиля: - реализации договоров (соглашений) сетевого взаимодействия между ОО-УП, региональным вузом, индустриальным партнёром; - участия в региональных, муниципальных мероприятиях | май 2026 г. | БСОШ №2, Полянская СОШ | Аналитический отчет в отдел образования |
| 24. | Муниципальная модель развития системы предпрофильной подготовки и профильного обучения: ресурсы, практика и результат (обсуждение итогов первого года реализации Концепции «Успех» («Уӊыш»)) в рамках секционного заседания августовского совещания педагогических работников 2025 года | август 2026 года | Отдел образования, БСОШ №2, Полянская СОШ, индустриальные партнеры | Материалы секционного заседания августовского совещания педагогических работников 2026 года |