План экспериментальной работы

Направление деятельности экспериментальной площадки  естественно-научное.

Тема Развитие проектов популяризации науки: клуб популяризаторов науки, научные состязания как  способ формирования навыков эффективных коммуникаций

Цель Апробация новых механизмов, направленных на повышение качества и результативности образования

| Наименование этапа | Ожидаемый научно-методический и практический результат (по этапам экспериментальной работы) | База эксперимента | Семинары, совещания | Сроки выполнения этапов | Формы отчетных документов и сроки их представления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подготовительный | Составление плана работы по введению эксперимента | МБОУ «Школа №15» | Совещание рабочей группы | Октябрь-ноябрь, 2015 года | План работы Ноябрь 2015 г |
| Организационный | Разработка тематики занятий с учащимися 3 а класса | МБОУ «Школа №15» | Совещание рабочей группы | Ноябрь 2015 | План работы Ноябрь 2015 г |
|  | Выявление группы учащихся для участия в семинарских занятиях по подготовке к конкурсу молодежных инновационных проектов «Инновационный полигон «Татарстан- территория будущего». Технополис Химград | МБОУ «Школа №15» Химград | Совещание рабочей группы | Февраль 2016 | Формирование группы для занятий -март 2016 |
|  | Подготовка к участию в НПК, интеллектуальных конкурсах | МБОУ «Школа №15» | Индивидуальные собеседования и занятия с учащимися | По циклограмме, проводимых мероприятий | Формирование списка участников По циклограмме |
|  | Презентация плана работы «Экспериментальной площадки» | МБОУ «Школа №15» | Совещание рабочей группы | Апрель 2016 | План работы Апрель 2016 |
| Практический | Занятия с учащимися 3 а класса по раннему приобщению к изучению предметов естественно-научного цикла | МБОУ «Школа №15» | Проведение занятий в соответствии с планом | Декабрь, 2015 - Май, 2016 | Мониторинг по итогам занятий |
|  | Участие в семинарских занятиях по подготовке к конкурсу молодежных инновационных проектов «Инновационный полигон «Татарстан- территория будущего». Технополис Химград Разработка и выполнение проекта, участие в конкурсе | МБОУ «Школа №15» Химград | Деятельность рабочей группы | Март – июнь 2016, Февраль 2017 года | Участие в конкурсе молодежных инновационных проектов «Инновационный полигон «Татарстан- территория будущего». Технополис Химград По плану организаторов |
|  | Участие в НПК, интеллектуальных конкурсах, олимпиадах различного уровня | На базе учреждений, проводимых мероприятий | Индивидуальные занятия с учащимися | В соответствии с циклограммой, проводимых мероприятий | Сертификаты, дипломы, грамоты |
|  | Участие в НПК «Взаимосвязь школы и вуза» | МБОУ «Гимназия №90» | Конференция | Апрель 2016 | Диплом Апрель 2016 |
|  | Участие учащихся 9, 10 классов в проекте «Студент одного дня» | КНИТУ | Практические занятия | По плану КНИТУ | ФОТО отчет, апрель 2016 |
|  | Экскурсии на кафедры Университета | КНИТУ | Практические занятия | По плану рабочей группы | ФОТО отчет, Апрель 2017 |
|  | Лекции, практические занятия по основам научно-исследовательской деятельности | МБОУ «Школа №15» КНИТУ | Практические занятия | По плану рабочей группы | ФОТО отчет, Апрель 2017 |
|  | Тренинги на сплочение коллектива | МБОУ «Школа №15» КНИТУ | Практические занятия | По плану рабочей группы | ФОТО отчет, Апрель 2017 |
| Контрольно-оценочный этап | Анализ плана работы рабочей группы, проводившей экспериментальную работу | МБОУ «Школа №15» КНИТУ | Совещание рабочей группы | Октябрь-ноябрь 2017 | Отчет Ноябрь 2017 |

Ответственный исполнитель      ____________________ С.Н.Легошина

Научный руководитель

экспериментальной площадки       ___________________А.В.Гаврилов