«Принято»                                                                                                                             «Утверждаю»

На заседании                                                                                                                      Заведующая МАДОУ

Педагогического Совета                                                                                                          « Детский сад №366»

От «___» _______ 20____  №_                                                                                                        _________Э.И. Зайдуллина

План основных мероприятий

по подготовке к введению федеральных государственных образовательных

стандартов дошкольного образования (ФГОС) в МАДОУ «Детский сад  № 366 комбинированного вида с татарским языком обучения и воспитания» Авиастроительного района г. Казани

Цель: создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по  организации и введению  федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МАДОУ «Детский сад № 366»

Задачи:

- Организовать методическое и информационное сопровождения реализации ФГОС ДО

- Разработать организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО.

- Наполнить нормативно-правовую базу необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС ДО.

- Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ.

Целевая  группа  участников:  заведующий,  старший воспитатель, педагогические работники  ДОУ, родители (законные представители) воспитанников ДОУ.

Ожидаемые результаты:

- Организовано методическое сопровождение, способствующее введению  ФГОС в ДОУ.

- Разработаны организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС ДО.

- Нормативно - правовая база наполнена необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС ДО.

- Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС, и имеется перспективное планирование работы в данном направлении.

| № п/п | Мероприятие | Примерные сроки | Ответственные |  | Ожидаемый результат |  | Формы отчетных документов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС дошкольного образования | февраль 2014 г |  | Заведующий |  | Создание и определение функционала рабочей группы | Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО |  |
| 2 | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС ДО | март 2014 г. |  | Заведующий, старший воспитатель |  | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО | Приказ, план |  |
| 3 | Организация повышения квалификации по проблеме введения ФГОС | В течение 2014/ 2015 уч. года |  | Заведующий |  | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС | Приказ об утверждении плана графика повышения квалификации, план курсовой подготовки |  |
| 4 | Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО | апрель 2014 |  | Заведующий, старший воспитатель |  | Получение объективной информации о готовности дошкольного учреждения к переходу на ФГОС | Педагогический совет |  |
| 5 | Рассмотрение вопросов введения ФГОС на педагогических советах | В течение 2014/2015 учебного года |  | Заведующий, старший воспитатель |  | Усвоение и принятие членами педколлектива основных положений ФГОС дошкольного образования | Протоколы педагогических советов |  |
| 6 | Проведение инструктивно-методических совещаний, педчасов, обучающих семинаров, по вопросам введения ФГОС | В течение 2014/2015 учебного года |  | Старший воспитатель |  | Повышение педагогической компетентности и ликвидация профессиональных затруднений | План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов |  |
| 7 | Проведение открытых просмотров образовательной деятельности для педагогов | Январь 2015г. |  | Старший воспитатель |  | Повышение педагогической компетентности педагогов по вопросам совершенствования качества образования | План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов |  |
| 8 | Организация участия различных категорий педагогических работников в педагогических мероприятиях разного уровня по вопросам введения ФГОС ДО | В течение 2014/2015 учебного года |  | Заведующий, старший воспитатель |  | Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ДО | Материалы семинаров, конференций городского, областного, регионального и федерального уровней |  |
| 9 | Разработка и утверждение основной общеобразовательной программы дошкольного образования | Август 2014 г. |  | Старший воспитатель, рабочая группа |  | Наличие ООП дошкольного образования | Протоколы педсовета, рабочей группы, приказ |  |
| 10 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов и специалистов | Август 2014 г |  | Старший воспитатель |  | Наличие программ | Протокол педсовета, приказ |  |
| 11 | Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения подготовки к введению ФГОС | В течение учебного года |  | Старший воспитатель |  | Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки | План консультаций для педагогов ДОУ |  |
| 12 | Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ | до декабря 2015 г. |  | Заведующий |  | Дополнения в документы, регламентирующие деятельность учреждения по внедрению ФГОС ДО | Приказ об утверждении локальных актов, протоколы педсовета |  |
| 13 | Организация отчетности по подготовке к введению ФГОС | По срокам и процедуре, установленным управлением образования |  | Заведующий ДОУ, старший воспитатель |  |  | Отчеты |  |
| 2. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС ООО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС ДО | Ноябрь 2015г. | Заведующий ДОУ |  |  |  | Аналитическая информация |  |
| 2 | Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для педагогов, участвующих в подготовке к введению ФГОС в 2013/2014 учебном году | По плану ИПК и ППРО ТО | Заведующий |  | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС |  | План-график |  |
| 3 | Проведение педагогического совета «Введение ФГОС дошкольного образования: проблемы и перспективы» | Апрель 2014г. | Заведующий, старший воспитатель |  | Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения |  | Протокол педсовета |  |
| 4 | Организация участия педагогов ДОУ в конференциях по подготовке к введению ФГОС дошкольного образования | В течение уч. года | Заведующий, старший воспитатель |  | Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом |  | Приказы, материалы |  |
| 5. | Создание творческих групп педагогов по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС. | В течение уч. года | Заведующий, старший воспитатель |  | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС |  | Приказы, Протоколы заседания творческих групп |  |
| 3. Создание материально-технического обеспечения подготовки введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение оснащённости ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений. | В течение учебного года | Заведующий |  | Определение необходимых изменений в оснащенности ДОУ с учетом требований ФГОС |  | Информационная справка |  |
| 2 | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП дошкольного образования действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | В течение года | Заведующий, зам. зав. по АХЧ |  | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС |  | Информационная справка |  |
| 3 | Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами | В течение года | Старший воспитатель |  | Оснащенность ООП необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой |  | Информационная справка |  |
| 4 | Обеспечение доступа педагогам, переходящим на ФГОС ДО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. | В течение уч. года | Старший воспитатель |  | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов |  | Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФГОС» на сайте ДОУ |  |
| 5 | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. | В течение уч. года | Старший воспитатель |  | Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса |  | Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФГОС» на сайте ДОУ |  |
| 4. Создание организационно-информационного обеспечения подготовки к введению ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Размещение на сайте учреждения информации о введении ФГОС дошкольного образования | В течение года | Старший воспитатель |  | Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС ДО |  | Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФГОС» на сайте |  |
| 2 | Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС дошкольного образования (Включение в публичный доклад заведующего раздела, отражающего ход введения ФГОС в ДОУ). | декабрь 2015 г | Заведующий |  | Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС ДО |  | Размещение публичного отчета на сайте детского сада |  |

Приложение 1

Проект

«Организация введения федерального государственного

образовательного стандарта дошкольного образования

( ФГОС) в

МАДОУ «Детский сад №366 комбинированного вида

с татарским языком воспитания и обучения»

Авиастроительного района г. Казани

2014 год

Важнейшая цель современного образования и одна из приоритетных задач общества и государства – воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. В этой связи процесс образования должен пониматься не как процесс усвоения системы знаний, умений и компетенций, составляющих инструментальную основу учебной деятельности учащегося, но и как процесс развития личности, принятия духовно-нравственных, социальных, семейных и других ценностей.  В ФГОС дошкольного образования акцент сделан на то, что воспитание в дошкольном учреждении не должно быть оторвано от процесса образования, усвоения знаний, умений и навыков, а, напротив, должно быть органично включено в него.

ФГОС – рамочный документ, который представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации основной образовательной программы дошкольного  образования общеобразовательного учреждения и включает в себя требования:

- к результатам освоения образовательной программы дошкольного образования;

- к структуре основной образовательной программы дошкольного образования, в том числе требования к соотношению частей основной образовательной программы и их объему, а также к соотношению обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой участниками образовательного процесса;

- к условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования, в том числе кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям.

В основе стандарта лежит системно-деятельностный подход, который предполагает воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики, задачам построения демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава российского общества.

Таким образом, введение ФГОС дошкольного образования требует разработки целевого проекта, направленного на выполнение требований, предъявляемых при реализации основной образовательной программы дошкольного образования.

Цель проекта: создание условий, необходимых для введения ФГОС дошкольного образования.

Задачи проекта:

- Сформировать Совет по введению ФГОС дошкольного образования;

- Проанализировать ресурсное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования;

- Создать нормативно-правовую базу, регламентирующую процесс введения  в образовательном учреждении ФГОС;

- Обеспечить научно-методическое сопровождение введения ФГОС дошкольного образования;

- Создать материально-технические условия, необходимые для введения ФГОС.

- Организовать повышение квалификации руководящих и педагогических работников по проблеме введения ФГОС дошкольного образования;

- Разработать алгоритм введения в образовательном учреждении ФГОС дошкольного образования;

Сроки реализации проекта 2014- 2016  г.

Этапы реализации проекта: подготовительно-организационный этап –февраль 2014 -  года, исполнительный этап март 2014/2016 года, оценочно-рефлексивный этап –  2016 год

База: воспитанники, администрация , педагоги МАДОУ, родители.

План основных мероприятий по подготовке к введению  Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС)

(Дорожная карта)

МАДОУ «Детский сад №366 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения»

Авиастроительного района г. Казани

| № п/п | Мероприятие | Примерные сроки | Ответственные |  | Ожидаемый результат |  | Формы отчетных документов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС дошкольного образования | февраль 2014 г |  | Заведующий |  | Создание и определение функционала рабочей группы | Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО |  |
| 2 | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС ДО | март 2014 г. |  | Заведующий, старший воспитатель |  | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО | Приказ, план |  |
| 3 | Организация повышения квалификации по проблеме введения ФГОС | В течение 2014/ 2015 уч. года |  | Заведующий |  | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС | Приказ об утверждении плана графика повышения квалификации, план курсовой подготовки |  |
| 4 | Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО | апрель 2014 |  | Заведующий, старший воспитатель |  | Получение объективной информации о готовности дошкольного учреждения к переходу на ФГОС | Педагогический совет |  |
| 5 | Рассмотрение вопросов введения ФГОС на педагогических советах | В течение 2014/2015 учебного года |  | Заведующий, старший воспитатель |  | Усвоение и принятие членами педколлектива основных положений ФГОС дошкольного образования | Протоколы педагогических советов |  |
| 6 | Проведение инструктивно-методических совещаний, педчасов, обучающих семинаров, по вопросам введения ФГОС | В течение 2014/2015 учебного года |  | Старший воспитатель |  | Повышение педагогической компетентности и ликвидация профессиональных затруднений | План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов |  |
| 7 | Проведение открытых просмотров образовательной деятельности для педагогов | Январь 2015г. |  | Старший воспитатель |  | Повышение педагогической компетентности педагогов по вопросам совершенствования качества образования | План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов |  |
| 8 | Организация участия различных категорий педагогических работников в педагогических мероприятиях разного уровня по вопросам введения ФГОС ДО | В течение 2014/2015 учебного года |  | Заведующий, старший воспитатель |  | Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ДО | Материалы семинаров, конференций городского, областного, регионального и федерального уровней |  |
| 9 | Разработка и утверждение основной общеобразовательной программы дошкольного образования | Август 2014 г. |  | Старший воспитатель, рабочая группа |  | Наличие ООП дошкольного образования | Протоколы педсовета, рабочей группы, приказ |  |
| 10 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов и специалистов | Август 2014 г |  | Старший воспитатель |  | Наличие программ | Протокол педсовета, приказ |  |
| 11 | Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения подготовки к введению ФГОС | В течение учебного года |  | Старший воспитатель |  | Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки | План консультаций для педагогов ДОУ |  |
| 12 | Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ | до декабря 2015 г. |  | Заведующий |  | Дополнения в документы, регламентирующие деятельность учреждения по внедрению ФГОС ДО | Приказ об утверждении локальных актов, протоколы педсовета |  |
| 13 | Организация отчетности по подготовке к введению ФГОС | По срокам и процедуре, установленным управлением образования |  | Заведующий ДОУ, старший воспитатель |  |  | Отчеты |  |
| 2. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС ООО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС ДО | Ноябрь 2015г. | Заведующий ДОУ |  |  |  | Аналитическая информация |  |
| 2 | Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для педагогов, участвующих в подготовке к введению ФГОС в 2013/2014 учебном году | По плану ИПК и ППРО ТО | Заведующий |  | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС |  | План-график |  |
| 3 | Проведение педагогического совета «Введение ФГОС дошкольного образования: проблемы и перспективы» | Апрель 2014г. | Заведующий, старший воспитатель |  | Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения |  | Протокол педсовета |  |
| 4 | Организация участия педагогов ДОУ в конференциях по подготовке к введению ФГОС дошкольного образования | В течение уч. года | Заведующий, старший воспитатель |  | Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом |  | Приказы, материалы |  |
| 5. | Создание творческих групп педагогов по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС. | В течение уч. года | Заведующий, старший воспитатель |  | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС |  | Приказы, Протоколы заседания творческих групп |  |
| 3. Создание материально-технического обеспечения подготовки введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение оснащённости ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений. | В течение учебного года | Заведующий |  | Определение необходимых изменений в оснащенности ДОУ с учетом требований ФГОС |  | Информационная справка |  |
| 2 | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП дошкольного образования действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | В течение года | Заведующий, зам. зав. по АХЧ |  | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС |  | Информационная справка |  |
| 3 | Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами | В течение года | Старший воспитатель |  | Оснащенность ООП необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой |  | Информационная справка |  |
| 4 | Обеспечение доступа педагогам, переходящим на ФГОС ДО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. | В течение уч. года | Старший воспитатель |  | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов |  | Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФГОС» на сайте ДОУ |  |
| 5 | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. | В течение уч. года | Старший воспитатель |  | Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса |  | Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФГОС» на сайте ДОУ |  |
| 4. Создание организационно-информационного обеспечения подготовки к введению ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Размещение на сайте учреждения информации о введении ФГОС дошкольного образования | В течение года | Старший воспитатель |  | Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС ДО |  | Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФГОС» на сайте |  |
| 2 | Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС дошкольного образования (Включение в публичный доклад заведующего раздела, отражающего ход введения ФГОС в ДОУ). | декабрь 2015 г | Заведующий |  | Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС ДО |  | Размещение публичного отчета на сайте детского сада |  |