Утверждаю:

Директор  МБОУ «Большекокузская СОШ»

Апастовского муниципального района РТ

Э.М.Сунгатуллина

Протокол совещания при директоре

№9 от10.11.2014г.

План-график

подготовки к введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС) в МБОУ «Большекокузская  СОШ»

2014-2015 учебный год

| Направление деятельности |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Содержание деятельности | Мероприятия | Ответственный | Сроки | Ожидаемые результаты |  |
| Создание нормативного обеспечения введения ФГОС | Формирование списка педагогов, которые планируются на преподавание в 5-х классах в 2015 году | Собеседование с педагогами | Сунгатуллина Э.М. Яруллина Г.З. | Октябрь 2014 | Определены педагоги для работы в 5-х классах на 2015-2016 учебный год |  |
|  | Разработка и утверждение плана-графика подготовки к введению ФГОС начального общего образования в образовательном учреждении | 1. Создание рабочей группы по разработке плана 2. Работа по составлению плана мероприятий 3. Согласование плана с педагогическим коллективом 4. Утверждение плана руководителем ОУ 5.МС «О введении ФГОС» | Сунгатуллина Э.М. Яруллина Г.З. Миннуллина Ф.Ф. | ноябрь 2014 г. | План – график |  |
|  | Внесение изменений в нормативные документы ОУ | 1. Анализ соответствия локальных актов, должностных инструкций, положения о распределении стимулирующей части оплаты труда, Устава, договора с родителями 2.Приведение в соответствие с ФГОС нормативно- правовой базы ОУ | Сунгатуллина Э.М. Яруллина Г.З. Миннуллина Ф.Ф. | ноябрь 2012 декабрь- январь 2014-2015 | Нормативные документы ОУ приведены в соответствие с требованиями ФГОС |  |
|  | Разработка образовательной программы ОУ | 1.Изучение примерной образовательной программы ООО 2.Совещание педагогического коллектива «О введении ФГОС в среднем звене» 3.Создание рабочих групп 4. Подготовка приказа о формировании рабочих групп в рамках ФГОС ООО 3.Выявление запросов родительской общественности (для организации работы во внеурочное время) 4.Работа над разделами Программы 5.Обсуждение Программы педагогическим коллективом 6.Общественная Экспертиза Программы | Сунгатуллина Э.М. Яруллина Г.З. Миннуллина Ф.Ф. | Ноябрь 2012 Ноябрь 2014 декабрь 2014 г февраль 2015 | Образовательная программа ООП |  |
| Методическое обеспечение введения ФГОС | Обеспечение учебного процесса УМК, соответствующим требованиям ФГОС | 1.Определение перечня учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС основного общего образования на 2014-2015 учебный год (на основе федерального перечня) в 5-х классах 2. Анализ соответствия имеющихся учебников и пособий требованиям ФГОС 3. Приобретение необходимых учебников и методических пособий | Миннуллина Ф.Ф. | Ноябрь 2012 Январь 2015 апрель-май 2015 | Есть необходимые учебники и методические пособия |  |
| Создание кадрового обеспечения введения ФГОС | Обеспечение повышения квалификации учителей по вопросам ФГОС (школьный, муниципальный уровни) | 1. ШМО учителей среднего «Анализ содержания ФГОС» 2. Семинар «Новые требования к рабочим программам педагога» 3.Повышение квалификации педагогов 4.Организация тьюторского сопровождения инновационной деятельности педагогов | Сунгатуллина Э.М. Яруллина Г.З. | Декабрь 2012 Декабрь 2014 в течение 2014-2015 учебного года | Педагоги готовы к работе по ФГОС |  |
| Создание информационного обеспечения введения ФГОС | Информирование всех субъектов образовательного процесса о порядке введения ФГОС | 1.Размещение информации на школьном сайте 2. Родительское собрание для родителей будущих пятиклассников «О переходе на стандарты 2 поколения» | Зайнуллина З.М. Гаптрахманова Р.Х. | с декабря 2014 апрель 2015 | Все участники образовательного процесса проинформированы |  |
| Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС | Формирование образовательной среды, отвечающей требованиям ФГОС | 1. Приобретение учебников и методических пособий 2.Приобретение дидактических пособий для организации внеурочной деятельности 3.Оборудование классного помещения | Миннуллина Ф.Ф. | В течение года | МТБ соответствует ФГОС |  |