ДОРОЖНАЯ КАРТА

по введению федерального государственного образовательного стандарта

дошкольного образования (ФГОС ДО) по МБДОУ  № 5 «Солнышко» г. Азнакаево

| № п/п | Мероприятие | Примерные сроки | Ответственные | Ожидаемый результат | Формы отчетных документов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация изучения опыта внедрения ФГОС ДО в других регионах | В течение учебного года | Заведующий Старший воспитатель | Создание и определение функций рабочей группы |  | Приказ о создании рабочей группы |  |  |  |  |
| 2 | Организация и проведение семинаров, мастер-классов, круглых столов для педагогов ДОУ | В течение учебного года | Старший воспитатель, совет педагогов | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО |  | Протоколы |  |  |  |  |
| 3 | Разработка плана –программы, обеспечивающей сопровождение подготовки к введению ФГОС дошкольного образования | Октябрь 2014 | Старший воспитатель | Разработка плана –программы. |  | План- программа |  |  |  |  |
| 4 | Организация совместных мероприятий с СОШ - изменение плана взаимодействия на 2014/2015 учебный год с включением преемственности ФГОС ОО и ДО | Октябрь 2014 | ЗаведующийСтарший воспитатель, Педагог-психолог | Совместные мероприятия с СОШ. |  | Протокол заседания |  |  |  |  |
| 5 | Предоставление заявки на курсы повышения квалификации педагогических работников ДОУ по вопросам реализации ФГОС ДО | В течение года | Старший воспитатель | Заявки на курсы повышения квалификации педагогических работников ДОУ по вопросам реализации ФГОС ДО |  | Аналитическая справка, заключение |  |  |  |  |
| 6 | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС новыми должностными инструкциями работников ДОУ | Август 2014 | Заведующий | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС новыми должностными инструкциями работников ДОУ |  | Наличие должностных инструкций, доведенных до сведения работников ДОУ |  |  |  |  |
| 7. | Организация проведения мониторинга результатов освоения ООП дошкольниками в соответствии с ФГОС | Сентябрь-октябрь2014 | Старший воспитатель | Мониторинг образовательных потребностей и анализ профессиональных затруднений педагогов |  | Рекомендации, приказ о диагностике. |  |  |  |  |
| 8. | Анкетирование родителей (выяснение мнения родителей о ФГОС ДО) | Сентябрь-октябрь2014 | Заведующий | Опрос. Анкетирование родителей для выявления их потребностей; образовательные проекты |  | Аналитическая справка |  |  |  |  |
| 9. | Мониторинг условий реализации ФГОС ДО | Сентябрь-2014 | Старший воспитатель | Оценка соответствия реализации ООП ДО требованиям ФГОС ДО к условиям реализации ООП |  | Аналитическая справка |  |  |  |  |
| 2. Кадровое и методическое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Повышение профессионального уровня педагогических кадров через: - курсы повышения квалификации педагогических работников по вопросам реализации ФГОС ДО | В течение учебного года | Заведующий | Повышение профессионального уровня педагогических кадров | Приказы Аналитические таблицы |  |  |  |  |  |
| 2 | Изучение, обсуждение и реализация методических рекомендаций, информационно-методических писем федерального, регионального и муниципального уровня по вопросам введения ФГОС ДО | В течение учебного года | Заведующий | Оснащение образовательного процесса методическими рекомендациями, информационно-методическими письмами федерального, регионального и муниципального уровня по вопросам введения ФГОС ДО | Выполнение методических рекомендаций |  |  |  |  |  |
| 3 | Разработка и утверждение ООП ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО и с учетом примерных образовательных | по мере разработки | Старший воспитатель | Разработка и утверждение ООП ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО и | ООП ДО Протоколы |  |  |  |  |  |
| 4 | Определение перечня вариативных примерных ООП ДО и методических пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО | по мере реестра примерн ых ООП ДО | Старший воспитатель | Определение перечня вариативных примерных ООП ДО и методических пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО | Перечень |  |  |  |  |  |
| 5 | Семинар: «Психолого-педагогическое сопровождение развития социальных и личностных качеств дошкольников» | ноябрь 2014 | Старший воспитатель | Распространение опыта | Протоколы |  |  |  |  |  |
| 6 | Педсовет на тему: «Значение режима дня в жизни дошкольника. Планирование ООД в ДОУ в соответствии с ФГОС». Коллективные просмотры ООД на тему: «Реализация ФГОС в ДОУ» | декабрь 2014 | Старший воспитатель | Создание организационно-методических условия для внедрения Федеральных государственных образовательных стандартов в ДОУ | Протоколы |  |  |  |  |  |
| 7 | Консультации для пелагогов - «Реализация ФГОС в ДОУ» -«Структура планирования воспитательно- образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС», «Планы воспитательно-образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС», «Патриотическое воспитание детей в условиях внедрения ФГОС» | сентябрь 2014- октябрь 2014 январь 2015 | Старший воспитатель | Распространение опыта | Консультации |  |  |  |  |  |
| 8 | Изучение и распространение опыта педагогов ДОУ по введению ФГОС ДО: -представление материалов в методическую копилку сайта ДОУ; -конкурсы муниципального, регионального и федерального значения; -интернет-сайты; -печатные издания | В течение учебного года | Старший воспитатель воспитатели | Распространение опыта | Аналитические справки |  |  |  |  |  |
| 9 | Контроль: - выполнения плана-программы реализации ФГОС ДО в 2014/2015 учебном году; - выполнения плана прохождения курсовой подготовки. Диагностика результатов повышения квалификации: - проведение мониторинга результативности и эффективности повышения квалификации педагогических работников путем курсовой подготовки, самообразования, системы участия в методических мероприятиях и конкурсах | В течение учебного года | Заведующий Старший воспитатель | Контроль | График Справка |  |  |  |  |  |
| 3. Финансовое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Анализ: - материально-технической базы ДОУ на 2013/2014 учебный год и необходимости обеспечения условий реализации ФГОС ДО в 2014/2015 учебный год - анализ работы Интернет-ресурсов; - обеспеченности методической литературой | май-август 2014 | Заведующий | Анализ МТБ | Аналитические справки |  |  |  |  |  |
| 2 | Приобретение методической литературы и методических пособий, используемые в образовательном процессе ДОУ в соответствии с ФГОС ДО | В течение года | Старший воспитательПедагоги | Заказ | Протоколы Приказы Дополнительные соглашения |  |  |  |  |  |
| 3 | Подготовка к 2014/2015 учебному году: - инвентаризация материально-технической базы на соответствие требованиям ФГОС ДО - составление проекта плана пополнения МТБ на 2015 г. корректировка плана ФХД на 2015 г. | Февраль - май 2015 | Заведующий Завхоз | Проект сметы и план закупок на 2015 г., 2016 г. | Отчеты |  |  |  |  |  |
| 4 | Контроль за: - выполнением плана финансово-хозяйственной деятельности по позициям реализации ФГОС ДО | В течение учебного года | Заведующий | Приказы, информационные справки, отчёты | Приказы, информационные справки, отчёты |  |  |  |  |  |
| 4. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - Изучение журналов «Современное дошкольное образование», «Дошкольное воспитание», «Управление ДОУ» - Изучение информации на сайтах Министерства образования РФ и РТ | В течение учебного года | ЗаведующийСтарший воспитатель | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС | Распространение изученного опыта |  |  |  |  |  |
| 2 | - Работа с информационными материалами на сайте по вопросам реализации ФГОС ДО; - Наполнение и своевременное обновление раздела «ФГОС ДО» на сайте ДОУ | В течение учебного года | ЗаведующийОтветственный за сайт ДОУ | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС | Информация на сайте ДОУ |  |  |  |  |  |
| 3 | Публичный отчёт о реализации плана введения ФГОС ДО; | Апрель 2015 | Заведующий | Публичный отчёт | Публичный отчет |  |  |  |  |  |
| 4 | Проведение родительских собраний -для всех родителей: «Знакомство с ФГОС ДО» | Октябрь 2014 | ЗаведующийСтарший воспитатель | Родительские собрания | Протоколы |  |  |  |  |  |
| 5 | Мониторинг родителей удовлетворённости регламентированной и нерегламентированной деятельности детей, результатами дополнительного образования | Май 2014 | Педагоги | Мониторинг | Анализ мониторинга |  |  |  |  |  |
| 6 | Информационный стенд о введении и реализации ФГОС ДО | В течение учебного года | Заведующий | Стенд | Стенд |  |  |  |  |  |
| 7 | Контроль: - выполнения плана-программы реализации введения ФГОС ДО в 2014/2015 учебном году. | В течение учебного года | Заведующий | Справка | Справка |  |  |  |  |  |

Заведующий    Валиахметова Л.Б