## ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

## («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

## на 2014 - 2016 годы

## по введению

## Федерального государственного образовательного стандарта

## дошкольного образования

## муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад комбинированного вида №6 села Актаныш» Актанышского муниципального  района Республики Татарстан

## Цель: Создание системы организационно-управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад комбинированного вида №6 села Актаныш» Актанышского муниципального  района Республики Татарстан (далее МБДОУ)

Задачи:

- организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО;

- разработать организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС дошкольного образования (ФГОС ДО);

- пополнить нормативно-правовую базу необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС ДО;

- организовать эффективную кадровую политику в МБДОУ

Ожидаемые результаты:

- организовано методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС в МБДОУ;

- разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО;

- нормативно-правовая база пополнена необходимыми документами, регулирующими реализацию введения ФГОС ДО;

- организована эффективная кадровая политика в МБДОУ, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОСДО, имеется перспективное планирование работы в данном направлении.

ШАГ 1 Создание рабочей группы для разработки мероприятий по внедрению ФГОС ДО к структуре и условиям реализации основной  образовательной программы дошкольного образования в МБДОУ

ШАГ 2 Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ДО

ШАГ 3 Определение изменений и дополнений в образовательную систему МБДОУ

ШАГ  4 Реализация кадровой политики МБДОУ в соответствии с ФГОС ДО

ШАГ  5 Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО

ШАГ  6 Финансово-экономическое обеспечение ФГОС ДО в МБДОУ

ШАГ  7 Информационное обеспечение введения ФГОС ДО

ШАГ 8 Контроль реализации запланированных изменений в образовательной системе МБДОУ

ШАГ 9 План мероприятий по внедрению ФГОС ДО в МБДОУ

1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственный | Результат (подтверждающий документ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание рабочей группы по внедрению ФГОС ДО к структуре и условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования в МБДОУ Утверждение Положения о рабочей группе | январь 2014 год | Заведующий МБДОУ Ю.С. Нургалиева | Приказ заведующего |
| 2 | Изучение членами рабочей группы Федерального закона «Об образовании» и нормативно-правовых актов о введении ФГОСДО | Январь Август, 2014 | Члены рабочей группы | Нормативно-правовые документы |
| 3 | Разработка и утверждение плана мероприятий по подготовке к введению ФГОС ДО | Февраль, 2014 | Члены рабочей группы | Приказ заведующего |
| 4 | Организация отчетности по введению ФГОС ДО | весь период |  | отчеты |
| 5 | Совещание при заведующей «Готовность МБДОУ к внедрению ФГОС Утверждение локальных актов. |  | Заведующий МБДОУ | Протокол совещания |

2. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ДО

| №п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственный | Результат (подтверждающий документ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формирование банка нормативно - правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС | в течение года | Администрация МБДОУ | Нормативно-правовые документы |
| 2 | Обеспечить соответствие нормативной базы МБДОУ требованиям ФГОС ДО | Январь - август- | Администрация МБДОУ | Изменения и дополнения в нормативно-правовые документы МБДОУ |
| 3 | Разработка проекта нового Устава МБДОУ | 2015 г. | Заведующий МБДОУ | Устав МБДОУ |
| 4 | Внесение изменений в локальные акты МБДОУ | до сентября | Администрация МБДОУ | Нормативно-правовые документы |
| 5 | Приведение должностных инструкций работников МБДОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО | сентябрь-ноябрь 2014 г. | Заведующий МБДОУ |  |
| 6 | Доведение нормативных документов до сведения всех участников образовательного процесса | в теч .года | Заведующий МБДОУ |  |

3. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственный | Результат (подтверждающий документ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание информационного стенда о введении и реализации ФГОС ДО | в течение года | Члены рабочей группы | Информационный стенд с периодическими обновляющими материалами |
| 2 | Освещение вопросов внедрения и реализации ФГОС ДО в средствах массовой информации | в течение 2014-2016 г.г. | администрация, сотрудники МБДОУ | Отчет, доклад, публикации, сайт МБДОУ |
| 3 | Размещение на сайте МБДОУ информации о ходе реализации ФГОС ДО | в течение 2014-2016 г.г. | администрация, сотрудники МБДОУ | Обеспечение публичной отчетности о ходе подготовки к введению ФГОС ДО |
| 4 | Информирование родителей (законных представителей) о введении, реализации ФГОС ДО через наглядную агитацию, сайт, родительские собрания | в течение учебного года | Администрация МБДОУ | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ДО. |
| 5 | Организация оказания методической и консультативной помощи | в течение 2014-2016 г.г. | Администрация, сотрудники МБДОУ | Беседы, памятки, консультации, семинары, выступления, информирование на сайте МБДОУ, СМИ. Организация консультативного пункта в МБДОУ по образовательной области «Речевое развитие» |
| 6 | Обеспечение публичной отчётности о ходе и результатах введения ФГОС ДО | В конце учебного года | Заведующий | Размещение на сайте ДОУ |

4. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственный | Результат (подтверждающий документ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ материально- технического обеспечения в соответствии с ФГОС ДО к условиям реализации ООП ДО | январь-март | воспитатели МБДОУ | Мониторинг введения ФГОС ДО |
| 2 | Приобретение методической литературы в соответствии с ФГОС ДО. Организация подписки на педагогические журналы периодической печати. Комплектование библиотеки методического кабинета МБДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО Обеспечение укомплектованности методической литературы, электронными образовательными ресурсами | в течение учебного года | Заведующий, воспитатели МБДОУ | Приобретение методической литературы Выставка литературы в методическом кабинете |
| 3 | Анализ и оценка материально-технических условий МБДОУ и требований к развивающей предметно-пространственной среде по реализации основной образовательной программы дошкольного образования | март-апрель | Администрация, воспитатели МБДОУ | Внесение изменений в образовательную программу |
| 4 | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ФГОС ДО, действующим санитарным и противопожарным нормам, нормами охраны труда работников МБДОУ | В течение 2014-2015 г.г. | Администрация МБДОУ | Соответствующая документация |

5. Кадровые условия реализации ФГОС ДО

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственный | Результат (подтверждающий документ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Создание плана-графика повышения квалификации и переподготовки педагогических, руководящих работников и младших воспитателей в связи с введением ФГОС ДО. | В теч. года | Администрация МБДОУ | Документ, подтверждающий повышение квалификации, уровень переподготовки |
| 4 | Реализация плана-графика повышения квалификации и переподготовки педагогов по проблеме «Введение ФГОС ДО» | в течение 2014-2015 г. | Администрация МБДОУ | Перспективный план повышения квалификация педагогических работников МБДОУ |
| 5 | Повышение квалификации педагогических работников через систему внутреннего обучения в МБДОУ (РМО, семинары) | в течение учебного года | Старший воспитатель В.М. Хаернасова | Тематические доклады |
| 6 | Корректировка годового плана работы учреждения с учётом введения ФГОС ДО | в течение 2014-2016 г. | администрация, педагоги МБДОУ | Годовой план |
| 7 | Организация участия педагогов школы в школьных, региональных, муниципальных конференциях, семинарах по введению ФГОС основного общего образования | 2014-2016 г.г. | Старший воспитатель | Участие педагогов и руководителей ОУ в мероприятиях регионального и муниципального уровней по сопровождению введения ФГОС ООО |

6. Научно-методическое сопровождение  реализации ФГОС ДО

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственный | Результат (подтверждающий документ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Семинар-практикум «Организация РППС в соответствии с ФГОС ДО» | 2015 год | Старший воспитатель В.М. Хаернасова | Протокол |
|  | Консультации для педагогов: - ФГОС ДО – совокупность обязательных требований к дошкольному образованию. |  | Старший воспитатель В.М. Хаернасова | Материалы консультации |
|  | - Планирование работы ДОУ в рамках ФГОС | 2014 | Старший воспитатель В.М. Хаернасова | Материалы консультации |
|  | - Реализация ФГОС ДО в практике работы дошкольных образовательных учреждений | 2014 | Старший воспитатель В.М. Хаернасова | Материалы консультации |
|  | - Особенности интеграции национально-регионального компонента в образовательную деятельность с детьми дошкольного возраста | 2014 | Старший воспитатель В.М. Хаернасова | Материалы консультации |
|  | Познавательно-исследовательская деятельность — важное средство интеллектуального развития дошкольников | 2015 | Старший воспитатель В.М. Хаернасова | Материалы консультации |
|  | организация различных видов деятельности дошкольников в предметно-игровой среде МБДОУ | 2015 | Старший воспитатель В.М. Хаернасова |  |
|  | Педагогические советы Развитие экспериментальной деятельности с детьми дошкольного возраста, с целью развития их интеллектуальных способностей, познавательного интереса, творческой инициативы с учётом ФГОС. | 2015 | Старший воспитатель В.М. Хаернасова | Протокол педагогического совета |
|  | Поиск современных подходов к формированию основ экологических знаний у дошкольников посредством экологизации педагогического процесса с учётом ФГОС ДО. | 2015 | Старший воспитатель В.М. Хаернасова | Протокол педагогического совета |
|  | Организация воспитательно-образовательной работы ДОУ с учётом ФГОС в новом 2015-2016 учебном году | 2015 | Старший воспитатель В.М. Хаернасова | Протокол педагогического совета |
|  | Развитие познавательного интереса в области ознакомления с историей, культурой, архитектурой, природой родного края в рамках внедрения ФГОС | 2016 | Старший воспитатель В.М. Хаернасова | Протокол педагогического совета |
|  | Районные методические объединения Интеграция образовательных областей при организации НОД «Речевое развитие». | 2014 | Старший воспитатель В.М. Хаернасова | Программа методического объединения |
|  | Социально-коммуникативное развитие в условиях внедрения ФГОС ДО | 2015 | Старший воспитатель В.М. Хаернасова | Программа методического объединения |
|  | Реализация образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в соответствии с ФГОС. Инклюзивное обучение в ДОУ. | 2016 | Старший воспитатель В.М. Хаернасова | Программа методического объединения |
|  | Современные подходы к речевому развитию дошкольников в условиях внедрения ФГОС | 2016 | Старший воспитатель В.М. Хаернасова | Программа методического объединения |
|  | Оформление пакета документов по внедрению ФГОС в систему работы ДОУ на 2014-2016 гг. | Январь, 2014-январь, 2016. | Старший воспитатель | Пакет документов |

8. Финансово-экономические условия введения ФГОС ДО

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственный | Результат (подтверждающий документ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ и оценка финансовых условий МБДОУ по ООП ДО | январь 2015 г. | Администрация МБДОУ | Внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности, образовательную программу. Привлечение дополнительных средств. |
| 2 | Корректировка и выполнение муниципального задания | ежеквартально | Администрация МБДОУ | План муниципального задания |
| 3 | Определение объемов расходов, необходимых для реализации ООП ДО и достижения планируемых результатов, а также механизмов их формирования | в течение 2014-2015 г. | Администрация МБДОУ, Рабочая группа | План финансово-хозяйственной деятельности |
| 4 | Привлечение дополнительных средств в МБДОУ для осуществления деятельности по совершенствованию материально- технических, учебно-материальных, медико-социальных, информационно-методических, психолого-педагогических, финансовых, кадровых условий | в течение года | Администрация МБДОУ |  |