УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ Алексеевским

детским садом №1 «Ромашка»

________________ Э.Н. Иванова

Введено в действие

приказом №37 от 30.05.2014 г.

ПЛАН

действий по обеспечению введения федерального государственного образовательного

стандарта дошкольного образования в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении

Алексеевском детском саду №1 «Ромашка» Алексеевского муниципального района Республики Татарстан

Реализация действий, направленных на обеспечение введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного

образования (далее – ФГОС ДО) включает в себя следующее:

- Формирование нормативно - правового, методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС ДО.

- Создание организационного обеспечения реализации ФГОС ДО.

- Создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДО.

- Создание финансово – экономического обеспечения введения ФГОС ДО.

- Создание информационного обеспечения введения ФГОС ДО.

| № | Направление мероприятий | Сроки |  | Ответственный | Ожидаемые результаты |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Содержание работы | Уровень МБДОУ |  |  |
| 1 | Нормативно-правовое, аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО | май 2014 |  | Заведующий | 1. Приведение локальных актов МБДОУ в соответствии с №273-ФЗ от 29.12.2012 г. и ФГОС ДО 2.Разработка и утверждение плана-графика (сетевого графика, дорожной карты) введения ФГОС дошкольного образования в МБДОУ |  |  | 1. Разработка и утверждение нового Устава. 2. Внесение изменений и дополнений в Договор с родителями (законными представителями) 3. Приказ «Об организации деятельности МБДОУ по подготовке к введению ФГОС ДО. 4. Приказ «Об утверждении Плана действий по введению ФГОС ДО в МБДОУ Алексеевском детском саду №1 «Ромашка» |
| 1.2 | Проведение аналитических работ по вопросам оценки стартовых условий введения ФГОС ДО требований к качеству услуг ДО | Март-Апрель 2014 |  | Заведующий | Участие в мониторинге по сбору информации для обобщения аналитических материалов, полученных в ДОУ о готовности воспитателей к ведению ФГОС, о требованиях к качеству услуг ДОУ со стороны родителей. |  |  | Изучение методических рекомендаций к оснащению Предметно-развивающей среды. |
| 1.3 | Проведение разъяснительной работы, организация ознакомления с письмом МОиН РФ по отдельным вопросам введения ФГОС ДО | май-июнь 2014 г. |  | Заведующий | Проведение разъяснительной работы, организация ознакомления с письмом МОиН РФ от 28.02.2014 г. №08-249 |  |  | Протокол ознакомления воспитателей и специалистов МБДОУ с письмом МОиН РФ от 28.02.2014 г. №08-249 |
| 1.4 | Методические рекомендации по разработке на основе ФГОС ДО Основной образовательной программы дошкольного образования | июнь 2014 - август 2015 года |  | Председатель рабочей группы по введению ФГОС | Использование методических рекомендаций в практической деятельности |  |  | Протоколы заседаний рабочей группы по введению ФГОС ДО в МБДОУ. |
| 1.5 | Проведение мониторинга качества образования (удовлетворённость родителей качеством образования) | Каждый квартал по возрастным группам |  | Старший воспитатель | 1.Формирование в образовательной организации внутренней системы оценки качества дошкольного образования. 2.Анкетирование Опросы |  |  | Аналитическая справка по итогам мониторинга. Внесение изменений и дополнений в Положение о системе внутреннего мониторинга качества образования. Рекомендации по работе с родителями. |
| 1.6 | Методические рекомендации о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования | До 01.01.2016 года |  | Заведующий Старший воспитатель | Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры МБДОУ с учетом требований к минимальной оснащенности образовательной деятельности. Учет методических рекомендаций при разработке основной образовательной программы дошкольного образования образовательной организации, закупок для организации развивающей предметно-пространственной среды. Корректировка разделов основной образовательной программы дошкольного образования с учетом базовой оснащенности развивающей предметно-пространственной среды ДОО |  |  | 1.Локальные акты в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами и правилами пожарной безопасности 2. Соблюдение требований в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 3. Оснащенность помещений предметно-развивающей средой 4. |
| 2 | Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Создание рабочей группы муниципального образования по введению ФГОС ДО |  | Май 2014 | Заведующий Старший воспитатель | 1.Разработка нормативно-правовой базы (локальные акты, распоряжения, приказы, положения) |  |  | 1.Приказ о создании рабочей группы 2.Утвердить состав рабочей группы 3. План работы рабочей группы 4. Положение о рабочей группе |
| 2.2 | Методическое обеспечение введения ФГОС ДО |  | Период до 2016 года | Заведующий Старший воспитатель | 1.Создание банка парциальных программ 2.Выбор примерных образовательных программ, входящих в электронный реестр 3.Подбор методического сопровождения примерных программ |  |  | 1. Обеспечение ДОО необходимой литературой 2. Создание банка данных используемых примерных программ в ДОО муниципального района |
| 3 | Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов по вопросам ФГОС ДО |  | До 1 января 2016 года | Заведующий Старший воспитатель | Корректировка плана курсовой подготовки педагогических работников МБДОУ в связи с введением ФГОС дошкольного образования. Разработка плана по повышению курсов Направление плана по ДОО ознакомление. |  | 100% подготовленные кадры для работы по ООП ДО в соответствии с ФГОС ДО |  |
| 3.2 | Организация проведения аттестации руководящих и педагогических работников МБДОУ в соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки |  | Октябрь-декабрь 2014 г. | Заведующий Старший воспитатель | Создание условий для участия педагогических работников в районных методических объединениях системы ДО, работа коми |  | Соответствие педагогов занимаемым должностям, присвоение I и высшей квалификационных категорий |  |
| 3.3 | Привлечение молодых специалистов для работы в ДОО |  | ежегодно | Заведующий, старший воспитатель | Определение наставников, проведение семинаров, практикумов, мастер - классов |  | Успешная адаптация. Закрепление за новатором. |  |
| 4 | Финансово – экономическое обеспечение введения |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного ДО | Сентябрь 2014 |  | Главный бухгалтер МБУ «Централизованная бухгалтерия | Учет методических рекомендаций при определении размера родительской платы и затрат на реализацию муниципальных полномочий в области ДО |  | Эффективное планирование расходов средств учредителя и Минобрнауки муниципального района |  |
| 4.2 | Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного ДО в условиях введения ФГОС ДО | Апрель 2014-Апрель 2015г |  | Начальник планово-экономическо- го отдела | Создание НПА,утверждающего значение финансового норматива на содержание имущества, создание условий для присмотра и ухода в ДО. Подготовка муниципального задания. |  | Корректировка и выполнение муниципального задания. |  |
| 4.3 | Организация предоставления платных дополнительных образовательных услуг | В течение года |  |  |  |  | Предоставление платных дополнительных образовательных услуг в соответствии с лицензией |  |
| 4.4 | Разработка локальных актов об установлении заработной платы руководителей, стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования |  |  | Начальник планово-экономическо го отдела | Разработка локальных актов об установлении заработной платы руководителей, стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования |  |  |  |
| 5. | Методическое и информационное обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Проведение семинаров и конференций по вопросам введения ФГОС ДО | 2014-2016 |  | Заведующий Старший воспитатель | 1.Организация семинаров, конференций, мастер-классов, методических мероприятий 2.Оказание индивидуальной помощи педагогам по вопросам планирования. Анкетирование педагогов с целью выявления затруднений и проблем в изучении ФГОС. |  | 1.Участие педагогов в семинарах, конференциях, систематизация работы по внедрению ФГОС в ДОО 2.Выявление и изучение положительного опыта с последующим обобщением педагогического опыта |  |
| 5.2 | Информационное сопровождение в СМИ о ходе реализации ФГОС ДО | Постоянно |  | Заведующий Старший воспитатель С 01.03.14 | Публикация материалов в печатных изданиях, Обновление материалов сайта ДОО, Информационные стенды для родителей (законных представителей) Предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах самообследования. Оформление стендового уголка «Изучаем ФГОС» (со сменной информацией). |  | Издание методических и информационных сборников, информирование педагогической и родительской общественности |  |
| 5.3 | Методические рекомендации по разработке на основе ФГОС ДО Основной образовательной программы | С 01.01.2014 |  | Старший воспитатель | Организация метод семинаров, РМО, круглых столов, создание рабочей группы 1.Изучение педагогами нормативно - правовых и методических рекомендаций по введению ФГОС дошкольного образования в процессе самообразования -Изучение опыта работы пилотного ДОУ по введению ФГОС - Рассмотрение вопросов на педагогических советах - Консультирование - Открытые просмотры, мастер- класс |  | План, положение, график и др. документы, регламентирующие работу рабочей группы. Составление (разработка) ООП ДО в каждой ДОО на основе ФГОС |  |
| 5.4 | Методические рекомендации о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО | 2014-2015 |  | Заведующий Старший воспитатель | Организация методического семинара .Изучение педагогами нормативно - правовых и методических рекомендаций по введению ФГОС дошкольного образования в процессе самообразования -Изучение опыта работы пилотного ДОУ по введению ФГОС - Рассмотрение вопросов на педагогических советах - Консультирование - Открытые просмотры, мастер- класс Оказание индивидуальной помощи педагогам по вопросам планирования. Анкетирование педагогов с целью выявления затруднений и проблем в изучении ФГОС. |  | Методические рекомендации и методическое сопровождение использования этих рекомендаций |  |
| 5.5 | Разработка основных образовательных программ ДОО (после введения федерального реестра примерных образовательных программ) | 2015 |  | Заведующий Старший воспитатель | Обсуждение Прим программ опубликованных в Реестр (и на сайте ФИРО и др.) |  | Корректировка ООП ДО с учетом выбранной примерной программы |  |