| Принято На заседании педагогического совета Протокол №3 от 29.03.2012 года | «Утверждаю» Директор МБОУ «Среднекорсинская ООШ» Арского муниципального района РТ: _____________ Ф.М.Хабибуллин |
| --- | --- |
|  | Введено в действие Приказом № 35\1 от 30.03.2012 года Ди |

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   
“СРЕДНЕИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА»

АРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Программа

информатизации школы

на 2012 – 2016 гг.

Адрес школы:  422024,  Республика Татарстан,

Арский муниципальный район,

дер. Средняя Корса,

ул. Молодежная, дом  11

Содержание

- Анализ исходного состояния

# Паспорт программы информатизации

- Проект «Развитие материально - технической базы»

# Проект «Современный ученик»

# Проект    «Внедрение электронного документооборота в учебно-воспитательный процесс ОУ»

# Проект «Электронная школа и родители»

- Проект «Педагог XXI века»

# Проект «От бумажной библиотеки к ЭОР»

Анализ исходного состояния.

На начало 2011-2012 учебного года в МБОУ “Среднекорсинская ООШ” Арского муниципального района имеется 1 оборудованный компьютерный кабинет, где имеется 7  компьютеров  четвертого поколения, объединенных в локальную сеть.  Класс информатики соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и противопожарным нормам. Имеется высокоскоростной выход в Интернет по выделенной линии, электронная почта. Создан сайт школы. В настоящее время приказом по школе создана школьная команда для постоянного обновления сайта.

Имеется мультимедийный  проектор, два принтера, сканер, МФУ.

Имеется медиатека, которая включает учебно-методические комплексы по предметам, электронные энциклопедии, справочники, контрольные и обучающие программы практически по всем предметам.

Из 15 педагогических работников, все  владеют компьютерными технологиями, из них 5 владеют на более высоком уровне. Все учителя школы на базе ИМЦ Арского района прошли обучение  по теме «Информационно-коммуникационные  технологии как ресурс педагогической деятельности».

Особое внимание уделяется предмету информатика. Информатика ведётся со второго класса. В 5-7 классах из компонента школы выделен по одному часу предмету информатика. Ежегодно учащиеся и учителя школы  участвуют в конкурсах «Юный программист», ИКТ.

С целью повышения эффективности методической работы, полной реализации запросов педагогов в школе начата деятельность по созданию единого информационного пространства. Активно используется Интернет – ресурсы.

Через Интернет учителя школы имеют возможность познакомиться с новыми педагогическими технологиями, материалами повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования, условиями всероссийских конкурсов и олимпиад. Идет целенаправленная работа по систематизации, обновлению и пополнению информационных ресурсов образовательного процесса, расширению использования мультимедийного сопровождения.

Созданы и непрерывно пополняются:

•  база данных по отслеживанию результатов обучения (приложение Microsoft Excel);

•  предметные презентации ;

•  электронные дидактические материалы по предметам.

Все учебные программы по предметам есть в электронном виде, что значительно облегчает работу учителя на начало учебного года.

Идет реализация отдельных направлений информатизации учителями информатики и  наиболее активными учителями предметниками.

В школе разрабатываются и ведутся уроки по разным предметам с использованием ИКТ; учителями и учащимися разрабатываются совместные проекты.

С  каждым годом увеличивается процент  учащихся, которые имеют дома компьютер.

Вместе с тем в области информатизации существуют и проблемные зоны.

Первой проблемой в реализации проекта информатизации школы является нехватка компьютерной техники в первую очередь для административных целей.

Вторая проблема заключается в том, что имеющаяся техника быстро устаревает, требуются материальные затраты на ее модернизацию, ремонт, обслуживание.

Третья проблема  заключается в том, что наблюдается эпизодичность применения ИКТ. отсутствует системность,

Четвертая проблема - неполная сформированность информационных баз данных.

Пятая проблема - трудности, возникающие у школьников при использовании информационных ресурсов.

# Паспорт программы информатизации

| Наименование подпрограммы | Школа работающая в ИКТ-насыщенной среде |
| --- | --- |
| Цели и задачи программы | Цель программы: повышение уровня образования через формирование информационной культуры всех участников образовательного процесса. Задачи: - приобретение оборудования для широкого использования информационных и интерактивных технологий; - развитие информационных образовательных ресурсов; - создание условий для развития ИКТ-компетентности учащихся, педагогических работников и администрации школы; - интеграция компьютерных и Интернет-технологий в учебно-воспитательный процесс и в процесс управления школой; - создание единой информационной образовательной среды школы. |
| Проекты программы | «Развитие МТБ» «Современный ученик» «Педагог 21 века» «Внедрение электронного документооборота в учебно-воспитательный процесс ОУ» «Электронная школа и родители» «От бумажной библиотеки к ЭОР» |
| Основные индикативные показатели программы | - Оснащение кабинетов мультимедийным оборудованием-50% - Установка терминалов для свободного доступа участников образовательного процесса и сервера. - Уровень владения педагогами и членами администрации ИК-технологиями – 100%. - Обновление (ежедневное) школьного сайта. - Применение ИК технологий и Интернет-ресурсов в образовательном процессе, - Участие учителей и учеников в конкурсах с применением ИКТ. - Широкое использование возможностей Электронного образования РТ |
| Сроки реализации программы | 2012-2016 г. |
| Исполнители программы | Школьная команда |
| Объемы и источники финансирования программы | Бюджетные источники Внебюджетные средства Итого |
| Ожидаемые конечные результаты и показатели социально-экономической эффективности | - Приобретено: - мультимедийное оборудование - 1 шт - телевизоры – 1 шт - ПК – 4 шт - Лицензионное ПО по всем предметам - Прошли обучение и используют в своей деятельности ИК технологии – 100% педагогов - Ведение школьного электронного документооборота. - Систематическое обновление школьного сайта. - Связь с родителями через виртуальную приемную и sms-рассылки |
| Система контроля за исполнением программы | Ежегодный отчёт о ходе реализации программы администрации школы |

Проект «Развитие материально - технической базы»

# Введение. Описание проблемы

На сегодняшний день в школе 1 кабинет информатики,  объединенный  локальной сетью. Компьютерами оснащены: библиотека, методический кабинет.

На сегодняшний день, несмотря на положительные результаты в области информатизации, имеется ряд ключевых проблем, которые необходимо решать для повышения эффективности работы школы в направлении информатизации:

- требование постоянной модернизации компьютерной техники;

- недостаточное количество цифровых образовательных ресурсов;

Для оптимального использования   электронных учебников, интернет –ресурсов, образовательных ЦОР необходимо расширить материально-техническую базу кабинетов: начальных классов, истории, русского языка.

Ресурсы

Бюджетное и внебюджетное финансирование, дополнительные платные образовательные услуги.   Федеральный бюджет, добровольные пожертвования родителей и спонсорская помощь.

Общие положения проекта

| Цель | Задачи | Ресурс | Ключевые мероприятия | Угрозы | Пути преодоления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Создание банка программно-методических, ресурсных материалов, обеспечивающих внедрение информационных технологий в образовательный процесс и вхождение школы в глобальное информационное пространство, обновление компьютерной техники. | Обновить компьютерную и организационную технику , оснастить компьютерами рабочие места администрации и учителей – предметников, создать мобильный медиакабинет. (ноутбук, мультимедийная установка), создать школьный медиацентр. | Учащиеся школы, педагоги Компьютер - Периферийные устройства - Прикладные программы - Интернет - Финансы на расходный материал | - Оснащение кабинетов мультимедийным оборудованием-50% - Установка терминалов для свободного доступа участников образовательного процесса и сервера. | Срыв бюджетного финансирования программы «Электронное образование РТ» Технические неполадки оборудования | Своевременное полноценное ТО оборудования. Регулярное усовершенствование МТБ |

Календарный план мероприятий по реализации проекта

| № | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственный | Участники | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение ОУ и учителями-предметниками ЦОР нового поколения по различным предметам | 2012-2015 | Администрация | Группа обеспечения | Создание ресурсов проекта ИСО для повышения наглядности преподавания, переход к компьютерному тестированию, |
| 2 | Обеспечение работоспособности компьютеров школы (техническое и программное обеспечение) | В течение периода | Администрация | Группа обеспечения | Работоспособность компьютеров школы |
| 3 | Приобретение автоматизированных рабочих мест (АРМ) учителей-предметников | 2012-2015 | Администрация | Группа обеспечения | Увеличение количества уроков с использованием ЦОР |
| 4 | Обновление компьютерного класса современными компьютерами | 2016 | Администрация | Группа обеспечения | увеличение возможности учителей и учащихся в доступе к техническим средствам. |

# Проект «Современный ученик»

## Введение. Описание проблемы

## Какую роль играет школа, и какой она должна быть в XXI веке, чтобы подготовить человека к полноценной жизни и труду? Способность образовательного учреждения достаточно гибко реагировать на запросы общества, сохраняя при этом накопленный положительный опыт, имеет очень большое значение.

Если ученик знает, как учиться, способен достигать цели, если он умеет работать с книгой, с интернетом, получать знания от учителя, искать и находить необходимую информацию, чтобы решить те или иные проблемы, использовать самые разнообразные источники информации для решения этих проблем, то ему будет легче повысить свой профессиональный уровень, переквалифицироваться, приобрести любые необходимые дополнительные знания, — а ведь именно это и нужно в жизни.

Ресурсы

Педколлектив, информационная система электронного образования  в РТ, альтернативный сайт

## Общие положения проекта

| Цель | Задачи | Ключевые мероприятия | Угрозы | Пути преодоления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Способствовать формированию современного, конкурентоспособного, толерантного и интеллектуально развитого ученика. | 1.Систематизация работы с учениками с помощью информационных технологий; 2.Введение электронных журналов и дневников; 3.Сотрудничество родителей, педагогического коллектива и администрации школы; 4.Использование новых учебников, программ и здоровьесберегающих технологий. | Обучающие родительские собрания, семинары-практикумы, тренинги, конкурсы | Не желание родителей сотрудничать | Организовать клуб «Родитель- участник системы образования школы» |
|  |  | Консультации | Через всевозможные источники дети практически насильно «загружаются» информацией , что приводит к бессистемной информированности. | Организовать контроль выхода учащихся в интернет, рассылку смс сообщений, связь через виртуальную приемную. |
|  |  | Создание и функционирование сообщества интеллектуальных учеников | Недоверчивое отношение к словам и поступкам взрослых. | Развитие индивидуальных и творческих способностей детей. Анализ совместной деятельности и подведение итогов. |

## Календарный план мероприятий по реализации проекта

| № | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственный | Участники | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Родительские собрания. | Раз в четверть | Кл. руководитель, зам.директора по УВР | Родители, кл. руководитель, зам.директора по УВР | Активное участие родителей в процессе обучения и воспитания своих детей, управлении школой |
| 2 | Создание и функционирование клуба «Родитель- участник системы образования школы» | В течение учебного года | ШК, родительский комитет | Родители, кл. руководители | Активное участие родителей в решении проблем |
| 3 | Обучающие семинары-практикумы, тренинги | В течение уч. года | ШК | Родители, кл. руководители | Активное участие учеников в процессе обучения. Личностно – ориентированный подход учителя к учащимся. |
| 4 | Участие в предметных олим-пиадах, конкурсах, научно-практических конференциях | По графику | Заместитель директора по научной работе | Педагоги, ученики | Призовые места |
| 5 | Экспресс – опрос на тему: «Как вы видите современную школу?» | По графику | Кл. руководитель | Ученики, учителя | Активное участие учеников в совершенствовании образовательного процесса. |
| 6 | Открытые уроки с использованием современных технологий. | В течении года | Зам.директора по УВР, руководители МО | Учителя | Обобщение опыта проведения интерак-тивных уроков, составление методических рекомендаций для учителей-предметников. |
| 7 | Выпуск газеты «Тэрэзэ» | В течении года | Педагог – организатор, классные руководители, актив школы. | Ученики | Анализирование полученной информации и использование её в образовательном процессе. |

# Проект    «Внедрение электронного документооборота в учебно-воспитательный процесс ОУ»

Введение.

Информатизация стала одним из основных направлений деятельности в системе среднего, высшего и дополнительного образования. Важнейшей составляющей образования в современных условиях является начальное формирование информационной культуры. В связи с этим, формирование нового (информационного) подхода к изучению окружающей действительности имеет огромное мировоззренческое значение, которое необходимо в полной мере использовать в школьном образовании.  Изучение информатики и использование информационных систем в обучении влияет на формирование  нового типа мышления, направленного на выбор оптимальных и системных решений.

## Описание проблемы

## Максимальная затрата времени на поиск и обработку информации для приятия эффективных управленческих решений.

Целью  внедрения  электронного документооборота в учебно-воспитательный процесс ОУ является:

- Выявление причины недостаточного уровня информационной культуры учащихся   школы и родительской общественности;

- Разработка, внедрение и    апробация  электронной документации;

- Обобщение результатов   работы в учебно-воспитательный процесс.

## Ресурсы:

## Наличие лица обученного работе с программным обеспечением

- Наличие  программного обеспечения

- Школьный сайт

## Общие положения проекта

| Цель | Задачи | Ключевые мероприятия | Угрозы | Пути преодоления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Внедрение электронного документооборота в учебно-воспитательный процесс ОУ | 1. Оптимизация работы классного руководителя путем внедрения электронного документооборота 2. Повышение конкурентоспособности личности учителя 3. Оптимизация работы учителя-предметника путем внедрения электронного документооборота | 1.1.Формирование и обучение рабочей группы учителей использованию программного обеспечения | Узкая специализация | Дополнительное обучение |
|  |  | 2.1.Проведение обучения педагогического коллектива для работы с программным обеспечением | Нарушение сроков обучения | Своевременный контроль работы группы |
|  |  | 3.1.Внедрение программного обеспечения по работе с базой данных учащихся в деятельность классного руководителя | Угроза распространения персональных данных учащихся; Угроза потери персональных данных учащихся | Соблюдение мер сохранности персональных данных Резервное копирование |
|  |  | 3.2.Внедрение программного обеспечения. для эффективного мониторинга оценки знаний учащихся в деятельности учителя-предметника | Доступ учащихся к программе мониторинга оценивания знаний | Регламент доступа к ресурсам |
|  |  | 3.3.Организация обмена опытом по внедрению электронного документооборота в деятельность учителя | Нарушение авторских прав | Соблюдение авторских прав |
|  |  | 3.4.Формирование электронного портфолио учителей | Бессистемность | Создание общего каталога данных |

## Календарный план мероприятий по реализации проекта

| № | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственный | Участники | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формирование и обучение рабочей группы учителей использованию программного обеспечения | Август | Ответственный за информатизацию | Группа учителей | 1. Выпуск приказа ОУ по о создании группы учителей 2. Разработка индикативных показателей работы группы учителей |
| 2 | Проведение обучения педагогического коллектива для работы с программным обеспечением | Август | Учитель информатики | Пед. коллектив | 100% подготовка учителей в работе с программным обеспечением |
| 3 | Внедрение программного обеспечения по работе с базой данных учащихся в деятельность классного руководителя | Конец первой четверти | Учитель информатики | Классный руководитель | Применение в деятельности классных руководителей ИКТ |
| 4 | Внедрение программного обеспечения для эффективного мониторинга оценки знаний учащихся в деятельности учителя-предметника | Конец первой четверти | Заместитель директора по учебной работе | Пед.коллектив | Повышение качество успеваемости по отдельным предметам |
| 5 | Формирование электронного портфолио учителей | В течение года | Учитель информатики | Учителя | Наличие портфолио |

# Проект «Электронная школа и родители»

## Введение. Описание проблемы

В настоящее время  наблюдается ослабление со стороны родителей на процесс обучения и воспитания своих детей, не оперативно получают информацию об оценках и их поведении в школе, пассивно участвуют в управлении школой.

Ресурсы

Педколлектив, информационная система электронного образования  в РТ, альтернативный сайт

## Общие положения проекта

| Цель | Задачи | Ключевые мероприятия | Угрозы | Пути преодоления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Усовершенствовать систему работы с родителями средствами информационной системы электронного образования в РРТРТ | - Информирование родителей средствами ИС ЭО в РРТРТ - Ведение электронных журналов и дневников - Сотрудничество родителей, педагогического коллектива и администрации школы | Обучающие родительские собрания, семинары-практикумы, тренинги, конкурсы | ИКТ некомпетентность родителей | Организовать курсы |
|  |  | Консультации | Отсутствие оборудования для доступа в сеть Интернет | Организовать точки свободного доступа в школе, рассылку смс сообщений, связь через виртуальную приемную |
|  |  | Создание и функционирование сообщества родителей | Не желание родителей сотрудничать | Вести разъяснительную работу |

## Календарный план мероприятий по реализации проекта

| № | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственный | Участники | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Родительские собрания | Раз в четверть | Кл. руководитель, зам.директора по УВР | Родители, кл. руководитель, зам.директора по УВР | Активное участие родителей в процессе обучения и воспитания своих детей, управлении школой |
| 2 | Создание и функционирование сообщества родителей на альтернативном сайте школы | В течение учебного года | ШК, родительский комитет | Родители, кл. руководители | Активное участие родителей в решении проблем |
| 3 | Обучающие семинары-практикумы, тренинги | Октябрь, февраль текущего уч. года | ШК | Родители, кл. руководители | Активное участие родителей в процессе обучения и воспитания своих детей, управлении школой, использовании ИС ЭО в РТ |
| 4 | Курсы по программе ИКТ-грамотности родителей | В течение года по наполняемости групп | Школьный тьютор | Родители | Владение ИКТ родителей |
| 5 | Консультации | В течение года | Кл. руководитель | Родители | Активное участие родителей в процессе обучения и воспитания своих детей, управлении школой, использовании ИС ЭО в РТ |
| 6 | Конкурс на лучшее владение ИКТ | Декабрь | Зам.директора по УВР | Родители, ШК | Владение ИКТ 100% родителей |
| 7 | Конкурс на самое активное использование ИС ЭО в РТ | Апрель | Зам.директора по УВР | Родители, ШК | Активное участие родителей в процессе обучения и воспитания своих детей, управлении школой, использовании ИС ЭО в РТ |

Проект «Педагог XXI века»

Введение. Описание проблемы

Деятельность педагога  является и остается одним из основных факторов, определяющим успешность учащегося в той или иной предметной области. Квалификация учителя влияет на уровень компетентности учеников: чем выше квалификация учителя, тем выше ИКТ-компетентность его учеников. 
        Одно из главных условий внедрения информационных технологий в ОУ – с детьми должны работать специалисты, знающие технические возможности компьютера, имеющие навыки работы с ними, четко выполняющие санитарные нормы и правила использования компьютеров, владеющие методикой приобщения к новым информационным технологиям. Учитывая это, первостепенной задачей в настоящее время становится повышение компьютерной грамотности педагогов, освоение ими работы с программными образовательными комплексами, ресурсами глобальной компьютерной сети Интернет для того, чтобы в перспективе каждый из них мог использовать современные компьютерные технологии для подготовки и проведения занятий с детьми на качественно новом уровне. 
                    В  школе проводятся консультации учителей-предметников школы.  Учитель информатики обучался на курсах «Тьютор в области ИКТ-компетентности учителей-предметников и руководителей ОУ».
         В течение года в кабинете информатики проводятся уроки по предметам, классные часы и внеклассные мероприятия с применением ИКТ.          Каждый  учитель школы прошел переподготовку на курсах повышения квалификации. Они эпизодически применяют ИКТ в своей работе. Они, в основном, используют текстовый редактор для подготовки и распечатки материалов. Иногда они используют презентации, компьютерное тестирование. Повышение квалификации учителей школы в области использования ИКТ осуществляется, в основном, благодаря неформальному общению, консультациям, общению с другими учителями, а также в ходе прохождения соответствующих курсов повышения квалификации.
             Все учителя – предметники школы обучены  в  рамках проекта ИСО по программе «Основы ИКТ компетентности работников образования», «Информационно-коммуникационные технологии как ресурс педагогической деятельности». Ежегодно учителя нашей школы участвуют в районном конкурсе «Использование информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе».

Цели проекта:

1.1.Повышение значимости социального статуса  преподавателя в рамках Концепции Модернизации Российского  образования для достижения нового качества образования.

1.2.Обобщение  и популяризация передового педагогического опыта, активизация  инновационной  деятельности  преподавателей.

1.3.Выработка практических рекомендаций по формированию и развитию профессиональных компетентностей преподавателя; внедрению и использованию современных форм и методов взаимодействия субъектов образовательного процесса.

Участники проекта:

МБОУ «Среднекорсинская ООШ»  Арского района.

Ресурсы

Педколлектив, информационная система электронного образования  в РТ, альтернативные сайты, информационно-коммуникативная сеть школы, персональные ноутбуки учителей-предметников и т.д.

Общие положения проекта

| Цель | Задачи | Ключевые мероприятия | Угрозы | Пути преодоления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Усовершенствовать систему работы учителей со средствами ИС ЭО в РРТРТ | 1. Повышение ИКТ-компетентности педагогов | Обучение по программам «Intel» | Закрытие программ | Поиск альтернативных курсов |
|  |  | Обучение по работе с интерактивным оборудованием | Отсутствие базовых знаний | Организация курсов в школе силами педагогов, прошедших обучение ранее |
|  |  | Самообучение | Неготовность педагогов к самообучению | Организация тьюторства |
|  | 2. Трансляция передового опыта | Проведение мастер-классов, участие в семинарах различных уровней, участие в сообществах, создание собственных сообществ, блогов | Несовпадение с планом работы школы | Решение разногласий на совещаниях |
|  | 3. Участие в конкурсах | Участие в республиканских конкурсах «Использование ИКТ в УВП», «Учитель года», в дистанционных конкурсах | Нежелание учителей участвовать | Материальное и моральное поощрение, очередная аттестация |
|  | 4. Организация совместной деятельности педагога, как тьютора и учеников | Организация и проведение виртуальных факультативов, тестирования и анкетирования в кабинетах информатики и с использованием мобильного кабинета | Отсутствие программ, анкет | Разработка рабочих программ, изучение дополнительной литературы |
|  | 5. Осуществлять контроль по применению ИКТ-технологий в урочной деятельности | Включение в рабочие программы по предметам дополнительную графу по применению ИКТ-технологий при проведении уроков | Несоответствие технического оснащения | Приобретение технических средств. |

Календарный план мероприятий по реализации проекта

| № | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственный | Участники | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обучение по программе Intel «Обучение для будущего», «Путь к успеху» | 2012-2013 уч.год, 1 четверть | Тьютор | Вновь принятые учителя | Применение проектной деятельности в педпрактике |
|  |  | 2012-2013 уч.год, 2 четверть | Тьюторы | Учителя естественно-матем. цикла | Применение проектной деятельности в педпрактике |
|  |  | 2012-2013 уч.год, 3 четверть | Тьюторы | Учителя гуманитарного цикла | Применение проектной деятельности в педпрактике |
| 2. | Обучение по работе с интерактивным оборудованием | 2012 | Учитель информатики | 2 учителя в четверть | Активное использование интерактивного оборудования в учебном процессе, организован кабинет свободного доступа к интерактивному оборудованию |
|  | Информирование педколлектива о текущих дистанционных мероприятиях | По плану проведения совещаний, педсоветов, МО | Заместители директора | Руководители ШМО, педагоги | Пополнение информационного раздела на сайте |
|  | Участие в республиканском конкурсе «Использование ИКТ в УВП», «Учитель года», в дистанционных конкурсах | В течение учебного года согласно плану МО и Н РТ | Заместители директора | Учителя-предметники | Не менее 5 работ на муниципальный этап республиканского конкурса «Использование ИКТ в УВП». |
|  | Организация и проведение виртуальных факультативов | В течение года | Заместители директора по УР, ВР | Педагоги высшей квалификационной категории, аттестуемые учителя |  |
|  | Создание ЦОР | В течение года | Заместитель директора по УР | Педагоги высшей квалификационной категории | Размещение ЦОР в ИС «Электронное образование в РТ» |
|  | Организация и проведение тестирования и анкетирования в кабинетах информатики и с использованием мобильного кабинета | В течение года | Учителя-предметники | Учащиеся школы | Анализ полученных данных |
|  | Включение в рабочие программы по предметам дополнительную графу по применению ИКТ-технологий при проведении уроков | Август, Сентябрь 2012 | Администрация | Учителя-предметники | Активное использование ИКТ в преподавании предметов |

# Проект «От бумажной библиотеки к ЭОР»

## Введение. Описание проблемы

На сегодняшний день, несмотря на положительные результаты в области информатизации, имеется ряд ключевых проблем, которые необходимо решать для повышения эффективности работы школы в направлении информатизации

Ресурсы

Педколлектив, библиотекарь, информационная система электронного образования  в РТ, медиатека

## Общие положения проекта

| Цель | Задачи | Ключевые мероприятия | Угрозы | Пути преодоления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Совершенствовать систему работы электронного образовательного ресурса школыР | 1.Расширение использования ЭОР на уроках и внеклассных мероприятиях. 2. Укрепление базы ЭОР в школе. 3. Совершенствование навыков учителей по применению ЭОР в педагогической деятельности. | Обучающие семинары-практикумы, тренинги, конкурсы | Недостаточность ЭОР | Вести работу по накоплению в школе ЭОР |
|  |  | Консультации | Перебои в работе сети Интернет | Вести работу по накоплению в школе ЭОР |
|  |  | Мастер-классы, открытые уроки, обмен опытом в школе | Не желание учителей сотрудничать | Вести разъяснительную работу |

## Календарный план мероприятий по реализации проекта

| № | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственный | Участники | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение информационного программного продукта | # В апреле | # Директор | # Администрация, педагоги | Создание единого информационно-образовательного пространства школы |
| 2 | # Проведение уроков с использованием ИКТ | # В течение учебного года | # Учителя предметн. | # Учителя, ученики | Повышение качества знаний, становление системы использования ИКТ учителями-предметниками |
| 3 | # Отслеживание эффективности применения ИКТ на уроках | # В течение учебного года | # Админи-страция, руководители УМО | # Учителя -предметники | Рекомендации учителям по эффективности применения ИКТ на уроке |
| 4 | # Создание и пополнение медиатеки | # В течение учебного года | # Библио-текарь, учителя- предметн. | # Учителя -предметники | Медиатека школы |
| 5 | # Наполнение школьного сайта образовательными материалами для учителей и учащихся | # В течение года | # Творческая команда | # Учителя –предметники, классные руководители | Школьный сайт |
| 6 | Формирование в электронном виде банков открытых уроков и мероприятий учителей школы | # В течение года | # Админи-страция, руководители УМО | # Учителя –предметники, классные руководители | Банк данных, или школьный сайт |
| 7 | Апробация компьютерных программ, диагностических методик | # В течение года | # Админи-страция, руководители УМО | # Учителя –предметники, классные руководители | Открытые уроки учителей-предметников |
| 8 | Создание банка данных результатов работы учителей и учащихся в области ИКТ | # В течение года | # Учителя- предметн. Админи-страция |  | Банк данных результатов работы учителей и учащихся в области ИКТ |
| 9 | Конкурс на лучшее владение ИКТ | Методическая неделя | Зам.директора по УВР | Учителя, –классные руководители | Владение ИКТ |