«Утверждаю»
Заведующая МБДОУ 

«Детский сад № 21 г.Лениногорска»

_________________Г.З.Фатыхова

Приказ №  49   от     02.09.2014
ПЛАН – ГРАФИК

по обеспечению введения ФГОС ДО в МБДОУ «Детский сад № 21 г.Лениногорска»
	№
	Направление мероприятий
	Сроки
	Ответственный
	                                           Ожидаемые результаты

	
	
	
	
	Содержание работы
	Уровень управления образования

	1
	Нормативно-правовое, аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО

	1.1
	Разработка нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО
	Февраль-май 2014 г.
	Заведующий
	Разработка и утверждение нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО, включая план действий по обеспечению ФГОС ДО
	Утверждение нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО, издание Приказов, обеспечивающих введения ФГОС ДО.

	1.2
	Проведение аналитических работ по вопросам оценки стартовых условий введения ФГОС ДО требований к качеству услуг ДО


	Март 2014
	Методист УО по дошкольному воспитанию  Л.Р.Волдавина
	Сбор информации по обобщению аналитических материалов, полученных от ДОО о готовности воспитателей к введению ФГОС, о требованиях к качеству услуг ДО со стороны родителей; рекомендации к минимальному наполнению игровой деятельностью образовательного процесса
	Аналитическая справка по обобщению аналитических материалов. Издание методических рекомендаций к оснащению предметно-развивающей среды

	1.3.
	Мониторинг ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО 
	Март2014г.
	 Заведующий
	Получение объективной  информации о готовности ДОУ к переходу на ФГОС ДО 
	Совещание при заведующей, протокол совещания

	1.4
	Проведение мониторинга качества образования (удовлетворённость родителей качеством образования)
	
	Заведующий
	Обучение технологии «инструментарий проверки качества»
	Аналитическая справка по итогам мониторинга. Рекомендации по работе с родителями.

	2
	                                                           Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО

	2.1
	Создание рабочей группы        по введению ФГОС ДО
	Январь 2014 г.
	Заведующий
	1.Разработка нормативно-правовой базы (локальные акты, распоряжения, приказы, положения)
	План действий по реализации ФГОС ДО. Издание локальных актов по введению ФГОС

	2.2
	Методическое обеспечение  введения ФГОС ДО


	Период до 2016 года
	Заведующий 
	1.Создание банка парциальных программ
2.Выбор примерных образовательных программ, входящих в электронный реестр

3.Подбор методического сопровождения примерных программ
	1. Обеспечение ДОО необходимой литературой

2. Создание банка данных используемых примерных программ в ДОО муниципального района



	2.3
	Планы по самообразованию педагогов с учетом введения ФГОС ДО
	Период до 2016 года
	Педагоги 
	Повышение профессиональной компетентности 
	Планы 

	3
	                                                         Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО

	3.1
	Обеспечение поэтапного повышения квалификации педагогов ДОУ по вопросам ФГОС ДО
	До 1 января 2016 года
	Заведующий
	Разработка плана по повышению курсов

 Направление плана по ДОО ознакомление.
	Обученные кадры

	3.2
	Организация проведения аттестации педагогических работников 
	Октябрь-декабрь
	Заведующий


	Разработка плана по инструктивным письмам МО и н РТ
	 присвоение I квалификационной категории

	3.3
	Переработка должностных инструкций педагогических работников с указанием  квалификационной категории и образования
	
	Заведующий председатель профкома
	Повышение профессиональной
компетентности
	Должностные инструкции

	4
	 Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС  ДО

	4.1
	Обновление ДОУ  в соответствии с требованиями ФГОС ДО к развивающей образовательной среде 
	Сентябрь 2014 
	
	Определение необходимых изменений в оснащении ДОУ с учетом требований ФГОС ДО 
	Информационная справка 

	4.2
	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим  санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ 
	Сентябрь 2015 
	Заведующий 
комиссия по ОТ, 
ст.мед.сестра, 
предс.профкома, завхоз 
	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС ДО 
	Информационная справка 

	4.3
	Обеспечение ДОУ  печатными и электронными образовательными ресурсами ООП 
	Сентябрь 2015 
	Заведующий 
	Оснащенность методического кабинета необходимым УМК,учебными,справочными пособиями,художественной литературой. 
	Информационная справка 

	4.4
	Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФГОС ДО к электронным  образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных 
	Май 2014 
	Ответственный за сайт 
	Создание условий для оперативной  ликвидации профессиональных затруднений педагогов 
	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС» 

	4.5
	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет 
	постоянно 
	Заведующий
	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса 
	Создание банка полезных ссылок, 
Наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС» 

	4.6
	Создание проектов построения предметной среды с индивидуальным подходом 
	2014 год 
	Заведующий завхоз, 
Старшая медсестра 
	Приведение в соответствие  предметной среды  с требованиями ФГОС 
	Проекты 

	5.
	                                                    Создание информационного обеспечения введения ФГОС

	1.
	Общее  собрание 

 « О введении ФГОС ДО»
	Сентябрь 2014
	Заведующий
	Информирование общественности о введение ФГОС 
	Протокол

	2.
	Размещение на Сайте ДОУ информации о введении ФГОС
	Март 2014
	Ответственный за сайт
	Информирование общественности о ходе   введения ФГОС.    
	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ  «ФГОС»

	3.
	Отчет ДОУ о ходе  и результатах введения ФГОС.  
	01.10.2014
	Заведующий
	Информирование общественности о ходе введения ФГОС
	Размещение публичного отчета на Сайте ДОУ


