Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад комбинированного вида №6 г.Лениногорска»

муниципального образования «Лениногорский муниципальный район»

Республики Татарстан

ПЛАН-ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ

по введению  Федерального государственного образовательного  стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО)

«Утверждено»

Приказ №___ от _______

Заведующая МБДОУ №6

_________А.М.Халиуллина

2014 г.

План-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

В МБДОУ «Детский сад №6»

на 2014-2015 гг.

Реализация действий, направленных на обеспечение введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) включает в себя следующее:

- Формирование нормативно – правового обеспечения реализации ФГОС ДО.

- Создание организационного обеспечения реализации ФГОС ДО.

- Создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДО.

- Создание финансово – экономического обеспечения введения ФГОС ДО.

- Создание информационного обеспечения введения ФГОС ДО.

| № п/п | Мероприятие | Примерные сроки | Ответственные | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |
| 1.1 | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС дошкольного образования. | май 2014 г. | А.М.Халиуллина заведующая М.В.Новикова старший воспитатель | План-график введения ФГОС ДО |
| 1.2 | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального уровней, локальных актов, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО. | февраль-май 2014г. | А.М.Халиуллина заведующая М.В.Новикова старший воспитатель | Создание банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального уровней, локальных актов, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО. |
| 1.3 | Внесение изменений и дополнений в Устав ДОУ. | февраль-май 2014г. | А.М.Халиуллина заведующая | Устав ДОУ. |
| 1.4 | Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО | февраль 2014г. | М.В.Новикова старший воспитатель | Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФГОС ДО |
| 1.5 | Подготовка и корректировка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ДО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц | март 2014г. | А.М.Халиуллина заведующая М.В.Новикова старший воспитатель | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность образовательной организации |
| 1.6 | Приведение должностных инструкций работников ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО | март 2014 г. | А.М.Халиуллина заведующая М.В.Новикова старший воспитатель | Внесение изменений и дополнений в должностные инструкции педагогов ДОУ |
| 1.7 | Организация участия различных категорий педагогических работников в районных семинарах по вопросам введения ФГОС | В течение 2014-2015 учебного года по плану Управления образования | А.М.Халиуллина заведующая М.В.Новикова старший воспитатель | Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ДО |
| 2. Организационное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования |
| 2.1 | Создание рабочей группы в составе педагогов ДОУ с целью сохранения преемственности ступеней в образовательном процессе и выработки новых нестандартных решений для ДОУ | январь 2014г. | А.М.Халиуллина заведующая М.В.Новикова старший воспитатель | Создание и определение функционала рабочей группы |
| 2.2 | Организация деятельности рабочей группы по введению ФГОС ДО | в течение 2014-2015гг. | А.М.Халиуллина заведующая М.В.Новикова старший воспитатель | План деятельности рабочей группы |
| 2.3 | Определение перечня вариативных примерных ООП ДО и методических пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО (на основе реестра) | в течение года по мере публикации реестра примерных ООП ДО | М.В.Новикова старший воспитатель | Составление перечня вариативных примерных ООП ДО и методических пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО (на основе реестра) |
| 2.4 | Организация обсуждения изменений в примерной основной образовательной программе ДОУ | с 01.01.2014г. | члены Рабочей группы | Составление (разработка) ООП ДОУ на основе ФГОС |
| 3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО |
| 3.1 | Мониторинг образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ОО в связи с введением ФГОС ДО | до 1 января 2016 года | М.В.Новикова старший воспитатель | Внесение изменений в план курсовой подготовки педагогов ДОУ |
| 3.2 | Повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам введения ФГОС ДО через разные формы методической работы: цикл семинаров, тематических консультаций, мастер-классов, открытых просмотров и т.д. | в течение года | М.В.Новикова старший воспитатель | Ликвидация профессиональных затруднений по введению ФГОС ДО |
| 3.3 | Комплектование библиотеки методического кабинета ОО в соответствии с ФГОС ДО | в течение года | М.В.Новикова старший воспитатель | Наличие методической литературы для реализации ФГОС ДО |
| 4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО | Финансово – экономическое обеспечение введения |
| 4.1 | Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС ДО | сентябрь 2014г. | А.М.Халиуллина заведующая | Снятие риска отсутствия финансовой поддержки мероприятий по переходу на ФГОС ДО |
| 4.2 | Оснащение образовательного пространства средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), материалами (в том числе расходными), в соответствии с основными видами детской деятельности и требованиями ФГОС ДО | в течение года | А.М.Халиуллина заведующая | Создание развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ |
| 4.3 | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС должностных инструкций работников образовательного учреждения | март 2014 г. | А.М.Халиуллина заведующая М.В.Новикова старший воспитатель | Внесение изменений и дополнений в должностные инструкции педагогов ДОУ |
| 5. Методическое и информационное обеспечение введения ФГОС ДО |
| 5.1 | Организация доступа педагогов к электронным образовательным ресурсам Интернет | в течение года | А.М.Халиуллина заведующая | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений |
| 5.2 | Информирование педагогов, родителей (законных представителей) и всех заинтересованных лиц о нормативно-правовых и программно-методических документах по введению ФГОС ДО через разные формы: сайт ДОУ, буклеты, информационные стенды, родительские собрания. | в течение года | М.В.Новикова старший воспитатель | Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС ДО |