# Утверждаю:

Заведующая  МАДОУ «Детский сад №7»

______________ И.Н. Шамрай

«_31_»  января_ 2014г.

# План работы  рабочей группы

# по подготовке к реализации ФГОС ДО  в

# МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 7» МО

«Лениногорский муниципальный район» Республика Татарстан

# на 2014-2016 год

Цель – подготовка к реализации ФГОС ДО, разработка Проекта основной образовательной программы  МАДОУ «Детский сад №7» в соответствии с ФГОС ДО.

Задачи:

- повысить теоретический и практический уровень педагогов в организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО;

- активизировать педагогов в разработке ООП ДО;

- способствовать повышению качества организации ОП в таких формах как непосредственно образовательная деятельность (НОД), образовательная деятельность в ходе режимных моментов (ОД), взаимодействие с родителями.

| № | Содержание работы | Предполагаемый результат | Месяц | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изучение основных документов по ФГОС ДО: Приказ, Проект, новые СанПиНы, новый Закон об образовании | Повышение теоретического уровня | Февраль 2014 | Ст. воспитатель, педагог-психолог, воспитатели |
| 2 | Изучение требований к структуре ООП ДО. Разработка целевого раздела Программы | ООП – целевой раздел | Апрель 2014 | Члены РГ |
| 3 | Изучение требований к структуре ООП ДО. Разработка содержательного раздела | ООП – содержательный раздел | Май 2014 | Старший воспитатель, члены РГ |
| 4 | Изучение требований к структуре ООП ДО. Разработка организационного раздела | ООП – организационный раздел | Сентябрь 2014год | Члены РГ |
| 5 | Изучение основных требований реализации ООП к условиям: предметно-развивающей среде, кадровым, материально-техническим и финансовым | ООП – требования к условиям | октябрь -2014 год | Члены РГ |
| 6 | Основные требования к результатам освоения ООП | ООП – требования к результату | ноябрь 2014 | Члены РГ |
| 7 | Изучение особенностей организации основных образовательных областей: - социально-коммуникативное развитие; - познавательное развитие; - речевое развитие; - художественно-эстетическое развитие; - физическое развитие | Модель ОП | Декабрь-апрель 2015г. | Члены РГ |
| 8 | Курсовая подготовка педагогов | Теоретический уровень | В течение учебного года | Все педагоги МАДОУ«Детский сад №7» |
| 9 | Разработка основной образовательной программы МАДОУ «Детский сад №7» | ООП | Июнь-август | Ст. воспитатель Воспитатели |