Приложение №1

к приказу от 17.04.2023 №44

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением федерально образовательной программы дошкольного образования  в МБДОУ «Зеленорощинский детский сад общеразвивающего вида»

с 01.09.2023 г.

| № п/п | Мероприятие | Срок | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно–управленческое обеспечение |  |  |  |
| 1 | Издание приказа «О переходе на непосредственное полное применение Федеральной образовательной программы дошкольного образования» | Апрель 2023 | заведующий |
| 2 | Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП | Апрель 2023 | заведующий |
| 3 | Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП | Апрель-август 2023 | заведующий, рабочая группа |
| 4 | Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП | Апрель 2023 | рабочая группа |
| 5 | Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствие с ФОП ДО | Апрель – август 2023 | рабочая группа |
| 6 | Организация и проведение бесед с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП | Апрель -май 2023 | заведующий |
| 7 | Издание приказа об отмене реализации основной образовательной программы и утверждении ООП ДОУ в новой редакции в соответствие требованиям ФОП ДО | Август 2023 | заведующий |
| 8 | Издание приказа об утверждении локальных актов ДОУ в сфере образования, актуализированных в соответствие с требованиями ФОП ДО | По мере необходимости 2023 | заведующий |
| 2. Кадровое обеспечение |  |  |  |
| 9 | Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФОП ДО | Апрель – июнь 2023 | заведующий |
| 3. Методическое обеспечение |  |  |  |
| 10 | Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП ДО | Апрель – август 2023 | заведующий |
| 11 | Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП ДО | Апрель 2023 | заведующий |
| 12 | Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП | Апрель – июль 2023 | заведующий |
| 13 | Разработка и утверждение ООП ДОУ и рабочих программ педагогов в соответствие с ФОП ДО. Разработка и утверждение Перечня программно-методического обеспечения реализации ООП ДОУ | Май - август 2023 | заведующий |
| 4. Информационное обеспечение |  |  |  |
| 14 | Изучение содержания ФОП ДО (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям) | Апрель 2023 | воспитатели |
| 15 | Сравнение реализуемой основной образовательной программы и ФОП, создать план корректировки имеющейся ООП или разработки новой образовательной программы | Апрель 2023 | рабочая группа |
| 16 | Проведение родительских собраний, с рассмотрением вопросов применения ФОП ДО с 01.09.2023 | Сентябрь 2023 | Заведующий, воспитатели |
| 5. Материально-техническое обеспечение |  |  |  |
| 17 | Определение учебно-методических и дидактических пособий, оборудования, электронных и образовательных ресурсов, используемых в образовательном процессе в соответствие с ФОП ДО | Апрель 2023 | заведующий |
| 18 | Оснащение и оформление РППС в ДОУ в соответствие с требованиями ФОП ДО | Апрель 2023 Апрель 2024 | педагоги |

Приложение №2

к приказу от 17.04.2023 №44

ПОЛОЖЕНИЕ

о рабочей  группе по переходу к осуществлению образовательной

деятельности с непосредственным полным применением ФОП ДО

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет цель, основные задачи, функции, а также порядок формирования рабочей группы МБДОУ «Зеленорощинский детский сад общеразвивающего вида» (далее – ДОУ) по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением федерально образовательной программы дошкольного образования  (далее – ФОП).

1.2. Рабочая группа по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП ДО (далее – рабочая группа) создается для реализации мероприятий плана-графика по переходу к осуществлению  образовательной  деятельности с непосредственным полным применением ФОП ДО по направлениям:

• организационно-управленческое обеспечение;

• нормативно-правовое обеспечение;

• кадровое обеспечение;

• методическое обеспечение;

• информационное обеспечение;

• финансовое обеспечение.

1.3. Рабочая группа создана в целях определения тактики введения ФОП и приведения ООП в соответствие с ФОП.

1.4. Рабочая группа создается на период с 14.04.2023 по 31.08.2023.

1.5. Деятельность рабочей группы осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.

1.6. Положение о рабочей группе и ее состав утверждаются приказом заведующего ДОУ.

2. Цели и задачи деятельности рабочей группы

2.1. Основная цель создания рабочей группы – обеспечение системного подхода к введению ФОП.

2.2. Основными задачами рабочей группы являются:

• приведение ООП в соответствие с ФОП;

• внесение изменений в действующие локальные нормативные акты, приведение их в соответствие с ФОП;

• обеспечение координации мероприятий, направленных на введение ФОП;

• создание системы информирования общественности и всех категорий

участников образовательного процесса о целях и ходе введения ФОП.

3. Функции рабочей группы

3.1. Информационная:

• формирование банка информации по направлениям введения ФОП (нормативно-правовое, кадровое, методическое, финансовое);

• своевременное размещение информации по введению ФОП на сайте ДОУ;

• разъяснение общественности, участникам образовательного процесса перспектив и эффектов введения ФОП;

• информирование разных категорий педагогических работников о содержании и особенностях ФОП, требованиях к реализации ООП в соответствии с ФОП.

3.2. Координационная:

• координация деятельности педагогов по вопросам введения ФОП;

• приведение системы оценки качества образования в соответствие с требованиями ФОП;

• определение механизма разработки и реализации ООП в соответствии с ФОП.

3.3. Экспертно-аналитическая:

• анализ документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФОП;

• мониторинг условий, ресурсного обеспечения и результативности введения ФОП на различных этапах;

• анализ действующих ООП на предмет соответствия ФОП;

• разработка проектов локальных нормативных актов, регламентирующих приведение ООП в соответствие с ФОП.

3.4. Содержательная:

• приведение ООП в соответствие с требованиями ФОП;

• приведение в соответствие с ФОП рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы.

4. Состав рабочей группы

4.1. В состав рабочей группы входят: руководитель  рабочей группы и члены рабочей группы, которые принимают участие в ее работе на общественных началах.

4.2. Подготовку и организацию заседаний рабочей группы, а также решение текущих вопросов осуществляет председатель рабочей группы.

4.3. Руководитель и члены рабочей группы утверждаются приказом заведующего из числа педагогических работников ДОУ.

5. Организация деятельности рабочей группы

5.1. Рабочая группа осуществляет свою деятельность в соответствии с планом графиком внедрения ФОП, утвержденным приказом заведующего.

5.2. Заседания рабочей группы проводятся не реже одного раза в месяц. В случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания.

5.3. Заседание рабочей группы ведет руководитель рабочей группы.

5.4. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов состава рабочей группы.

5.5. Окончательная версия проекта ООП ДОУ, приведенной в соответствие с ФОП, рассматриваются на заседании педагогического совета ДОУ в августе 2023 г.

5.6. Контроль за деятельностью рабочей группы осуществляет руководитель рабочей группы.

6. Права и обязанности членов рабочей группы

6.1. Рабочая группа для решения возложенных на нее задач имеет в пределах своей компетенции право:

• запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы;

• направлять своих представителей для участия в совещаниях, конференциях и семинарах по вопросам, связанным с введением ФОП, проводимых Управлением образования, органами местного самоуправления, общественными объединениями, научными и другими организациями;

• привлекать в установленном порядке для осуществления информационно аналитических и экспертных работ научные и иные разработки.

7.  Документы рабочей группы

7.1. Обязательным документом рабочей группы является план-график внедрения ФОП.

8. Изменения и дополнения в Положение

8.1. Изменения и дополнения в Положение вносятся на основании решения рабочей группы и закрепляются приказом заведующего ДОУ.

8.1. По истечения срока действия настоящее положение утрачивает силу и хранению не подлежит.