
[image: image1.emf]
Содержание.
1. Паспорт программы развития.

2. Введение.

· Обоснование актуальности программ.

3. Исходное состояние МБДОУ «Ивашкинский детский сад «Солнышко»

3.1. Информационная справка.

3.2. Проблемный анализ состояния ДОУ:
3.3. Проблемный вывод ДОУ.

4. Концепция программы развития ДОУ:

· гипотеза;

· оценка образовательного процесса;

· ценности ДОУ;

· миссия ДОУ;

· стратегическая цель ДОУ;

· модель выпускника ДОУ.
5. Структурно-содержательное описание.

6. Действия по реализации программы:

6.1. План деятельности.

6.2. Прогнозируемые результаты.

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

	Полное наименование программы 
	Программа развития Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Ивашкинский детский сад «Солнышко»  Черемшанского муниципального района Республики Татарстан».  

	Этапы реализации программы
	1 этап – подготовительный  (2021 – 2022 учебный год):

Задачи:

· Проанализировать состояние деятельности МБДОУ.

· Изучение нормативно-правовой базы.

· Проанализировать состояние здоровья воспитанников.

· Проанализировать состояние уровня развития детей и квалификации педагогов.
· Проанализировать состояние образовательной деятельности МБДОУ на соответствие ФГОС и УМК.
· Проанализировать состояние материально-технической базы ДОУ.
· Изучить мнение  родителей о работе ДОУ по изучению двух государственных языков  Республики Татарстан. 

2 этап - этап реализации ( 2021 – 2022,  2022 – 2023, 2023 – 2024,  2024 – 2025 ,2025-2026 учебные года):

· Реализация  программы.
· Отслеживание промежуточных результатов.

· Продолжение внедрения УМК в образовательный процесс.

· Осуществление  общения детей на двух государственных языках Республики Татарстан.

· Реализация тесного взаимодействия с семьей, в целях обеспечения полноценного развития детей.
3 этап - заключительный (2025 – 2026 учебный год):
· Изучение и обобщение опыта ДОУ по реализации программы развития.

· Разработка новой программы развития ДОУ.

· Выявление проблем.

· Отчет об исполнения программы развития ДОУ.

	Основания для разработки программы
	· Конституция РФ

· Новый ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». № 273-ФЗ декабрь, 2012г.
· Закон РТ «Об образовании».

· Конвенция о правах ребенка.

· Концепция дошкольного воспитания.

· Федеральный государственный образовательный стандарт к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 
· Год родных языков и народного единства
· Устав МБДОУ « Ивашкинский детский сад «Солнышко» 

	Проблемы
	      Недостаточное освоение детьми  родных языков.

· Недостаточная готовность и включённость родителей в образовательный процесс.
· Необходимость повышения качества и результативности деятельности педагогов через применение современных образовательных технологий.
· Объективное ухудшение здоровья поступающих в детский сад детей отрицательно сказывается на получении ими качественного образования.

	Цель программы
	Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, обучения языкам Республики Татарстан с помощью учебно-методических комплектов, формирования основ базовой культуры личности, всестороннего развития психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовки к жизни в современном обществе и к обучению в школе, обеспечения безопасности жизнедеятельности дошкольника.

	Основные задачи программы
	· Обеспечение речевого, социально-коммуникативного,  познавательного, художественно-эстетического и физического развития детей.
·  Продолжение внедрения учебно-методических комплектов по обучению детей двум государственным языкам Республики Татарстан.

· Создание условий для общения детей на двух государственных языках Республики Татарстан в ДОУ.
· Формирование этических представлений, навыков культурного поведения через народные традиции.
· Воспитание гуманного отношения к окружающему миру, любви к родной семье, родному дому, краю, Родине, уважения к людям разных национальностей.

· Формирование у детей потребности в здоровом образе жизни, ответственности за свое здоровье.
·  Обеспечение преемственности  дошкольного и начального общего образования.

· Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей.

· Воспитание у детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье.

· Осуществление тесного взаимодействия с семьей, в целях обеспечения полноценного развития детей.

· Создание условий для эмоционального благополучия детей во взаимодействиях всех субъектов воспитания: ребенок-педагог, ребенок-ребенок, ребенок-родитель, педагог-родитель.
· Организация системы мероприятий по педагогическому, психологическому просвещению семьи.
· Создание материально-технической базы, способствующей всестороннему развитию личности дошкольника.

	Ожидаемый результат реализации программы: 
	· Повысится качество образования дошкольников.

· Повысится  качество познавательного, речевого, социально-коммуникативного, художественно-эстетического и физического развития детей.

· Станет совершеннее образовательная деятельность по  приоритетному познавательному и речевому развитию детей.
· Полное овладение педагогами методами и приемами работы по УМК.
· Будут созданы условия для общения детей на двух государственных языках Республики Татарстан.

· Этические представления, навыки культурного поведения через народные традиции будут соответствовать современным требованиям.
· Дети станут гуманнее относиться к окружающему миру, любить свою семью, родной дом, край, Родину, уважать людей разных национальностей.

· У детей будет сформирована потребность в здоровом образе жизни, ответственности за свое здоровье.

·  Усовершенствуется преемственность  дошкольного и начального общего образования.

· Улучшится работа по охране и укреплению физического и психического здоровья детей.

· Улучшится правовое и гражданско-патриотическое воспитание детей. Воспитание у детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье.

· Осуществится полноценное взаимодействие с семьей в целях обеспечения развития детей, укрепится сотрудничество ДОУ и семьи. 

· Расширится участие родителей в деятельности ДОУ. В частности, в участии освоения  детьми двух государственных языков Республики Татарстан в рамках УМК.

· Будут созданы условия для эмоционального благополучия детей во взаимодействии всех субъектов воспитания: ребенок-педагог, ребенок-ребенок, ребенок-родитель, педагог-родитель.

· Станет совершеннее система мероприятий по педагогическому, психологическому просвещению семьи.

· Улучшится  материально-техническая база, способствующая всестороннему развитию личности дошкольника.

· Повысится статус ДОУ в районе.

	Финансирование 
	Осуществляется за счет бюджетных и внебюджетных средств.

	Разработчики программы
	Заведующий  МБДОУ «Ивашкинский детский сад «Солнышко»: 

Кудряшова Елена Валерьевна.

Воспитатель: Утриванова Елена Михайловна



                                       ВВЕДЕНИЕ
Значительные социально-экономические и культурно-исторические изменения, происходящие в современном мире, определили формирование новых макро условий для развития общества. Обновления затронули все сферы жизнедеятельности, в том числе и образовательное пространство. 

В современной системе дошкольного и школьного воспитания - начальном этапе непрерывного образования - остро обозначилась проблема кардинального изменения ее содержания, форм и методов организации. Реальная ситуация характеризуется наличием большого числа программ, идущих "сверху" и инициативой "снизу" от педагогов, чутко реагирующих на социальные запросы родителей и школы. Такое положение вызвало тенденцию создания индивидуальных образовательных проектов развития конкретных образовательных учреждений. Таким образом, актуальность и значимость нового подхода к управлению образовательным учреждением состоит в необходимости их сохранения, развития и удовлетворения социального заказа исходя из сложившихся условий. Осознание этого привело нас к необходимости создания программы развития ОУ, представляющую собой стройную нестандартную систему, направленную на видение перспективы развития детского сада, выбор конкретных управленческих решений и обеспечение поэтапного поставленных целей.
Программа разработана на 5 лет с учетом нормативно-правовой базы:

1. Новый ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и  Закон РТ об образовании.

2. Концепция дошкольного воспитания.

3. Конвенция о правах ребенка.

4. Конституция РФ.

Содержание разработанной программы отвечает ведущим идеям современного образования:

- Признание самоценности дошкольного периода.

- Сохранение и развитие психофизического здоровья дошкольников.

- Гуманизация и демократизация  воспитательно-образовательного процесса.

- Свобода выбора программ и технологий.
В целях реализации Стратегии развития образования в Республике Татарстан на 2010 – 2015 годы «Киләчәк» - «Будущее» в соответствии с приказом Министерства образования и науки РТ № 527/12 от 31.01.2012 года в МБДОУ «Ивашкинский детский сад «Солнышко» продолжают внедрять учебно-методические комплекты:
·  Туган телдә сөйләшәбез. Балалар бакчасында татар телендә тәрбия һәм белем бирү (беренче кече яшьтәгеләр төркеме): тәрбиячеләр өчен методик кулланма / Ф.В.Хәзрәтова, З.Г.Шәрәфетдинова, И.Җ.Хәбибуллина. – Казан: Татарстан китап нәшрияты, 2012.
· Туган телдә сөйләшәбез. Методик кулланма / Ф.В.Хәзрәтова, З.Г.Шәрәфетдинова, И.Җ.Хәбибуллина. – Казан: «Фолиант», 2013.
· Туган телдә сөйләшәбез: 5-7 яшьлек балаларны туган телдә сөйләшергә өйрәтү буенча методик ярдәмлек / Төз.:З.М.Зарипова, Л.Н.Вәҗиева, Р.СЗөфәрова һ.б. – Казан: «Фолиант», 2012.
· \
·  «Мәктәпкәчә яшьтәгеләр әлифбасы. Авазларны уйнатып: методик кулланма: мәктәпкә әзерлек төркемендә эшләүче тәрбиячеләр өчен / Р.К.Шаехова – Казан: Татарстан Республикасы, «Хәтер» нәшрияты, 2011.
Обоснование актуальности программ.

Цель: Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, обучения двум государственным языкам Республики Татарстан с помощью учебно-методических комплектов, формирования основ базовой культуры личности, всестороннего развития психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовки к жизни в современном обществе и к обучению в школе, обеспечения безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Задачи: 
· Обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, художественно-эстетического и физического развития детей.
· Продолжение внедрения учебно-методических комплектов по обучению детей двум государственным языкам Республики Татарстан.

· Создание условий для общения детей на двух государственных языках Республики Татарстан в ДОУ.
· Формирование этических представлений, навыков культурного поведения через народные традиции.
· Воспитание гуманного отношения к окружающему миру, любви к родной семье, родному дому, краю, Родине, уважения к людям разных национальностей.

· Формирование у детей потребности в здоровом образе жизни, ответственности за свое здоровье.
·  Обеспечение преемственности  дошкольного и начального общего образования.

· Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей.

· Воспитание у детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье.

· Осуществление тесного взаимодействия с семьей, в целях обеспечения полноценного развития детей.

· Создание условий для эмоционального благополучия детей во взаимодействиях всех субъектов воспитания: ребенок-педагог, ребенок-ребенок, ребенок-родитель, педагог-родитель.
· Организация системы мероприятий по педагогическому, психологическому просвещению семьи.
· Создание материально-технической базы, способствующей всестороннему развитию личности дошкольника.
1. ИСХОДНОЕ СОСТОЯНИЕ МБДОУ «Ивашкинский детский сад «Солнышко». 
3.1.Информационная справка.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Ивашкинский детский сад «Солнышко» Черемшанского муниципального района Республики Татарстан» функционирует с  1992 года. 

Учредителем образовательного учреждения в соответствии с уставом является Исполнительный комитет Черемшанского муниципального района РТ. 

Дошкольное учреждение имеет оформленную правовую базу: Устав, лицензию (бессрочную).

 Детский сад имеет следующий статус учреждения:

Тип – дошкольное образовательное учреждение

Вид – детский сад общеразвивающего вида

Категория – третья.  
Нормативно-правовые основы деятельности ДОУ отражаются Уставом и локальными актами: 
- договоры с Учредителем, родителями
- правила внутреннего трудового распорядка;
- должностные инструкции;
- договора с другими организациями.

ДОУ расположено в  двухэтажном здании. В детском саду функционирует одна разновозрастные  группа  общеразвивающей направленности. Режим  работы -  5-ти дневной в неделю, 9 часов ежедневно (с 7.30 до 16.30).
Контингент воспитанников: с 1,6 года до-7 лет

Организационно-педагогические условия воспитательно-образовательного процесса, созданные в ДОУ, помогают в выборе оптимальных форм организации детской деятельности. Педагогический коллектив реализует свое право на выбор образовательных программ, успешно решая эту задачу с учетом социально-экономических и национально-культурных условий. Педагоги находятся в постоянном поиске новых форм и методов образовательного процесса. Педагогический коллектив ДОУ в основном стабильный, инициативный. ДОУ обеспечивает психологический комфорт воспитателям и педагогам, создает атмосферу педагогического оптимизма, ориентацию на успех, стремление создать все условия для сохранения и укрепления здоровья.

Работа педагогического коллектива характеризуется целостностью и предусматривает взаимосвязь между различными видами деятельности. Учреждение постоянно работает над укреплением материально-технической базы. Ежегодно силами коллектива проводится косметический ремонт. В ДОУ имеется музыкальный зал. Территория детского сада озеленена, оснащена игровым оборудованием, имеется спортивная площадка. Для обеспечения реализации задач необходимо, чтобы ДОУ был частью образовательного пространства, поэтому ДОУ   открытая социальная система, успешно сотрудничающая с различными организациями.

Коллектив ДОУ работает в тесном контакте с начальной школой и другими детскими садами. В ДОУ проводятся открытые занятия, семинары для воспитателей.

Информационно-аналитическое обеспечение.
Внешняя информация:
1. Документация:
- директивные документы;
- нормативные акты.
2. Методический кабинет укомплектован:

- методической литературой;
- методическими разработками;
- материалами инновационного опыта.
Внутренняя информация:
1. Данные о материально-технической базе.
2. Сведения о детях в книге движения детей по детскому саду:
- количество;
- возраст;
- пол;
- национальный состав;
- состояние здоровья.
3. Сведения о кадрах:
- общее количество;
- дифференциация по разряду;
- дифференциация по стажу;
- дифференциация по возрасту.
4. Данные о состоянии и результатах учебно-воспитательного процесса:
- справки, анкеты.
5. Информация о состоянии и результатах контроля.

 6. Информация о работе с:
- родителями в годовом плане;
- школой в годовом плане;

7. Информация, характеризующая состояние методической работы в ДОУ:
- педсоветы (протоколы);
- программы;
- семинары;
- консультации;
3.2. Проблемный анализ состояния ДОУ.
Главная цель разработанной программы ДОУ - повышение качества воспитания и образования детей, то есть полное удовлетворение социального заказа на образовательные услуги в отношении детей дошкольного и школьного возраста. Решение этой задачи связано с ответом на вопросы: Что нужно изменить? Что требует проблемного анализа настоящего состояния ДОУ?
Программа развития 2021–2026 г. реализовывалась на основе программы: «От рождения до школы» под редакцией. Веракса Н. Е., Комарова Т. С., Дорофеева Э. М.
	


, а региональный  компонент реализуется через учебно-методические комплекты по обучению детей двум государственным языкам Республики Татарстан.

Представленные результаты учебно-воспитательного процесса за последние 3 года позволяют сделать вывод о значительном их улучшении.

Результаты педагогической диагностики по уровню освоения общеобразовательной программы
	Учебный год
	Результат

	
	

	2018-2019
	низкий уровень – 0%

средний уровень – 42%

высокий уровень -58%

итого: 100%

	2019-2020
	низкий уровень – 0%

средний уровень -40%

высокий уровень – 60%

итого: 100%

	2020-2021
	низкий уровень – 7%

средний уровень – 29%

высокий уровень – 64%

итого: 93%


Динамика результативности обеспечивается внедрением в практику работы ДОУ нового содержания и организации методов и приемов воспитания и обучения комплексному подходу к развитию личности наших детей. Существенная динамика отмечена в изобразительной деятельности, в экологическом воспитании, музыкальной деятельности, развитие речевой деятельности, игровой деятельности. 

С целью дальнейшего повышения результативности педагогического  процесса ДОУ, главной целью которого является развитие всесторонне развитой личности, готовой к самореализации, необходимо:
- внедрить учебно-методические комплекты по обучению детей двум государственным языкам Республики Татарстан;
- совершенствовать интеллектуальное развитие ребенка через формирование высших психических  и познавательных процессов;
- уделять особое внимание развитию речи, игре, физической подготовленности.

Проведенный выше анализ результатов деятельности коллектива детского сада показал, что вывод их на должный уровень во многом зависит от содержания, технологий и организации учебно-воспитательного процесса.

В настоящее время учебно-воспитательный процесс в детском саду обеспечивается по следующим программам, которые отражены в таблице,  которые предусматривают не просто усвоение нового содержания, а такую организацию познавательной деятельности детей, которая обеспечивает ребенку новые достижения и продвижения в развитии. При этом, важное значение имеет соблюдение поэтапного обучения:
1 - этап первичного освоения знаний и умений;
2 - этап самостоятельного применения знаний и умений в специально организованных условиях;
3 - этап самостоятельного творческого применения детьми знаний и умений.

Программы, используемые в образовательном процессе ДОУ.

	Образовательные области
	Наименование программ

	«Речевое»
	· От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, Москва Мозаика-Синтез, 2014г.
· Региональная программа дошкольного образования, Р.К.Шаехова Казань, 2012г.

	«Физическое развитие»
	· От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, Москва Мозаика-Синтез, 2014г.

	«Социально -коммуникативное»
	· От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, Москва Мозаика-Синтез, 2014г.
· Региональная программа дошкольного образования, Р.К.Шаехова, Казань, 2012г.
· Учебно-методический комплект:
·  Туган телдә сөйләшәбез. Балалар бакчасында татар телендә тәрбия һәм белем бирү (беренче кече яшьтәгеләр төркеме): тәрбиячеләр өчен методик кулланма / Ф.В.Хәзрәтова, З.Г.Шәрәфетдинова, И.Җ.Хәбибуллина. – Казан: Татарстан китап нәшрияты, 2012.
· Туган телдә сөйләшәбез. Методик кулланма / Ф.В.Хәзрәтова, З.Г.Шәрәфетдинова, И.Җ.Хәбибуллина. – Казан: «Фолиант», 2013.
· Туган телдә сөйләшәбез: 5-7 яшьлек балаларны туган телдә сөйләшергә өйрәтү буенча методик ярдәмлек / Төз.:З.М.Зарипова, Л.Н.Вәҗиева, Р.СЗөфәрова һ.б. – Казан: «Фолиант», 2012.
·  «Мәктәпкәчә яшьтәгеләр әлифбасы. Авазларны уйнатып: методик кулланма: мәктәпкә әзерлек төркемендә эшләүче тәрбиячеләр өчен / Р.К.Шаехова – Казан: Татарстан Республикасы, «Хәтер» нәшрияты, 2011. 

	«Познавательное»
	· От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, Москва Мозаика-Синтез, 2014г.
· Региональная программа дошкольного образования, Р.К.Шаехова Казань, 2012г.

· Учебно-методический комплект:
·  Туган телдә сөйләшәбез. Балалар бакчасында татар телендә тәрбия һәм белем бирү (беренче кече яшьтәгеләр төркеме): тәрбиячеләр өчен методик кулланма / Ф.В.Хәзрәтова, З.Г.Шәрәфетдинова, И.Җ.Хәбибуллина. – Казан: Татарстан китап нәшрияты, 2012.
· Туган телдә сөйләшәбез. Методик кулланма / Ф.В.Хәзрәтова, З.Г.Шәрәфетдинова, И.Җ.Хәбибуллина. – Казан: «Фолиант», 2013.
· Туган телдә сөйләшәбез: 5-7 яшьлек балаларны туган телдә сөйләшергә өйрәтү буенча методик ярдәмлек / Төз.:З.М.Зарипова, Л.Н.Вәҗиева, Р.СЗөфәрова һ.б. – Казан: «Фолиант», 2012.
·  «Мәктәпкәчә яшьтәгеләр әлифбасы. Авазларны уйнатып: методик кулланма: мәктәпкә әзерлек төркемендә эшләүче тәрбиячеләр өчен / Р.К.Шаехова – Казан: Татарстан Республикасы, «Хәтер» нәшрияты, 2011. 


	«Художественное эстетическое»
	· От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, Москва Мозаика-Синтез, 2014г.
· Региональная программа дошкольного образования, Р.К.Шаехова Казань, 2012г.


Следующие таблицы отражают воспитательно-образовательный процесс в ДОУ и основные формы его организации. 
Младший дошкольный возраст.
	№ п/п
	Направления развития ребенка
	1-я половина дня
	2-я половина дня

	1
	Физическое развитие
	Прием детей на воздухе в теплое время года.

 Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые сюжеты). 

Гигиенические процедуры (обширное умывание, полоскание рта). 

Закаливание в повседневной жизни (облегченная одежда в группе, одежда по сезону на прогулке, умывание, воздушные ванны). 

Физкультминутки на проектах.

Физкультурные проекты.

Двигательная активность на прогулке.

Подвижные игры.

Дыхательная гимнастика.

Игры малой подвижности, хороводные игры.

Пальчиковая гимнастика.
	Корригирующая гимнастика после сна. 
Закаливание (воздушные ванны, ходьба босиком в спальне). Физкультурные досуги, игры и развлечения. 

Самостоятельная двигательная деятельность.

Прогулки на свежем воздухе.

Индивидуальная работа по развитию движений.

Совместная деятельность воспитателя с детьми.

	2
	Познавательное развитие
	Проекты.

Дидактические игры.

Наблюдения.

Беседа.
Экскурсии по участку.
	Проекты. Игры.

Досуги.
Индивидуальная работа.
Совместная и самостоятельная деятельность.

	3
	Социально-коммуникативное развитие
	Индивидуальные и подгрупповые беседы во время утреннего приема детей. 

Оценка эмоционального состояния детей.

Формирование навыков культуры принятия пищи.

Трудовые поручения.

Формирование навыков культуры общения.

Театрализованные игры.

Сюжетно-ролевые игры.

Подарки для детей.
	Индивидуальная работа.

Самообслуживание.

Игры с ряженьем.

Деятельность в книжном уголке.

Формирование навыков культуры принятия пищи.

Общение младших и старших детей.

Совместные игры, обучение игровым действиям.

	4
	Художественно-эстетическое
развитие
	НОД по музыкальному воспитанию и изобразительной деятельности, конструирование.

Экскурсии в природу на участке.
	НОД по музыкальному воспитанию и изобразительной деятельности. 

Конструирование.

Музыкально-художественные досуги.

Индивидуальная работа.

Совместная и самостоятельная деятельность.


Старший дошкольный возраст.
	№ п/п
	Направления развития ребенка
	1-я половина дня
	2-я половина дня

	1
	Физическое развитие и оздоровление
	Прием детей на воздухе в теплое время года. 

Утренняя гимнастика: подвижные игры, игровые сюжеты ( в теплое время года на улице).

Гигиенические процедуры (обширное умывание, полоскание рта).

Закаливание в повседневной жизни (облегченная одежда в группе, одежда по сезону на прогулке, обширное умывание, воздушные ванны).

Физкультминутки на проектах.

Физкультурные проекты.

Двигательная активность во время прогулки.
	Закаливание ( босохождение, воздушные ванны).

Корригирующая гимнастика после сна.

Обширное умывание.

Эстафеты и игры-соревнования.

Пальчиковая и дыхательная гимнастика.

Оздоровительные упражнения на осанку, коррекцию зрения, профилактику плоскостопия.

Свободная двигательная деятельность с использованием нестандартного физкультурного оборудования и спортивного инвентаря.

Подвижные игры.

Физкультурные досуги, праздники, развлечения.

	2
	Познавательное развитие
	Проекты познавательного цикла.

Дидактические игры.

Наблюдения.

Беседы.

Экскурсия по участку.

Исследовательская работа, опыты, экспериментирование.
	Проекты.

Развивающие игры.

Интеллектуальные досуги.

Индивидуальная работа.



	3
	Социально-коммуникативное развитие
	Утренний прием детей, индивидуальные и подгрупповые беседы.

Оценка эмоционального состояния.

Формирование навыков культуры еды.

Этика быта, трудовые поручения.

Помощники и  хозяева (столовой, в природном уголке, помощь в подготовке к проектам).

Утро радостных встреч.

Различные виды игр народов Поволжья
	Воспитание в процессе хозяйственно-бытового труда и труда в природе.

Эстетика быта.

Тематические досуги в игровой форме.

Работа в книжном уголке.

Общение младших и старших детей (совместные игры, спектакли).
Сюжетно-ролевые игры.

Сладкие вечера.

Различные виды игр.



	4
	Художественно-эстетическое развитие
	НОД по музыкальному воспитанию и изобразительной деятельности. 

Эстетика быта.

Экскурсии в природу.

Посещение музея.
	НОД по изобразительной деятельности.

Музыкально-художественные досуги.

Индивидуальная работа.


В ДОУ отработана система закаливающей и профилактической работы и осуществляется вариативный подход к формам и содержанию физического воспитания детей.
Анализ учебно-воспитательного процесса позволяет заключить, что его организация, содержание и формы, используемые в настоящее время в ДОУ, обеспечивают психическое развитие детей, сохранение и укрепление их здоровья, готовность к следующему этапу жизни - школьному. Актуальной остается задача - повышение эффективности учебно-воспитательного процесса по достижению задач трех направлений развития ребенка. В этой связи требуется решение следующих проблем:

1. Дальнейшая оптимизация программного обеспечения работы ДОУ (соблюдение федеральных государственных образовательных стандартов и их превышение через расширение вариативного и дополнительного образования); 

2. Внедрение в образовательный процесс ФГОС и учебно-методических комплектов по обучению детей двум государственным языкам Республики Татарстан;

3. Активизация внедрения педагогических технологий в образовательно-воспитательном процессе;

4. Совершенствование содержания и форм взаимодействия детского сада и семьи в образовательном процессе.
Анализ условий:

Важнейшими показателями, влияющими на результативность педагогического процесса, являются условия его организации, анализ которых позволит выявить причины и возможные последствия его нарушения, также позволит наметить пути его совершенствования. Главным условием являются человеческие ресурсы, а именно педагогические кадры учреждения. Качественный состав педагогических кадров ДОУ.
В ДОУ работает  2 педагога с высшим образованием, воспитатель Утриванова Е.М. .имеет первую квалификационную категорию. Важнейшей характеристикой ДОУ является социально-психологический климат в коллективе. В настоящее время сформирован коллектив единомышленников с благоприятным психологическим климатом, способствующим нормальному процессу решения стоящих перед коллективом задач. Наше ДОУ обеспечивает психологический комфорт педагогам, создает атмосферу педагогического оптимизма, ориентацию на успех, стремление создать все условия для сохранения и укрепления здоровья. Педагогический коллектив строит свою работу по воспитанию детей в тесном контакте с семьей. Педагоги убеждены в том, что основное воздействие на развитие ребенка всегда будет оказывать не детский сад, не школа, а прежде всего родители, семья.
Главная цель работы педагогов с семьей - психолого-педагогическое просвещение, оказание помощи в воспитании детей, профилактика нарушений в детско-родительских отношениях. Педагоги используют разнообразные формы вовлечения семьи в образовательный процесс 

Взаимодействие ДОУ с семьей

	Разделы, направления
	Содержание работы

	Обучение
	Участие родителей в освоении детьми двух государственных языков Республики Татарстан и родного чувашского языка. Индивидуальная работа с родителями по вопросам воспитания и обучения. Выработка совместных требований к ребенку. Проведение родительских собраний по вопросам успеваемости и помощи ребенку в обучении. 

	Общение и развитие
	Индивидуальная работа с родителями по вопросам развития личности ребенка, толерантного поведения к другим национальностям. Воспитание в чувашских семьях самоценности родного языка. Определение задач по развитию каждого ребенка. Организация консультаций специалистов и обмена опытом между специалистами.

	Досуг
	Выявление интереса родителей, их увлечений и привлечение их к организации досуга детей. Организация совместных с родителями мероприятий татарских и русских и чувашских праздников. Работа с родительским коллективом.

	Здоровье
	Просвещение родителей о возрастных особенностях детей. Организация консультаций специалистов по вопросам физического и психического развития детей.

	Исследование семей воспитанников
	Выявление типа семьи; уровня удовлетворенности родителей положением семьи; образовательного уровня, социального и материального положения; потребности на образовательные услуги для детей; Набора образовательных потребностей для повышения педагогической грамотности родителей; опыта семейного воспитания. Посещение семей на дому для выявления необходимых условий развития.


Материально-техническое обеспечение ДОУ позволяет решать воспитательно-образовательные задачи. Структура предметно-развивающей среды, наряду с групповой комнатой включает специализированные помещения, что позволяет осуществлять всестороннее развитие личности воспитанников. Имеется достаточно большой объем материала по УМК и НРК, который постоянно дополняется.
Структура предметно-развивающей среды
	Вид помещения 
	Основное предназначение 
	Оснащение 

	Предметно-развивающая среда в МБДОУ 

	 Групповая 
	· Непосредственно образовательная деятельность 

· утренняя гимнастика

· досуговые  мероприятия

· праздники народов Поволжья и Татарстана
· Театрализованные представления 

· Родительские собрания и прочие мероприятия для родителей 


	· музыкальный центр, приставка DVD, переносная мультимедийная установка, 
· Детские музыкальные инструменты

· Различные виды театра, ширмы 

· Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания, равновесия 

· Шкаф для используемых воспитателем пособий, игрушек, атрибутов 

	Коридоры ДОУ 
	· Информационно-просветительская работа с сотрудниками ДОУ и родителями. 
	· Стенды для родителей

· Стенды  для сотрудников



	Участки 
	· Прогулки, наблюдения;

· Игровая деятельность;

· Самостоятельная двигательная деятельность

· Трудовая деятельность.


	· Прогулочные площадки для детей всех возрастных групп.

· Игровое, функциональное, и спортивное оборудование.

· Физкультурная площадка.

· Площадка  для ознакомления дошкольников с правилами дорожного движения. 

· Цветники. Экологическая тропа

	Физкультурная площадка 
	· Организованная образовательная деятельность по физической культуре, спортивные игры, досуговые мероприятия, праздники народов Поволжья и Татарстана
	· Спортивное оборудование

· Оборудование для спортивных игр



	
	
	

	Предметно-развивающая среда в группах 

	  «Физкультурный уголок» 
	· Расширение индивидуального двигательного опыта в самостоятельной деятельности 


	· Оборудование для ходьбы, бега, равновесия

· Для прыжков

· Для катания, бросания, ловли

· Для ползания и лазания

· Атрибуты к подвижным и спортивным играм народов Поволжья


	  «Уголок природы» 
	· Расширение познавательного опыта, его использование в трудовой деятельности 


	· Календарь природы ( мл, ср, ст,  гр)

· Комнатные растения в соответствии с возрастными рекомендациями

·  Сезонный материал

· Стенд со сменяющимся материалом на экологическую тематику

· Макеты

· Литература природоведческого содержания, набор картинок, альбомы Татарстана
· Материал для проведения элементарных опытов

· Обучающие и дидактические игры по экологии

· Инвентарь для трудовой деятельности

· Природный и бросовый материал.

	 «Уголок развивающих игр»
	· Расширение познавательного сенсорного опыта детей




	· Дидактический материал по сенсорному воспитанию

· Дидактические игры по татарскому языку и других народов
· Настольно-печатные игры 

· Познавательный материал 

· Материал для детского экспериментирования

	  «Строительная мастерская» 
	· Проживание, преобразование познавательного опыта в продуктивной деятельности. Развитие ручной умелости, творчества. Выработка позиции творца 


	· Напольный строительный материал; 

· Настольный строительный материал 

· Пластмассовые конструкторы ( младший возраст- с крупными деталями) 

· Конструкторы с металлическими деталями- старший возраст 

·  Схемы и модели для всех видов конструкторов – старший возраст 

· Мягкие строительно- игровые модули- младший возраст 

· Транспортные игрушки 

· Схемы, иллюстрации отдельных построек (мосты, дома, корабли, самолёт и др.). 

	 «Игровая зона» 
	· Реализация ребенком полученных и имеющихся знаний об окружающем мире в игре. Накопление жизненного опыта 


	· Атрибутика для с-р игр по возрасту детей («Семья- Гаиле», «Больница», «Магазин», «Школа», «Парикмахерская», «Почта», «Армия»,   «Библиотека», «Ателье») 

· Предметы- заместители 

	  «Уголок безопасности» 
	· Расширение познавательного опыта, его использование в повседневной деятельности 


	· Дидактические, настольные игры по профилактике ДТП 

· Дорожные знаки 

· Литература о правилах дорожного движения 

	
	
	

	 «Книжный уголок» 
	· Формирование умения самостоятельно работать с книгой, «добывать» нужную информацию. 


	· Детская художественная литература в соответствии с возрастом детей 

· Наличие художественной литературы по татарской культуре и другим национальностям
· Иллюстрации по темам образовательной деятельности по ознакомлению с окружающим миром и ознакомлению с художественной литературой Татарстана
· Материалы о художниках – иллюстраторах 

· Портреты  поэтов, писателей (старший возраст) 

· Тематические выставки 

	 «Театрализованный уголок» 
	· Развитие творческих способностей ребенка, стремление проявить себя в играх-драматизациях 


	· Ширмы 

· Элементы костюмов 

· Различные виды театров (в соответствии с возрастом) 

· Предметы декорации 

	 «Творческая мастерская» 
	· Проживание, преобразование познавательного опыта в продуктивной деятельности. Развитие ручной умелости, творчества. Выработка позиции творца 


	· Бумага разного формата, разной формы, разного тона 

· Достаточное количество цветных карандашей, красок, кистей, тряпочек, пластилина (стеки, доски для лепки) 

· Наличие цветной бумаги и картона 

·  Достаточное количество ножниц с закругленными концами, клея, клеенок, тряпочек, салфеток для аппликации 

· Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.) 

· Место для сменных выставок детских работ, совместных работ детей и родителей 

· Место для сменных выставок произведений изоискусства 

· Альбомы- раскраски 

· Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с иллюстрациями, предметные картинки 

· Предметы народно – прикладного искусства

	  «Музыкальный уголок» 
	· Развитие творческих способностей в самостоятельно-ритмической деятельности 


	· Детские музыкальные инструменты

· Магнитофон

· Набор аудиозаписей на татарском и русском языках
· Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные) 

· Игрушки - самоделки 

· Музыкально - дидактические игры 

· Музыкально - дидактические пособия 


Благодаря усилиям администрации и коллектива, в ДОУ создана база дидактических игр, методической литературы. Программно-методическое обеспечение педагогического процесса направлено на выполнение ФГОС дошкольного образования, что связано с использованием программ и технологий, обеспечивающих гармоничное развитие ребенка, ориентацию на удовлетворение социального заказа.

3.3. Проблемный вывод.

Представленный анализ результатов оценки ДОУ позволяет выявить следующие особенности его деятельности:

1. Основной целью, желаемым результатом педагогического процесса является развитие гармоничной личности ребенка, готовой к самореализации через доступные ему виды деятельности.
2. По главным показателям желаемого результата коллектив ДОУ добивается высоких показателей, свидетельствующих о всестороннем развитии детей.
3. Отмечена динамика сохранения и развития здоровья детей, совершенствуется социально-психологическое развитие детей, по большинству направлений развития детей прослеживается тенденция соответствия дошкольного воспитания и образования.
4. Организация педагогического процесса отмечается гибкостью, ориентированностью на возрастные и индивидуально-типологические особенности детей, позволяет осуществить личностно-ориентированный подход к детям. Содержание учебно-воспитательной работы соответствует требованиям социального заказа (родителей, школы), обеспечивает обогащенное развитие детей за счет использования базовых программ. Педагогический процесс в детском саду имеет развивающий и корригирующий характер, способствует формированию у детей реального образа мира и себя, развитию их способностей.
5. Созданы необходимые условия для решения задач на должном уровне:

· собран коллектив единомышленников из числа профессионально подготовленных специалистов, осуществляется подготовка кадров, создан благоприятный социально-психологический климат в коллективе, отношения между администрацией и коллективом строятся на основе сотрудничества и взаимопомощи;

· материально-техническое обеспечение ДОУ соответствует требованиям, предъявляемым к предметно-развивающей среде, которое обеспечивает эмоциональное благополучие детей.

Выше изложенное позволяет заключить о полном соответствии деятельности ДОУ требованиям  дошкольного образования. Проведенный анализ настоящего состояния деятельности ДОУ показал, что реально сложились условия и потенциальные возможности коллектива для дальнейшего развития учреждения.

2. КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ДОУ.
Современное ДОУ, соответствуя изменившейся социальной ситуации, может и должно строиться на определенной платформе, которую обосновывает предлагаемый вариант образовательной среды в образовательном учреждении.
Цель концепции: создание благоприятных социально-педагогических условий для максимального развития ребенка, раскрытия его способностей и его самореализации; обеспечения чувства психологической защищенности.
Объект воздействия концепции: дети от1,6 года до-7 лет.
Предмет: система педагогических средств и методов для развития личности ребенка в разных видах деятельности.

Задачи: 

· забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

· обеспечить обновление организационного, научно-методического, консультационного сопровождения внедрения НРК по обучению детей двум государственным языкам;

· создать условия для общения детей на двух государственных языках в рамках НРК;

· создание условий для взаимодействия с родителями по сохранению родного татарского языка и толерантного отношения к другим национальностям;

· взаимодействие с русскоязычными родителями по изучению татарского языка;

· создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;

· максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;

· творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;

· вариативность использования развитии каждого ребенка; 

· создать условия для внедрения НРК
· обеспечить обновление предметно-развивающей среды ДОУ, способствующей реализации НРК;

· образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;

· уважительное отношение к результатам детского творчества;

· единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи;

· соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения.

Гипотеза: социально-педагогический фактор развития личности детей определяется нами как социально-организованная взрослыми и возникающая по инициативе детей деятельность, включающая их в освоение окружающей среды. Эффективное развитие личности детей в процессе деятельности в открытой социальной среде возможно, если: 

- социально-педагогические условия направлены на развитие у ребенка коммуникативных компетенций через обучение детей двум государственным языкам;

- учитывается социально-педагогический потенциал микро социума;
- деятельность детей включает формирование первичных потребностей и предпосылок освоения окружающего мира;
- социально-педагогические условия направлены на развитие у ребенка его эмоциональной сферы и самореализацию возможностей.

Принципы содержания образовательного процесса и условия их реализации в ДОУ:

Главная задача коллектива детского сада не только максимальное развитие личности каждого воспитанника, но и формирование ее готовности к дальнейшему развитию. Инструментом решения задачи может быть воспитательная система ДОУ. Выбор данной модели обусловил анализ социально-культурной ситуации района и педагогической ситуации в ДОУ.
В качестве принципов организации воспитательного процесса педагогический коллектив принял:

1. Принцип личностного подхода в воспитании. Каждый воспитанник независимо от индивидуальных способностей и особенностей находит свое место в системе воспитательного процесса в ДОУ. Каждый воспитанник - личность, которую уважают и принимают. Отличительная черта воспитательного процесса в ДОУ - развивающий характер, который проявляется в создании условий для реализации своих индивидуальных особенностей, интересов, установок, направленности личности, своего "я". В ДОУ обеспечивается психологическая комфортность воспитанников, которая предполагает снятие стрессообразующих факторов, создание атмосферы оптимизма, ориентацию на успех и мотивацию успешности. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников.

2. Принцип интернационального воспитания. Образ Мира у ребенка - Мир, частью которого является сам ребенок. Этот мир он осмысливает и переживает. Важнейшую роль в формировании образа Мира у ребенка и осознании себя в этом мире приобретает идея Малой Родины - организация жизнедеятельности детей в пространстве татарской и  русской культуры, в ее региональном и территориальном проявлении. Данный принцип реализуется через: 

- создание развивающей среды ДОУ, ориентированной на национальную культуру (русскую, татарскую);
- разработку и реализацию педагогических технологий воспитания на основе опыта русской и татарской этнопедагогики;
-разработку воспитательно-образовательного процесса, адекватного приоритетным направлениям ДОУ.

3. Принцип деятельного подхода. Согласно теории Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева и их последователей, процессы обучения и воспитания развивают человека только в деятельности, которая всегда стоит между воспитанием, обучением и психическим развитием человека. Взаимодействие с ребенком основывается на признании его предшествующего развития, учете его субъективного опыта. Такое содержание воспитательно-образовательного процесса помогает выявить и развивать способности детей, предоставляет возможность самореализации.

Оценка образовательного процесса:

Основными показателями результативности ДОУ как целостной воспитательной системы будут следующие:
- психологический климат в ДОУ;
- комфортность в ДОУ для педагогов, детей;

- отношение родителей к детскому саду;
- психологическая защищенность детей.

- методы отслеживания: анкетирование педагогов и родителей, наблюдение за детьми.

Результативность воспитательно-образовательного процесса на условиях:
- личностном (динамика личностного развития ребенка, эмпатия; "Я -концепция"; воображение, творческие способности, познавательная активность, развитие воли);
- информационном (в зависимости от выбранной программы). 

В основе концепции развития ДОУ лежит возможность:

 - ранней диагностики;

 - комплексного психолого-медико-педагогического подхода к диагностической, коррекционной и профилактической работе;

 - подбора программ для детей с учетом их личностных особенностей и возможностей.

Ценности ДОУ:

· ребенок, как уникальная развивающаяся личность;

· педагог, как личность, носитель образования;

· командная работа, как основа достижения целей и успеха;

· стремление к качеству совершенству;

· культура организации, взаимоотношений;

· семья - как основная среда личностного развития ребенка, сотрудничество с ней.

Миссия ДОУ:

- осуществление личностно-ориентированного подхода к каждому ребенку;

- обучение детей ДОУ двум государственным языкам РТ;
- совершенствование охраны и укрепления психологического и физического здоровья детей;

- построение тесного взаимодействия с семьей.

Стратегическая цель ДОУ: создать в ДОУ пространство, обеспечивающее укрепление здоровья, разностороннее развитие ребенка, овладение трех  языков (русского, татарскогои чувашского), формирование у него творческих способностей, интеллектуальных возможностей, соответствующие требованиям социального заказа государства и семьи. 
Модель выпускника ДОУ
[image: image2.png]CaMOOPTaHHEYIOMIASCS THIHOCTh,
€T10COGHaS K 0BYH€HITO,
C(hOPMHPOBAHHOCTS T03HARATEILHOM AKTHBHOCTH.

/

T

Heuxuueckue npoveccst

P —
-, BRAMARH;
“Boobpaente;
“sochpraTre;
“mpomsBomsHOCTE

CHYMHECKHE IPOLECCOE.

Kauecmed u cooiicmed
usmocmu
“memeyeTpeMmenKOCTS,
AR CBAHHOCTS,
~caMoCToRTe ML HOCTS,
-nocepare, Aofpora;
-oTsEBOCTS.

e

PEFEHOK
157 JIET

Heoazozunuecxoe
eos0eitcmene





5.СТРУКТУРНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ.

Образовательные ценности и содержание образовательного пространства, заявленные в концепции, нашли свое отражение в прогностическом модуле, содержанием которого является определение желаемого результата деятельности ДОУ. Конечной целью деятельности является формирование гармонично-развитой личности ребенка. Исходя из заявленной концепции, выдвинуты основные направления развития ребенка, которые реализуются во взаимосвязи, как свойство целостной личности ребенка, обладающего определенными задатками и свойствами, последние будут учитываться в педагогическом процессе, но не ограничивать деятельность ребенка в одном аспекте. Каждое из направлений развития понимается нами как приоритетное, что предотвратит возможные перекосы в сторону одной из линий развития детей.
Содержание задач развития личности ребенка связано с укреплением и совершенствованием физического и психического здоровья, формированием индивидуальных типологических характеристик личности воспитанников. Условия реализации содержания образовательного процесса, заявленного в концепции, отражены в образовательном модуле. Что гарантирует право ребенка на обязательный минимум развития его личности, интересов и способностей.

Наряду с этим, ориентируясь на социальный заказ, требования индивидуально-дифференцированного подхода и право выбор образовательных программ родителям и педагогам, в образовательном модуле предусмотрен блок вариативных программ и блок дополнительного образования.

Следующий модуль отражает диагностику коррекционной работы. Это в основном диагностика физического развития ребенка и диагностика педагогическая, которая проводится педагогами по всем видам детской деятельности.

Другим модулем, отражающим условия реализации образовательного содержания концепции, является организационно-педагогический модуль, который содержит описание усовершенствованного педагогического процесса. Как следует из анализа состояния ДОУ, он обеспечивается дальнейшим развитием коллектива и предметно-развивающей среды, обогащением форм организации педагогического процесса и взаимодействием с семьями детей. Блок развитие коллектива отражает организацию труда сотрудников с учетом их личных и профессиональных качеств, психологической совместимости, предусматривает различные формы стимуляции педагогов, гарантирует создание условий для повышения мастерства и профессиональной подготовки. Особый акцент делается на креативную направленность личности педагогов ДОУ, их творческого подхода к решению задач воспитания и образования детей. Блок предметно-развивающей среды планируется расширить через оборудование специальных помещений, в том числе и внешней среды детского сада.

6. ДЕЙСТВИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.

6.1. План деятельности по реализации Программы развития.

	Задачи
	Направление деятельности
	Этапы реализации
	Ответственный

	
	
	2021-
2022
	2022-

2023
	2023-2024
	2024-2025
	2025-2026
	

	1. Организационные основы для реализации программы.
	1.1. Разработать и принять программу развития ОУ.
	+
	+
	+
	+
	+
	заведующий детского сада

	
	1.2. Утвердить ее на педсовете.
	+
	+
	+
	+
	+
	

	
	1.3. Провести родительское собрание с целью разъяснения концепции.
	+
	+
	+
	+
	+
	Воспитатель

	
	1.4. Обеспечить реализацию совершенствования работы ДОУ по всем направлениям.
	+
	+
	+
	+
	+
	Заведующий детского сада

	
	1.5. Определить дополнительные возможности по взаимодействию с начальной  школой ,  библиотекой.
	+
	+
	+
	+
	+
	Заведующий детского сада 

	
	1.6. Анализ реализации программы в конце учебного года.
	+
	+
	+
	+
	+
	 Педагогический Совет учреждения

	2. Формирование системы  работы с детьми по обучению детей татарскому языку.
	2.1. Обеспечить изучению двух государственных языков в соответствии с законом Республики Татарстан.
	+
	+
	+
	+
	+
	Воспитатель

	
	2.2. Способствовать формированию у детей прочных и глубоких знаний о языке, об устном народном творчестве, традициях и обычаях татарского народа и народов Поволжья, используя народную педагогику.
	+
	+
	+
	+
	+
	Воспитатель

	
	2.3. Формировать активный словарь в  связной речи детей через использование инновационных технологий и методик.
	+
	+
	+
	+
	+
	Воспитатель

	
	2.4. Развитие диалогической и монологической речи детей через использование на НОД театральной деятельности, просмотров мультфильмов анимационных сюжетов на татарском и русском языках.
	+
	+
	+
	+
	+
	Воспитатель

	
	2.5. Улучшение системы работы по национальному воспитанию средствами обучающих дидактических игр, а также материалов УМК. И НРК
	+
	+
	+
	+
	+
	Воспитатель

	
	2.6. Формирование у детей навыков использования в повседневной речи элементов татарского фольклора через углубленное изучение устного народного творчества и национальных игр.
	+
	+
	+
	+
	+
	Воспитатель

	3. Физическое развитие.
	3.1. Разработать и принять программу "Здоровье".
	+
	+
	+
	+
	+
	Педагогический совет учреждения

	
	3.2. Отслеживать результаты программы "Здоровье".
	+
	+
	+
	+
	+
	

	
	3.3. Корректировать формы деятельности по программе "Здоровье".
	+
	+
	+
	+
	+
	

	
	3.4. Определить перспективу дальнейшей работы по данному направлению.
	+
	+
	+
	+
	+
	

	4. Коррекционная работа с детьми. 
	4.1. Определение уровня развития каждого ребенка через комплексную диагностику:
- физическое развитие;
- социальное развитие;
- интеллектуальное развитие.
	+
	+
	+
	+
	+
	Воспитатель

	
	5.1. Создать зоны творчества в группах.
	+
	+
	+
	+
	+
	Воспитатель

	
	5.2. Разработать систему по ознакомлению детей с художественной. литературой в ДОУ и семье.
	+
	+
	+
	+
	+
	Воспитатель

	
	5.3. Создать условия для формирования у детей творческих способностей через игровую деятельность.
	+
	+
	+
	+
	+
	Воспитатель

	6. Повышение качества воспитательно-образовательного процесса. 
	6.1. Повышение квалификации педагогов: 

- курсовая подготовка (по перспективному плану); распространение передового опыта педагогов;
- взаимопосещения;
- самообразование;
- методическая работа в ДОУ.
	
+

+

+
+
+
	
+
+
+
+
	
+
+
+
+
	
+
+
+
+
	
+
+ 
+
+
	ИРО

Воспитатель

	
	6.2. Использование новых образовательных технологий:

-внедрить учебно-методический комплект по обучению детей двум государственным языкам РТ;
- разработать комплексно-тематический план НОД с учетом УМК;

-разработать комплексно-тематические планы во всех возрастных группах

-использование в педагогическом процессе ИКТ-технологий
	 

+
	+
	+
	+
	+
	Администрация воспитатель 

все участники педагогического процесса

	
	6.3. Изучение новинок издательской и методической литературы с последующим освещением.
	+
	+
	+
	+
	+
	Воспитатель

	7. Создание условий для всестороннего развития ребенка. 
	7.1. Обогащение предметно-развивающей среды в группе.
	+
	+
	+
	+
	+
	Воспитатель

	
	7.2. Создание благоприятных условий для комфортного пребывания детей в ДОУ (личностно-ориентированный подход, игровая деятельность, развлечения, гибкий режим дня).
	+
	+
	+
	+
	+
	Воспитатель

	
	7.3. Разнообразие форм воспитательно-образовательного процесса.
	+
	+
	+
	+
	+
	Воспитатель

	8. Повышение материально-технической базы ДОУ.
	8.1. Обогатить образовательный процесс новой методической литературой, игровым, развивающим, дидактическим материалом 
	+
	+
	+
	+
	+
	Администрация

	
	8.2. Пополнить методический кабинет методической литературой на татарском, чувашском и русском языках, издательской литературой, пособиями и игрушками.
	+
	+
	+
	+
	+
	Администрация

	9. Отработка модели взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников. 
	9.1. Вовлечение родителей в образовательный процесс:
- Дни открытых дверей;
- посещение занятий;
- совместное проведение народных праздников.
	 

+
+
+ 
	+
+
+
	+
+
+
	+
+
+
	+
+
+
	Директор школы-детского сада,  воспитатель.

	
	9.2. Привлечение родителей к управлению и развитию ДОУ:
- родительский комитет;
- участие в педсоветах, производственных совещаниях.
	 

+
+ 
	+
+
	+
+
	+
+
	+
+
	Администрация

	
	9.3. Информирование родителей об уровне развития и здоровья детей.
	+
	+
	+
	+
	+
	Воспитатель, фельдшер ФАП.


6.2. Прогнозируемые результаты.
· Повысится качество образования дошкольников.

· Повысится  качество познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей.

· Станет совершеннее образовательная деятельность по  приоритетному познавательно-речевому развитию детей.
· Полное овладение педагогами методами и приемами работы по УМК и НРК
· Будут созданы условия для общения детей на двух государственных языках Республики Татарстан.

· Этические представления, навыки культурного поведения через народные традиции будут соответствовать современным требованиям.
· Дети станут гуманнее относиться к окружающему миру, любить свою семью, родной дом, край, Родину, уважать людей разных национальностей.

· У детей будет сформирована потребность в здоровом образе жизни, ответственности за свое здоровье.

·  Усовершенствуется преемственность  дошкольного и начального общего образования.

· Улучшится работа по охране и укреплению физического и психического здоровья детей.

· Улучшится правовое и гражданско-патриотическое воспитание детей. Воспитание у детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье..

· Осуществится полноценное взаимодействие с семьей в целях обеспечения развития детей, укрепится сотрудничество ДОУ и семьи. 

· Расширится участие родителей в деятельности ДОУ. В частности, в участии освоения  детьми двух государственных языков Республики Татарстан в рамках УМК.

· Будут созданы условия для эмоционального благополучия детей во взаимодействии всех субъектов воспитания: ребенок-педагог, ребенок-ребенок, ребенок-родитель, педагог-родитель.

· Станет совершеннее система мероприятий по педагогическому, психологическому просвещению семьи.

· Улучшится материально-техническая база, способствующая всестороннему развитию личности дошкольника.
