План мероприятий по внедрению профстандарта
	МЕРОПРИЯТИЕ

	ДАТА

	ОТВЕТСТВЕННЫЙ


	Изучение приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544 «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог» (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» на заседании педагогического совета

	Январь 2018г.

	Заведующий,

Старший воспитатель


	Размещение информации о профстандарте на стенде  ДОУ и на официальном сайте учреждения.

	Январь 2018г.

	Старший воспитатель


	Проведение семинаров для педагогов и специалистов ДОУ. Тема:  «Профессиональная компетентность воспитателя»

Роль воспитателя в свете нового профессионального стандарта».

	март 2018г

октябрь 2018г

	Старший воспитатель


	Разработка памятки для педагогов ДОУ «Как подготовиться к переходу на профстандарт педагога».

	сентябрь 2018г.

	Старший воспитатель


	Анализ соответствия профессиональных  компетенций педагогов ДОУ  требованиям профессионального стандарта «Педагог дошкольного образования».

	Март-апрель 2018г.

	Заведующий,

Старший воспитатель


	Разработка мероприятий, направленных на совершенствование трудовых функций в соответствии с требованиями Профессионального стандарта «Педагог».

Составление графика повышения квалификации, курсовой переподготовки

	Май-август

2018г.

	Заведующий, старший воспитатель


	Формирование банка нормативных правовых документов ДОУ регламентирующих введение  профессионального стандарта «Педагог».

	Сентябрь-октябрь

	Заведующий


	Разработка консультаций для родителей воспитанников «Профессиональный стандарт «Педагог ДОУ».

Размещение информации в уголках для родителей.

	Ноябрь

	Старший воспитатель, педагоги ДОУ


	Участие в вебинарах, семинарах по теме «Профессиональный стандарт  «Педагог».

	В течение года

	Старший воспитатель


	Организация сетевого взаимодействия педагогов ДОУ по обсуждению вопросов введения профессионального стандарта  обмен опытом

	В течение года

	Старший воспитатель,

Педагоги ДОУ



	


	СОГЛАСОВАНО

Председатель профкома ОУ (наименование)

_____________(ФИО)

«___»__________________2018г
	УТВЕРЖДЕНО

приказом № ___ от ________2018г

директор ОУ___________(ФИО)




План мероприятий по внедрению профстандарта

Цель: Обеспечение перехода учреждения на работу в условиях действия профессионального стандарта «Педагога» с 01.01.2019г.
Задачи:
1. Формирование у администрации ДОУ управленческих компетенций, необходимых для эффективного управления развитием образовательного учреждения в условиях введения профессионального стандарта педагога.
2. Повышение профессиональной компетенции педагогических работников ДОУ в соответствии с требованиями профстандарта.
3. Совершенствование системы эффективности труда педагогических работников ДОУ на основе профстандарта.
4. Повышение качества образования в условиях действия профессиональных стандартов.
Индикаторы:
1. Внедрение пакета типовых документов ДОУ, работающего в условиях профстандарта.
2. Критерии  эффективности труда педагогических работников в соответствии с профстандартом педагога.
1 этап. Подготовительный: проведение мероприятий информационного сопровождения, разработка нормативно-правовых актов  / январь – декабрь 2018г./
2 этап. Внедрение профессионального стандарта «Педагог» в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № ____» с 01.01.2019г.
	Мероприятие
	Форма реализации
	Ответственные
	Срок исполнения

	1 этап
Организационно-правовое обеспечение и информационное сопровождение

	Создание и утверждение (приказом) рабочей комиссии по внедрению профессионального стандарта в ДОУ
	Приказ заведующего
	Заведующий
	январь 2018г.

	Разработка и утверждение (приказом) плана мероприятий по внедрению профессионального стандарта.
	План-график  мероприятий по внедрению профстандарта в ДОУ
	Заведующий,
рабочая комиссия
	февраль 2018г.

	Ознакомление педагогических
работников ДОУ с содержанием
профессионального стандарта «Педагог»:
- организация обсуждения на педагогических, методических советах,
- размещение информации на стендах ДОУ, официальном сайте ДОУ.
	Информационный стенд с материалами профстандарта.
Создание на официальном сайте ДОУ подрубрики «Профстандарт педагога».
Методический кружок «Образовательный салон»
	Заведующий,
зам. заведующего по УВР
Методический совет
	 февраль – сентябрь 2018г.

	Разработка, согласование и утверждение локальных правовых актов ДОУ в области формирования кадровой политики, трудовых отношений с педагогами, нормирования, оценки качества труда педагогов.
	Новые редакции документов: должностные инструкции, трудовой договор, коллективный договор, правила трудового распорядка.
	Заведующий
	февраль – декабрь 2018г.

	Разработка положения о системе оценки деятельности педагогических работников в соответствии с профстандартом, в том числе в части распределения стимулирующих выплат
	Положение и системе оценки деятельности педработников. Типовые критерии  оценки  качества труда педагогов.
	заведующий,
Методический совет
	январь 2018г.

	Разработка процедуры самооценки педагогами своей квалификации в соответствии с уровнями профстандарта
	Инструментарий для проведения самооценки
	рабочая комиссия
	октябрь - декабрь 2018г.

	Разработка процедуры  внутреннего аудита соответствия профессиональных компетенций педагогов ДОУ профстандарту
	График проведения внутреннего аудита.
Инструментарий для проведения внутреннего аудита.
	аттестационная комиссия
	ноябрь-декабрь 2018г.

	ВНЕДРЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА В ДОУ
2 этап

	Определение соответствия профессионального уровня педагогических работников ДОУ

	Организационно-методическое обеспечение самоанализа педагогическим работником своей профессиональной деятельности с целью установления её соответствия профстандарту
	Инструментарий для проведения самоанализа, методические указания по его применению
	заведующий,
Методический совет
	январь – февраль 2019г.

	Организация проведения самоанализа педагогическим работником своей профессиональной деятельности с целью установления её соответствия профстандарту
	План-график проведения самоанализа
	заведующий,
Методический совет
	январь – февраль 2019г.

	Организация внутреннего аудита соответствия профессиональных компетенций педагогов ДОУ профстандарту
	Проколы заседания аттестационной комиссии
	аттестационная комиссия
	январь-февраль 2019г.

	Совершенствование методической работы

	Консультационная поддержка «Профессиональный стандарт педагога»
	зам. заведующего по УВР
Методический совет
	в течение года

	Участие педагогов в работе семинаров, научно-практических конференциях, вебинарах, городских методических объединениях.
	зам. заведующего по УВР
Методический совет
	в течение года

	Участие педагогов ДОУ во всероссийских, краевых, городских (в том числе дистанционных) конкурсах педагогического мастерства.
	Достижения педагогов и воспитанников ДОУ.
	зам. заведующего по УВР
Методический совет
	в течение года

	Аттестация педагогических работников.

	Планирование аттестации педагогических работников.
	График аттестации педагогических работников
	аттестационная комиссия
	ежегодно
сентябрь

	Консультационная поддержка:
· процедура прохождения аттестации на соответствие занимаемой должности;
· процедура прохождения аттестации на квалификационную категорию (первую, высшую).
	зам. заведующего по УВР
	в течение года

	Создание и организация деятельности аттестационной комиссии в ДОУ с целью подтверждения соответствия педагогических работников занимаемой должности.
	Кадровое и организационно-методическое обеспечение деятельности аттестационной комиссии в ДОУ.
	зам. заведующего по УВР
	в течение года

	Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов ДОУ.

	Планирование и осуществление повышения квалификации (профессиональной переподготовки) воспитателей на очередной учебный год с учетом предложений и рекомендаций коллегиальных органов управления организации, представленных органов участников образовательных отношений, аттестационных комиссий и др.
	График повышения квалификации
	зам. заведующего по УВР
	ежегодно
сентябрь

	Составление индивидуальных планов профессионального развития педагогов ДОУ на основе выявленного дефицита компетентностей.
	зам. заведующего по УВР
	ежегодно
май


Планируемые результаты:
1. Организовано методическое сопровождение, способствующее переходу на профессиональный стандарт педагогов ДОУ.
2. Разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию перехода на профессиональный стандарт педагога ДОУ.
3. Нормативно-правовая база наполнена необходимыми документами.
4. Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать переход на профессиональный стандарт педагога.
5. Все педагоги ДОУ соответствуют профессиональному стандарту педагога в полном объеме.
