# Приложение №1

# План-график реализации ФГОС НОО     на 2011-2012 учебный год

Цель:   управление процессом реализации ФГОС НОО в первых классах и создание условий для его введения во вторых классах в 2012-2013 уч.г.

Задачи:

- Реализация ФГОС НОО в соответствии с нормативными документами регионального, муниципального и уровня ОУ.

- Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС НОО в течение 2011-2012 уч.г.

- Создание условий для реализации ФГОС НОО во вторых и первых классах в 2012-2013 уч.г.

- Обобщение опыта и внедрение его на муниципальном и региональном уровнях.

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Контрольные показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организационное обеспечение |
| 1.1. | Освещение на августовском педсовете вопроса «Итоги подготовки ОУ к введению ФГОС НОО и задачи на 2011-2012 учебный год» | Август 2011 г. | Руководитель МО начальных классов Антропова О.В. | Решение августовского совещания, утвержденный директором план-график реализации ФГОС НОО на 2011-2012 уч.г. |
| 1.2. | Участие в семинарах-совещаниях регионального уровня по вопросам реализации ФГОС НОО | В соответствии с планом-графиком Департамента образования | Директор (заместитель директора) | Информирование всех заинтересованных лиц о результатах семинара-совещания |
| 1.3. | Проведение совещаний о ходе реализации ФГОС НОО в ОУ: - о ходе реализации ФГОС НОО по итогам 1-ой четверти в 1-х классах и возможностях введения элементов ФГОС НОО во всех классах начальной школы; - о промежуточных итогах реализации ФГОС НОО в 1-х классах; - об итогах организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС НОО в 1-х классах. | Ноябрь 2011 г. Январь 2012 г. Май 2012 г. | Заместитель директора Помыткина Т.И. Руководитель МО Антропова О.В. | Аналитические справки, решения совещания, приказы директора |
| 1.4. | Организация взаимодействия с учреждениями дополнительного образования: - заключение договоров с учреждениями; - согласование расписания занятий по внеурочной деятельности; - составление плана взаимодействия с учреждениями на 2011-2012 уч.г. | Сентябрь 2011 г. | Заместитель директора ВР Никифорова Т.Г. | Договоры, утвержденное расписание занятий, план взаимодействия с учреждениями дополнительного образования на 2011-2012 уч.г. |
| 1.5. | Организация совместных мероприятий с ДОУ: - составление плана взаимодействия на 2011-2012 уч.г. (предоставление информации для стендов ДОУ, участие в родительских собраниях, взаимопосещение занятий воспитателями и учителями и т.п.); - согласование программы и планируемых результатов подготовки дошкольников к обучению в школе по ООП ФГОС НОО ОУ. | Октябрь 2011г. | Заместитель директора по УВР Помыткина Т.И., Руководитель МО Антропова О.В. | Наличие плана взаимодействия |
| 1.6. | Подведение предварительных итогов реализации ФГОС НОО в 2011-2012 уч.г. и обсуждение задач на 2012-2013 уч.г. | Апрель-май 2012 г. | Руководитель МО Антропова О.В. | Аналитическая справка, предложения в план-график реализации ФГОС НОО на 2012-2013 уч.г. |
| 2. | Нормативно-правовое обеспечение |
| 2.1. | Заключение договоров с родителями обучающихся 1-х классов | сентябрь 2011 г | Классные руководители | Заключенные договора |
| 2.2. | Анализ исполнения документов работниками ОУ: - положение о портфолио ученика; - положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации; - должностные инструкции учителей начальных классов, учителей-предметников, заместителя по УВР, психолога, педагога доп. Образования; - ООП НОО. | Раз в полугодие | Заместитель директора Помыткина Т.И. |  |
| 2.3. | Внесение коррективов в нормативно-правовые документы ОУ по итогам их апробации, с учетом изменений федерального и регионального уровня и ООП в части 1-х и 2-х классов | Май-июнь 2012 г. | Директор | Реализация регламента утверждения нормативно-правовых документов в соответствии с Уставом ОУ |
| 3. | Финансово-экономическое обеспечение |
| 3.1. | Проверка обеспеченности учебниками обучающихся 1-х классов | До 5 сентября | Библиотекарь, учителя, работающие на первых классах | Составленный УМК по классам |
| 3.2. | Анализ материально-технической базы ОУ с учетом закупок 2011 года и необходимости обеспечения условий реализации ФГОС НОО для будущих 2-х классов: - количество и качество компьютерной и множительной техники, программного обеспечения в учебных кабинетах, библиотеке; - анализ работы Интернет-ресурсов; - условий для реализации внеурочной деятельности; учебной и учебно-методической литературы. | Октябрь-ноябрь 2011 г. | Заместитель директора по АХЧ Титова Г.Н., библиотекарь, учителя 1-х и будущих 1-х классов | База данных по материально-техническому обеспечению ОУ, база учебной и учебно-методической литературы ОУ, финансово-экономическое предложения по обновлению материально-технической и учебной баз ОУ |
| 3.3. | Корректировка и утверждение сметы ОУ на 2012 год, плана закупок на 2012 г. | Ноябрь 2011 г. | Заместитель директора по АХЧ Титова Г.Н. | Утвержденная смета ОУ, план закупок на 2012 г. |
| 3.4. | Подготовка к 2012-2013 уч.г.: - инвентаризация материально-технической базы на соответствие требованиям ООП ОУ ФГОС НОО в части будущих 1-х и 2-х классов; - составление проекта сметы и плана закупок на 2013 г. - корректировка плана закупок и сметы 2012 г. | Март 2012 г. Апрель-май 2012 г. Май 2012 г. | Завхоз, учителя 1-х и 4-х классов | Дополнение базы данных по материально-техническому обеспечению ОУ, базы учебной и учебно-методической литературы ОУ, аналитическая справка, сметы и планы закупок |
| 4. | Кадровое обеспечение |
| 4.1. | Составление и утверждение плана-графика выездов педагогических работников ОУ на повышение квалификации и изучение опыта других школ | Сентябрь 2011 г. | Заместитель директора Жукова и.В. | План-график |
| 4.2. | Изучение мнения педагогических работников о ходе реализации ФГОС НОО (круглый стол или/и анкетирование) | Апрель 2012 г. | Психолог Родченко Н.В., Руководитель М.О. Антропова О.В. | Аналитическая справка, предложения по совершенствованию управления реализации ФГОС НОО |
| 4.3. | Изучение возможностей организации дистанционного обучения педагогических работников ОУ | В течение учебного года | Директор | Предложения в план-график повышения квалификации |
| 4.4. | Тренинговые занятия по снятию социально-психологического напряжения в условиях нововведения | Не реже чем, раз в четверть | Психолог, социальный педагог | Анализ проблем, предложения в план работы ОУ |
| 5. | Информационное обеспечение |
| 5.1. | Организация работы форума для родительской общественности на сайте ОУ | Еженедельно | Ответственная за сайт Тарасова А.М. | Статистика посещаемости форума |
| 5.2. | Сопровождение разделов (страничек) сайта ОУ по вопросам ФГОС: - нормативные документы ФГОС; | В соответствии с регламентом и планом работы сайта ОУ (но не реже чем 2 раза в месяц) | Ответственная за сайт Тарасова А.М, Руководитель М.О. Антропова О.В. | Обновленная на сайте информация, количество посещений |
| 5.3. | - Проведение родительских собраний для обучающихся 1-х классов по классам согласно плану. - Проведение общешкольного родительского собрания (родительской конференции): «о ходе реализации ФГОС НОО по итогам 1-ого полугодия в 1-х классах - Проведение родительского собрания для родителей будущих первоклассников | В течение года Январь-февраль 2012 г. Апрель-май 2012г. | Заместитель директора, учителя | Протоколы родительских собраний, аналитическая справка по результатам опроса, предложения по совершенствованию реализации ФГОС НОО в 1-х классах в 2012-2013 уч.г., общая информация на сайт ОУ |
| 5.4. | Индивидуальные консультации для родителей первоклассников | В соответствии с утвержденным расписанием | Родченко Н.В., учителя 1-х кл. | Записи в журнале консультаций |
| 5.5. | Работа со СМИ: - публикации в местной газете; | Ноябрь 2011 г. Январь-май 2012 г. |  | Статьи |
| 5.6. | Анкетирование родителей (законных представителей) с целью изучения общественного мнения по вопросам ФГОС НОО | Апрель-май 2012 г | Психолог, учителя 1-х и будущих 1-х кл. | Аналитическая справка, предложения по реализации ФГОС НОО на 2012-2013 уч.г. |
| 6. | Методическое обеспечение |
| 6.1. | Создание медиатеки: | Обновление информации не реже, чем раз в четверть | Ответственная за сайт Тарасова А.М., Ткаченко И.С. | Обновляемый электронный банк |
| 6.2. | Создание площадки для самовыражения обучающихся 1-х классов и всех желающих: - оформление постоянно действующей выставки в рекреации ОУ; - открытие соответствующей странички на сайте ОУ; - организация видеосъемки мероприятий и размещение материалов на сайте ОУ и т.д. | Обновление информации не реже, чем раз в четверть | учителя 1-х Кл, Ерёмина И.В. | Отзывы о выставках, комментарии на форумах, статистика посещаемости сайта ОУ |
| 6.3. | Проведение теоретических семинаров по темам: - системно-деятельностный подход как методологическая основа ФГОС - формирование УУД: первый опыт (по предметно); - организация контроля и оценки на уроках; - роль внеурочной деятельности в формировании УУД; - вопросы преемственности в подготовке будущих первоклассников к обучению по ФГОС НОО; - формирование здорового образа жизни на уроках и во внеурочной деятельности; - духовно-нравственное воспитание на уроках и во внеурочное время. | Октябрь Ноябрь Декабрь Февраль Март Апрель Май | Руководитель МО Антропова О.В. Мартемьянова О.В. Мафуюань Е.Г. Алексеева О.Н. Никифорова Т.Г. Кудайкина В.А. Авдеева С.С. Фомина Н.А. | Обобщенный опыт и методические рекомендации для учителей ОУ, материалы для сайта и медиатеки. |
| 6.4. | Методическое обеспечение внеурочной деятельности во 2-х классах: - анализ результатов реализации внеурочной деятельности в 1-х кл. - анализ модели внеурочной деятельности и при необходимости внесение корректив с учетом инфраструктуры микрорайона - посещение уроков и внеурочных занятий в 1-х классах педагогами дополнительного образования, которые будут работать во 2-х классах; - разработка методических рекомендаций для педагогов дополнительного образования, которые будут работать во 2-х классах. | Январь 2012 г. Апрель-май 2012 3-4 четверти апрель 2012 г | Никифорова Т.Г. педагоги, ведущие занятия по внеурочной деятельности | Модель внеурочной деятельности с учетом корректив, рекомендации по организации и методике реализации внеурочной деятельности |
| 6.5. | Обобщение опыта реализации ФГОС НОО в ОУ: - разработка предложений по публикации опыта реализации ФГОС НОО работников ОУ на 2011-2012 уч.г. - анализ работы учителей, педагогов дополнительного образования, психолога, заместителя директора; - подготовка материалов для публичного отчета | Май 2012 г. |  | Материалы для публичного отчета |