Содержание программы

1. Паспорт программы развития

2. Концепция программы

3. I часть. Общие сведения о детской музыкальной школе №13. Краткая характеристика образовательной системы.

4. II часть. Аналитическое обоснование программы.

5. III часть. Концептуальный блок. Цели и задачи совершенствования образовательной деятельности музыкальной школы №13. Ценностные приоритеты, основные направления и задачи развития ДМШ.

6. IV часть. Практическая реализация Программы развития. Основные механизмы. Ожидаемые результаты.

Паспорт программы

| Наименование программы | Программа развития муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа №13» Московского района г.Казани |
| --- | --- |
| Администратор программы | Управление образования ИКМО г.Казани |
| Дата утверждения программы | Приказ № 78 от 01.09.2017г. |
| Основания для разработки Программы | - Закон РФ№273-ФЗ от 29.12.12 «Об образовании в Российской Федерации», - Конвенция о правах ребенка. 15. 09.90. - Закон РТ «О языках народов Республики Татарстан» - Федеральные государственные требования к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ, - Устав МБУДО «ДМШ №13» Московского района г.Казани - Материалы ежегодных аналитических отчетов о работе Школы. |
| Цель Программы | Создание организационно-управленческих, программно-методических условий, внедрение современных педагогических технологий, мотивирующих форм организации образовательного процесса для достижения высокого качества образования в МБУДО ДМШ №13, выявление одаренных в области искусства детей и подростков, создание основы для сознательного выбора и последующего освоения ими профессиональных образовательных программ в сфере искусства и культуры. |
| Задачи Программы | - Создание информационной образовательной среды музыкальной школы с целью обеспечения благоприятных условий для организации инновационного образовательного процесса, ориентированного на интенсивную, адаптивную и развивающую подготовку обучающихся. - Использование методик и технологий, новых форм организации художественно-образовательного процесса, основанных на принципах искусства, способствующих сотрудничеству и сотворчеству преподавателей и обучающихся. - Разработка стратегии и тактики перехода коллектива школы от достигнутого уровня к желаемому будущему. - Обеспечение внедрения федеральных государственных требований к реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств. - Проектирование воспитательной среды, которая способствует приобретению школьниками опыта эмоционально-ценностных отношений достижению ими духовно-нравственной сущности искусства и развитию их творческого потенциала. - Совершенствование материально-технической, ресурсной базы школы. |
| Сроки реализации программы | Реализация программы рассчитана на период с 01 сентября 2017 года по 31 декабря 2022года |
| Заказчик программы | Социум, педагогический коллектив ДМШ №13, ОО УО ИКМО г.Казани |
| Разработчики программы | Гирфанова Луиза Илхамовна - Директор ДМШ №13 Бакирова Эльмира Исмаиловна - Заместитель директора по УВР Педагогический совет ДМШ №13 |
| Исполнители программы | Администрация ДМШ №13, педагогический коллектив ДМШ №13, руководители методических объединений ДМШ №13 |
| Сроки и этапы реализации программы | I этап – подготовительный 2017-2018 уч.год II этап – основной реализации программы 2018-2021 уч.год III этап – подведение итогов и корректировки Программы 2021-2022 уч.год |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - Обеспечение информационной образовательной среды музыкальной школы с целью обеспечения благоприятных условий для организации инновационного образовательного процесса. - Создание методик и технологий, новых форм организации художественно-образовательного процесса, основанных на принципах искусства. - Обеспечение роста доступности ресурсов ДМШ №13 для всех категорий детей и эффективное их использование для обеспечения педагогической целесообразной занятости детей в свободное от основной учебы время; - Усовершенствование и обновление содержания образования в музыкальной школе на основе проектирование и внедрения инновационных авторских программ дополнительного музыкального образования детей в русле компетентностного подхода на основе здоровьесберегающих и информационно-коммуникативных технологий, принципов педагогики, сотрудничества развивающего и личностно- ориентрованного обучения; - Повышение эффективности функционирования школы путем совершенствования ресурсного потенциала ДМШ №13, оптимизации и реконструкции внутришкольного управления, перехода к новым Федерально-государственным требованиям (ФГТ); - Создание условий для развития профессиональной компетентности педагогических и руководящих работников и обеспечение научно- методического сопровождения развития образовательной деятельности в школе; - Активизация работы методической службы школы и повышение ее эффективности; - Повышение заинтересованности и вовлеченности родителей в музыкальную образовательную и внеклассную деятельность детей; - Развитие инновационной деятельности в школе, переход на научно-исследовательский уровень работы; - Создание профессионального сплоченного педагогического коллектива единомышленников, стремящихся к постоянному профессиональному росту, имеющие здоровые профессиональные амбиции, открытые для новых знаний и опыта. |
| Объем и источники финансирования программы | Финансирование мероприятий программы осуществляется в рамках муниципального задания, за счет средств муниципального бюджета (целевых субсидий) и благотворительных целевых пожертвований и взносов |
| Основные механизмы реализации программы | Управление реализацией программы осуществляется Управлением образования ИКМО г.Казани в пределах полномочий, установленным законодательством и настоящей программо. Основным исполнителем программы является МБУДО «Детская музыкальная школа №13» Московского райноа г.Казани |
| Основные механизмы мониторинга | Мониторинг результатов реализации мероприятий Программы организуется в установленном порядке путем сбора, обработки, анализа статистической, справочной и аналитической информации и оценки достигнутых результатов с периодичностью один раз в год. Данная оценка проводится на основании показателей Программы. Итоги оценки полученных результатов, проведенной на основании системы показателей Программы, отражаются в статистической отчетности в реализации Программы, в аналитических справках, описывающих реализацию Программы, а также в Годовом отчете о работе МБУДО «Детская музыкальная школа №13 Московского района г.Казани за учебный год, составляемом по состоянию на 01 июня ежегодно. |
| Оценка эффективности программы | Оценка эффективности работы по выполнению мероприятий программы может производиться исходя из: количественных показателей эффективности (количество мероприятий, число учащихся и др.) качественных показателей эффективности (отзывы, статьи в СМИ о проведенных в рамках программы мероприятиях и др.) финансовых показателей эффективности (целевое использование выведенных средств, количество денежных средств, привлеченных из иных источников финансирования, использование спонсорских средств и средств от приносящей доход деятельности учреждения) |

Концепция программы

- Обоснование необходимости разработки Программы развития

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  «Детская музыкальная школа №13»  Московского района г.Казани входит в число учреждений дополнительного образования детей, планирующих реализацию дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области музыкального искусства и дополнительных образовательных программ, осуществляет целенаправленное обучение детей и подростков, обеспечивает создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности обучающихся в самообразовании. Деятельность Школы регулируется Конституцией Российской Федерации, Законом РФ № 273-ФЗ от 29.12.12 «Об образовании в Российской Федерации»,  Уставом Школы, руководствуется в своей деятельности законодательством Российской Федерации, Законом РТ «О языках народов Республики Татарстан».

Деятельность музыкальной школы строится на принципах демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета человеческих ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного развития личности, плюрализма, автономности и светского характера образования. В своей деятельности школа исходит из принципа неукоснительного соблюдения законных прав субъектов образовательно-воспитательного процесса. Образовательное учреждение стремится к максимальному учету потребностей и склонностей  обучающихся, интересов родителей в целях наиболее полного удовлетворения запросов указанных категорий потребителей и повышения качества оказываемых образовательных услуг. Основываясь на вышеуказанных документах, разработана Программа    развития МБУДО ДМШ №13 Московского района г.Казани.

Новые направления образовательной политики, наличие внутренних потребностей, работа в условиях конкурентности побуждает школу к разработке такой Программы развития, которая бы позволила создать модель школы, привлекательную для потребителей образовательных услуг и отвечающую современным и будущим потребностям.

Программа развития ДМШ разработана на период 2017 по 2022 гг. В Программе развития отражены тенденции развития школы, охарактеризованы главные проблемы и задачи работы всех участников образовательного процесса, представлены меры по изменению содержания и организации образовательного процесса. Развитие школы в данный период предполагает поиск путей и создание условий для личностного роста обучающегося, его подготовки к полноценному и эффективному участию в жизни общества. Важно отразить жизнеспособность учреждения на определенную перспективу и подтвердить ее текущими и стратегическими возможностями. Документом, объединяющим стратегию и тактику обновления учреждения и формирования личности обучающихся, является Программа развития учреждения.

Программа развития школы разработана в соответствии с

Законом РФNo273 ФЗ от 29.12.12 «Об образовании в Российской

Федерации»,

Конвенцией о правах ребенка.

Федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ,

Уставом МБУДО «ДМШ №13»

Материалами ежегодных аналитических отчетов о работе Школы.

Программа составлена на основе анализа, имеющихся условий и ресурсного обеспечения с учетом прогноза о перспективах их изменений.

Федеральные государственные требования к дополнительной

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области искусств

определяют цели художественного образования на современном этапе. В них

подчеркивается необходимость ориентации образования не только на усвоение

обучающимися определённой суммы знаний, но и на развитие его личности, его

познавательных и созидательных способностей. Детская музыкальная школа

должна формировать целостную систему знаний, умений и навыков, а также

самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, то есть

ключевые компетентности, определяющие современное качество образования.

Дополнительно к основной функции, реализации дополнительных

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области

музыкального искусства, школа имеет возможность реализовывать

дополнительные общеразвивающие образовательные программы, направленные на общее художественно-эстетическое развитие и выявление творческого потенциала личности.

Концепция школы отражает перспективы развития Детской музыкальной

школы.

Выбор приоритетных направлений работы школы, определение цели и

задач деятельности педагогического коллектива полностью согласуется со

специфическими характеристиками образовательного пространства школы:

-социальным заказом на качество образовательных услуг;

-необходимостью противостоять негативным “внешним” социальным

факторам;

-необходимостью поддерживать и развивать здоровый образ жизни;

-необходимостью активизировать становление ценностных

ориентаций обучающихся через гражданско-патриотическое воспитание;

-необходимостью развития системы дополнительного образования,

обеспечивающей содержательный образовательно-культурный досуг.

МИССИЯ ДЕТСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Миссия Детской музыкальной школы:

создание современной открытой

культурно-образовательной среды, основанной на лучших традициях

музыкального образования, развитие способности к творческому саморазвитию

всех участников образовательного процесса.

Основными путями выполнения миссии являются:

• позиционирование Детской музыкальной школы как центра предпрофессиональной подготовки по музыкальным специальностям

и художественно-эстетическому воспитанию подрастающего

поколения, сохранения и развития традиционной народной культуры

в культурно-образовательном пространстве г.Казани

• создание условий для всесторонней реализации образовательных

потребностей обучающихся и их родителей через расширение спектра

дополнительных образовательных услуг и создание условия для

реализации индивидуальной образовательной траектории каждого

учащегося;

• использование образовательных, педагогических, научно-методических и материальных ресурсов для развития и реализации творческого потенциала

обучающихся в различных видах художественно-эстетической деятельности;

• расширение социального партнерства с учреждениями образования и

культуры г. Казани создания единого культурно-образовательного пространства.

При формировании концепции будущего нашей школы мы должны

определить свою роль, выяснить, какие проблемы являются приоритетными.

При определении концепции развития школы определяются два

направления:

1. реализация обновления содержания образования;

2.удовлетворение запросов со стороны основных участников

образовательного процесса − учащихся, их родителей и преподавателей.

Главная идея - создание такой модели школы, которая может стать эффективной формой качественно нового содержания музыкального образования, состояния управленческой культуры, позитивного изменения социокультурного пространства,  сохранившей при этом основы лучшего педагогического опыта и традиций

Стратегическая цель – создание условий для самореализации и развития каждого  обучающегося на основе его возможностей, используя идею непрерывного образования человека на протяжении всей жизни.

Миссия адаптивной модели школы

1. Создание условий для оптимального развития детей с высоким творческим потенциалом.

2. Высокий уровень подготовки выпускника.

3. Повышение уровня профессионального мастерства преподавателей.

4. Воспитание любви к Родине, земле, на которой родился, и уважения к людям, прославляющим свою Родину.

Социально – педагогические задачи: ·

- Использование методик и технологий, новых форм организации художественно-образовательного процесса, основанных на принципах искусства, способствующих сотрудничеству и сотворчеству преподавателей и обучающихся.

- Создание условий для поддержки одаренных детей.

- Усиление роли дисциплин, которые способствуют воспитанию у обучающихся гражданственности, уважения к историческому прошлому, традициям страны и города.

- Проектирование воспитательной среды, которая способствует приобретению школьниками опыта эмоционально-ценностных     отношений достижению ими духовно-нравственной сущности искусства и развитию их    творческого потенциала.

Концепция обучения – воспитывающая, в основе которой:

- овладение школьниками культуры ценностных ориентаций, взаимоотношений, общения;

- социальная адаптация учеников в реальной жизни;

- психологическая коррекция, снятие трудностей обучения, общения, взаимоотношений в процессе учебной деятельности.

Принципы обучения и воспитания.

В основу организации жизнедеятельности адаптивной школы мы кладем следующие принципы:

I. Принцип личностного подхода.

Согласно современным представлениям, его основными сторонами являются:

- ценность личности, заключающаяся в самоценности ребенка;

- уникальность личности, состоящая в признании индивидуальности каждого ребенка;

- приоритет личностного развития, когда обучение выступает не как самоцель, а как средство развития личности каждого индивидуума;

- субъективность учебно-воспитательного процесса, ориентация на внутреннюю мотивацию обучения и свободу выбора ребенком сфер приложения сил в организации школьной жизни;

- самореализация – раскрытие и развитие природных возможностей, задатков, способностей, потребностей и склонностей;

- социализация – осознание и освоение человеком современных культурных ценностей, знаний, форм бытовой, экономической, социальной, духовной жизни; адаптация к существующим в обществе правилам и нормам жизни;

- индивидуализация – развитие и продуктивно - творческое индивидуально - неповторимого потенциала личности.

II Принцип реальности.

Предполагает тесную координацию целей и направлений воспитания и обучения с объективными тенденциями развития жизни общества, развития у учащихся качеств, которые позволяют ей успешно адаптироваться к трудностям и противоречиям современной жизни.

III Принцип гуманности.

Предполагает:

- создание в школе атмосферы заботы о здоровье и благополучии, уважения чести и достоинства личности ребенка, педагога;

- формирование в школе действенной альтернативы тем тенденциям развития современной цивилизации в целом и российского общества в частности, которые разрушают человеческую личность (обстановка нетерпимости, насилия, экстремизм, жестокость, грубость, хамство, несправедливость в отношениях между личностями, народами, нациями);

- развитие таких ценностей и приоритетов, как сохранение и развитие жизни на Земле, разумное отношение к природным богатствам Татарстана;

- формирование человеческих взаимоотношений на основе дружелюбия, доброжелательности, национального согласия, сотрудничества, взаимной помощи, заботы и ответственности, справедливости, правдивости, честности, совестливости, порядочности;

IV Принцип демократичности.

Предполагает организацию всей школьной деятельности на основе подходов, противоположных авторитарности, бюрократии, с одной стороны, и анархической вседозволенности – с другой, реализуется в системе обучения и воспитания через:

- разработку системы локальных актов, определяющих содержание, цели, по определенным направлениям деятельности в школе;

- создание отношение в коллективе, на основе взаимного уважения прав и свобод учителей, учеников, родителей;

- развитие коллективных и коллегиальных начал управления и самоуправления школой с равноправным участием педагогов, родителей, учащихся;

- развитие гражданской инициативы, воспитание патриотического сознания.

Адаптивная школа - это школа со смешанным контингентом учащихся, где учатся одаренные и обычные дети, а также дети, нуждающиеся в коррекционно-развивающем обучении. Уроки в школе должны стать «занятиями». На них ребенок должен получить то, что он не сможет усвоить без воспитателя и учителя. Они должны быть обучающими. Должны требовать от ребенка умственных усилий. Стать проблемными. Должна быть отработана система занятий по каждому виду деятельности. Каждое занятие должно носить творческий характер. Педагог вступает в особые взаимоотношения с ребенком, которые основаны на понимании его основных интересов, уровня развития и актуального состояния. Сейчас много внимания уделяется сути личностно ориентированной педагогики. Большинство педагогов считают, что воспитывать и обучать, развивать и корректировать поведение нужно без насилия, уважая свободную личность ребенка, внимательно и чутко выявляя, поддерживая и развивая способности и склонности ребенка.

Личностно ориентированное обучение предполагает:

1. Признание ребенка субъектом развития, обучения и воспитания, реализующим свои устремления по отношению к внешнему миру в процессе субъект- субъектных и субъект- объектных образовательных воздействий.

2. Признание способности ребенка к саморазвитию и его права на индивидуальную траекторию освоения образовательных областей.

3. Смену позиции педагога на сопровождающую по отношению к деятельности ученика.

4. Приоритет внутриличностного содержания образования, формируемого в процессе прохождения индивидуальных образовательных траекторий.

5. Приоритет продуктивного компонента содержания образования, выражающегося в созидательной функции ученика, над репродуктивным компонентом, который важен для передачи ученику технологий его образовательной деятельности, но не готовой информации и знаний.

Практические мероприятия

По обеспечению реализации Программы развития.

I.ЭТАП подготовительный  2017-2018 уч.год.

| Направление работы | Мероприятия | сроки | Ожидаемы результаты |
| --- | --- | --- | --- |
| Изучение ситуации, диагностика участников образовательного процесса Сбор и анализ информации об уровне качества и реализации деятельности ДМШ | 1. Разработка и подготовка диагностических методик, анкет, диагностических и мониторинговых карт, бланков для организации сбора, обработки и анализа информации 2. Изучение интересов и потребностей иных горожан в дополнительном образовании детей и выявление социального заказа общества, родителей, детей к характеру и качеству педагогических услуг, реализуемых в музыкальной школе 3. Диагностика педагогических работников по различным аспектам деятельности в школе 4. Анализ уровня состояния программно-методического обеспечения, программ и проектов, методических материалов, реализуемых в школе 5. Организация совместных досуговых мероприятий для всего педагогического коллектива - экскурсии на природу - праздники - культпоходы на спектакли в ТО и Б, БКЗ, филармонию, музеи и художественные выставки | 2017г. 2017г. 2018г. 2018г. 2017г. | Наличие пакета диагностических методик и мониторинговых карт Создание системы информационного сопровождения образовательного процесса. Банк данных о состоянии образовательной методической работе преподавателей, определение проблемных зон. Банк данных о стстоянии программно-методического обеспечения деятельности школы Адаптация, объединение |

Показатели эффективности:

- количество и тематика диагностических методик и мониторинговых разнообразных карт

- особенности психологического климата и коллектива

- наличие системы выявления запроса населения на услуги и системы дополнительного образования

- уровень обеспечения программно- методического сопровождения образовательного процесса

II ЭТАП РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 2018-2021г.г.

| Направления развития | Мероприятия | сроки | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Обеспечение условий для повышения качества предоставляемых образовательных услуг потребителю | 1. Систематическая диагностика всех участников образовательного процесса 2. Разработка новой системы оценки качества образования (аттестации) в ДМШ на основе компетентностного подхода 3.Разработка и внедрение комплексов целенапрвленных специальных вокально-хоровых упражнений на развитие голосового аппарата и навыков чистого интонирования на уроках сольфеджио и хора на музыкальном отделении 4. Расширение форм ансамблевого творчества и музицирования. Создание: - Оркестра духовых инструментов -фольклорного вокального ансамбля -ансамбль ударно-шумовых инструментов для детей-инвалидов - камерных ансамблей (различного состава) - эстрадно-инструментального ансамбля 5. Создание условий для появления психологической службы в ДМШ и осуществление социально-психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в школе 6. Создание и обеспечение работы сайта ДМШ 7.Повышение имиджа Школы в условиях конкуренции по профилю деятельности | 2018-2021г.г. 2018-2019г.г. 2018-2020г.г. 2017-2020г.г. 2018-2020г.г. 2018-2022г.г. 2018-2020г.г. | Выявление индивидуальных особенностей, интересов, потребностей, творческих возможностей, личностного и профессионального развития обучающихся и преподавателей Новый уровень системы оценки качества образования в ДМШ Повышение общей певческой культуры обучающихся и совершенствование их навыков чистого интонирования Повышение творческой активности у обучающихся и преподавателей и поддержание интереса, вовлечение детей в разнообразную совместную творческую, музыкально-практическую деятельность, обеспечение возможности создания ситуации успеха и участия в разнообразных формах внеклассных мероприятий для всех обучающихся независимо от их возраста и способностей; Повышение качества психологического самочувствия всех участников образовательного процесса Обеспечение информационного сопровождения образовательного процесса Высокая конкурентноспособность учреждения |

Показатели результативности:

- доля воспитанников, обучающихся в ДМШ в соответствии с современными требованиями;

- доля педагогов по ДМШ, работающих в соответствии с современными требованиями;

- наличие новой системы оценки качества образования в школе на основе компетентностного подхода;

- наличие методики организации мониторинга качества дополнительного образования детей в ДМШ;

- динамика показателей оценки качества дополнительного образования (оценки текущих и итоговых достижений обучающихся);

-качество функционирования сайта школы.

| Направления развития | Мероприятия | сроки | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Развитие и совершенствование условий реализации инновационной деятельности школы | 1.Провести исследование и анализ готовности педагогических работников к осуществлению инновационной работы 2. Разработать систему мер для стимулирования включения преподавателей в инновационную и научную работу 3. Развивать и расширять диапазон распространения инновационного опыта работы ДМШ №13 4. Целенаправленно изучать в рамках методических мероприятий школы методологические основы инновационной деятельности в области образования детей 5. Осваивать и использовать инновационные идеи в области музыкально-художественного образовательного цикла 6. Изучать специфику использования информационных технологий в образовательной деятельности ДМШ 7. Разрабатывать и апробировать новые авторские программы и проекты инновационного направления 8. Создать методический комплекс вариативных инновационных программ, пособий, книг, обеспечивающих возможность разноуровневую интегрированную работу с детьми в музыкальной школе 9. Расширить арсенал компьтерно-цифрового обеспечения: -ноутбуки -компьютер -сканер -фотоаппарат -принтер -музыкально-компьютерные программы -мультимедийные проекторы -экраны | 2018-2020г.г. 2019-2021г.г. 2019-2021г.г. 2017-2020г.г. 2018-2020г.г. 2017-2020г.г. 2018-2020г.г. 2017-2019г.г. | Информация об уровне готовности преподавателей к началу работы в инновационном и научном направлении Формирование положительной мотивации преподавателей к ведению инновационной деятельности Повышение уровня компетенции педагогических работников в области специфики организации и реализации инновационной деятельности в сфере музыкальной педагогики Создание базы для развития инновационного направления работы в школе |

Показатели результативности:

- количество мероприятий, направленных на изучение методологических основ инновационной деятельности в области образования детей

- количество и доли преподавателей школы, использующих информационные технологии в своей работе

- доля преподавателей, включенных в развитие и распространение инновационного опыта работы

- наличие учебно-методических разработок, проектов, программ, инновационного характера

- количество компьютерно-цифровой техники и программ

- количество проектов инновационного направления

- доля введения новых образовательных предметов инновационного направления

- участие в научно-практических семинарах, конференциях

- количество и диапазон публикаций педагогического опыта

- количество реализуемых инновационных проектов;

| Направления развития | Мероприятия | сроки | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. Обновление и совершенствование содержания, организации и технологии образовательно-развивающей деятельности | 1. Разнообразить формы организации деятельности детей в ДМШ 2. Обеспечить условия для профессинального самоопределения подростков, организации их профессиональных, проб в предпрофильном обучении. 3. Ввести в практику подготовительно-развивающие групповые занятия для детей в возрасте 6-7 лет. (Психогимнастика, ритмика и др.) на данном этапе вместо сольфеджио) 4. Открыть классы по дополнительным специализациям: - ударные инструменты - электрическая гитара 5. Вовлечь родителей в творческую деятельность с детьми на базе ДМШ | 2018-2020г.г. 2018-2020г.г. 2020-2021г.г. 2019-2021г.г. 2018-2020г.г. | Обновление содержания образования в соответствии с информационными потребностями обучающихся, их профессиональными намерениями Реальная возможность для выпускников школы продолжить обучение в средних специальных учебных заведениях художественно-эстетической направленности Развитие эмоционально-волевой, познавательной, моторно-двигательной сферы, а также общих и специальных способностей детей, формируя тем самым базовую основу для их последующего развития и совершенствования Расширение доаолнительных образовательных услуг Повышение заинтересованности родителей в жизни и успехах своих детей |

Показатели результативности:

- количество открытых новых специализаций;

- количество выпускников, поступивших в СУЗы

- доля в контингенте обучающихся, поступивших подростков старших классов

- сохранность контингента

- количество мероприятий для родителей

- доля применения новых форм работы

| Направления развития | Мероприятия | сроки | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. Расширение сотрудничества ДМШ с образовательными, научными, культурными и иными учреждениями города | Создать динамическую систему связей и взаимодействий между разнообразными культурными и образовательными учреждениями: 1. Создание программы концерно-просветительских мероприятий для воспитанников реабилитационных центров для инвалидов, ДОУ 2. Систематизация деятельности музыкального действия через разработку специально-тематических планов лекций и организацию тесного регулярного сотрудничества с классами СОШ, воспитанников реабилитационных центров для инвалидов 3. Создание активной системы информирования населения о возможностях их участия и освоении программ музыкальной школы 4. Организация концертных программ в Музеях, Районном Доме инвалидов для слепых и слабовидящих, Специальных коррекционных школ для детей инвалидов 5. Участие обучающихся в концертных программах Фестивалей в БКЗ, Филармонии, Фестивале «Говоруши» для детей глухих и незрячих, концертной программе ко Дню празднования Великой Победы, ко Дню Защиты Детей в Кремле 6. Налаживание связей и сотрудничества со средствами массовой информации «Радио», ТВ, по вопросам освещения мероприятий и участии в их программах 7. Организация семинаров на базе школы для слушателей курсов повышения квалификации РЦВР, ИРО РТ, мастер-классы по обучению на курае, гармонике-тальян, хромке 8. Организация обмена опытом с коллегами из других музыкальных школ района и города (взаимопосещение проводимых мероприятий) | 2018-2020г.г. 2017-2018г.г. 2017-2018г.г. 2017-2019г.г. 2018-2020г.г. 2018-2020г.г. 2018-2020г.г. 2017-2020г.г. 2017-2020г.г. | Приобщение обучающихся в концертно-просветительской деятельности, обеспечение широкого информирования и массового привлечения детей в ДМШ, повышение музыкальной культуры учащихся СОШ и воспитанников реабилитационных центров, ДОУ. Площадка для распространения передового педагогического опыта преподавателей школы |

Показатели результативности:

-количество тематических концертно-просветительских мероприятий для воспитанников ДОУ и учащихся СОШ

-количество договоров о сотрудничестве с учреждениями культуры и образования

-количество семинаров в рамках повышения квалификации и %доля преподавателей, принимавших в них участие

-количество трансляций в СМИ

-количество посещений мероприятий в других образовательных учреждений

| Направление развития | Мероприятия | сроки | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Совершенствование ресурсного потенциала ДМШ (кадрового, программнои научно-методического, материально-технического). | Программно-методический: 1. Расширение спектра программ практической направленности и обеспечивающих успех в жизни для наиболее полного удовлетворения интересов и потребностей обучающихся; 2. Создание базы адаптировнного программно-методического обеспечения для обучения в музыкальной школе детей с ограниченными возможностями здоровья; 3. Разработка и внедрение образовательных программ в соответствии с ФГТ 4. Разработка, внедрение и издание новых учебно-методических и наглядно-дидактических пособий 5. Создание видео и фото архива школы - концерты - внеклассные мероприятия - открытые мероприятия и т.д. - коллективные дела 6. Пополнение бибилиотечного фонда: -приобретение учебно-методической литературы -приобретение специализированных печатных изданий -оформление подписки на методические издания художественно-эстетического курса 7. Пополнение видеотеки и фонотеки CD и DVD дисками: -великих мировых исполнителей-музыкантов -произведений различных стилей и направлений записями инструментальной и вокальной музыки детского педагогического репертуара -произведений мировой культуры (опера, балет и т.д.) -фильмы о композиторах и выдающихся исполнителях с записями музыкальных спектаклей -фонограммы 8. Создание индивидуальных авторских методических педагогических систем Научно-методический потенциал: 1. Развитие методической службы ДМШ 2. Создание современных механизмов научно-методического сопровождения учебно-воспитательного процесса для преподавателей 3. Создание электронной библиотеки учебно-методической литературы для преподавателей, включающую научную, учебно-методическую, справочную литературу, ссылки на образовательные и библиотечные ресурчы Интернет Кадровый потенциал: Участие в подготовке, переподготовке и повышении квалификации педагогических и руководящих работников: 1. Организация систематического и своевременного обучения преподавателей: 1.на курсах ИРО РТ, РЦВР ИО и НРТ, ИКТ 2.на семинарах, практикумах, конференциях 3.стажировка на мастер-классах, практических и теоретических занятиях в рамках методических мероприятий школы, района, города 2. Привлечение в ряды коллектива талантливой, инициативной, творчески активной молодежи Материально-технический потенциал: 1.Приобретение новых качественных музыкальных инструментов: -рояль -синтезаторы -фортепиано хорошего качества -концертные баяны -электрогитары 2. Пошив новых сценических костюмов: -для солистов -для хоров -для ансамблей 3. Приобретение аудио аппаратуры: -музыкальные центры -радиомикрофоны -наушники -акустические системы | 2018-2020г.г. 2018-2020г.г. 2018-2020г.г. 2018-2020г.г. 2018-2020г.г. 2018-2020г.г. 2018-2020г.г. 2018-2020г.г. 2019-2020г.г. 2019-2020г.г. 2018-2020г.г. 2018-2020г.г. 2018-2020г.г. 2018-2020г.г. 2018-2020г.г. 2018-2020г.г. | Обеспечение новым учебно-методическим материалом, обобщение и распространение педагогического опыта, повышение качества образовательного процесса Расширение методического обеспечения школы, создание базы для обмена педагогическим опытом Обеспечение перехода к функционированию в условиях ФГТ Совершенствование учебно-методической базы школы и укрепление фундамента для дальнейшего творческого развития и самореализации всех участников педагогического процесса Наличие иллюстрированного архива истории и деятельности школы Наличие необходимых, активно используемых в практике материалов библиотечного фонда, видеотеки и фонотеки Обобщение педагогического опыта Создание научно-методического сопровождения образовательной деятельности в учреждении Наличие электронной бибилиотеки для преподавателей Стимулирование у преподавателей потребности в самосовершенствовании, обеспечение роста их профессионального мастерства в наращивании педагогического потенциала Обеспечение преемственности в коллективе и омоложение кадров Совершенствование материально-технической базы |

Показатели результативности:

-доля (количество) детей с ограниченными возможностями здоровья, включенными в систему дополнительного образования;

-динамикаколичества педагогов дополнительного образования, прошедших повышение; квалификации по проблемам современной организации образовательного процесса

-степень сохранения и развития кадрового потенциала ДМШ;

-возрастной состав коллектива, доля молодых преподавателей;

-доля привлеченных из других сфер кадров в ДМШ;

-обучение руководителей школы современным технологиям управления;

-наличие и количество лицензированных образовательных программ в соответствии с ФГТ;

| Направление развития | Мероприятия | сроки | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Совершенствование системы управления ДМШ | 1. Разработка методики организации мониторинга качества образования детей; 2. Внедрение системы мониторинга результатов образовательной и педагогической деятельности в ДМШ 3. Разработка критериев показателей оценки текущих и итоговых достижений обучающихся по разным направлениям художественного образования 4. Включение родителей в систему мониторинга 5. Внедрение постоянного мониторинга мнения потребителей образовательных услуг по вопросам востребованности и качества образования в музыкальной школе 6. Внедрение в практику управления современных научных подходов, разработок, рекомендаций специалистов отечественного и мирового опыта 7. Разнообразить формы методической работы Проведение: -предметных и методических дней или недель -общешкольных форумов, семинаров, тренингов, практикумов общешкольных фестивалей -конкурсов (среди обучающихся и преподавателей) -творческих отчетов -литературно-музыкальных постановок -концертов | 2018-2020г.г. 2018-2020г.г. 2018-2019г.г. 2018-2019г.г. 2018-2020г.г. 2019-2020г.г. | Создание системы мониторинга образовательной и педагогической деятельности Повышение эффективности функционирования школы Активизация работы методической работы школы и повышение ее эффективности. Формирование устойчивой атмосферы творческой поисковой активности и потребности в саморазвитии и самосовершенствовании в педагогическом коллективе. |

Показатели результативности:

-наличие единого информационного пространства школы;

-наличие системы мониторинга образовательной и педагогической деятельности;

-количество внедренных в практику управления современных научных разработок;

-доля включенности родителей в систему мониторинга образовательных отношений;

III ЭТАП – ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. КОРРЕКТИРОВКА                    ПРОГРАММЫ 2021-2022 г.г.

| Направление работы | Мероприятия | сроки | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- |
| Подведение итогов Корректировка программы | 1. Изучение интересов и потребностей юных горожан в дополнительном образовании детей и выявление уровня соответствия социального заказа общества, родителей, детей характеру и качеству педагогических услуг, реализуемых в музыкальной школе 2. Диагностика педагогических работников по различным аспектам деятельности в школе 3. Анализ итогов реализации II этапа 4. Разработка корретив программы | 2021-2022г.г. I полугодие 2021-2022г.г. I полугодие 2021-2021г.г. I полугодие 2021-2022г.г. II полугодие | Получение оптимально четкой информации о качестве проделанной работы Определение дальнейшей стратегии развития школы |

Ожидаемые результаты реализации Программы развития

В случае успешной реализации данной Программы развития школы в 2022 году определены общие ожидаемые результаты

  - Обеспечение информационной образовательной среды музыкальной школы с целью обеспечения благоприятных условий для организации инновационного образовательного процесса.

- Создание методик и технологий, новых форм организации художественно-образовательного процесса, основанных на принципах искусства.

- Обеспечение роста доступности ресурсов ДМШ №13 для всех категорий детей и эффективное их использование для обеспечения педагогической целесообразной занятости детей в свободное от основной учебы время;

- Усовершенствование и обновление содержания образования в музыкальной школе на основе проектирование и внедрения инновационных авторских программ дополнительного музыкального образования детей в русле компетентностного подхода на основе здоровьесберегающих и информационно-коммуникативных технологий, принципов педагогики, сотрудничества развивающего и личностно- ориентрованного обучения;

- Повышение эффективности функционирования школы путем совершенствования ресурсного потенциала ДМШ №13, оптимизации и реконструкции внутришкольного управления, перехода к новым Федерально-государственным требованиям (ФГТ);

- Создание условий для развития профессиональной компетентности педагогических и руководящих работников и обеспечение научно- методического сопровождения развития образовательной деятельности в школе;

- Активизация работы методической службы школы и повышение ее эффективности;

- Повышение заинтересованности и вовлеченности родителей в музыкальную образовательную и внеклассную деятельность детей;

- Развитие инновационной деятельности в школе, переход на научно-исследовательский уровень работы;

10. Создание профессионального сплоченного педагогического коллектива  единомышленников, стремящихся к постоянному профессиональному росту, имеющие здоровые профессиональные амбиции, открытые для новых знаний и опыта.

Использованная литература

    - Методические рекомендации по созданию программы развития детской школы искусств. Научно-методический центр по художественному образованию Министерства культуры Российской Федерации.

    - Посталюк Н.Ю. Творческий стиль деятельности: педагогический аспект/ Н.Ю.Посталюк.- Казань: Изд-во Казанского университета, 1989г.

    - Харламов И.Ф. Педагогика/ И.Ф.Харламов.- М.Гардарики,1999г.

    - Никишина И.В. Инновационные педагогические технологии и организация учебно-воспитательного и методического процессов в школе: использование интерактивных форм и методов в процессе обучения учащихся и педагогов. – Волгоград: Учитель,2008г.

    - Колеченко А.К. Энциклопедия педагогических технологий – М.Каро, 2005г.

    - Рыбина О. Проектная деятельность учащихся в современной школе. _ «Образование в современной школе», 2003г №9