Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение

Тюнтерская средняя общеобразовательная школа

Балтасинского муниципального района

Республики Татарстан

ПРОГРАММА

«ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ШКОЛЫ

на 2013-2015  год»

с.Тюнтер

2013 г.

| Утверждено приказом № 112 от 28 августа 2013 г. Директор МБОУ «Тюнтерская СОШ»: _____________/ Р.Г.Мухаммадиева/ « 28 » августа 2013 г. |  | Принято на педагогическом совете школы протокол №1 от 27 августа 2013 г. |
| --- | --- | --- |

Программа информатизации МБОУ «Тюнтерская средняя общеобразовательная школа» на 2013 – 2015 гг.

Содержание программы

I. Общие положения

1.1. Введение.

1.2. Анализ исходного состояния

II. Паспорт программы информатизации школы

III. Цели и задачи

IV. Сроки и этапы

V. Проекты

5.1. Использование ИКТ в образовательной деятельности.

5.2. Использование ИКТ в управленческой деятельности.

5.3. Модернизация материально-технической базы школы, обеспечивающей информатизацию образовательного процесса.

5.4. Информационно-компьютерные технологии в исследовательской деятельности учащихся.

VI. Мероприятия по реализации программы (календарный план).

VII. Ресурсы.

VIII. Информационная безопасность.

IX. Механизм реализации программы.

X. Контроль реализации программы

XI. Планируемые результаты.

XII. Оценка социально-экономической эффективности реализации программы.

I.  Общие положения.

1.1. Введение.

За последние десять лет произошло коренное изменение роли и места персональных компьютеров и информационных технологий в жизни общества. Человек, умело, эффективно владеющий технологиями и информацией, имеет другой, новый стиль мышления, принципиально иначе подходит к оценке возникшей проблемы, к организации своей деятельности. Как показывает практика, без новых информационных технологий уже невозможно представить современную школу. Реализация Концепции модернизации образования до 2010 года предусматривает широкое применение новых информационных технологий и использование Интернет - ресурсов для формирования информационной компетентности учащихся, что предполагает наличие высокого уровня информационной культуры учителя как части его профессиональной культуры и соответствующее изменение образовательного пространства школы. В настоящее время принято выделять следующие основные направления внедрения компьютерной техники в образовании:

-использование компьютерной техники в качестве средства обучения, совершенствующего процесс преподавания, повышающего его качество и эффективность;

-использование компьютерных технологий в качестве инструментов обучения, познания себя и действительности;

-рассмотрение компьютера и других современных средств информационных технологий в качестве объектов изучения;

-использование средств новых информационных технологий в качестве средства творческого развития обучаемого;

-использование компьютерной техники в качестве средств автоматизации процессов контроля, коррекции, тестирования и психодиагностики;

-организация коммуникаций на основе использования средств информационных технологий с целью передачи и приобретения педагогического опыта, методической и учебной литературы;

-использование средств современных информационных технологий для организации интеллектуального досуга.

По-настоящему использовать ИКТ можно только в том случае, когда учащиеся активно применяют их как непосредственно в образовательном процессе, так и при подготовке учебных заданий. За последние годы возросли возможности образовательных учреждений в информатизации школьной среды. Однако информационную среду школы характеризуют  не столько установленные компьютеры и наличие другой техники, сколько эффективное применение ИКТ в учебно-воспитательном процессе. С целью оптимизации информационно-технических ресурсов образовательного учреждения, создания условий для развития ИКТ-компетентности всех участников педагогического процесса, организации информационно насыщенной среды и разработана Программа информатизации МБОУ «Тюнтерская СОШ». Программа информатизации школы как документ, отражающий системные, целостные изменения в образовательном учреждении, позволит обеспечить  новое  качественное состояние образовательной системы ОУ.

1.2. Анализ исходного состояния.

1. Материально-техническое оснащение школы.

В настоящее время в школе имеется:

- 20  компьютеров

- количество компьютеров в компьютерных кабинетах-14

- количество предметных кабинетов, имеющих экран и видеопроекторы-7

- количество предметных кабинетов, имеющих интерактивные доски-3

- 30 ноутбуков

- 5 принтера;

- 1 сканера;

- магнитофоны;

- музыкальный центр.

- телевизор;

- видеомагнитофон;

- DVD.

Средняя обеспеченность  современной компьютерной техникой составляет примерно 9 учеников на 1 персональный компьютер.

Сами учителя и учащиеся уже осознали необходимость приобретения ПК и его использования в профессиональной и учебной деятельности. 100% учителей имеют дома персональные компьютеры, у 100% подключены к сети Интернет. По данным мониторинга от 60% до 80% учителей- предметников используют Интернет в своей деятельности на регулярной основе. Количество учащихся, имеющих дома компьютеры составляет 85%, у 80% учащихся компьютеры подключены к сети Интернет.

2. Кадровое обеспечение учебно-воспитательного процесса.

Школа обеспечена квалифицированными педагогическими кадрами.

Сегодня в школе работают 30 педагогов (24 женщин и 6 мужчин).

- Качественный состав педагогов

- По уровню образования:

-  высшее  образование имеют  28 педагога (93 %)

- среднее специальное  -               2 педагога   (7 %)

Все учителя школы  систематически повышают свое педагогическое мастерство через:

- участие в семинарах, конкурсах различного уровня;

- самообразование.

Большинство педагогов (от числа обученных навыкам работы на ПК) систематически используют ПК в образовательном процессе: готовят дидактический и раздаточный материал, презентации, используют мультимедиа диски для подготовки учащихся к экзаменам, совместно с учащимися участвуют в  проектной  и исследовательской  деятельности, умело используют интернет-ресурсы, активно участвуют в различных интернет- конкурсах.

- По стажу работы в школе:

Основу педагогического коллектива составляют педагоги с большим  опытом работы, со стажем работы в школе – от 10-15  до 25 и более лет.

- До 2-х лет –           1 педагог

- От 2-х до 10 лет – 3 педагога

- От 10 до 20 лет  - 6 педагогов

- От 20 до 30 лет  - 16 педагогов

- Свыше 30 лет -     4 педагога

      - По возрасту:

Средний возраст педагогов составляет 43 года. Большую часть педагогического коллектива составляют педагоги в возрасте от 30 до 55 лет.

Показателем уровня развития школы, а также критерием ее эффективности, является уровень развития и использования информационных технологий и средств телекоммуникаций.

Из 30 педагогических работников, все владеют компьютерными технологиями, из них 90% владеют на более высоком уровне. Имеется опыт участия  учащихся и их учителей в различных сетевых мероприятиях (проектах, викторинах, конкурсах и т.п.) самого разного уровня: всероссийского, регионального,  районного.

Для дальнейшего совершенствования пользовательских навыков работы учителей за компьютером проводятся заседания МО школы, идет изучение компьютерных программ по предметам для дальнейшего применения по различным дисциплинам.

В  2007 году был создан сайт школы. В настоящее время приказом по школе закреплен учитель для постоянного обновления сайта. Создана творческая группа, в состав, которого входят: Ибрагимов А.В.-информатик, Габдрахманова И.Б.-зам дир. по УР, Шарафиева Г.М.-педагог-организатор.  ( приказ ОУ №92 , от 01.09.2012)

Особое внимание уделяется предмету информатика. Информатика ведётся с 5 класса.

С целью повышения эффективности методической работы, полной реализации запросов педагогов в школе начата деятельность по созданию единого информационного пространства. В школе разрабатываются и ведутся уроки по разным предметам с использованием ИКТ; учителями и учащимися разрабатываются совместные проекты.

Активно используется Интернет – ресурсы.   Через Интернет учителя школы имеют возможность познакомиться с новыми педагогическими технологиями, материалами повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования, условиями всероссийских конкурсов и олимпиад. Идет целенаправленная работа по систематизации, обновлению и пополнению информационных ресурсов образовательного процесса, расширению использования мультимедийного сопровождения.

Созданы  и непрерывно пополняются:

•  база данных по кадрам (приложение Microsoft Excel);

•  база данных по отслеживанию результатов обучения (приложение Microsoft Excel);

•  база данных о выпускниках школы;

•  мониторинг здоровья обучающихся;

•  социальный паспорт школы (Microsoft Word);

•  предметные презентации;

•  электронные дидактические материалы по предметам.

Заместителем директора школы по учебно-воспитательной работе с помощью компьютерных технологий осуществляется изучение:

•   нормативных документов управления образования, направленных на совершенствование учебно-воспитательного процесса;

•   результативности работы учителя;

•   уровня  обученности  школьников;

•   психолого-педагогических проблем обучения и воспитания отдельных школьников;

•   актуального педагогического опыта работы педагогов из других школ города, области и других регионов России.

Все рабочие  программы по предметам есть в электронном виде, что значительно облегчает работу учителя на начало учебного года. 32 учителя школы успешно овладели и используют в практике технологию проектной методики (Intel «Обучение для будущего»). Таким образом, в школе созданы необходимые предпосылки для реализации программы информатизации школы.

Идет реализация отдельных направлений информатизации учителем информатики и  наиболее активными учителями предметниками.

В последние годы нарастающими темпами идет компьютеризация общества, что является еще одним фактором, способствующим развитию информатизации.

С  каждым годом увеличивается процент  учащихся, которые имеют дома компьютер.      (144 учащиеся имеет дома компьютер, из них 130 имеют доступ в интернет.)

Сознание детей подготовлено к восприятию информационного мира, они интуитивно понимают законы информационного мышления.

Несомненно, указанные положительные результаты станут основой для осуществления программы информатизации школы на период 2013-2015 гг.

В 2010 году школа стала победителем  конкурса «Компьютер-школе»  и была  награждена  оборудованием компьютерного класса на сумму 299 271,60 руб.  Класс информатики соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и противопожарным нормам.

Имеется высокоскоростной выход в Интернет по выделенной линии, электронная почта.

Современными компьютерами оснащены: библиотека, методический кабинет, кабинет завуча. В кабинетах установлены  ноутбуки,  проекторы.  Имеется мультимедийный проектор, интерактивный видеопроектор, цифровая фотокамера, видеокамера, телевизор, видеомагнитофон для организации учебной и внеучебной деятельности. Имеются устройства тиражирования: принтеры, сканер, МФУ.

Медиатека включает учебно-методические комплексы по предметам, контрольные и обучающие программы практически по всем предметам.

В рамках  республиканского  проекта “Компьютер - учителю»  наша школа получила    21 ноутбук. Оснащенность компьютерной техникой

| Год | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество учащихся на 1 компьютер | 8 | 8 | 9 |

Ресурсное обеспечение реализации программы

| № кабинета | Название кабинета | Кол-во компьютеров, оргтехники | Цели использования |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | Информатика | 1 ноутбук учителя, 14 ученических мест, проектор, интерактивная доска | Уроки информатики, других учебных дисциплин. Индивидуальная работа учителей, просмотр учебных видеофильмов, уроки с проектором, классные часы, методические объединения учителей. Уроки информатики, других учебных дисциплин. |
| 18 | Химия | 1 ноутбук проектор | Хранение и размножение дидактического и методического материала по химии. |
| 17 | Физика | 1 компьютер проектор, интерактивная доска | Хранение и размножение дидактического и методического материала по физике, индивидуальные консультации учащихся, подготовка к ЕГЭ. |
| 11 | Математика | 1 ноутбук | Хранение и размножение дидактического и методического материала по математике, индивидуальные консультации учащихся, подготовка к ЕГЭ. |
|  | Библиотека | 1 компьютер, | Выдача и учет выданных книг и методических материалов, ведение каталога имеющихся изданий, списание книг, представление информационных ресурсов на электронных носителях, создание банка педагогической информации на электронных носителях, просмотр электронных версий педагогических изданий. |
|  | Приемная | 2 компьютера, 2 принтера | Делопроизводство |
|  | Директор | 1 ноутбук | Администрирование |
|  | Педагог - организатор | 1 ноутбук | Сбор и обработка информации о детях различных групп, изучение психолого-педагогических особенностей личности, компьютерная диагностика профессионального самоопределения учащихся. |

Вместе с тем в области информатизации существуют и проблемные зоны.

-   Первой проблемой в реализации проекта информатизации школы является нехватка компьютерной техники в первую очередь для административных целей.

-Вторая проблема заключается в том, что имеющаяся техника быстро устаревает, требуются материальные затраты на ее модернизацию, ремонт, обслуживание.

-Третья проблема  заключается в том, что наблюдается разрыв между потенциальными возможностями, которые предоставляют современные технические средства и телекоммуникации, и пониманием большей части педагогов, как эти новшества использовать для обеспечения профессиональной деятельности и организации учебно-воспитательного процесса, отсутствие системности, эпизодичность применения ИКТ.

Четвертая проблема - неполная сформированность информационных баз данных.

Пятая проблема - трудности, возникающие у школьников при использовании информационных ресурсов.

II. Паспорт программы информатизации школы

| Наименование программы | Программа информатизации МБОУ «Тюнтерская СОШ» на 2013-2015гг. |
| --- | --- |
| Наименование, дата и номер нормативного акта об утверждении программы | Приказ по МБОУ «Тюнтерская СОШ» от 28.08.2013 №112 |
| Заказчики программы | МБОУ «Тюнтерская СОШ» |
| Разработчики программы | Мухаммадиева Р.Г.– директор школы; Накипова Л.М.- заместитель директора по УР; Ибрагимов А.В.-учитель информатики; |
| Сроки реализации программы | 2013-2015гг. |
| Исполнители основных мероприятий | Педагогический коллектив школы |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | - повышение эффективности образовательного процесса; - автоматизация организационно распорядительной деятельности школы. - создание условий для творческого роста всех участников образовательного процесса с помощью использования информационных технологий; - повышение качества образования; - повышение квалификационных категорий учителей; - распространение и обобщение опыта учителей через участие в научно-методических и научно-практических семинарах, конференциях, публикациях; - создание оптимальных условий для взаимодействия семьи и школы через единое информационное пространство образовательного учреждения; - повышение эффективности использования сайта; - использование компьютерной технологии в самостоятельной работе обучающихся; - участие обучающихся в конкурсах, олимпиадах, конференциях с использованием интернет - технологий и интернет - ресурсов. |

III. Цели и задачи

Основной целью информатизации школы является: формирование и развитие информационной культуры учащихся, педагогических и руководящих кадров через активное использование информационных технологий.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

1) использование информационных технологий для непрерывного профессионального образования педагогов, повышения педагогического мастерства;

2) развитие познавательных и исследовательских умений учащихся, информационно-коммуникационной, социальной и других образовательных компетенций.

3) Расширение использования средств ИКТ для решения задач управления школой.

4) насыщение образовательного пространства достаточным количеством компьютерной, организационной техникой.

IV. Сроки и этапы

| Этапы | Содержание |
| --- | --- |
| 1 этап 2013-2014гг. | Компьютерная грамотность, оснащение школы средствами ИКТ, компьютерной техникой, установка и отладка работы локальной сети, применение ИКТ при изучении различных дисциплин, интеграция ИКТ в учебный процесс, широкая межпредметная интеграция, решительный шаг к индивидуализации обучения, переход от эпизодического использования ИКТ к созданию системы работы. |
| 2 этап 2014-2015гг | Создание ЕИС школы, которая включает материально-технические, информационные и кадровые ресурсы, обеспечивает автоматизацию управленческих и педагогических процессов, согласованную обработку и использование информации, полноценный информационный обмен, а также требует нормативно-организационной базы, технического и методического сопровождения. |

V. Проекты

Проект 1. Использование ИКТ в образовательной деятельности.

Цель проекта: Повышение ИКТ - компетентности учителей школы. Обновление содержания обучения школьников, расширение спектра образовательных услуг, изменение методов и форм организации предоставления образовательных услуг. Повышение качества обучения школьников за счет освоения информационных технологий, обеспечивающих самостоятельность работы каждого ученика.

Задачи проекта:

1. Добиться положительного отношения и мотивации к повышению ИКТ - компетентности у учителей школы.

2. Разработать систему повышения ИКТ - компетентности учителей.

3. Организовать деятельность консультативной службы по оценке ИКТ и поиску путей их внедрения в учебно-воспитательный процесс школы. Использовать ЦОР наряду с традиционными в обучении, контроле, самообучении и самоконтроле.

4. Внедрить информационные технологии в образовательную практику всех образовательных областей.

5. Активизировать инновационную деятельность педагогов в ИКТ - насыщенной образовательной среде: участие в конкурсах педагогических инициатив.

Активизировать участие школьников в Интернет – проектах, олимпиадах, конкурсах, конференциях и т. п. учебной деятельности с использованием ИКТ.

Формировать умение применять информационные технологии в различных видах творческой (учебной и внеучебной) деятельности.

Ожидаемые результаты проекта:

Достигнуто положительное отношение и создана мотивация педагогов к повышению своей ИКТ – компетентности.

Создана система повышения ИКТ - компетентности учителей, проведение курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических, административных кадров в области новых информационных технологий.

Оказывается методическая и консультативная помощь педагогам школы по использованию ИКТ в педагогическом процессе школы на базе ОУ, ММЦ.

Повысить процент уроков, на которых применяются ИКТ технологии до 100%.

В обучении, контроле, самообучении и самоконтроле ожидается более активное  использование ЦОРов, интерактивных технологий.

Кабинет информатики продуктивно используются для самоподготовки учителей и учащихся.

Создание банка цифровых образовательных ресурсов по каждому предмету.

Участие учителей в конкурсах педагогических инициатив.

Ожидается участие учащихся школы в Интернет – проектах, олимпиадах, конкурсах, конференциях по предметам.

Создание творческих  и научно – исследовательских объединений учащихся, активно использующих ИКТ.

Проект 2. Использование ИКТ в управленческой деятельности.

Цель проекта: Повышение оперативности и качества управления школой на основе ИКТ

Задачи проекта:

1.  Создать  БД школы в области мониторинга здоровья обучающихся и педагогов школы, разработать системы более частого обновления БД.

2. БД расширена для управления персоналом, учащимися, учебным процессом

Проект 3. Модернизация материально-технической базы школы, обеспечивающей информатизацию образовательного процесса.

Цель проекта: Создание банка программно-методических, ресурсных материалов, обеспечивающих внедрение информационных технологий в образовательный процесс и вхождение школы в глобальное информационное пространство, обновление компьютерной техники.

Задачи проекта:

1. Создать единую локальную сеть школы.

2. Обновить компьютерную и организационную технику .

3. Оснастить компьютерами рабочие места администрации и учителей - предметников.

4. Создать  мобильный медиакабинет. (ноутбук, мультимедийная установка).

5. Сформировать современную школьную медиатеку.

Ожидаемые результаты проекта «Создание материально-технической базы школы, обеспечивающей информатизацию образовательного процесса»

1. Создание единой локальной сети школы, охватывающей кабинеты, библиотеку, администрацию.

2. Постоянное обновление современной компьютерной техникой компьютерных классов и учебных кабинетов, приобретение цифрового фотоаппарата, ноутбука.

3. Создание мобильного медиакабинета для учителей школы.

4. Формирование и пополнение школьной медиатеки.

Проект 4. Информационно-компьютерные технологии в исследовательской деятельности учащихся

Цель проекта: Совершенствование форм, приемов и методов работы с одаренными детьми.

Задачи проекта:

1. Разработка программы исследовательской деятельности учащихся.

2. Привлечение учащихся к исследовательской деятельности по различным направлениям.

3. Развитие форм сотрудничества школы с другими учреждениями и окружающим социумом.

Создание условий для реализации творческих способностей и инициатив учащихся.

Ожидаемые результат проекта «Информационно-компьютерные технологии в исследовательской деятельности учащихся»:

1. Усовершенствованная система научно-исследовательской деятельности учащихся;

2. Повышение уровня познавательной активности учащихся на уроках, повышение уровня профессионального мастерства педагогов.

VI. Мероприятия по реализации программы (календарный план)

| №п/п | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Курсовая подготовка учителей в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе. | Директор школы | В течение всего срока |
| 2. | Развитие локальной сети путем подключения к ней новых абонентов. | Администрация | В течение всего срока |
| 3. | Переход на электронный документооборот. | Администрация, зам. дир. по УР | 2013-2015гг. |
| 4. | Поэтапное пополнение медиатеки образовательного учреждения | Зам. дир. по УР | В течение всего срока |
| 6. | Создание школьного депозитария презентационных учебных материалов с использованием регионального компонента | Учителя предметники | В течение всего срока |
| 7. | Создание тематических баз: обучающих, справочных, иллюстрированных, каталогизированных электронных материалов и обеспечение свободного доступа к ним абонентам школьной сети | Библиотекарь, зам. дир. по УР | 2013 – 2015 гг. |
| 8. | Поддержание функционирования локальной сети школы | Директор школы | В течение всего срока |
| 9. | Организация педагогических советов и родительских собраний по актуальным проблемам функционирования и развития школы | Школьная команда по информатизации, администрация | ежегодно |
| 11. | Паспортизация кабинета информатики | Директор школы | ежегодно |
| 12. | Инвентаризация компьютерной и организационной техники | Директор школы | ежегодно |
| 13. | Приобретение лицензионного системного и прикладного программного обеспечения | Администрация | В течение всего срока |
| 14. | Дооснащение учебных кабинетов школы компьютерной техникой | Администрация | В течение всего срока |
| 15. | Обеспечение сохранности и эффективного использования учебного компьютерного оборудования | Администрация | В течение всего срока |
| 16 | Своевременное обновление сайта школы | Ибрагимов А.В. | В течение всего срока |
| 20. | Компьютерное on-line тестирование обучающихся по подготовке к ЕГЭ по предметам | Учителя предметники | Март, апрель, ежегодно |
| 21. | Совещание при директоре по результатам каждого из этапов реализации программы информатизации школы | Директор школы | Ежегодно |
| 22. | Участие школьников в Интернет – проектах, олимпиадах, конкурсах, конференциях и т. п. учебной деятельности с использованием ИКТ | Заместитель директора по УР | Ежегодно |

VII. Ресурсы

Реализация программы будет осуществляться за счет средств федерального  бюджета, муниципального бюджета и внебюджетных источников.

Создание  и развитие единой образовательной информационной среды школы будет осуществляться частично за счет средств  федерального проекта «Информатизация системы образования», федеральной целевой программы развития образования в России.

Средства муниципального бюджета будут направлены на обеспечение санитарных норм и правил в компьютерном классе, улучшение условий организации учебного процесса на основе ИКТ, сохранность и эффективное использование учебной компьютерной техники, ремонт и техническое обслуживание компьютерной и организационной техники.

VIII. Информационная безопасность

8.1.Область применения.

В сферу действия политики обеспечения информационной безопасности попадают все аппаратные, программные и информационные ресурсы, входящие в локальную сеть школы. Политика ориентирована также на людей, работающих с сетью, в том числе на пользователей, и поставщиков услуг и товаров для школы.

8.2.Позиция школы.

Целью обеспечения информационной безопасности школы в рамках реализации программы информатизации является обеспечение целостности, доступности и конфиденциальности данных, а также их полноты и актуальности.

Задачи:

- обеспечение уровня безопасности, соответствующего требованиям нормативных документов;

- исследование экономической целесообразности в выборе защитных мер (расходы на защиту не должны превосходить предполагаемый ущерб от нарушения информационной безопасности);

- обеспечение безопасности в каждой функциональной области локальной сети;

- обеспечение подотчетности всех действий пользователей с информацией и ресурсами;

- обеспечение анализа регистрационной информации;

- предоставление пользователям достаточной информации для сознательного поддержания режима безопасности;

- выработка планов восстановления после аварий и иных критических ситуаций для всех функциональных областей с целью обеспечения непрерывности работы;

- обеспечение соответствия с имеющимися законами и общеорганизационной политикой безопасности.

8.3. Распределение ролей и обязанностей.

- директор школы отвечает за выработку соответствующей политики обеспечения информационной безопасности и проведение ее в жизнь;

- заместители директора отвечают за доведение положений политики обеспечения информационной безопасности до пользователей и за контакты с ними.

- информатик обеспечивает непрерывное функционирование сети и отвечает за реализацию технических мер, необходимых для проведения в жизнь политики обеспечения информационной безопасности.

- пользователи обязаны работать с компьютерной техникой и локальной сетью в соответствии с политикой безопасности, подчиняться распоряжениям лиц, отвечающих за отдельные аспекты безопасности, ставить в известность руководство обо всех подозрительных ситуациях.

8.4. Законопослушность.

Нарушение политики обеспечения информационной безопасности может подвергнуть компьютерную технику, локальную сеть и циркулирующую в ней информацию недопустимому риску. Поскольку наиболее уязвимым звеном любой информационной системы является человек, особое значение приобретает воспитание законопослушности участников образовательного процесса по отношению к законам и правилам информационной безопасности. Случаи нарушения этих законов и правил со стороны персонала и учеников должны рассматриваться руководством для принятия соответствующих мер.

IX. Механизм реализации программы

Реализацию Программы обеспечивают:

-заместитель  директора по УР МБОУ «Тюнтерская СОШ»

-творческая группа педагогов школы «школьная команда» (учитель информатики, учителя предметники),

- руководители МО на уровне своей компетенции

- учащиеся и их родители.

В плане учебно-воспитательной работы ежегодно обозначаются конкретные мероприятия, сроки и ответственные за их выполнение.

Предусмотрено ежегодное формирование и обновление координационного плана совместных действий школы с управлением образования администрации Балтасинского района.

X. Контроль реализации программы

Контроль над выполнением  программы осуществляет директор школы.

Организационно-методическое управление реализацией  программы осуществляет директор школы, заместитель директора по УР.

Школьная команда:

а) определяет промежуточные этапы реализации программы, их цели и сроки выполнения;

г) организует проведение  экспертиз презентационных работ по программе;

д) организует общественную приемку завершенных работ по программе.

Текущее управление реализацией программы, организационно-техническое сопровождение и информационно-аналитическое обеспечение осуществляются школьной командой.

Ход выполнения программы и ее отдельных мероприятий рассматривается на заседаниях школьной команды. Промежуточные и окончательные итоги работы по проектам рассматриваются с привлечением методических объединений школы.

Школьная команда ежегодно, сообщает педагогическому Совету справочную и аналитическую  информацию о  ходе реализации программы.

XI. Планируемые результаты

1.  Создание единого информационного пространства

Показатели:

-  повышение эффективности образовательного процесса;

-  автоматизация организационно распорядительной деятельности школы.

2.Повышение уровня информационной культуры как составляющей профессионального мастерства учителя.

Показатели:

-  создание условий для творческого роста всех участников образовательного процесса с помощью использования информационных технологий;

-  повышение качества образования;

-  повышение квалификационных категорий учителей;

-  распространение и обобщение опыта учителей через участие в научно-методических и научно-практических семинарах, конференциях, публикациях;

-  создание оптимальных условий для взаимодействия семьи и школы через единое информационное пространство образовательного учреждения;

- эффективность использования сайта;

3.Повышение информационной культуры обучающихся.

Показатели:

-  использование компьютерной технологии в самостоятельной работе;

-  участие в конкурсах, олимпиадах, конференциях с использованием интернет - технологий и интернет - ресурсов.

XII. Оценка социально-экономической эффективности реализации программы

Социальная эффективность при реализации программы:

1. Повысить качество современного образования посредством доступа к мировым информационным ресурсам и образовательным системам через региональные и глобальные сети.

2. Формируется информационное пространство, ориентированное не только на образовательные нужды, но и на взаимодействие образовательного учреждения с социосредой, семьями обучающихся.

3. У обучающихся формируется мировоззрение о роли информационных технологий в современном обществе.

4. Привлечение общественности, включение родителей как участников информационного образовательного пространства.