ПЛАН

внедрения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО)

в МБДОУ «Детский сад № 5 комбинированного вида»

Приволжского района г.Казани

на 2014-2015 гг.

| Направление мероприятий | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормативно – правовое обеспечение внедрения ФГОС ДО | Разработка плана внедрения ФГОС ДО в МБДОУ | Февраль 2014 г | Образовательная организация |
|  | Приказ «Об утверждении муниципального плана внедрения ФГОС в МДОУ » | до 01.09.2014 г. | Заведующий |
|  | Организация исполнения федеральных и региональных требований к образовательным организациям в части создания условий реализации основной образовательной программы дошкольного образования (ООП ДО) | постоянно | Образовательная организация |
|  | Согласование ООП ДО, разработанных на основе ФГОС ДО | Январь-апрель 2014 | Управление образования, Образовательная организация |
| Организационное обеспечение внедрения ФГОС ДО | Приказ «О создании творческой группы по введению ФГОС ДО в МБДОУ » | до 01.04. 2014 г. | Заведующий |
|  | Формирование банка нормативных правовых документов федерального, регионального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО | постоянно | Образовательная организация |
|  | Участие в инструктивно – методических семинарах по вопросам внедрения ФГОС ДО | 2013-2015 г. | Заведующий, старший воспитатель |
|  | Участие в областных и организация муниципальных семинаров, совещаний по проблемам внедрения ФГОС ДО | ежеквартально | Образовательная организация |
|  | Исполнение региональных нормативно – правовых актов , обеспечивающих введение и реализацию ФГОС дошкольного образования. | постоянно | Образовательная организация |
|  | Создание системы мониторинга результатов введения ФГОС ДО, результатов освоения воспитанниками ООП ДО | С сентября 2014 г | Образовательная организация |
|  | Обеспечение взаимодействия ОУ и ДОУ по организации преемственности ФГОС НОО и ФГОС ДО | постоянно | Образовательная организация |
|  | Изучение методических рекомендаций на основе региональных для педагогических работников ДОУ по внедрению ФГОС ДО | постоянно | Образовательная организация |
|  | Обобщение и тиражирование организационного и педагогического опыта по вопросам введения ФГОС ДО | постоянно | Образовательная организация |
| Финансово – экономическое обеспечение внедрения ФГОС ДО | Формирование и исполнение муниципального задания в части расходов на образование в соответствии с требованиями ФГОС ДО | В период формирования бюджета на 2014-2015 год | Образовательная организация |
| Кадровое обеспечение внедрения ФГОС ДО | Формирование социального заказа на повышение квалификации, подготовку и переподготовку педагогических и административных работников ДОУ | По графику формирования социального заказа | Образовательная организация |
|  | Обеспечение повышения квалификации, подготовки и переподготовки административных и педагогических кадров по вопросам введения ФГОС ДО через активные формы методической работы и курсов повышения квалификации | До 2016 | Образовательная организация |
| Информационное обеспечение внедрения ФГОС ДО | Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и внедрению ФГОС ДО в образовательные организации | постоянно | Образовательная организация |
|  | Информационное сопровождение по вопросам введения ФГОС ДО на сайте образовательной организации | постоянно | Образовательная организация |
| Управление внедрением ФГОС ДО | Публичная защита образовательного проекта внедрения ФГОС в практику работы образовательной организации | май 2014 г | Образовательная организация |