«Утверждаю»

Директор школы:                   Г.А.Хайбуллина

Приказ №____ от «____»______2011г.

План-график мероприятий МБОУ «СОШ с.Урманаево»

по  введению федерального государственного образовательного стандарта второго поколения в практику начальной школы

2011/2012 учебный год

| Этапы эксперимента | Мероприятия | Ответственные | Сроки | Ожидаемые результаты | Контрольные показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный этап. | Подготовка программы введения ФГОС | Администрация | Июнь 2011 | Определение целей, задач, содержания и этапов ОЭР. | Программа введения ФГОС |
|  | Разработка нормативной базы по введению Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения в практику начальной школы. | Рабочая группа | Июнь 2011 | Определение прав, обязанностей и ответственности участников | Положение о Совете по введению ФГОС НОО Приказы по школе. |
|  | Разработка проекта основной образовательной программы школы с учётом нового ФГОС | Рабочая группа | Июнь 2011 | Разработка ООП | Основная образовательная программа школы |
|  | Курсовая переподготовка учителя | Представитель администрации, учитель | 2009-2010 уч.год | Освоение способов проектирования образовательного процесса начальной школы, соответствующего требованиям новых ФГОС | Посещение и выполнение заданий на курсах |
| Проектировочный. | Приведение условий образовательного процесса в соответствие с современными требованиями, предъявляемыми к качеству начального образования. | Администрация | август 2010 г -сентябрь 2011 г | Обновление материально-технической и информационно-методической базы школы |  |
|  | Разработка образовательных программ для начальной школы | Рабочая группа | Июль-август 2011 | Анализ необходимых изменений в содержании образовательного процесса начальной ступени | Рабочие программы по предметам, дополнительному образованию для начальной ступени |
|  | Общественная экспертиза образовательных программ | ШМО учителей начальных классов, родительская общественность | До 31 августа 2011 | Определение соответствия программ необходимым документам | Справка заседания ШМО. Информирование общественности о запуске эксперимента. |
| Этап введения Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения в практику начальной школы. | Реализация образовательной программы школы. | Администрация | Сентябрь 2011 – май 2012 | Изменение образовательного процесса в начальной школе в соответствие с требованиями нового образовательного стандарта. | Процент удовлетворённости учащихся и родителей условиями и результатами обучения. |
|  | Обсуждение проблем перехода начальной ступени на работу по новым образовательным стандартам на муниципальном и региональном уровнях. | Администрация | Сентябрь 2011 – апрель 2012 | Корректировка экспериментальной работы, уточнение способов взаимодействия участников образовательного процесса по переводу начальной ступени на работу по новым образовательным стандартам. |  |
| Аналитический. | Проведение мониторинговых исследований | Администрация, учитель 1-го класса | Май 2012 | Определение эффективности способов по переводу начальной школы на работу по новым ГОС. | Процент качественных изменений в соответствии с критериями, представленными в программе мониторинга. |
|  | Оформление результатов экспериментальной работы | Администрация | Май 2012 | Выводы о результатах экспериментальной работы | Рефлексивные отчёты по эксперименту |
| Этап распространения опыта | Поведение семинара по переходу начального звена школы на работу по новым образовательным стандартам | Администрация | Август 2012 | Распространение опыта перевода начальной ступени школы на работу по новым образовательным стандартам. | Материалы ППО |

Исполнитель:                       ЗДУВР  Ихсанова Э.Т.