Дорожная карта 
по реализации мероприятий по приобретению оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для обновления материально-технической базы общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций в целях внедрения цифровой образовательной среды в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» на 2021 год
в МБОУ «Школа № 30» города Набережные Челны   (на 30.08.2021)
	Обязательства Республики Татарстан
	Действия
	Сроки
	Ответственные
	Отметка об исполнении 

	Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды 


	1. Приемка, установка, наладка оборудования 
	Приемка оборудования и т.д.; 
подготовка актов приемки работ и т.д.
	До 20.08.2021
	Левкина И.С.
	Выполнение планируется при поступлении оборудования

	2. Обеспечение участия педагогических и руководящих работников в тематических вебинарах
	Обеспечение участия педагогических и руководящих работников в тематических вебинарах
	сентябрь
	Зам.директора по УР
	ПРИ УЧАСТИИ В МЕРОПРИЯТИЯХ ЛЮБЫХ УРОВНЕЙ ДАННОГО НАПРАВЛЕНИЯ

1) 15.03-18.03.2021 учитель биологии Тимерханов Р.М. прошел обучение на курсах «Совершенствование профессиональных компетенций учителей естественнонаучных предметов по развитию функциональной грамотности школьников»

(Организаторы Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников Республики Татарстан ИПиО ФГАОУ ВО КФУ)
2) 15.03-18.03.2021 учитель математики Панова Л.А. прошла обучение на курсах «Модернизация деятельности учителя по формированию математической грамотности в контексте международных сопоставительных исследований»
 (Организаторы ЦНППМПР РТ ИПиО ФГАОУ ВО КФУ)

	3. Обеспечение информационного сопровождения мероприятий, в том числе в средствах массовой информации, социальных сетях, на сайтах образовательных организаций, с использованием фирменной символики национального проекта «Образование» 
	Обеспечение информационного сопровождения мероприятий
	Постоянно до
31.12.2021
	Батырева Г.Г.
	Создан раздел “Цифровая образовательная среда” на сайте школы МБОУ «СОШ № 30» города Набережные Челны https://edu.tatar.ru/n_chelny/page2925978.htm/page4594343.htm
Актуальная информация по проекту публикуется в новостном разделе сайта


Директор школы №30








А.С.Каримова
