- Программа информатизации

Программа развития информатизации

муниципального образовательного учреждения

«Большековалинская средняя общеобразовательная школа  Высокогорского муниципального района Республики Татарстан»

на 2012 – 2014 годы

1. Паспорт программы

| Наименование Программы | Программа информатизации МОУ «Большековалинская СОШ» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.12.2001г №1756-р |
| Разработчик Программы | Школьная команда МОУ «СОШ» |
| Цель программы | Улучшение результативности учебно-воспитательного процесса за счёт внедрения информационно-коммуникационных технологий. |
| Сроки и этапы реализации | Срок реализации программы: 2012 -2014 годы. Первый этап – 2012–13 годы. Второй этап – 2013–2014 годы. |
|  | 1. Формирование компетентности всех участников образовательного процесса в области ИКТ. 2.Дальнейшее совершенствование материальной базы. 3. Увеличение числа учителей, применяющих информационно-коммуникационные технологий в учебном процессе. 4.Увеличение числа педагогов, владеющих методикой проектной деятельности и использующих её. 5. Внедрение в работу администрации школы АРМ. |
| Исполнители мероприятий | Администрация школы, школьная команда |
| Источники финансирования Программы |  |
| Ожидаемые результаты Программы | 1.Рост ИКТ-компетентности учителей за счет активного использования ресурсов школьной локальной сети 2. Повышение качества образования за счет его модернизации на основе использования ИКТ. 3.Повышение образовательных результатов за счет оперативного и полного сбора информации об учебном процессе, эффективной ее обработки. 4.Повышение эффективности учебного процесса за счет поддержания технических средств в исправном состоянии и оперативной ликвидации неисправностей. 5.Формирование основных элементов единого информационного пространства школы обеспечивающих эффективное использование ИКТ в образовательном процессе и управлении. |

Ключевые проблемы, на решение которых направлена

программа информатизации  школы:

| Проблемы | Причины возникновения проблем | Пути решения проблем |
| --- | --- | --- |
| Наличие группы педагогов, обученных ИКТ, но не применяющих их в работе | Низкая мотивация в использовании ИКТ в учебной деятельности. Отсутствие ЦОР соответствующих учебникам и учебным программам. | Выработка системы мотивации у педагогов к применению ИКТ, приобретение сертифицированных цифровых образовательных ресурсов, соответствующих УМК по предметам. |
| Не всегда удовлетворительное содержание и качество мультимедийной продукции; | Несоответствие мультимедийной продукции существующим УМК по предметам. | Изучение банка лицензионной мультимедийной продукции с последующим составлением аннотаций к ним. |
| Нерациональное использование отдельными педагогами средств ИКТ, однотипные формы использования. | Недостаточный уровень информационной культуры отдельных педагогов. | Оказание методического сопровождения педагогов через посещение и анализ уроков, участие в семинарах по обмену опытом, работе творческих групп. |
| Не отработан механизм использования Интернет в учебной деятельности. | Низкий уровень навыков работы в сети Интернет у учащихся и педагогов, отсутствие опыта использования в учебной деятельности. | Проведение образовательных семинаров по вопросу ресурсы Интернет и их использование в учебной деятельности. |
| Не задействован потенциал родителей в формировании информационной культуры учащихся (использование ресурсов домашних компьютеров, обучение на дому, информирование через школьный сайт). | Невключённость родителей в дела и направления работы школы, низкий уровень информационной культуры многих родителей. | Регистрация родителей на школьном сайте. Проведение практикумов для родителей с целью обучения их работе в ИС «Электронное образование в РТ» |

Цели:

- Развитие информационной, исследовательской образовательной компетенции педагогов и школьников в соответствии с требованиями описания девятой группы школ  («Школы работающие в ИКТ-насыщенной  среде»).

Задачи:

1. Создание единого информационного образовательного пространства школы.

2. Организация информационного взаимодействия школы и родителей через информационное пространство.

3. Создание условия для совершенствования у педагогов,  учащихся информационной   культуры.

4. Практическое освоение преподавателями компьютерных технологий в области обучения.

5. Вовлечение большего числа учителей в проектную деятельность

6. Обеспечение проекционными устройствами каждого учебного кабинета.

7. Внедрение в учебный процесс современных цифровых инструментов учебной деятельности.

8. Организация системы информирования учащихся, педагогов и родителей через информационные плазменные экраны школы и школьную газету.

Состав школьной команды

| № | Ф.И.О. | Должность |
| --- | --- | --- |
| 1. | Забиров Н.А. | директор школы |
| 2. | Насыбуллина Н.Н. | заместитель директора по УВР |
| 3. | Забирова Д.М. | учитель информатики |
| 4. | Хасанова Г.И. | учитель математики и физики |
| 5. | Абдрахманова Г.И. | учитель географии ,биологии, химии |

Этапы реализации программы

I этап Подготовительный – 2012  год:

- анализ нынешнего состояния;

планирование реализации основных направлений программы;

- создание условий реализации программы;

II этап Основной – 2013, первое полугодие 2014 год:

- реализация программы в соответствии с целями и задачами;

- промежуточный мониторинг результатов;

- корректировка планов в соответствии с целями и задачами и промежуточными результатами.

III этап Заключительный  2014г:

- завершение реализации программы;

- мониторинг результатов;

- анализ результатов.

Ресурсы:

1) Кадровый (дистанционные курсы «Использование ИКТ в деятельности учителя-предметника», курсы по программе «INTEL», организация курсов компьютерной грамотности на базе школы, обобщение опыта учителей через проведение семинаров, вебинаров).

2) Методическая поддержка ИМЦ.

3) Использование методических ресурсов образовательных порталов сети  Интернет.

4) Техническая база школы.

5) Финансовое (бюджетное финансирование, гранты (участие в конкурсе педагогических инициатив)).

Ожидаемые результаты:

Эффективность реализации программы информатизации школы оценивается по следующим критериям:

| Критерии | Показатели |
| --- | --- |
| Создание единого информационного пространства | · Повышение эффективности образовательного процесса. · Автоматизация организационно-распорядительной деятельности |
| Повышение уровня информационной культуры как составляющей профессионального мастерства учителя (повышение ИКТ- компетентности педагогов) | · Создание условий для творческого роста всех участников образовательного процесса путем использования информационных технологий. · Повышения качества образования. · Повышение ИКТ – компетентности учителей. · Распространение и обобщение опыта учителей путем их участия в научно-методических и научно-практических семинарах и конференциях, публикации (в том числе в интернет-форумах). · Создание оптимальных условий для взаимодействия семьи и школы путем использования единого информационного пространства образовательного учреждения. · Эффективность использования сайта школы. |
| Повышение информационной культуры и ИКТ – компетентности учащихся | · Использование компьютерных технологий в самостоятельной работе. · Участие в конкурсах, олимпиадах, конференциях. |

Актуальность

Процесс информатизации является одним из перспективных направлений развития образования на современном этапе. На первый план выдвигается необходимость адаптации образования к потребностям и возможностям личности. Осуществление этой цели невозможно без внедрения в образовательную практику новых информационных технологий. Использование информационных технологий в образовательном процессе дает качественно новые возможности и для учащихся, и для педагогов, и для руководителей. Новые задачи, которые решает система образования: повышение качества образования, его доступность и эффективность, требуют широкого внедрения новых образовательных технологий, модернизации управления этой сферой,  повышения уровня квалификации педагогов и руководителей школы.

Программа информатизации – это комплекс мер, направленных на обеспечение использования оперативных знаний во всех видах деятельности в нашей школе.

Обоснование программы

В связи с модернизацией образовательной системы ОУ в соответствии с требованиями времени возникает необходимость создания качественно нового образовательного пространства. Обеспечение высокого уровня доступности информационных и коммуникационных технологий для педагогов, учащихся и их родителей является ключевым условием создания такого образовательного пространства. Активное внедрение ИКТ в образовательный процесс позволит преодолеть усиливающийся разрыв между содержанием образования, результатами образования и потребностями современного общества.

Программа "Информатизация образования школы" определяет основные направления деятельности по внедрению современных информационных технологий и совершенствованию управленческой деятельности в школы.

Ключевая идея программы

Включение в информационное образовательное пространство школы педагогов, школьников и их родителей.

Тезаурус

| Развитие информационной, исследовательской компетенции педагогов, школьников и родителей | - навыки работы с компьютером; - умение работать со словарями, энциклопедиями, справочниками; - умение самостоятельно изучать первоисточники; - умение определять объект и предмет исследования; - умение ставить цели, определять средства, формулировать задачи; - умение выявлять проблемы; - умение анализировать собранные материалы |
| --- | --- |
| информатизация | Использование информационных технологий в управлении и обучении |
| научность | Деятельность, основанная на систематизации объективных знаний об использовании ИКТ |
| актуальность | Учет специфики современного этапа развития общества |
| практическая ориентация | Применение полученных знаний на практике |
| самостоятельность | Способность самостоятельно изучать возможности ИКТ |
| системность | Последовательная, постепенная работа по изучению возможностей ИКТ |
| самостоятельная деятельность педагогов, и учащихся | Самостоятельная работа педагогов и школьников по изучению теоретического материала и применению методов использования современных ИКТ |
| использование современных педагогических технологий; | Владение современными педагогическими технологиями: - личностно-ориентированного обучения и воспитания; - дифференцированного обучения и воспитания; - проблемного обучения и воспитания; - педагогики ненасилия; - развития речи; - рефлексивного обучения и воспитания; |
| использование современных информационно-справочных и цифровых материалов; | использование современных информационно-справочных и цифровых ресурсов: цифровая видеокамера, цифровой фотоаппарат, электронный микроскоп, электронные датчики, Интернет, |
| мониторинг и диагностика процесса развития информатизации; | Систематически использовать средства проверки умений и навыков, по результатам мониторинга проводить анализ процесса развития информатизации в школе |
| создание условий для творческой деятельности; | Забота и индивидуальный подход к создателям творческой деятельности |
| информационные ресурсы | Изучение разнообразных источников информации |
| собственные усилия | Желание и стремление педагогов, школьников и родителей овладевать новыми информационными технологиями |
| взаимопомощь | Моральная поддержка и конкретная помощь участников образовательного процесса друг другу |
| наличие МТБ | Наличие МТБ, с помощью которой можно осваивать информационные технологии |
| временной ресурс | Необходимость выделять время на изучение ИКТ |
| овладение современными информационными технологиями; | Умение применять компьютер и ЦОР в процессе разнообразной деятельности |
| повышение мотивации к информационной деятельности | Осознание того, что информатизация школы – это следствие информатизации современного общества |

Диалектическое исследование

Положительные стороны программы информатизации:

- Развитие информационной образовательной компетенции предполагает воздействие на педагогов и школьников, приводящее к умению работать с компьютером, со словарями, справочниками, умению самостоятельно изучать первоисточники.

- Развитие исследовательской презентационной деятельности предполагает умение ставить цели, выявлять проблемы, умение решать возникающие проблемы.

Ограничивающие факторы:

| Ограничения | Варианты решений |
| --- | --- |
| 1. Нет практического опыта деятельности по организации информационной компетенции участников образовательного процесса | 1. Консультации с научным руководителем; 2. Организация конкурсной деятельности среди педагогов, школьников, предполагающая их ненасильственное вовлечение в процесс информатизации; 3. Изучение опыта коллег по данному виду деятельности |
| 2. Недостаточно опыта по организации исследовательской, презентационной деятельности школьников | 1. Педагогическое просвещение педагогов и школьников; 2. Изучение опыта коллег по данному виду деятельности; 3. Индивидуализированный подход к каждому субъекту деятельности. |

Анализ компьютерного парка школы

В школе имеется и используется при работе следующее оборудование:

Общее количество компьютеров в школе – 10.

-       в компьютерном  классе - 9

Количество ноутбуков – 2

Количество ноутбуков учителей -17

Количество проекторов – 8

Количество интерактивных досок - 4

Анализ существующего состояния информатизации

в МОУ «Большековалинская СОШ»

1.Количество преподавателей, прошедших курсовую  подготовку по ИКТ в 2010-2012 учебном году

| Название курсов | Количество обучившихся учителей |
| --- | --- |
| Курсы по основам использования ИКТ в образовательной деятельности по программе «Ноутбук учителя. Основы работы» в объеме 25 часов. | 17 |
| Курсы по программе «INTEL». | 3 |
| Дистанционные курсы для педагогов центров компетенции в электронном образовании по использованию цифровых ресурсов в школьной образовательной деятельности | 7 |

Наличие локальной сети и выхода в Интернет

В школе есть выход в Интернет с 9 стационарных компьютеров, с 2  ноутбуков и с 17 ноутбуков учителей по беспроводной связи Wi-Fi.

Наличие квалифицированных кадров

Преподавание  информатики в  школе  ведет  1 учитель: первой  категории.

Организация информационного пространства

образовательного учреждения

| Составляющие информационного пространства | Содержание |
| --- | --- |
| Физическая составляющая | - кабинет информатики; - технические средства мультимедиа (телевизоры, проекторы, DVD-плеер, интерактивные доски); - программное обеспечение образовательного процесса |
| «Человеческий фактор» | - использование современных телекоммуникационных технологий учителями; - проектная и исследовательская деятельность учащихся; - обучение педагогов на специальных курсах по применению информационных технологий в образовательном процессе. - активное участие педагогов школы во внедрении информатизации в учебный процесс - популяризация опыта учителей по данному направлению через открытые уроки, семинары, выступления, публикации |

Виды деятельности по реализации Программы

Уровень и культура использования вычислительной техники определяет степень информатизации любого учреждения, в том числе и школы, его готовность к жизни в информационном веке. Для эффективного использования имеющейся компьютерной базы и программного обеспечения на этапе реализации настоящей программы школы необходимо:

1. Провести соответствующую научно-методическую работу в коллективе.

2. Рассмотреть вопрос о доплатах учителям, активно участвующим в сетевой работе, утвердив ее в  положении о доплатах.

3. Организовать работу школьной команды.

4.Обеспечить  учащимся  и  педагогам доступ к  компьютерам и  широкому диапазону современного программного обеспечения для  индивидуальной  работы во  внеурочное  время.

5. Привлечь сотрудников школы и  руководство к  использованию  компьютеров в  своей  работе.

6. Продолжать работу с преподавателями  желающими применять компьютеры для  преподавания своих  дисциплин. Обучить  желающих  основам  компьютерной  грамотности и работе в прикладных программах.

7. Наполнить содержанием  WEB-страницы  школьного  сайта, сайта в системе  Электронное образование и следить  за  регулярным  обновлением сайта.

8 . Создание единой информационно - образовательной среды школы.

9. Организация исследовательской, реферативной и презентационной деятельности школьников с применением ИКТ.

10. Разработка  цифровых образовательных ресурсов

11. Разработка и внедрение учебных программ с ИКТ- поддержкой.

12. Информатизация управленческой деятельности и документооборота.