- Программа информатизации школы

ПРОГРАММА ИНФОРМАТИЗАЦИИ

МОУ «Бакрчинская ООШ ЗМР РТ»

на 2010-2015 гг

Ключевые проблемы, на решение которых направлена программа информатизации  школы:

| Проблемы | Причины возникновения проблем | Пути решения проблем |
| --- | --- | --- |
| Устаревшее оборудование | Быстрое моральное старение оборудования и программного обеспечения. | Модернизация компьютерной техники и сопутствующего оборудования и программного обеспечения |
| Наличие группы педагогов, обученных ИКТ, но эпизодически применяющих их в работе | Низкая мотивация в использовании ИКТ в учебной деятельности. Отсутствие соответствующих учебникам и учебным программам. | Выработка системы мотивации у педагогов к применению ИКТ, приобретение сертифицированных цифровых образовательных ресурсов, соответствующих УМК по предметам, организация ИКТ-группы, способной делиться своим опытом применения ИКТ в учебно-воспитательном процессе школы , оказание консультации другим педагогам. |
| Не всегда удовлетворительное содержание и качество мультимедийной продукции | Низкое качество некоторых ЦОРов. Отсутствие методического сопровождения и рекомендаций по использованию их. | Использование ЦОР, апробированных в рамках ИСО, приобретение сертифицированных цифровых образовательных ресурсов, соответствующих УМК по предметам, создание собственных ЦОРов, более эффективное использование методических ресурсов ММЦ |
| Нерациональное использование отдельными педагогами средств ИКТ | Недостаточный уровень информационной компетентности отдельных педагогов. | Оказание методического сопровождения педагогов через посещение и анализ уроков, участие в семинарах по обмену опытом, работе творческих групп. Разработка школьных критериев эффективности использования ИК-технологий в учебном процессе. |
| Сайт школы не эффективно используется как образовательное средство, как средство информирования всех участников образовательного процесса, а также как форма внутреннего и внешнего информационного взаимодействия | Недостаточный уровень информационной культуры участников образовательного процесса, не выработана система взаимодействия. | Повышение информационной культуры всех участников образовательного процесса, выработка системы по наполнению сайта материалами и использованию этих материалов, пересмотреть состав группы. |
| Недостаточно высокий уровень (нет системности) участия учащихся и учителей школы в дистанционных образовательных проектах, олимпиадах, конкурсах, дистанционном обучении | Непонимание отдельными учителями сути нового качества образования. | Ведение электронного «портфолио» как системы достижений педагогов и учащихся. |
| Слабо задействован потенциал родителей в формировании информационной культуры учащихся (использование ресурсов домашних компьютеров, обучение на дому, информирование через школьный сайт) | Низкая включённость родителей в дела и направления работы школы, низкий уровень информационной культуры части родителей. | Расширение информационного поля для участия родителей в жизни школычерез интранет (локальная сеть гимназии) |
| Недостаточно полный внутренний электронный документооборот | Отсутствие компьютеров у заместителей директора . Не сформирована потребность в применении базы электронной документации. | Пополнение компьютерной базы. Повышение уровня ИКТ - компетентности административной команды и других работников школы. Создание АРМ классного руководителя, руководителя . Создание электронной отчетности, классного руководителя. Создание «портфеля отчетности» завуча, классного руководителя, руководителей предметных кафедр. |
| ИКТ-обучение реализует- ся в урочное и неурочное время, но не имеет отражения в тематическом планировании | Занятость кабинетов информатики | Приобретение компьютеров для кабинета |

Современная школа должна создавать условия для повышения качества образования за счет эффективного использования современных информационных технологий во всех областях своей деятельности. Мы, идя по этому пути, пытаемся создать в школе открытую, единую, доступную всем участникам образовательного процесса информационно - насыщенную среду, целостное пространство для усиления дифференциации и индивидуализации образовательного процесса, личностной направленности образования.

Исходя из анализа результатов реализации проекта информатизации 2010-2015 гг., выявленных ключевых проблем и задач, поставленных Программой развития школы, и ресурсов, предоставляемых проектом ИСО, можно выделить основные направления информатизации школы на 2010-2015 гг.

Основные направления информатизации  школы

·         Информатизация учебно-воспитательного процесса в школе.

·         Повышение ИКТ-компетентности учителей и учащихся.

·         Методическое сопровождение процессов информатизации в школе.

·         Развитие материально-технического обеспечения, развитие инфраструктуры внутришкольной локальной сети.

·         Информатизация управленческой деятельности.

Цель:   Развитие информационно - образовательного пространство школы:

·         способствующего полноценной реализации интеллектуальных и творческих возможностей всех участников образовательного процесса;

·         максимально удовлетворяющего образовательные потребности каждого ученика.

Задачи:

·                 развитие единого   информационно-образовательного пространства школы;

- совершенствование материально-технической базы школы;

- повышение ИКТ-компетентности всех участников образовательного процесса

- активное внедрение информационных технологий в учебно-воспитательный процесс;

- создание условий для повышения качества, доступности и гибкости образования через внедрение в практику ИКТ;

- создание условий для снижения перегрузок учащихся за счет более эффективного использования современных технологий;

- реализация программ дополнительного образования школьников, предусматривающих освоение ими новых информационных технологий;

- создание условий для усиления междисциплинарных связей в обучении, комплексного изучения явлений и событий с использованием новых технологий;

- создание условий для организации вариативного и индивидуального образования в том числе и на дистанционной основе;

- организация внутригимназического научно-методического руководства деятельностью педагогов;

- совершенствование административно-управленческой работы;

- развитие международных контактов гимназии с зарубежными странами посредством сети Интернет;

- продолжить издание работ лучших учителей школы, начать работу по изданию научно-исследовательских работ учащихся.

Этапы реализации программы:

I этап Базовый – май – октябрь 2010  год:

- анализ состояния на 01.09.2010 года;

- планирование основных направлений информатизации школы;

- создание условий реализации программы;

- начало реализации программы.

II этап Основной – ноябрь 2010-апрель 2015 год:

- реализация программы в соответствии с целями и задачами;

- промежуточный мониторинг результатов ;

- корректировка планов в соответствии с целями,  задачами и промежуточными результатами.

III этап Заключительный –май-июнь  2015г:

- завершение реализации программы;

- мониторинг результатов на конец реализации программы;

- анализ результатов.

План

Методическое  сопровождение процессов информатизации в школе.

| Мероприятие | Ожидаемые результаты | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Повышение квалификации педагогов и членов административной команды в области ИКТ. | Повышение квалификации : 100% административной команды, 100 % - педагогов | 2010-2015 гг. | Зам.директора по УР |
| Разработать школьные критерии эффективности использования ИКТ-технологий в учебном процессе. Ведение рейтинга уровня ИКТ- компетенций педагогов школы. | Наличие механизма оценки эффективности использования ИКТ в учебном процессе. Оценка уровня ИКТ-компетентности педагогов | Июнь 2011 | Школьная команда |
| Систематизация форм, методов, приемов использования ИКТ в учебном процессе. | Систематизированный банк разработок по использованию ИКТ | 2010-2015гг. Ежемесячно | Зам.директора по УР |
| Выставление на сайте школы материалов по новым методическим разработкам в области ИКТ. | Развитие сайта школы как фрагмента открытого школьного информационного пространства | 2010-2015гг. Ежемесячно | Группа по содержательному наполнению сайта |
| Разработка структуры электронного портфолио учителя. Ведение электронного портфолио учителя. | Накопленный материал к аттестации, обобщение опыта работы и обмен достижениями | Май 2010 г. -сентябрь 2012гг. | Заместители директора, учителя-предметники |
| Создание электронного «портфеля отчетности» классного руководителя, учителя-предметника. | Перевод на безбумажную технологию: избавление от рутинного и отнимающего много времени труда в делопроизводстве, планировании учебного процесса. Автоматизация документооборота. | Май –сентябрь 2012г. | Заместитель директора по ВР |
| Создание АРМ. | Переход на новый уровень электронного документооборота. Ведение отчётности в электронном виде. | Май 2012-сентябрь 2012 г. | Заместители директора |
| Обучение учителей Интернет-технологиям. Серия семинаров | Повышение ИКТ-компетентности учителей в области применения Интернет-технологий при обучении. Проведение семинаров. | Февраль 2012, Октябрь 2012, Февраль 2012 | Учитель информатики, |

Информатизация учебно-воспитательного процесса в школе

| Мероприятие | Ожидаемые результаты | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Создание календарно-тематического планирования с учетом уроков ИКТ |  | Май-август 2010 г. | Заместитель директора |
| Систематическое использование ИКТ на уроках во всех предметных областях школьного курса (в том числе с новыми ЦОРами по проекту ИСО) | Повышение мотивации обучения, развитие интереса к предмету, повышение качества обучения | 2010-2012 гг. | Учителя-предметники |
| Систематизация и аннотация имеющихся в школьной медиатеке медиаресурсов по предметным областям | Создание аннотированного каталога имеющихся аудио, видео, СD, DVD ресурсов школы и разработок учителей. | Март 2010–сентябрь 2011гг. Затем ежемесячно | Учитель информатики |
| Пополнение медиатеки. | Новые информационные ресурсы | 2010-2015 гг | директор |
| Участие учащихся и учителей в дистанционных олимпиадах по различным предметам | Повышение ИКТ-компетентности учителей и учащихся | 2010-2015 гг. | Заместители директора |
| Участие в телекоммуникационных проектах, форумах в сети Интернет. | Повышение ИКТ-компетентности учителей и учащихся | 2010-2015 гг. | Заместители директора |
| Отработка методики проведения предметных форумов через школьный сайт. | Овладение навыками опосредованного общения по заданной теме. | Март, апрель2010г. Март, апрель2012г. | группа |
| Мониторинг ИКТ- компетентности учащихся школы. Мониторинг ИКТ- компетентности учителей школы | Совместно с ММЦ | По графику ИМЦ | Учитель информатики |
| Создание творческой лаборатории ученика и учителя как структурного подразделения системы научно-методической работы школы | Развитие и реализация творческого потенциала учащихся и учителей школы. Повышение эффективности научно-методического сопровождения учебно-воспитательного процесса. | Ноябрь 2010гг | администрация |
| Создание форума на сайте школы | Организация общения, обратной связи | Октябрь 2010 г. | Учитель информатики |
| Выставление в интранет (локальную сеть школы) электронного журнала | Расширение информационного пространства | Август 2011г. | Классные руководители |
| Участие в телекоммуникационных конкурсах, фестивалях | Развитие и реализация творческого потенциала учащихся и учителей школы. Повышение ИКТ-компетентности. | 2010-2015 гг. | Учителя-предметники |
| Ведение электронного портфолио учащихся. | Презентация своих достижений | 2012-2013 гг. | Классные руководители |
| Создание и развитие электронного варианта школьной газеты. Добавление интерактивности. Создание постоянного обновления. | Расширение информационного пространства. | 2012-2015 гг. | Учитель информатики |
| Организовать горячую линию по вопросам родителей к администрации, классному руководителю, учителю-предметнику | Расширение информационного пространства, принятие оперативных решений, повышение ИКТ-компетентности родителей | 2012г. | Администрация |

Информатизация управленческой деятельности

| Мероприятие | Ожидаемые результаты | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Ведение базы данных | Сокращение внутреннего и внешнего документооборота, оперативность поиска информации и принятия решения | 2010-2015 | Директор,зам.директора |
| Создание АРМ администратора, электронного методического пакета «Портфель завуча» | Переход на новый уровень электронного документооборота. Ведение отчётности в электронном виде. Повыситься производительность труда за счет автоматизации деятельности руководителя образования. | 2011-2015 | Заместители директора |
| Выработка системы мотивации использования ИКТ в учебной деятельности. | Корректировка положения о критериях стимулирующих надбавок и доплат. | 2011-2015 гг | Администрация, профком |
| Электронная организация расписания с помощью программы «Хронограф» | Составление более гибкого и эффективного расписания. | 2011-2015гг | Учитель информатики |
| Информатизация школьной библиотеки. | Автоматизация библиотечных процессов: электронный каталог, БД библиотечных ресурсов гимназии MARC-SQL | 2011-2015 гг. | Библиотекарь |

Развитие материально-технического обеспечения, развитие инфраструктуры внутришкольной локальной сети

| Мероприятие | Ожидаемые результаты | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Расширение локальной сети | Создание новых рабочих мест в сети | 2012-2015 | Администрация |
| Организация внутришкольной электронной почты | Представление всем участникам образовательного процесса возможности обмена информацией посредством электронной почты. Обмен информацией между рабочими местами администрации. | 2012-2015 гг. | Зам.директора по УР |
| Содержательное наполнение школьной сети. Формирование банка данных образовательных ресурсов. | Доступ к определённым информационным ресурсам с любого ПК. | 2011-2015 гг. | Администрация школы |
| Обновление и пополнение компьютерной техники и сопутствующего оборудования | Улучшение работы компьютерной техники, появление возможности использования нового программного обеспечения, оснащение техникой предметные кабинеты. | 2010-2015 | Администрация школы |
| Приобретение современного цифрового оборудования, школьной естественно-научной ИКТ-лаборатории | Усиление мотивации учителей-предметников, улучшение качества преподавания, увеличение интереса к работе в Школе для выпускников ВУЗов. На базе кабинета будут отрабатываться методики нового поколения, проводиться Мастер-классы будущего, передаваться необходимый опыт. | 2010-2015 | Администрация школы |
| Приобретение лицензионного программного обеспечения: - образовательные программы; - административные программы; - антивирусные программы. | Приведет к улучшению качества преподавания | 2010-2015 | Администрация школы |
| Создание лекционного зала, оборудованного специальной современной техникой. | Приведет к разгрузке кабинетов, и будет способствовать формированию навыков и культуры обучения наших выпускников в ВУЗах города, страны и за рубежом. | 2010-2015 | Администрация школы |
| Приобретение мобильного класса; Оснащение его web-камерами. | Даст возможность учителям-предметникам в системе планировать и проводить уроки с применением ИКТ | 2010-2015 | Администрация школы |
| Подключение к районной сети. | Обмен информационными ресурсами, расширение информационного пространства, обмен опытом | Сентябрь 2012-январь 2015 гг. | Администрация школы |

Ожидаемые результаты:

1. Повышение ИКТ-компетентности всех участников образовательного процесса.

2.  Развития творческих  способностей учащихся и учителей.

3. Обеспечение доступности качественных образовательных услуг.

4.Внедрение в управление школой автоматизированных средств управления,   развитие  единой  информационной среды школы.

5.  Успешная социализация выпускников.

6. Работающий, посещаемый школьный сайт.

7. Включённость домашних компьютеров в образовательное пространство школы.

8. Включённость всех служб школы в информационно-образовательной среды  школы.

9. Ведение электронного портфолио учителя и учащихся.

11. Повышение мотивации использования ИКТ учебной деятельности.

12.Применение разнообразных методик использования ИКТ в учебной деятельности.

13. Сопровождение проектной деятельности, внедрение дистанционных элективных курсов.

План - мероприятий по улучшению материально-технической базы

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обновление и пополнение компьютерной техники и сопутствующего оборудования | 2010-2015гг. | Администрация |
| 2 | Приобретение лицензионного программного обеспечения | 2010-2015гг. | Администрация |
| 3 | Создание творческой лаборатории ученика и учителя как структурного подразделения системы научно-методической работы школы | Ноябрь 2012г. | Администрация |
| 5 | Приобретение современного цифрового оборудования, школьной естественно-научной ИКТ-лаборатории | 2012-2015 г. | Администрация |
| 6 | Создание лекционного зала, оборудованного специальной современной техникой. | 2012-2015г. | Администрация |
| 7 | Приобретение мобильного класса; Оснащение его web-камерами. | 2012-2015 г. | Администрация |

Проект «Сайт школы»

Цель: Усовершенствование эффективности работы сайта школы

Задачи:

- Расширение информационного пространства.

- Организация общения, обратной связи.

- Повышение ИКТ- компетентности родителей.

- Предоставляет возможность учителям и учащимся разместить свои материалы.

- Привлечение к работе над сайтом учащихся.

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание форума на сайте школы | Октябрь 2010 г. | Учитель информатики |
| 3 | Добавление на сайт фотогаллереи. | Ноябрь 2012 г. | Группа по информационному наполнению сайта |
| 4 | Добавление раздела «Советы психолога». Наполнение содержанием. | Декабрь 2012 г. | Зам.директора по УР |
| 5 | Добавление раздела «Из опыта работы» для предоставления возможности учителям разместить свои материалы. Наполнить содержанием. | Декабрь 2010-2015г. | Группа по информационному наполнению сайта |
| 6 | Добавление раздела «Творческие работы учащихся» для предоставления возможности ученикам презентовать свои работы. |  |  |